**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к информации о результатах мониторинга реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 6 месяцев 2018 года**

В 2018 году на территории Курского муниципального района Ставропольского края действует 14 муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края (далее – программа):

«Развитие образования»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Сохранение и развитие культуры»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Молодежная политика»;

«Управление имуществом»;

«Управление финансами»;

«Защита населения и территории Курского муниципального района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций»;

«Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров»;

«Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Развитие сельского хозяйства»;

«Межнациональные отношения и поддержка казачества»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

«Профилактика правонарушений в Курском районе Ставропольского края».

Общий объем финансирования программ в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2018 год составил 1 145 629,78 тыс. рублей, из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 385 521,00 тыс. рублей;

с бюджета Ставропольского края – 635 062,77 тыс. рублей;

с федерального бюджета – 125 046,00 тыс. рублей

За 6 месяцев 2018 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составил 606 651,37 тыс. рублей, из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 204 805,93 тыс. рублей;

с бюджета Ставропольского края – 337 483,00 тыс. рублей;

с федерального бюджета – 64 362,43 тыс. рублей.

Процент освоения финансовых средств составляет 52,95 % , из них:

по бюджету Курского муниципального района Ставропольского края – 53,12 %;

по бюджету Ставропольского края – 53,14 %;

по федеральному бюджету – 51,47 %.

Кассовые расходы по мероприятиям программам в отчетном периоде составили:

«Развитие образования» - 53,48 %;

«Социальная поддержка граждан» - 55,15 %;

«Сохранение и развитие культуры» - 61,23 %;

«Развитие физической культуры и спорта» - 53,62 %;

«Молодежная политика» - 33,90 %;

«Управление имуществом» - 49,79 %;

«Управление финансами» - 49,54 %;

«Защита населения и территории Курского муниципального района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» - 45,33 %;

«Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров» - 49,58 %;

«Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - 23,50 %;

«Развитие сельского хозяйства» - 17,51 %;

«Межнациональные отношения, поддержка казачества» - 24,23 %;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 7,83 %;

«Профилактика правонарушений в Курском районе Ставропольского края» - 3,84 %.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее:

**1. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 461 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 14 марта 2018 г. № 167, от 11 мая 2018 г. № 308, от 22 июня 2018 г. № 399, от 12 июля 2018 г. № 438) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программы на 2018 год запланировано 624 223,99 тыс. рублей, из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 259 443,97 тыс. рублей;

с бюджета Ставропольского края – 364 780,01 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 1 полугодие 2018 года составили 333 819,56 тыс. рублей (53,48 % к бюджетной росписи), из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 141 765,44 тыс. рублей (54,64 % к бюджетной росписи);

с бюджета Ставропольского края – 192 054,12 тыс. рублей (52,65 % к бюджетной росписи).

 В состав сети муниципальной системы образования входят 47 организаций: в том числе 22 дошкольных образовательных учреждения, 23 общеобразовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования.

Программа состоит из 6 подпрограмм:

1.1. Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования».

На реализацию мероприятий на 2018 год запланировано 371 454,94 тыс. рублей, из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 96 203,28 тыс. рублей;

с бюджета Ставропольского края – 275 251,67 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2018 года составили 204 287,99 тыс. рублей (55,00 % к бюджетной росписи), из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 54 276,08 тыс. рублей (56,42 % к бюджетной росписи);

с бюджета Ставропольского края – 150 011,91 тыс. рублей (54,50 % к бюджетной росписи).

В общеобразовательных организациях созданы все условия для реализации права на образование, включая права выбора форм получения обучения. По очной форме в 2017-2018 учебном году обучались 6278 учащихся, в том числе 105 человек занимались по индивидуальным общеобразовательным программам на дому. Дистанционное обучение детей-инвалидов организовано для 5 детей.

Педагогический состав общеобразовательных учреждений представляют 77 руководителей и заместителей руководителей, 549 педагогических работников, 339 обслуживающий персонал.

Результаты деятельности системы образования района отображает государственная итоговая аттестация выпускников. В работе по проведению государственной итоговой аттестации были задействованы 395 учителей - организаторов, технических специалистов, членов ГЭК, руководителей ППЭ.

В государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования приняли участие 585 человек. В 2018 году учащиеся девятых классов сдавали 4 экзамена, обязательные экзамены по русскому языку, математике и 2 экзамена по выбору. Наиболее популярными у девятиклассников стали предметы по выбору обществознание, биология, география.

По итогам сдачи экзаменов в основные сроки аттестаты об основном общем образовании получили 543 выпускника (92,8 %)

За курс среднего общего образования экзамены в форме ЕГЭ по обязательным предметам в 2018 году сдавали 245 учащихся. Из 9 экзаменов по выбору приоритетными остаются математика (профильный уровень), история, обществознание.

Средний балл по предметам сравним со средним баллом прошлого года, но ниже среднекраевого. В этом году есть сто балльный результат по химии у выпускника средней школы № 16 х. Пролетарский. 32 выпускника из средних школ № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 8, № 10, № 11, № 14, школы – интерната получили аттестаты с отличием и награждены медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении». 29 выпускников средних школ № 1, № 2, № 4, № 8, № 10, № 11, № 14, школы – интерната поощрены золотыми и серебряными медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении». По итогам сдачи экзаменов в основные сроки аттестаты о среднем общем образовании не получили 14 выпускников (5,5 %) из средних школ № 1, № 4, № 6, № 8, № 10, № 15, № 22.

В 2018 году для подготовки образовательных учреждений района к новому учебному году выполнены работы на 1 211,84 тыс. рублей.

К началу учебного года общеобразовательные учреждения района приобрели школьные учебники на сумму 3 532,91 тыс. рублей.

В 2018 году охват горячим питанием составил 5132 учащихся - 82% от фактического количества учащихся. Двухразовым горячим питанием обеспечены 269 учащихся (4,2%) из МКОУ СОШ № 5 , МОУ СОШ № 6, МКОУ СОШ № 11, МОУ Школы - интерната. Буфетную продукцию получают 900 человек. Бесплатным питанием охвачены 1000 человек, дети из малообеспеченных, многодетных семей.

В результате комплекса мер, направленных на исполнение Указов Президента средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций за 6 месяцев 2018 года составляет:

средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций - 25,59 тыс. рублей;

средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования - 29,15 тыс. рублей;

средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования - 22,86 тыс. рублей.

По данной подпрограмме предоставлено мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогических работникам образовательных учреждений на сумму 9 340,34 тыс. рублей.

1.2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования».

На реализацию мероприятий на 2018 год запланировано 151 801,62 тыс. рублей, из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 73 046,02 тыс. рублей;

с бюджета Ставропольского края – 78 755,60 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2018 года составили 73 968,29 тыс. рублей (48,73 % к бюджетной росписи), из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 37 178,46 тыс. рублей (50,90 % к бюджетной росписи);

с бюджета Ставропольского края – 36 789,83 тыс. рублей (46,71 % к бюджетной росписи).

В сфере дошкольного образования работают 118 педагогов (это воспитатели, логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре).

Общая численность детей дошкольного возраста в районе составляет 5802 человека. Дошкольным образованием охвачено 2393 человека. Охват 41,2 % от общего детского дошкольного населения.

В Курском районе функционирует система электронной очереди в детские сады. Данная услуга выведена на единый портал государственных и муниципальных услуг Курского муниципального района. С помощью электронной очереди налажен точный учет детей, нуждающихся в услугах системы дошкольного образования. Информационная система позволила обеспечить контроль над социально значимой задачей - сокращение очередности в детские сады.

Родительская плата за содержание, присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Курского района составляет 900 рублей в месяц.

В рамках данной подпрограммы предоставлена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные учреждения в сумме 2 640,05 тыс. рублей.

Предоставлено мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам дошкольных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности на сумму 2 836,65 тыс. рублей.

1.3. Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков».

На реализацию мероприятий на 2018 год с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края запланировано 13 669,17 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2018 года составили 2 072,06 тыс. рублей (15,16 % к бюджетной росписи).

В течении первого полугодия 2018 года на базе 17 общеобразовательных учреждений функционировали лагеря дневного пребывания с охватом 1314 школьников и 11 пришкольных площадок с охватом 850 детей.

Стоимость набора продуктов для 2-х разового питания в пришкольном лагере на одного ребенка составило 89 рублей.

Во всех летних оздоровительных учреждениях имеется в наличии санитарно-эпидемиологическое заключение на открытие лагеря.

Пришкольные лагеря укомплектованы педагогическими кадрами. Для обеспечения содержания досуга к работе с детьми в лагерях привлечены работники различных специальностей - педагоги, вожатые, психологи, преподаватели физической культуры, музыкальные работники, медицинские работники, повара.

Все сотрудники лагерей имеют справку об отсутствии судимости. 20 начальников лагерей прошли обучение в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Медицинское обслуживание обеспечивается работниками ГБУЗ СК «Курская районная больница».

Во всех лагерях проводятся беседы с детьми по профилактике КГЛ, ПДД, оказанию первой медицинской помощи.

Перед каждой лагерной сменой проводятся дератизационные и дезинсекционные обработки территорий.

В образовательных учреждениях организован пропускной режим, ограничен въезд автомобильного транспорта, функционируют кнопки экстренного вызова, ведется видеонаблюдение.

В лагерях с дневным пребыванием детей создана система развивающего отдыха: реализованы программы спортивного, экологического, патриотического, краеведческого, художественного направления.

Согласно данной подпрограмме проведены следующие выплаты:

организацию полноценного отдыха, оздоровления, занятости школьников в летний период – 792,86 тыс. рублей (план на 2018 год 10 758,88 тыс. рублей);

организация отдыха в пришкольных лагерях – 1 227,85 тыс. рублей (план на 2018 год 2 858,94 тыс. рублей);

проведение велопробега на сумму 11,83 тыс. рублей (100,00 %);

участие в казачьем конном переходе – 39,52 тыс. рублей (100,00 %).

1.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования».

На реализацию мероприятий на 2018 год запланировано 17 156,68 тыс. рублей, из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 16 817,53 тыс. рублей;

с бюджета Ставропольского края – 339,15 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2018 года составили 8 672,58 тыс. рублей (50,55 % к бюджетной росписи), из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 8 333,42 тыс. рублей (49,55 % к бюджетной росписи);

с бюджета Ставропольского края – 339,15 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

В районе 3 учреждения дополнительного образования: МУ ДО «Центр дополнительного образования для детей», МУ ДО ДЮСШ, МУ ДО ДООЦ «Звездный».

В Центре дополнительного образования для детей занимаются 790 обучающихся. Коллектив включает 28 работников учреждения, из них 20 специалистов непосредственно работают с детьми.

Работа ведется по направлениям: художественно-эстетическое, экологическое, туристско-краеведческое, техническое.

В детско-юношеской спортивной школе занимаются 342 юных спортсмена, их тренируют 12 тренеров-преподавателей по направлениям: греко-римская борьба, легкая атлетика, футбол, пауэрлифтинг, волейбол, шахматы, теннис.

МУ ДО детский оздоровительно-образовательный центр «Звёздный» за первое полугодие 2018 года реализовал 237 путевок. По ним отдохнули:

107 детей по льготной путевке из Курского района;

7 человек по льготной путевке других территорий Ставропольского края;

120 детей отдохнуло по путевкам, реализованным через Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Из них 62 ребенка Курского района.

МУ ДО ДООЦ «Звездный» стал площадкой для проведения районных мероприятий:

районный этап краевого смотра конкурса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Законы дорог уважай-2018»;

районный этап военно-спортивной игры «Зарница».

Согласно данной подпрограмме произведены следующие выплаты:

заработная плата работников учреждений дополнительного образования детей – 8 095,48 тыс. рублей (план на 2018 год 16 289,83 тыс. рублей);

иные закупки товаров, работ и услуг на сумму 162,95 тыс. рублей (план на 2018 год 477,64 тыс. рублей);

проведение военизированной игры «Зарница» - 30,00 тыс. рублей;

проведение районного смотра-конкурса «Законы дорог уважай» - 25,00 тыс. рублей;

проведение районного слета производственных бригад – 20,00 тыс. рублей;

предоставлено мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений на сумму 339,15 тыс. рублей, следует отметить что все денежные средства, запланированные по данному мероприятию на 2018 год использованы на 100,00 %.

1.5. Подпрограмма «Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан».

На реализацию мероприятий на 2018 год с бюджета Ставропольского края запланировано 10 433,59 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2018 года составили 4 913,23 тыс. рублей (47,09 % к бюджетной росписи).

На 01.07.2018 в отделе, осуществляющим полномочия по опеке и попечительству АКМ СК, состоит на учете 145 опекаемых, из них 85 детей со статусом оставшихся без попечения родителей и 60 детей, опека над которыми установлена с согласия родителей. Зарегистрированы 4 приемные семьи, в которых проживают 13 детей. Усыновлены 2 ребенка. Социально опасных 39 семей, в которых проживают 88 детей.

В отдел обратилось 325 граждан по различным вопросам (оформление опеки, выдача разрешающих постановлений по отчуждению недвижимости, снятие денежных средств несовершеннолетних, усыновление, выдача заключений на временное пребывание в семьях, участие в спорах по порядку общения и проживания несовершеннолетних и т.д.).

В период летней оздоровительной компании оздоровились 86 % опекаемых (подопечных) в пришкольных лагерях, санаториях, выезжали к морю. Трое детей из приемных семей за счет средств краевого бюджета (116,00 тыс. рублей) по путевкам направлены на отдых в санаторий «Смена».

По данной подпрограмме проведены выплаты:

на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а так же на вознаграждение, причитающиеся приемным родителям на сумму 1 314,07 тыс. рублей (план на 2018 год 2 643,99 тыс. рублей);

на содержание ребенка опекуну (попечителю) – 2 955,27 тыс. рублей (план на 2018 год 6 079,18 тыс. рублей).

Следует отметить, что сумма в размере 285,00 тыс. рублей, предусмотренная на выплату единовременного пособия усыновителям не использована за 6 месяцев 2018 года (0,00 %).

1.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий на 2018 год с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края запланировано 59 707,97 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2018 года составили 39 905,42 тыс. рублей (66,83 % к бюджетной росписи).

На организацию, обеспечение и руководство в области образования затрачено 1 408,67 тыс. рублей (план 3 350,91 тыс. рублей), на организацию и управление образовательным процессом 46,07 тыс. рублей, а так же выплаты персоналу МУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» в сумме 2 573,18 тыс. рублей (план 5 259,46 тыс. рублей), уплачены налоги, сборы и иные платежи в сумме 10,55 тыс. рублей (план 28,80 тыс. рублей), произведена оплата коммунальных платежей на сумму 35 866,95 тыс. рублей план 51 021,03 тыс. рублей), из них: за услуги связи – 1 216,50 тыс. рублей, за содержание транспорта – 176,00 тыс. рублей, за газоснабжение – 1 314,31 тыс. рублей, за теплоснабжение – 22 851,03 тыс. рублей, за электроэнергию – 5 245,08 тыс. рублей, за водоснабжение – 828,11 тыс. рублей, за горюче-смазочные материалы для автотранспорта – 2 699,52 тыс. рублей, на покупку транспортного средства – 892,26 тыс. рублей, на приобретение мебели – 136,66 тыс. рублей.

**2. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 462 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 191, от 26 апреля 2018 г. № 265, от 11 июля 2018 г. № 434) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2018 год запланировано 302 853,66 тыс. рублей, из них:

с бюджета Ставропольского края – 188 563,95 тыс. рублей;

с федерального бюджета – 114 189,71 тыс. рублей;

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 100,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 1 полугодие 2018 года составили 167 030,52 тыс. рублей (55,15 % к бюджетной росписи), из них:

с бюджета Ставропольского края – 102 668,08 тыс. рублей (54,45 % к бюджетной росписи).

с федерального бюджета – 64 362,43 тыс. рублей (56,36 % к бюджетной росписи);

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 0,00 тыс. рублей (0,00 % к бюджетной росписи).

За отчётный период на реализацию законов, устанавливающих меры социальной поддержки управлению труда и социальной защиты населения были направлены и использованы средства в сумме 159 444,62 тыс. рублей, что на 0,6 % больше чем в 2017 году (158 437,79 тыс. рублей).

Одной из наиболее распространенных форм поддержки малообеспеченных семей с несовершеннолетними детьми является выплата пособия на ребенка. В УТСЗН АКМР СК по состоянию на 30.06.2018 состоит на учете 3585 получателей детских пособий на 7684 (8096) детей, что на 458 получателей меньше, чем за аналогичный период 2017 года (4043). За 1 полугодие 2018 года было всего назначено различных видов пособий на детей 2853 получателям, что на 64 дела меньше, чем в 2017 году (2917).

В целях оказания малоимущим гражданам различных видов социальной помощи в 2017 году признаны малоимущими 721 семья.

В отчетном периоде 2018 года оказано ГСП 187 семьям и одиноко проживающим гражданам.

Согласно порядку осуществления ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям, утвержденным приказом МТиСЗН СК от 26 августа 2013 года № 262, проводилась работа по назначению и выплате данной компенсации. Принято и назначено 189 дел. За этот же период 2017 года компенсация назначена 199 семьям. По состоянию на 30.06.2018 компенсацию получают 1571 многодетная семья.

В соответствии с Порядком осуществления ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям, утверждённым приказом министерства от 14.08.2013 № 243, с 1 января по 15 мая проведена работа по информированию населения, назначению и выплате ежегодной денежной компенсации на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей. За отчётный период назначено 686 дел, компенсация выплачена на 1592 школьника.

За первое полугодие 2018 года принято 827 дел получателей жилищных субсидий, что на 196 дел больше чем за 2017 год (1023). Из числа принятых дел: 189 - вновь прибывшие семьи, 638 - семьи, обновившие пакет документов в текущем году. Общее число семей, получивших субсидию за отчетный период 855, что на 293 семьи меньше 2017 года (1148).

Средняя субсидия за 6 месяцев 2018 года составила 1970,52 рубля, что на 116 рублей больше, чем в 2017 году (1854).

Специалистами управления ежемесячно, согласно утвержденным графикам, проведено 57 выездов в муниципальные образования сельских советов Курского района для проведения консультаций и приема документов у населения. За отчетный период на консультационных пунктах обратилось - 639 (643) человек, из них получили консультации – 206 (232), принято дел – 433 (411).

Выдано различных справок по требованию клиентов – 1316 (1261), произведено 2171 межведомственных запросов на 1316 граждан, принято - 7259 граждан.

За отчётный период УТСЗН АКМР СК предоставлено МСП, компенсаций, субсидий более 15000 гражданам района.

Программа состоит из 2 подпрограмм.

2.1. Подпрограмма «Социальное обеспечение населения».

На реализацию мероприятий на 2018 год запланировано 288 259,65 тыс. рублей, из них:

с бюджета Ставропольского края – 173 969,94 тыс. рублей;

с федерального бюджета – 114 189,71 тыс. рублей;

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 100,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2018 года составили 159 444,62 тыс. рублей (55,31 % к бюджетной росписи), из них:

с бюджета Ставропольского края – 95 082,19 тыс. рублей (54,65 % к бюджетной росписи).

с федерального бюджета – 64 362,43 тыс. рублей (56,36 % к бюджетной росписи);

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 0,00 тыс. рублей (0,00 % к бюджетной росписи).

Цель Подпрограммы:

создание эффективной системы социальной поддержки населения Курского района Ставропольского края (далее - район).

Задача Подпрограммы:

 выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории района (далее - граждане).

В рамках реализации данной задачи запланированы мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия подпрограммы Программы | Запланированный объём бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Кассовое исполнение по каждому мероприятию (тыс. рублей) |
| 1.1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 129 995,47 | 72 213,77 |
| 1.1.1. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 24 897,00 | 11 604,80 |
| 1.1.2. | Выплата ежемесячного пособия на ребенка |  |  |
| 1.1.3. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 29 836,70 | 17 259,32 |
| 1.1.4. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 4 127,00 | 2 210,00 |
| 1.1.5. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | 37,00 | 14,37 |
| 1.1.6. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | 175,00 | 87,11 |
| 1.1.7. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | 1 075,98 | 1 075,50 |
| 1.1.8. | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | 22 117,00 | 11 350,24 |
| 1.1.9. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» | 962,21 | 962,21 |
| 1.1.10. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края  | 20 607,00 | 11 809,76 |
| 1.1.11. | Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям | 2,20 | 1,68 |
| 1.1.12. | Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 25 866,40 | 15 598,61 |
| 1.1.13. | Выплата социального пособия на погребение | 209,98 | 209,98 |
| 1.1.14. | Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | 82,00 | 30,19 |
| 1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки семьям и детям | 158 264,19 | 87 230,85 |
| 1.2.1. | Выплата ежемесячного пособия на ребенка | 44 341,40 | 23 700,00 |
| 1.2.2. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам | 43,09 | 43,09 |
| 1.2.3. | Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 46 332,00 | 26 400,00 |
| 1.2.4. | Проведение новогодней елки для детей с ограниченными возможностями здоровья | 100,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Выплата ежегодной компенсации на каждого из детей не старше 18 лет. Обучающихся в общеобразовательных учреждениях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | 1 452,60 | 1 451,44 |
| 1.2.6. | Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей». Публичные нормативные социальные выплаты гражданам. | 65 995,10 | 35 636,32 |
|  | Итого по 1 подпрограмме | 288 259,66 | 159 444,62 |

По данной подпрограмме суммы, запланированные на 2018 год по таким мероприятиям как: «Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам», «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» и «Выплата ежегодной компенсации на каждого из детей не старше 18 лет. Обучающихся в общеобразовательных учреждениях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей» исполнены на 100,00 %, т. к. выплаты по данным мероприятиям носят разовый характер за год и проведены в первом полугодии 2018 года.

Следует отметить, что по таким мероприятиям как: «Выплата социального пособия на погребение» и «Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам» запланированные суммы на 2018 год выплачены за 1 полугодие 2018 года на 100,00 %, однако выплаты носят не разовый характер.

2.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий на 2018 год с бюджета Ставропольского края запланировано 14 594,01 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2018 года составили 7 585,89 тыс. рублей (51,98 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации данной подпрограммы запланированы мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Основные мероприятия подпрограммы Программы | Запланированный объём бюджетных ассигнований | Кассовое исполнение по каждому мероприятию |
|  | Обеспечение реализации программы |  14 594,01 |  7 585,89 |
| 1. | Расходы на выплату персоналу |  13 426,92 |  7 042,74 |
| 2. | Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  809,16 |  400,65 |
| 3. | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству  |  345,13 |  140,54 |
| 4. | Уплата налогов, сборов и иных платежей |  12,80 |  1,96 |
|  | Итого по 2 подпрограмме |  14 594,01  |  7 585,89 |

**3. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 459 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 02 апреля 2018 г. № 206, от 03 мая 2018 г. № 275, от 19 июня 2018 г. № 390) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2018 год запланировано 66 753,11 тыс. рублей, из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 57 519,85 тыс. рублей;

с бюджета Ставропольского края – 9 193,11 тыс. рублей.

с федерального бюджета – 40,15 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 1 полугодие 2018 года составили 40 871,48 тыс. рублей (61,23 % к бюджетной росписи), из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 31 891,62 тыс. рублей (55,44 % к бюджетной росписи);

с бюджета Ставропольского края – 8 979,87 тыс. рублей (97,68 % к бюджетной росписи).

с федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (0,00% к бюджетной росписи).

Программа состоит из 7 подпрограмм.

3.1. «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства».

На реализацию мероприятий на 2018 год запланировано 13 775,10 тыс. рублей, из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 13 350,21 тыс. рублей;

с бюджета Ставропольского края – 401,49 тыс. рублей.

с федерального бюджета – 23,39 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2018 года составили 8 998,72 тыс. рублей (65,33 % к бюджетной росписи), из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 8 727,71 тыс. рублей (65,38 % к бюджетной росписи);

с бюджета Ставропольского края – 271,00 тыс. рублей (67,50 % к бюджетной росписи).

с федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (0,00 % к бюджетной росписи).

Функции дополнительного образования детей в Курском районе осуществляют муниципальное учреждение дополнительного образования Курская детская художественная школа и филиал в с. Эдиссия, а так же муниципальное учреждение дополнительного образования Курская детская музыкальная школа с филиалами в ст. Галюгаевской, с. Русском и с. Эдиссия. Целевыми индикаторами подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры» являются обучение по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства детей, запланировано - 600 человек, фактически - 591 человек. Следующий индикатор данного мероприятия «Достижения обучающихся в конкурсных мероприятиях» выполнен на 102 %.

Крупное мероприятие:

14 апреля 2018 года в станице Курской состоялся V Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «ЗВЕЗДЫ БУДУЩЕГО» (номинация «ансамбль»), который прошел в концертном зале муниципального учреждения дополнительного образования Курской детской музыкальной школы. Около 300 юных музыкантов из 17 населенных пунктов Ставропольского края и республик Северного Кавказа демонстрировали свое мастерство в инструментальном и вокальном творчестве.

Согласно данной подпрограмме произведены следующие выплаты:

заработная плата персоналу учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства – 8 144,05 тыс. рублей (план на 2018 год 12 437,12 тыс. рублей);

иные закупки товаров, работ и услуг на сумму 579,32 тыс. рублей (план на 2018 год 837,00 тыс. рублей);

уплата налогов, сборов и иных платежей – 12,62 тыс. рублей (план на 2018 год 25,42 тыс. рублей);

предоставлено мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности на сумму 262,73 тыс. рублей (план на 2018 год 400,00 тыс. рублей).

По мероприятию «Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям на поддержку отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов) запланировано 75,56 тыс. рублей, однако исполнение за 1 полугодие 2018 года 0,00 %.

3.2. Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения».

На реализацию мероприятий на 2018 год запланировано 20 317,25 тыс. рублей, из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 20 217,74 тыс. рублей;

с бюджета Ставропольского края – 82,76 тыс. рублей.

с федерального бюджета – 16,75 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2018 года составили 9 482,81 тыс. рублей (46,67 % к бюджетной росписи), из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 9 482,81 тыс. рублей (46,90 % к бюджетной росписи);

с бюджета Ставропольского края – 0,00 тыс. рублей (0,00 % к бюджетной росписи).

с федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (0,00% к бюджетной росписи).

Библиотечное обслуживание населения осуществляет муниципальное учреждение «Межпоселенческая центральная библиотека», которое включает в себя центральную районную библиотеку, районную детскую библиотеку и 25 библиотек - филиалов. Целевыми индикаторами подпрограммы «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения» являются: индикатор «Поступление новых экземпляров литературы в библиотеки на 1000 человек населения района». По плану 136,8 экземпляров, за 1 полугодие 2018 года - 45. Второй индикатор - «Число зарегистрированных пользователей», по плану 21 700, за 1-е полугодие - 14865. Третий индикатор - «Число посещений библиотек» - по плану 226000, за отчётный период -125444 посещений.

Согласно данной подпрограмме произведены следующие выплаты:

выплаты персоналу – 8 706,62 тыс. рублей (план на 2018 год 17 492,24 тыс. рублей);

иные закупки товаров, работ и услуг – 624,78 тыс. рублей (план на 2018 год 2 240,50 тыс. рублей);

уплата налогов, сборов и иных платежей – 7,34 тыс. рублей (план на 2018 год 21,00 тыс. рублей);

пополнение книжного фонда на сумму 144,07 тыс. рублей (план на 2018 год 563,51 тыс. рублей).

3.3. Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности».

На реализацию мероприятий на 2018 год запланировано 19 990,62 тыс. рублей, из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 11 281,76 тыс. рублей;

с бюджета Ставропольского края – 8 708,86 тыс. рублей.

с федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2018 года составили 15 015,67 тыс. рублей (75,11 % к бюджетной росписи), из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 6 306,81 тыс. рублей (55,90 % к бюджетной росписи);

с бюджета Ставропольского края – 8 708,86 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

с федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (0,00% к бюджетной росписи).

Культурно-досуговую деятельность в районе обеспечивает муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий районный Дом культуры». Целевыми индикаторами подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности» являются: «Количество клубных формирований» - на 30.06.2018 года в районном Доме культуры действовало 27 клубных формирований, это 100 % к планируемым показателям. Вторым целевым индикатором является «Количество участников зональных, краевых, межрегиональных, всероссийских международных конкурсов, фестивалей». Запланировано в 2018 году - 40 человек, за 1 полугодие - 9 человек. Третий индикатор - «Количество проводимых мероприятий», запланировано в 2018 году 262 мероприятия, за отчётный период проведено 154 мероприятия.

Основные культурно-массовые мероприятия, проведённые в 1 полугодии 2018 года:

17 февраля на центральной площади возле районного Дома культуры прошел традиционный народный праздник «Широкая масленица». Работники районного Дома культуры совместно со специалистами Центра дополнительного образования детей и Комитета по физической культуре и спорту организовали праздничную программу.

С 12 по 18 февраля более чем на 20 площадках города Ставрополя прошли масленичные гуляния. Праздник был организован в рамках всероссийского фестиваля «Выходи гулять» и был посвящён президентскому проекту по созданию комфортной городской среды. 12 февраля на площади Ленина заработали национальные подворья и продовольственная ярмарка, в которой приняли участие творческие коллективы из городов и районов края. Курский район так же принял участие в масленичных гуляниях в городе Ставрополе. Подворье района было представлено в казачьем стиле.

10 июня проведён Межрегиональный фестиваль национальных культур «Курский район – территория мира и согласия». На фестиваль были приглашены творческие коллективы из 4 Республик Северокавказского округа.

Среди массовых мероприятий в районе, организованных и проводимых работниками учреждения наиболее яркими, интересными были: народное массовое гулянье «Широкая масленица», праздничные мероприятия к 9 мая, а также мероприятия, приуроченные к различным датам (посвященные Дню защитника Отечества, Международному женскому Дню 8 Марта, Дню защиты детей).

Особое внимание уделяется организации и проведению районных смотров, конкурсов и фестивалей: районный конкурс исполнителей патриотической песни «Солдатский конверт», районный смотр-конкурс хореографического искусства «Волшебный мир танца», районный вокальный конкурс «Песня собирает друзей», районный конкурс театрального искусства «Синяя птица».

Согласно данной подпрограмме произведены следующие выплаты:

выплаты персоналу – 3 226,64 тыс. рублей (план на 2018 год 7 024,80 тыс. рублей);

иные закупки товаров, работ и услуг на сумму 2 563,14 тыс. рублей (план на 2018 год 3 547,60 тыс. рублей);

уплата налогов, сборов и иных платежей на сумму 33,67 тыс. рублей (план на 2018 год 226,00 тыс. рублей).

По данной подпрограмме такие мероприятия как: «Проведение культурно-досуговых мероприятий, премии и гранты из средств местного бюджета», «Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры за счет средств краевого бюджета» и «Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета» выполнены на 100,00 %.

3.4. Подпрограмма «Кинообслуживание населения».

На реализацию мероприятий на 2018 год с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края запланировано 3 261,05 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 1 полугодие 2018 года составили 2 051,23 тыс. рублей (62,9 % к бюджетной росписи).

Целевыми индикаторами подпрограммы «Кинообслуживание населения» являются: «Количество проведенных киносеансов» по плану за 2018 год - 2800, проведено за 1 полугодие -793 киносеанса; «Количество кинозрителей» по плану - 17900, 5918 за первое полугодие; «Количество кинопоказов отечественных фильмов» по плану 940, за первое полугодие прошло 224 кинопоказа отечественных фильмов.

Согласно данной подпрограмме проведены следующие выплаты:

выплаты персоналу – 1 535,37 тыс. рублей (план на 2018 год 2 706,52 тыс. рублей);

иные закупки товаров, работ и услуг на сумму 493,81 тыс. рублей (план на 2018 год 507,36 тыс. рублей);

уплата налогов, сборов и иных платежей на сумму 22,05 тыс. рублей (план на 2018 год 47,17 тыс. рублей).

3.5. Подпрограмма «Развитие музейного дела».

На реализацию мероприятий на 2018 год с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края запланировано 1 442,03 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 1 полугодие 2018 года составили 812,21 тыс. рублей (56,32 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Развитие музейного дела» состоит из 2 целевых индикаторов. Оба выполнены в полном объёме. «Количество выставок, мероприятий, экскурсий» по плану за 2018 год - 55, за первое полугодие прошло 40 мероприятий и экскурсий. Второй индикатор «Количество человек, посетивших музей», за первое полугодие музей посетили 1200 человек, при плане за год 1500 человек.

По данной подпрограмме проведены следующие выплаты:

выплаты персоналу – 676,11 тыс. рублей (план на 2018 год 1 208,98 тыс. рублей);

иные закупки товаров, работ и услуг на сумму 136,10 тыс. рублей (план на 2018 год 233,05 тыс. рублей).

3.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий на 2018 год с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края запланировано 7 967,07 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 1 полугодие 2018 года составили 4 510,84 тыс. рублей (56,62 % к бюджетной росписи).

Согласно данной подпрограмме произведены следующие выплаты:

выплаты персоналу – 3 404,94 тыс. рублей (план на 2018 год 6 640,57 тыс. рублей);

уплата налогов, сборов и иных платежей на сумму 3,45 тыс. рублей (план на 2018 год 16,14 тыс. рублей);

иные закупки товаров, работ и услуг на сумму 1 102,45 тыс. рублей (план на 2018 год 1 310,36 тыс. рублей).

3.7. Подпрограмма «Развитие туризма».

На реализацию мероприятий данной подпрограммы финансирование не предусмотрено.

Первый целевой индикатор «Количество сайтов в информационной сети «Интернет» на которых размещена информация о туристко-рекреационном потенциале Курского района Ставропольского края». Информация размещается на 4 сайтах: администрации Курского муниципального района, Управления культуры, районного Дома культуры и библиотеки.

Второй индикатор - «Количество внутренних и въездных туристских потоков в Курский район» - запланировано за 2018 год - 10, по факту - 7. Это творческие коллективы из Республик Северо-Кавказского Федерального округа: 14 апреля - Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «ЗВЕЗДЫ БУДУЩЕГО» (3 делегации) и 10 июня Межрегиональный фестиваль национальных культур «Курский район - территория мира и согласия» - (4 делегации). Третий индикатор - «Количество участников событийных мероприятий в Курском районе» по плану 1500 человек. Фестиваль «Курский район - территория мира и согласия» посетили -1200 человек.

**4. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 464 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 06 марта 2018 г. № 150, от 26 апреля 2018 г. № 264) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2018 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 12 591,72 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 1 полугодие 2018 года составили 6 751,20 тыс. рублей (53,62 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 4 подпрограмм.

4.1. Подпрограмма «Физическая культура и массовый спорт».

На реализацию мероприятий на 2018 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 458,35 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2018 года составили 162,71 тыс. рублей (35,50 % к бюджетной росписи).

За отчетный период проведено более 60 спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 4700 спортсменов по различным видам спорта. Сборные команды Курского района участвовали в краевых соревнованиях по футболу, баскетболу, вольной и греко-римской борьбе, пауэрлифтингу, волейболу, настольному теннису, боксу. Заняты призовые места: 1 мест – 14; 2 мест – 18; 3 мест – 10.

Согласно данной подпрограмме проведены следующие выплаты:

на оплату командировочных расходов участников спортивных мероприятий на сумму 126,76 тыс. рублей (план на 2018 год 392,40 тыс. рублей);

на создание условий и проведение работы по привлечению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к занятиям физической культурой и спортом – 35,95 тыс. рублей (план на 2018 год 65,95 тыс. рублей).

4.2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и система подготовки спортивного резерва».

На реализацию мероприятий на 2018 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 7 474,11 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2018 года составили 4 110,19 тыс. рублей (54,99 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации подпрограммы осуществлялось обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей и подростков. Расходы на выплату персоналу МКУ АКМР СК «Комитет по физической культуре и спорту» составили 4 000,78 тыс. рублей, уплата налогов, сборов и иных платежей составили 109,41 тыс. рублей.

4.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия»

На реализацию мероприятий на 2018 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 4 659,26 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2018 года составили 2 478,30 тыс. рублей (53,19 % к бюджетной росписи).

По данной подпрограмме проведены выплаты персоналу на сумму 1 525,22 тыс. рублей, иные закупки товаров, работ и услуг составили 909,24 тыс. рублей, уплата налогов, сборов и иных платежей 43,24 тыс. рублей.

4.4. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений».

На реализацию мероприятий данной подпрограммы финансирование не предусмотрено.

**5. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Молодежная политика»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 06 июня 2017 г. № 402 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 января 2018 г. № 43, от 26 апреля 2018 г. № 260) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2018 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 2 220,03 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 1 полугодие 2018 года составили 752,63 тыс. рублей (33,9 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из одного основного мероприятия и одной подпрограммы.

5.1. Основное мероприятие «Проведение мероприятий для молодежи».

На реализацию мероприятий на 2018 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 750,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2018 года составили 159,51 тыс. рублей (21,27 % к бюджетной росписи).

МКУ «Центр по работе с молодежью» Курского муниципального района Ставропольского края за 1 полугодие 2018 года проведена следующая работа.

Проведен ежегодный районный конкурс военно-патриотической песни «Солдатский конверт», в котором приняли участие 11 коллективов и 24 солиста общеобразовательных школ и учреждений культуры района.

Команда МКОУ СОШ №2 приняла участие в краевой интеллектуальной игре «Наука 0+», выиграв районный этап, ребята смогли преодолеть 1/8 и 1/4 краевого финала, и вышли в ½. Полуфинал состоится осенью 2018г.

13 марта 2018 года состоялся районный этап краевого конкурса «Я-Лидер»; районный конкурс «Штурман детства-2018»; районный этап краевого конкурса «Лига ораторов»; праздничный концерт, посвященный празднованию Дня молодёжи России.

В районе на 01.07.2018 зарегистрировано 27 военно-патриотических клубов общей численностью участников 753 человека и 14 музеев. За 1 полугодие 2018 года было проведено 14 мероприятий: «Сталинградская битва» - квест, посвященный Дню защитника Отечества; военно-патриотический квест, посвященный 75-летию освобождения Ставропольского края от фашизма; молодёжный патриотический квест «Партизанскими тропами»; молодёжная акция «День героев Отечества»; районный День призывника; молодёжная акция «Мы с Вами», посвященная 73-й годовщине Победы в ВОВ 1941-45 гг.; молодёжная акция по очистке мемориала воинской славы; районная «Вахта памяти»; соревнования по футболу среди молодёжи «Кубок Победы»; участие в митинге, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ 1941-45 гг.; финал районной юнармейской игры «Зарница»; всероссийская акция «Мы – граждане России!»; акция «Свеча памяти» и участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби. Стартовал районный конкурс «Лучший ВПК – 2018».

На 01.07.2018 в Курском районе действуют 25 волонтёрских отрядов с общей численностью волонтёров – 450 человек. 23 отряда действуют на базе школ, 2 отряда – на базе организаций: ГКУСО «Курский СРЦН «Надежда» и ОАО «Курскаямежстройгаз». За 1 полугодие 2018 года было проведено 12 мероприятий: 3 акции «Подари радость детям»; волонтёрская акция посвященная празднованию «8 марта»; 28 марта в с. Эдиссия на базе МКОУ СОШ №5 состоялся IV межрайонный волонтёрский форум «Инициатива», в котором приняли участие волонтёрские отряды Курского района, Кировского и Степновского районов общей численностью участников 160 человек; экологической акции «Сохраним природу Ставрополья»; районная акция «Мы с Вами!»; районная акция по очистке захоронений и Мемориала воинской славы «Чистая память»; районная акция «Георгиевская ленточка»; районная акция, приуроченная ко Дню отказа от курения; акция «Свеча памяти»; районный экологический квест «Зелёная планета». Для победителя конкурса «Лучший волонтёрский отряд – 2017» был организован экскурсионный тур в город-курорт Кисловодск. Стартовал районный конкурс «Лучший волонтерский отряд – 2018».

В рамках проведения мероприятий по профилактике негативных проявлений в молодежной среде на IV районном волонтёрском форуме «Инициатива» была организованна работа образовательной площадки на тему: «Работа с детьми группы риска»; 2 районных мероприятия по профилактике негативных проявлений в молодежной среде; беседа «Безопасный интернет»; тренинг ко Дню солидарности молодёжи; районный смотр-конкурс работы учреждений образования всех типов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Законы дорог уважай - 2018».

Было проведено 2 мероприятия: акция ко Дню защиты детей; районный конкурс «Парад колясок».

В направлении спортивно-массовых мероприятий проведены мероприятия: районная молодёжная спартакиада «Будь готов»; районный турнир по баскетболу среди молодёжи «В спорте жизнь»; турнир по волейболу среди молодёжи Курского района «Нет наркотикам»; зарядка «Мы за здоровый образ жизни»; соревнования по футболу среди молодёжи «Кубок Победы»; спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня молодёжи России (турниры по стритболу, мини-футболу, волейболу); участие в велопробеге.

В рамках проведения мероприятий по работе с молодыми людьми с ограниченными возможностями на IV районном волонтёрском форуме «Инициатива» была организованна работа образовательной площадки на тему: «Инклюзивное волонтерство».

Трудоустроено 20 несовершеннолетних в летний период в рамках мероприятий по профилактике правонарушений в Курском муниципальном районе Ставропольского края. Проведена профориентационная беседа.

При проведении мероприятий МКУ «Центр по работе с молодежью» Курского муниципального района Ставропольского края взаимодействует с МУК «Управление культуры» КМР СК, МУК «Межпоселенческий районный Дом Культуры» КМР СК, отделом образования АКМР СК, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав АКМР СК, отделением по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Курскому району, управлением труда и социальной защиты населения АКМР СК, ГКУ СО «Курский социально реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда», отделом ЗАГС управления ЗАГС СК по Курскому району, Советом ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Курского района, администрацией МО Курский сельский совет, отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды АКМР СК, МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» КМР СК, ГКУ «Центр занятости населения Курского района».

МКУ «Центр по работе с молодежью» Курского муниципального района Ставропольского края имеет раздел на официальном сайте администрации Курского муниципального района, где размещается информация о проведённых мероприятиях. Также информация о мероприятиях публикуется в районной газете «Степной маяк», на официальном сайте комитета Ставропольского края по делам молодёжи, в социальных сетях.

Всего за 1 полугодие 2018 года проведено 45 мероприятий для детей и молодежи, в которых приняли участие 6949 человек. Количество зрителей составило 4267 человек. Численность молодых граждан, систематически посещающих МКУ «Центр по работе с молодежью» Курского муниципального района Ставропольского края составило 65 человек.

На реализацию мероприятий по молодежной политике за 1 полугодие 2018 года было затрачено 159,51 тыс. рублей.

5.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий на 2018 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 1 470,03 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2018 года составили 593,12 тыс. рублей (40,35 % к бюджетной росписи).

**6. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Управление имуществом»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 455 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 10 мая 2018 г. № 296, от 30 июля 2018 г. № 481) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2018 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 875,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 1 полугодие 2018 года составили 435,64 тыс. рублей (49,79 % к бюджетной росписи).

Отделом имущественных и земельных отношений администрации Курского муниципального района Ставропольского края за первое полугодие 2018 года проведен анализ поступления арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Курского муниципального района Ставропольского края и пользования земельными участками, находящимися в государственной собственности, государственная собственность на которые не разграничена.

Сумма денежных средств, поступившая на 01.07.2018:

за аренду земельных участков – 5 591,32 тыс. рублей (план за 6 месяцев – 8 992,18 тыс. рублей);

за аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности – 3,42 тыс. рублей (план за 6 месяцев – 206,00 тыс. рублей);

за аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципального района – 18,59 тыс. рублей (план за 6 месяцев – 45,30 тыс. рублей);

за аренду имущества, составляющего казну муниципального района – 179,10 тыс. рублей;

доходы от перечисления прибыли МУПов, остающейся после уплаты налогов – 283,53 тыс. рублей (план за 6 месяцев – 112,58 тыс. рублей);

за продажу земельных участков – 551,27 тыс. рублей (план на год – 150,00 тыс. рублей).

За 2017 год имелась основная задолженность по арендным платежам и купли-продажи земельных участков на 9 399,22 тыс. рублей (пени – 1 263,66 тыс. рублей), из которых по состоянию на 01.07.2018 основной задолженности погашено 1 373,59 тыс. рублей, осталось задолженности:

за 2017 год – 8 025,63 тыс. рублей;

за I квартал 2018 года – 2 411,52 тыс. рублей;

пени – 1 654,69 тыс. рублей.

В целях устранения причин возникновения задолженности по арендной плате и возможности в досудебном порядке достичь договоренности с арендаторами о ее уплате, были проведены разъяснительные беседы, направлены 15 письменных уведомлений.

Были переданы 5 дел на общую сумму 1 577,55 тыс. рублей в суд для взыскания задолженности в судебном порядке.

В средствах массовой информации опубликовано 4 извещения о наличии 9 свободных земельных участков, предлагаемых для передачи в аренду, 3 извещения о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды и купли-продажи земельных участков.

Продано 4 земельных участка, находящихся в государственной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, из которых 1 земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения и 3 земельных участка из земель населенных пунктов.

**7. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 458 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 января 2018 г. № 40, от 26 апреля 2018 г. № 262) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2018 год запланировано 91 274,50 тыс. рублей, из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского карая – 26 173,50 тыс. рублей;

с бюджета Ставропольского края – 65 101,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы по программе за 1 полугодие 2018 года составили 45 221,77 тыс. рублей (49,54 % к бюджетной росписи), из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского карая – 12 671,27 тыс. рублей (48,41 % к бюджетной росписи);

с бюджета Ставропольского края – 32 550,50 тыс. рублей (50,00 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 основные мероприятия и одну подпрограммы.

7.1. На основные мероприятия программы выделено 80 112,32 тыс. рублей, из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского карая – 15 011,32 тыс. рублей;

с бюджета Ставропольского края – 65 101,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 1 полугодие 2018 года составили 39 801,06 тыс. рублей (49,68 % к бюджетной росписи), из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского карая – 7 250,56 тыс. рублей (48,30 % к бюджетной росписи);

с бюджета Ставропольского края – 32 550,50 тыс. рублей (50,00 % к бюджетной росписи).

По мероприятию «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курского муниципального района Ставропольского края реализовано 216,43 тыс. рублей или 31,53 %.

По мероприятию «Обеспечение сбалансированности финансовой поддержки муниципальных образований сельских поселений Курского муниципального района Ставропольского края реализовано 32 550,50 тыс. рублей или 50,00 %.

По мероприятию «Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности деятельности администрации, ее структурных подразделений и ведомственных им муниципальных учреждений реализовано 7 034,13 тыс. рублей или 49,10 %.

7.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2018 год с бюджета Курского муниципального района Ставропольского карая запланировано 11 162,18 тыс. рублей.

Кассовые расходы по программе за 1 полугодие 2018 года составили 5 420,71 тыс. рублей (48,56 % к бюджетной росписи).

**8. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 01 июня 2017 г. № 388 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 января 2018 г. № 38, от 21 февраля 2018 г. № 98, от 26 апреля 2018 г. № 259) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2018 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 3 329,75 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 1 полугодие 2018 года составили 1 509,33 тыс. рублей (45,33 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из основного мероприятия и одной подпрограммы.

8.1. Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории Курского района Ставропольского края».

На реализацию данного мероприятия программой на 2018 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 55,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2018 года составили 0,00 тыс. рублей (0,00 % к бюджетной росписи).

8.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2018 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 3 274,75 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2018 года составили 1 509,33 тыс. рублей (46,09 % к бюджетной росписи).

В рамках данной подпрограммы произведены выплаты заработной платы сотрудникам МКУ КМР СК «ЕДДС» в размере 985,85 тыс. рублей, произведены закупки товаров, работ и услуг для нужд МКУ КМР СК «ЕДДС» в сумме 226,81 тыс. рублей, уплачено налогов, сборов и иных платежей на сумму 296,63 тыс. рублей.

**9. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 460 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 02 февраля 2018 г. № 50, от 26 апреля 2018 г. № 263) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2018 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 9 356,02 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 1 полугодие 2018 года составили 4 638,57 тыс. рублей (49,58 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 3 подпрограмм.

9.1. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса, развитие потребительского рынка».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2018 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 100,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2018 года составили 27,30 тыс. рублей (27,30 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы:

28 апреля 2018 года в газете «Степной маяк» № 30 размещены материалы по вопросам деятельности малого и среднего бизнеса, развития потребительского рынка в районе (Опубликована 1 статья «Вниманию жителей района!» на сумму 2,00 тыс. рублей).

25 мая 2018 года проведен профессиональный праздник «День российского предпринимательства» на сумму 17,00 тыс. рублей.

Приобретено 2 баннера по неформальной занятости на сумму 8,30 тыс. рублей.

9.2. Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2018 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 9 256,02 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2018 года составили 4 611,27 тыс. рублей (49,82 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы проведены мероприятия по обеспечению деятельности МФЦ, из которых:

проведены выплаты заработной платы сотрудников на сумму 2 702,07 тыс. рублей;

уплачены налоги на сумму 844,95 тыс. рублей;

оплачены услуги по содержанию, ремонту и прочие выплаты на сумму 1 064,24 тыс. рублей.

9.3. Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата».

Финансирование по данной подпрограмме на 2018 год не предусмотрено.

**10. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 457 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 20 февраля 2018 г. № 92, от 26 апреля 2018 г. № 261) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2018 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 8 057,68 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 1 полугодие 2018 года составили 1 893,93 тыс. рублей (23,50 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 3 подпрограмм.

10.1. Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2018 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 800,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2018 года составили 320,34 тыс. рублей (40,04 % к бюджетной росписи).

В первом полугодии 2018 года оказано услуг по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронений твердых бытовых отходов на территории Курского муниципального района Ставропольского края на сумму 320,34 тыс. рублей.

10.2 Подпрограмма «Развитие транспортной системы».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2018 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 1 440,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2018 года составили 543,99 тыс. рублей (37,78 % к бюджетной росписи).

По данной подпрограмме предоставлено субсидий на сумму 543,99 тыс. рублей на оказание услуг по выполнению работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам в пригородном сообщении (ИП Свистухин, ОАО «Мрекурий»).

10.3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2018 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 5 817,68 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2018 года составили 1 029,60 тыс. рублей (17,70 % к бюджетной росписи).

По данной подпрограмме проведены выплаты в сумме 1 029,60 тыс. рублей на оказание услуг по содержанию муниципальных дорог.

**11. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 463 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 06 марта 2018 г. № 151, от 14 мая 2018 г. № 310) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2018 год запланировано 18 413,48 тыс. рублей, из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 4 703,48 тыс. рублей;

с бюджета Ставропольского края – 2 893,85 тыс. рублей;

с федерального бюджета – 10 816,15 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 1 полугодие 2018 года составили 3 223,97 тыс. рублей (17,51 % к бюджетной росписи), из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 1 993,54 тыс. рублей (42,38 % к бюджетной росписи);

с бюджета Ставропольского края – 1 230,43 тыс. рублей (42,52 % к бюджетной росписи);

с федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (0,00 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 4 подпрограмм.

11.1. Подпрограмма «Развитие растениеводства».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2018 год запланировано 11 126,56 тыс. рублей, из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 0,00 тыс. рублей;

с бюджета Ставропольского края – 957,86 тыс. рублей;

с федерального бюджета – 10 168,71 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 1 полугодие 2018 года составили 308,79 тыс. рублей (2,78 % к бюджетной росписи), из них:

с бюджета Ставропольского края – 308,79 тыс. рублей (32,24 % к бюджетной росписи);

с федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (0,00 % к бюджетной росписи).

Основной задачей, предусмотренной стратегией развития АПК района до 2020 года, является сохранение плодородия почв. Достижение этой цели невозможно без увеличения объемов внесения минеральных удобрений. Под урожай 2018 года в районе внесено 2,1 тысяч тонн минеральных удобрений в действующем веществе, при доведенном индикаторе 2,1 тыс. тонн. Ведется работа по запашке соломы и растительных остатков.

Для борьбы с иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) выделена сумма 308,79 тыс. рублей. Было обследовано и обработано 192,3 га пашни. На 01.07.2018 года кассовое исполнение произведено в полном объеме.

По данной подпрограмме предусмотрены такие мероприятия как: «Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян» (запланировано 7 530,20 тыс. рублей), «Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» (запланировано 3 287,57 тыс. рублей), не выполнены (0,00 %), отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды необходимо активировать работу по выполнению запланированных мероприятий до конца 2018 года.

11.2. Подпрограмма «Развитие животноводства».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2018 год запланировано 396,28 тыс. рублей, из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 0,00 тыс. рублей;

с бюджета Ставропольского края – 23,78 тыс. рублей;

с федерального бюджета – 372,50 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 1 полугодие 2018 года составили 0,00 тыс. рублей (0,00 % к бюджетной росписи).

По данной подпрограмме предусмотрена выплата субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз предусмотрено в сумме 396,28 тыс. рублей. На 01.07.2018 года выплаты не произведены (0,00 %). Отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды необходимо активировать работу по выполнению запланированных мероприятий до конца 2018 года.

11.3. Подпрограмма «Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2018 год запланировано 792,49 тыс. рублей, из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 500,00 тыс. рублей;

с бюджета Ставропольского края – 17,55 тыс. рублей;

с федерального бюджета – 274,94 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2018 года составили 0,00 тыс. рублей (0,00 % к бюджетной росписи).

По данной подпрограмме предусмотрены такие мероприятия как: «Проведение соревнований среди субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства» (500,00 тыс. рублей), «Выплата субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования» (292,49 тыс. рублей), исполнение по которым не проведено (0,00 %). Отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды необходимо активировать работу по выполнению запланированных мероприятий до конца 2018 года.

11.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия.

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2018 год запланировано 6 098,15 тыс. рублей, из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 4 203,48 тыс. рублей;

с бюджета Ставропольского края – 1 894,67 тыс. рублей;

с федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2018 года составили 2 915,18 тыс. рублей (47,80 % к бюджетной росписи), из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 1 993,54 тыс. рублей (47,43 % к бюджетной росписи);

с бюджета Ставропольского края – 921,64 тыс. рублей (48,64 % к бюджетной росписи).

По данной подпрограмме произведены следующие выплаты:

заработная плата персоналу – 2 342,76 тыс. рублей;

налоги, сборы и иные платежи – 23,29 тыс. рублей;

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение муниципальных нужд – 549,13 тыс. рублей.

Следует отметить, что по данной программе исполнение запланированных мероприятий не проведено, кассовое исполнение по программе равно 17,51 %, такая ситуация может свидетельствовать о невыполнении мероприятий запланированных на 2018 год и в следствии признании эффективности исполнения программы ниже плановой (за 2017 год эффективность исполнения данной программы признана ниже плановой).

**12. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Межнациональные отношения и поддержка казачества»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 454 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 06 марта 2018 г. № 152) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2018 год из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края запланировано 420,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 1 полугодие 2018 года составили 101,78 тыс. рублей (24,23 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 2 подпрограмм.

12.1. Подпрограмма «Профилактика терроризма, национального и религиозного экстремизма, минимизация и ликвидация последствий их проявлений на территории Курского района Ставропольского края».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2018 год из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края запланировано 120,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 1 полугодие 2018 года составили 10,52 тыс. рублей (8,77 % к бюджетной росписи).

В Курском районе Ставропольского края ведётся целенаправленная работа по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, развитию этнических и этноконфессиональных отношений. 11 июня, в канун Дня России, в Курском районе прошёл Межрегиональный фестиваль национальных культур «Курский район – территория мира и согласия». Фестиваль национальных культур – уникальная возможность наблюдать созвездие талантов представителей разных национальностей, которые живут и работают на Курской земле, соприкоснуться с культурой других народов Северного Кавказа. Настоящее единение культур в этот день можно было наблюдать на центральной площади ст. Курской, где развернулась выставка национальных подворий. Районный Дом культуры и культурно-досуговые центры (далее – КДЦ) представили на празднике быт, кухню и традиции Терского казачества. Также можно было увидеть национальные подворья и других народов, проживающих на территории района: армяне (Эдиссиский КДЦ), чеченцы (Рощинский КДЦ), дагестанцы (Мирненский КДЦ), грузины (Курский КДЦ), турки (Кановский КДЦ), кабардинцы (Серноводский КДЦ) и осетины (Русский КДЦ). На курскую землю приехали гости и из соседних республик Северо-Кавказского федерального округа. Всем участникам фестиваля были вручены памятные подарки, благодарственные письма и грамоты Главы Курского муниципального района Ставропольского края.

В первом полугодии 2018 года проведено 2 заседания антитеррористической комиссии.

12 апреля 2018 года в администрации Курского муниципального района Ставропольского края с участием начальника отдела МВД России по Курскому району, прокурора района, представителя отдела УФСБ РФ по Ставропольскому краю в Курском районе состоялось заседания этнического совета по вопросам оперативного воздействия при возникновении конфликтов в Курском районе Ставропольского края.

В поселениях Курского района проведено 9 заседаний советов мира и дружбы.

В преддверии выборов Президента Российской федерации была опубликована статья в районной «Степной маяк» № 18 от 17.03.2018 года под название «Голосование в условиях безопасности», с призывом граждан о бдительности и соблюдению мер безопасности в период проведения избирательной компании на сумму 10,52 тыс. рублей (план на 2018 год 120,00 тыс. рублей).

12.2. Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ Курского района Ставропольского края».

На реализацию мероприятий программой на 2018 год из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края запланировано 300,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 1 полугодие 2018 года составили 91,26 тыс. рублей (30,42 % к бюджетной росписи).

С 17 по 20 мая в Курском районе прошел конный переход по местам боевой славы 4-го гвардейского Кубанского и 5-го гвардейского Донского казачьих кавалерийских корпусов в период с 1942-1943 гг. на территории Ставропольского края. Мероприятие было приурочено к 75-летию освобождения Курского района от немецко-фашистских захватчиков, в ходе которого казаки конным порядком прошли по памятным местам боевой славы района, на данное мероприятие потрачено 91,25 тыс. рублей.

В первом полугодии 2018 года Курским РКО СОКО ТВКО была проведена встреча казаков с допризывной молодежью по теме предстоящей воинской службы.

**13. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 456 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 21 февраля 2018 г. № 97, от 13 июля 2018 г. № 447) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2018 год запланировано 4 980,85 тыс. рублей, из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского карая – 450,00 тыс. рублей;

с бюджета Ставропольского края – 4 530,85 тыс. рублей.

Кассовые расходы по программе за 1 полугодие 2018 года составили 390,24 тыс. рублей (7,84 % к бюджетной росписи), из них:

с бюджета Курского муниципального района Ставропольского карая – 390,24 тыс. рублей (86,72 % к бюджетной росписи);

с бюджета Ставропольского края – 0,00 тыс. рублей (0,00 % к бюджетной росписи).

Согласно данной программе проведены следующие выплаты:

замена оконных блоков в МОУ СОШ № 5 на сумму 207,92 тыс. рублей;

замена оконных блоков в МОУ СОШ № 6 на сумму 139,48 тыс. рублей;

замена оконных блоков в МОУ ДО ЦДОД на сумму 42,84 тыс. рублей.

На оставшуюся сумму в размере 4 590,60 тыс. рублей заключены контракты, работы будут выполнены во 2 полугодии 2018 года.

**14. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Профилактика правонарушений в Курском районе Ставропольского края»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 июня 2017 г. № 465 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 01 февраля 2018 г. № 44) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2018 год из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края запланировано 280,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 1 полугодие 2018 года составили 10,76 тыс. рублей (3,84 % к бюджетной росписи).

02 июня, в Курском районе на центральной площади ст. Курской прошел ежегодный велопробег, посвященный «Дню защиты детей». Участниками стали более 100 велосипедистов, в том числе приняли участие в мероприятии и гости - представители общественной организации велосипедистов Ставропольского края «Вело-Кавказ». Участники велопробега получили сладкие подарки и грамоты.

В первом полугодии 2018 года проведено 2 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и формированию системы профилактики правонарушений на территории Курского района Ставропольского края.

Администрацией Курского муниципального района Ставропольского края совместно с представителями отдела МВД России по Курскому району Ставропольского края было проведено 19 рабочих встреч по вопросам организации и осуществления социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительно системы.

Проведено 2 заседания антинаркотической комиссии Курского муниципального района с участие представителей отдела МВД России по Курскому району Ставропольского края, Уголовно исполнительной инспекции Курского района Ставропольского края.

В целях реализации муниципальной программы в первом полугодии администрацией Курского муниципального района Ставропольского края были проведены следующие мероприятия по проблемам предупреждения преступлений и правонарушений, а также о вреде наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, формированию здорового образа жизни:

добровольное экспресс-тестирование учащихся образовательных организаций на предмет потребления ими наркотиков без назначения врача (в течение полугодия);

производится реализация программы по формированию навыков здорового образа жизни у подростков «Все, что тебя касается» на темы: «Курить или не курить»; «Пивной алкоголизм: мифы и реальность»; «Наркотики: не влезай, убьет»;

распространяется информации о вреде и негативных последствиях потребления ПАВ посредством бесед, занятий, наглядной агитации, раздаточного материала в рамках Акции, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией;

проведение мероприятий с родителями детей, состоящих на обслуживании центра: Родительские уроки, тест «Какие вы родители»; факторы риска, способствующие употреблению наркотических и токсических веществ подростками;

организация массовых спортивных мероприятий под девизом «Спорт против наркотиков»;

организация и проведение сдачи норм ГТО, в рамках профилактики потребления ПАВ;

круглый стол для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций «Здоровый образ жизни – залог долголетия и безопасности нации» с раздачей листовок с номерами «телефонов доверия»;

выставка книг и периодических изданий «Наш выбор – мир без наркотиков!»;

конкурс рисунков и плакатов «Я – здоровый и независимый!»;

с 14 по 24 марта 2018 года проводилась Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»;

заседание антитеррористической комиссии администрации Курского муниципального района Ставропольского края 25 апреля 2018 г. по вопросу: «Меры обеспечения безопасности при проведении военных праздничных мероприятий (в то числе по охране монументов Воинской славы, памятников и мест захоронения воинов Великой Отечественной войны), организация выпускных школьных мероприятий и летнего отдыха детей;

проведение рейдов «Отцовский патруль» рабочей группой «Совета отцов» в рамках проведения Всероссийской акции «Безопасность детства», июль 2018 год;

всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», май 2018 год;

проведение профилактических антинаркотических мероприятий в период с 15 по 30 июня, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в Курском муниципальном районе;

месячник антинаркотической направленности «Летний лагерь – территория здоровья».

В первом полугодии 2018 года снижено количество совершенных преступлений:

на улицах на 4,9 % (с 41 до 39);

несовершеннолетними на 42,9 % (с 7 до 4);

лицами ранее совершившими на 12,1 % (с 91 до 80);

в состоянии алкогольного опьянения на 15,6 % (с 45 до 38);

групповые на 10 % (с 10 до 9).

Следует отметить, что по данной программе предусмотренное мероприятие «Обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей», на которое запланировано 230,00 тыс. рублей, исполнение по которому не проведено (0,00 %). Отделу экономического и социального развития необходимо активировать работу по выполнению запланированных мероприятий до конца 2018 года.

Начальник отдела экономического

и социального развития администрации

Курского муниципального района

Ставропольского края В.В. Шпитько