**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края за 2021 год**

В 2021 году на территории Курского муниципального округа Ставропольского края действовало 17 муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - программы):

«Развитие образования»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Сохранение и развитие культуры»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Молодежная политика»;

«Управление имуществом»;

«Управление финансами»;

«Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций»;

«Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров»;

«Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Развитие сельского хозяйства»;

«Межнациональные отношения и поддержка казачества»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

«Профилактика правонарушений»;

«Противодействие коррупции»;

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»;

«Формирование современной городской среды».

Общий объем финансирования программ в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2021 год составил 2 587 665,57 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2021 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составил 2 261 057,05 тыс. рублей.

Процент освоения финансовых средств составляет 87,4 %.

**1. Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 г. № 19 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 30 марта 2021 г. № 271, от 17 мая 2021 г. № 450, от 21 июня 2021 г. № 648, от 17 ноября 2021 г. № 1398, от 08 февраля 2022 г. № 127) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы на 2021 год запланировано 1 079 894,09 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 892 996,47 тыс. рублей (87,7 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 6 подпрограмм:

1.1. Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования».

На реализацию мероприятий на 2021 год запланировано 502 397,20 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2021 года составили 490 244,81 тыс. рублей (97,6 % к бюджетной росписи).

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение предоставления бесплатного общего образования. |
| В Курском муниципальном районе в 2021-2022 учебного года в муниципальных учреждениях обучается 6448 учащихся школьного возраста. На ступени начального общего образования обучалось 2755, на ступени основного общего образования - 3259 человека, 434 - среднего общего образования. Средняя наполняемость классов по району составляла 17,3.  Сеть образовательных учреждений района в целом позволяет удовлетворить возрастающие образовательные запросы граждан с учётом интересов, потребностей, уровня развития, состояния здоровья, реализовать их право на общедоступное образование. Формы получения образования и формы обучения в районе распределились следующим образом:  - в очной форме в образовательной организации- 6276 человек; - на дому по медицинским показаниям- 172 человек.  Особое внимание уделяется созданию специальных условий для получения общего образования и коррекции нарушений развития, социальной адаптации и реабилитации детей - инвалидов. Организовано обучение для 133 детей - инвалидов, 77 детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях и на дому. | |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|  | Контрольное событие 1  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образованием, в общей численности детей Курского района Ставропольского края от 5 до 18 лет не менее 99%, факт 99,2%. |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образованием, в общей численности детей Курского района Ставропольского края от 5 до 18 лет составляет 99 % | |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2.  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
| Педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений предоставляется ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3.  Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках |
| Педагогическим работникам предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения. | |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях |
| По образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2021-2022 уч. году обучались 100% детей школьного возраста Завершена работа по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. По ФГОС обучаются 1-11 классы (6448 учащихся) во всех общеобразовательных учреждениях района. | |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.1.5.  Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет местного бюджета |
| Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения предоставлялись 24 библиотекарям общеобразовательных учреждений | |
| 1.1.6. | Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.1.6.  Обновление и создание инфраструктуры общеобразовательных учреждений с целью создания современных условий обучения |
| В рамках регионального проекта обеспечение деятельности Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» осуществлен ремонт помещений в следующих образовательных учреждениях: МКОУ «СОШ № 5» с. Эдиссия на сумму 1 694 000 рублей, МКОУ «СОШ № 6» с. Полтавское на сумму 1 166 555,67 рублей, МКОУ «СОШ № 12» с. Полтавское на сумму 1 507 222 рублей.  Приобретена мебель для кабинетов центра «Точка роста» в МКОУ «СОШ № 5» с. Эдиссия на сумму 1 465 316,60 рублей, в МКОУ «СОШ № 6» с. Полтавское на сумму 1 302 776 рублей, в МКОУ «СОШ № 12» х. Графский на сумму 931 200 рублей. | |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.  Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений |
| На 1 сентября 2021 года организованы мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях Курского муниципального округа Ставропольского края. Стоимость питания для обучающихся 1-4 классов составляет 63,61 руб. охвачены 2755 детей из общеобразовательных учреждений Курского муниципального округа. | |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.  Реализация регионального проекта «Современная школа» |
| В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в образовательных учреждениях Курского муниципального округа расширилась возможность непрерывного образования за счет развития российского цифрового образовательного пространства. В 2020-2021 г на базе МКОУ СОШ №4 и МКОУ СОШ №8 созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», с 1 сентября 2021 г на базе МКОУ «СОШ №5», МКОУ «СОШ №6», МКОУ «СОШ №12» открыты Центры образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» | |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5.  Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» |
| В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в МКОУ СОШ №6 обновлена материально-техническая база для занятий спортом. Заработал информационный портал «Навигатор», в котором представлена единая база кружков, секций, студий, ансамблей различной направленности для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Платформа призвана обеспечить детей и родителей доступом ко всем программам дополнительного образования». | |

1.2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования».

На реализацию мероприятий на 2021 год запланировано 472 036,60 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2021 года составили 297 463,43 тыс. рублей (63,0 % к бюджетной росписи).

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования |
| Предоставлена возможность детям в возрасте от 3 до 7 лет получения бесплатного дошкольного образования. За 12 месяцев 2021 года поставлено на очередь в ДОУ 449 человека, зачислено 822 человек | |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1.  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных учреждениях и на получение финансового обеспечения дошкольного образования |
| За 12 месяцев 2021 года услугами дошкольного образования охвачено 2048 детей в возрасте от 3 до 7 лет | |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2.  Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования |
| За 9 месяцев 2021 года поставлено на учет и принято 449 заявления на зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования. Прием заявлений, постановка на учет, зачисление ведется в АИС "Аверс. Контингент" | |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3.  Обеспечение повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольных учреждений |
| За 12 месяцев 2021 года 23 руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений прошли обучение на курсах повышения квалификации работников. | |
| 2.1.4. | Мероприятие 2.1.4.  Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных учреждений |
| За 12 месяцев 2021 года выпускниками ДОУ стали 492человека, зачислено 822 человек | |
| 2.1.5. | Мероприятие 2.1.5.  Компенсация части родительской платы (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования |
| За 12 месяцев 2021 года материальная поддержка за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях осуществлялась 1763 родителям (законным представителям) | |
| 2.1.6. | Мероприятие 2.1.6.  Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам дошкольных учреждений, проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках |
| За 12 месяцев 2021 года меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения предоставлялись 179 педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений | |
| 2.1.7. | Мероприятие 2.1.7.  Обеспечение государственных гарантий реализации права получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
| В рамках федерального проекта «Демография» отремонтированы групповые ячейки (ясельные группы) в следующих дошкольных учреждениях: МКДОУ «Детский сад № 4 «Золотой ключик» п. Мирный на сумму 714 500 рублей, в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» ст. Курская на сумму 720 252,40 рублей, в МКДОУ «Детский сад № 19 «Колосок» с. Русское на сумму 502 000 рублей. Приобретена мебель для групповых ячеек в МКДОУ «Детский сад № 4 «Золотой ключик» п. Мирный на сумму 332 345 рублей, МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» ст. Курская на сумму 303 375 рублей, МКДОУ «Детский сад № 19 «Колосок» с. Русское на сумму 275 327,97 рублей, МКДОУ «Детский сад № 17 «Колосок» ст. Стодеревская на сумму 439 897 рублей, МКДОУ «Детский сад № 21 «Семицветик» с. Эдиссия на сумму 423 238 рублей. | |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3.  «Обновление инфраструктуры дошкольных учреждений с целью создания современных условий обучения», всего |
| Приобретена мебель для групповых ячеек в МКДОУ «Детский сад № 4 «Золотой ключик» п. Мирный на сумму 332 345 рублей, МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» ст. Курская на сумму 303 375 рублей, МКДОУ «Детский сад № 19 «Колосок» с. Русское на сумму 275 327,97 рублей, МКДОУ «Детский сад № 17 «Колосок» ст. Стодеревская на сумму 439 897 рублей, МКДОУ «Детский сад № 21 «Семицветик» с. Эдиссия на сумму 423 238 рублей. | |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4.  Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |
| В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 628-п осуществляются мероприятия по строительству дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в селе Ростовановском, Курский район.  По итогам электронного аукциона 01 июня 2020 года заключён муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Гермес-Строй» на строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с. Ростовановском, Курский район, стоимость работ по контракту составляет 199 091 359 (Сто девяносто девять миллионов девяносто одна тысяча триста пятьдесят девять) рублей 85 копеек.  В соответствии с графиком оплаты выполненных работ (приложение № 2 к муниципальному контракту) до 24.10.2021г. должно быть выполнено работ на сумму – 115 592 670,00 рублей, по состоянию на 25.10.2021г работы приняты на сумму – 107 377 224,22 рубля, отставание составляет – 8 215 445,78 рублей.  Подрядчиком заключены договора с контрагентами на поставку следующих материалов и оборудования:  1. КБМК-450 (Контейнерная блочно-модульная котельная), срок поставки 20.11.21г.,  2. Сварное и 3D ограждение – 20.11.21г.,  3. Изготовление и поставка навесов и МАФ 30.11.21г,  4. Поставка алюминиевых витражей и дверей 30.11.21г,  на сумму для освоения 24 270 394 тыс.руб.  Так же планируется выполнение следующих видов работ:  1. до 30.10.2021г. вертикальная планировка территории - 100% (374 143р.);  2. до 30.10.2021г. металлические обрамления и закладные детали - 100%  (1 071 242.р.);  3. до 30.12.2021г. кирпичная кладка (внутренние и наружные стены) - 100%  (2 630 519р.);  4. до 30.10.2021г. внутриплощадочные сети канализации(К1) - 100% (259 449р.);  5. до 30.10.2021г. внутриплощадочные сети водоснабжения - 50% (680 078р.);  6. до 20.11.2021г. прокладка кабелей сетей электроснабжения 0,4кВ - 100% (403358р.);  7. до 20.11.2021г. внутренние кабельные сети электроснабжения (без оконечных материалов светильники, розетки, выкл) - 100% (707 066р.)  8. до 20.11.2021г. монтаж пластиковых окон-100% (500 120р.);  9. до 20.11.2021г. монтаж теплого пола - 100% (681 744р.);  10. до 20.11.2021г. разводка трубопроводов отопления - 100% (385 618р.);  11. до 20.11.2021г. наружные сети связи - 100%(159 427р);  12. до 30.11.2021г. внутренние сети связи - 100% (без оконечных материалов датчики, приборы управл.) (578 564р.);  13. до 30.11.2021г. вентиляция – 100% (без оконечных материалов решетки, дифузоры итд) (546 683р.)  14. до 30.11.2021г. устройство полов (без отделочных материалов плитка, линолеум итд) – 100% (2 653 108р.);  15. до 30.11.2021г. монтаж алюминиевых витражей и дверей -100% (758 156р.);  16. до 10.12.2021г. отделочные работы без финишных покрытий (обои, краска) – 100% (1 039 670р.);  17. до 10.12.2021г. внутреннее водоснабжение -100%(без оконечных материалов) (398 083р.);  18. до 10.12.2021г. внутренняя канализация (хоз бытовая, ливневая) – 100% (без установки оконечных материалов) (304 017р.);  19. до 30.12.2021г. монтаж пандусов/входов (без нерж. ограждения)– 100% (1 004 846р.);  20. до 30.12.2021г. кровля – 30% (594000р.)  на общую сумму 15 729 891 руб.  Итоговое освоение до 30.12.2021г на 40 000 285,00 руб.  Производство внутренних и наружных работ могут быть откорректированы по итогам прохождения «экспертизы сметы контракта в связи с существенным ростом стоимости строительных ресурсов» и заключения доп. соглашения. | |
| 2.4.1. | Мероприятие 2.3.1.  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию) (Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с. Ростовановском, Курский район) за счет местного бюджета |
| 2.4.2. | Мероприятие 2.3.2. Строительство дошкольного образовательного учреждения в селе Роставановском (160 мест) |
| В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 628-п осуществляются мероприятия по строительству дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в селе Ростовановском, Курский район.  По итогам электронного аукциона 01 июня 2020 года заключён муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Гермес-Строй» на строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с. Ростовановском, Курский район, стоимость работ по контракту составляет 199 091 359 (Сто девяносто девять миллионов девяносто одна тысяча триста пятьдесят девять) рублей 85 копеек. Выполнены ж/б фундаменты – 100%; монолитные стены и колонны до отм.0.000 – 100%; монолитное перекрытие подвала – 100%; монолитные стены и колонны первого этажа – 100%; монолитное перекрытие первого этажа – 66%; монолитные стены и колонны 2-го этажа – 66%; монолитное перекрытие 2-го этажа – 66%; кирпичные перегородки подвала – 66%; гидроизоляция стен подвала – 85%; монтаж очистных сооружений – 100%; монтаж бетонных лотков теплотрассы – 97%; засыпка пазух котлована – 90%; выполнен фундамент под блочную котельную; кирпичные наружные стены первого этажа – 44%; закуплено оборудование ДГУ, ТП и вентиляционное оборудование; вертикальная планировка территории – 30%; устройство обрамления проемов первого этажа – 66%; устройство внутренних стен первого этажа – 33%; обрамление проемов второго этажа – 33%; внутренние сети электроснабжения – 15%; внеплощадочные сети электроснабжения – 95%. | |
| 2.4.3. | Мероприятие 2.3.4. (Обеспечение ввода объектов в эксплуатацию) строительство дошкольного образовательного учреждения в селе Роставановском (160 мест) |

1.3. Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков».

На реализацию мероприятий на 2021 год запланировано 11 102,41 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2021 года составили 11 065,51 тыс. рублей (99,7 % к бюджетной росписи).

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.  Организация полноценного отдыха, оздоровления, занятости, школьников, в летний период |
| Планом мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Курского муниципального округа Ставропольского края в летний период 2021 года утверждена дислокация 16 лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений Курского округа с охватом 1349 школьников, 12 пришкольных площадок с охватом 1040 учащихся. МУ ДО ДООЦ «Звездный» в летний период работает в 3 смены с охватом 154 ребенка. 60 учащихся МКОУ «СОШ №1», МКО «СОШ №2», МКОУ «ООШ №25» в июне 2021 г были трудоустроены через центр занятости. | |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1.  Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по оздоровлению детей |
| Летние оздоровительные учреждения всех типов Курского округа обеспечивают благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности детей. Предоставляют:  - оздоровительные услуги, обеспечивающие охрану здоровья, своевременное оказание медицинской помощи, формирование навыков здорового образа жизни у детей, контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований;  - образовательные услуги, направленные на повышение интеллектуального уровня детей, расширение их кругозора, углубление знаний, формирование умений и навыков;  - услуги по организации культурно-досуговой деятельности, туристские, краеведческие, обеспечивающие разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства;  - услуги в сфере физической культуры и спорта, направленные на физическое развитие, укрепление здоровья и закаливание организма детей;  - развивающие услуги, направленные на развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей. | |
| 3.1.2. | Мероприятие 3.1.2.  Мероприятие, направленные на оздоровление детей и подростков |
| С целью укрепление здоровья детей в летних оздоровительных лагерях всех типов проводится оздоровительная работа, которая включает в себя дозированные солнечные и воздушные ванны, утреннюю гигиеническую гимнастику, выполнение режимных моментов в соответствии с возрастом детей, витаминизация третьих блюд, салаты из свежих овощей, фрукты. Проводятся дни здоровья «Уроки Мойдодыра», о правилах гигиены, совместные мероприятия с медицинскими работниками (встречи, беседы, конференции), спортивные состязания, соревнования, турниры в соответствии с индивидуальными планами работы учреждения. Конкурсы «Я выбираю здоровье», «Чистота — залог здоровья», а также прогулки и игры на свежем воздухе | |
|  | Контрольное событие 1  Число детей и подростков (всех категорий), охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярное время не менее 1465 чел. |
| В летний период 2021 г было охвачено организованными формами отдыха и оздоровления 1503 ребенка. | |
| 3.1.3. | Мероприятие 3.1.3.  Проведение мониторинга эффективности деятельности оздоровительных учреждений, находящихся на территории района |
| Проводится ежедневный мониторинг деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, загородного лагеря, находящихся на территории Курского округа с целью оценки эффективности их деятельности | |
|  | Контрольное событие 1  Удовлетворенность населения района дополнительным образованием не менее 84% |
| По итогам мониторинга Удовлетворенность населения района дополнительным образованием составила 91% | |

1.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования».

На реализацию мероприятий на 2021 год запланировано 19 462,31 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2021 года составили 19 454,51 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.  Обеспечение предоставления образования детей |
| На территории Курского муниципального округа функционируют три учреждения дополнительного образования:  МКУ ДО «ЦДОД» – 832 человека;  МКУ ДО «ДЮСШ» – 407 человек;  МКУ ДО ДООЦ «Звездный» - 154 человек | |
| 4.1.1. | Мероприятие 4.1.1.  Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми, создание в системе дополнительного образование равных возможностей для современного качественного образования позитивной социализации детей |
| МКУ ДО «ЦДОД» осуществляет образовательный процесс по 29 образовательным программам, соответствующим запросам и потребностям детей и родителей в дополнительных образовательных услугах, по 6 направленностям:  • художественно - эстетическая —11 программ; (38%)  • физкультурно-спортивная – 4 программ; (14%)  • социально - педагогическая — 8 программ; (28 %)  • естественнонаучной - 1 программа; (3%)  • научно - техническая - 2 программы; (7%)  • туристско-краеведческая – 3 программ; (10%)  МКУ ДО «ДЮСШ» работает по 10 видам спорта: легкая атлетика, футбол, греко – римская борьба, пауэрлифтинг, шахматы, настольный теннис, волейбол, баскетбол, бадминтон, сетокан каратэ – ДО | |
|  | Контрольное событие 1  Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей района в возрасте от 5 до 18 лет не менее 73% |
| Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей района в возрасте от 5 до 18 лет составляет 67,36% | |
|  | Контрольное событие 2  Удовлетворенность населения района качеством дополнительного образования детей не менее 87% |
| По итогам мониторинга Удовлетворенность населения района качеством дополнительным образованием составила 90% | |
| 4.1.2. | Мероприятие 4.1.2.  Проведение тематических мероприятий, фестивалей, конкурсов, форумов |
| За 9 месяцев 2021 г 4431 учащихся Курского округа (69%) приняли участие в тематических мероприятиях, проводимых в районе, 872 (13,5%) ребенка приняли участие за пределами района | |
|  | Контрольное событие 1  Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, общей численности обучающихся подпрограммам общего и среднего образования не менее 62% |
| Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, общей численности обучающихся подпрограммам общего и среднего образования не менее 64% | |
| 4.1.3. | Мероприятие 4.1.3.  Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам учреждений дополнительного образования |
| Педагогическим работникам учреждений дополнительного образования предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения. | |

1.5. Подпрограмма «Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан».

На реализацию мероприятий на 2021 год запланировано 8 381,49 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2021 года составили 8 381,49 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1  Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
| Основной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является опека и попечительство, приемная семья, усыновление. Специалисты опеки и попечительства ведут учет кандидатов в усыновители, которые проходят обучение в «Школе приемных родителей». За 12 месяцев 2021 года было выдано 11 направлений на обучение. На основании Закона Ставропольского края от 13.06.2013 г. № 51-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по назначению и выплате единовременного пособия усыновителям», произведена выплата за 12 месяцев 2021 года 1 усыновителю на сумму 150000 рублей. Всего усыновленных в 2021 г 2 детей. В Курском муниципальном районе 3 приемные семьи, в которых воспитывается 5 детей. Под опекой и попечительством находятся 63 детей. | |
| 5.1.1. | Мероприятие 5.1.1.  Осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования |
| Стабильно низким остается показатель численности родителей, лишенных родительских прав. В 2021 году лишены родительских прав 5 человек. Специалистами по опеке и попечительству совместно со всеми органами системы профилактики в 2021 году проведена планомерная социально-реабилитационная работа с семьями и детьми по восстановлению родителей в родительских правах и по возвращению детей в биологические семьи. Из числа выявленных детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей в 2021 году - 100% детей устроены в семьи. | |
|  | Контрольное событие 1  Численность семей, находящихся в социально опасном положении не более 35 семей |
| По состоянию на 31 декабря 2021 года на учете состоят 18 семей находящихся в социально опасном положении | |
| 5.1.2. | Мероприятие 5.1.2.  Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |
| Все несовершеннолетние состоящие на учете в отделе образования, проживающие в замещающих семьях, а также учащиеся из их числа ОУ (высшего, среднего и начального образования) пользуются всеми мерами социальной поддержки на основании Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ в полном объеме. | |
| 5.1.3. | Мероприятие 5.1.3.  Выплата на содержание детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также вознаграждение, причитающееся приемным родителям |
| Денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям выплачены в полном объеме, нарушений законодательства нет. | |
|  | Контрольное событие 1  Доля устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи не менее 93% |
| 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей устроены в семьи | |
| 5.1.4. | Мероприятие 5.1.4.  Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, путевок в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, санитарно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний |
| Ежегодно предоставляются льготные путевки для оздоровления детей- сирот. По линии здравоохранения, социального обслуживания населения, за счет средств краевого бюджета (приемные семьи), дети проходят оздоровление в санаториях г. Ессентуки. В 2021 году отдохнули 4 детей, все обязательства по полному государственному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выполнены в полном объеме | |
| 5.1.5. | Выплата единовременного пособия усыновителям |

1.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий на 2021 год запланировано 66 514,09 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2021 года составили 66 386,72 тыс. рублей (99,8 % к бюджетной росписи).

|  |  |
| --- | --- |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1  Обеспечение реализации Программы |
| Проводятся мероприятия по реализации Программы | |
| 6.1.1. | Мероприятие 6.1.1.  Организация, обеспечение и руководство в области образования |
| Осуществляется руководство в области дошкольного, общего и дополнительного образования. Отделом образования проводятся заседания Совета руководителей, обучающие семинары-совещания для руководителей ОУ и ДОУ, методические объединения для педагогических работников. В первой половине 2021 году проведены 2 комплексные проверки образовательных учреждений (МКОУ «СОШ №3», МКОУ «СОШ №7», 5 тематических проверок. | |
| 6.1.2. | Мероприятие 6.1.2.  Обеспечение научно-методического, информационного сопровождения деятельности образовательных учреждений |
| Оказывалось методическое сопровождение, организация семинаров, методических объединений. Проведено 15 предметных методических объединений, 3 обучающих семинара. | |
| 6.1.3. | Мероприятие 6.1.3.  Организация и осуществление, правового, кадрового, хозяйственного обеспечения образовательных учреждений |
| Бухгалтерский и экономический учет деятельности образовательных учреждений осуществляет Централизованная бухгалтерия Курского муниципального округа Ставропольского края. За 12 месяцев 2021 году прошли курсы повышению квалификации 109 педагогических работника, что составляет 34% работников общеобразовательных учреждений. Осуществлялся мониторинг и приведение в соответствие безопасности образовательных учреждений, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. | |
| 6.1.4. | Выполнение реконструкций, капитального, текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей и благоустройство территорий образовательных учреждений |
| В образовательных учреждениях выполнены следующие работы:  ремонт биологии и коридора в МКОУ «СОШ № 5» с. Эдиссия на сумму 227 000 рублей;  ремонт спортивного зала в МКОУ «СОШ № 5» с. Эдиссия на сумму 555 000 рублей;  ремонт спортивного зала в МКОУ «СОШ № 6» с. Полтавское на сумму 1 530 000 рублей;  ремонт раздевалок в МКОУ «СОШ № 6 с. Полтавское на сумму 303 000 рублей;  создание спортивного клуба в МКОУ «СОШ № 6» с. Полтавское (приобретение спортивного оборудования) на сумму 202 039,80 рублей;  ремонт частичного ограждения в МКОУ «СОШ № 6» с. Полтавское на сумму 191 544,97 рублей;  ремонт входа в МКОУ «СОШ № 6» с. Полтавское на сумму 515 000 рублей;  ремонт степеней и устройство пандуса в МКОУ «СОШ № 6» с. Полтавское на сумму 360 000 рублей;  устройство тротуарной дорожки и ремонт канализации в МКДОУ «Детский сад № 10 «Капелька» х. Графский на сумму 320 000 рублей;  ремонт мягкой кровли в МКОУ «СОШ № 18» с. Уваровское на сумму 1 773 680 рублей;  ремонт полов в теневых навесах МКДОУ «Детский сад № 21 «Семицветик» с. Эдиссия на сумму 425 000 рублей;  ремонт системы отопления в МКДОУ «Детский сад № 1 «Светлячок» на сумму 971 218,05 рублей;  замена электропроводки и светильников в здании МКОУ «СОШ № 2» ст. Курская на сумму 1 087 045,39 рублей;  ремонт пищеблока в МКДОУ «Детский сад № 18 «Аленка» ст. Галюгаевская на сумму 1 881 919,23 рублей;  ремонт пищеблока в здании МКДОУ «Детский сад № 7 «Василек» х. Дыдымкин на сумму 452 200,64 рублей;  ремонт котельной на территории МКДОУ «Детский сад № 7 «Василек» х. Дыдымкин на сумму 971 063,48 рублей;  частичный ремонт кровли в МКОУ «СОШ № 5» с. Эдиссия на сумму 2 178 464,74 рублей;  ремонт мягкой кровли в здании МКДОУ «детский сад № 8 «Теремок» с. Русское на сумму 566 593,69 рублей;  ремонт электропроводки в здании МКДОУ «Детский сад № 7 «Василек» х. Дыдымкин на сумму 473 000рублей;  капитальный ремонт кровли в здании МКДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко» ст. Курская на сумму 1 229 437,3 рублей;  благоустройство территории в МКДОУ «Детский сад № 12 «Ивушка» ст. Курская на сумму 1 001 953,00 рублей;  капитальный ремонт кровли в здании начальной школы МКОУ «СОШ №9» п. Рощино на сумму 1 450 718,00 рублей;  ремонт библиотеки в МКОУ «СОШ № 8» с. Русское на сумму 3 694 649 рублей;  ремонт крыльца, ремонт устройство канализации в МКДОУ «Детский сад № 19 «Колосок» на сумму 570 000,000 рублей;  капитальный ремонт кровли в здании МКДОУ «Детский сад № 18 «Аленка» ст. Галюгаевская на сумму 2 948 015 рублей;  капитальный ремонт электроснабжения в здании МКОУ «СОШ № 11» ст. Галюгаевская на сумму 1 622 792,4 рублей. | |
| 6.1.5. | Проведение мероприятий по повышению антитеррористической безопасности образовательных учреждений |
| В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 02 августа 2020 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) организовано оказание услуг по организации охраны и обеспечению безопасности круглосуточно в следующих учреждениях МКОУ «СОШ № 1» ст. Курской, МКОУ «СОШ № 2» ст. Курской, МКОУ «СОШ № 4» с. Ростовановское, МКОУ «СОШ № 5» с. Эдиссия, МКОУ «СОШ № 9» п. Рощино, МКОУ «СОШ № 11» ст. Галюгаевская, МКОУ «СОШ № 13» п. Мирный, МОУ школе-интернате с. Русского. В 15 школах охрана сотрудниками ЧОП осуществляется в ночное время суток. В 22 дошкольных образовательных учреждениях организована охрана объекта в ночное время суток и в выходные и праздничные дни круглосуточно. Затраты на обеспечение антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях составили 12 480 000 рублей.  Во всех образовательных учреждениях выведены кнопки тревожной сигнализации (КТС) на пульт в Межрайонный отдел вневедомственной охраны по Курскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю». Затраты на обслуживание КТС в образовательных учреждениях составили 380 000,00 рублей. Установлен программно-аппаратный комплекс «Стрелец мониторинг», для обработки и передачи данных о возгорании образовательных учреждениях, а так же установлена пожарная сигнализация. Затраты на обслуживание Стрельца мониторинга составили 576 000,00 рублей, на пожарную сигнализацию 400 000,00 рублей. | |

**2. Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 г. № 20 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 16 февраля 2021 г. № 85, от 18 мая 2021 г. № 465, от 12 августа 2021 г. № 925, от 09 ноября 2021 г. № 1335, от 08 февраля 2022 г. № 125, от 08 февраля 2022 г. № 126) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2021 год запланировано 760 691,89 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 760 661,84 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 2 подпрограмм.

2.1. Подпрограмма «Социальное обеспечение населения».

На реализацию мероприятий на 2021 год запланировано 742 890,85 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2021 года составили 742 860,80 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | | |
| Предоставлено мер социальной поддержки 6212 гражданам района. | | | |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1.  Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | |
| Общее число семей, получивших субсидию, на 31.12.2021 составляет 1110. | | | |
|  | Контрольное событие 1  Выплатить 7% семьям субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего количества семей, проживающих на территории. | | |
| Субсидия выплачена 7 % семей от общего количества семей, проживающих в Курском муниципальном округе. | | | |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2.  Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | | |
| 1335 ветеранов труда и тружеников тыла в первом полугодии получили ежемесячную денежную выплату | | | |
|  | Контрольное событие 2  Обеспечить мерами социальной поддержки 1370 ветеранов труда и тружеников тыла. | | |
| 1335 ветеранов труда и тружеников тыла обеспечены ежемесячной денежной выплатой, что на 35 получателя меньше уровня планового показателя по причине смерти, переезда в другой регион или переход на другую выплату. | | | |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3.  Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | | |
| 185 граждан получили данную выплату за 2021 года. | | | |
|  | Контрольное событие 3  Обеспечить мерами социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 223 гражданам. | | |
| Мерами социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий обеспечены 185 граждан, на 38 граждан меньше планового показателя в связи с переходом на другую выплату или смерти получателя. | | | |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.4.  Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | | |
| Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий получают 3 заявителя | | | |
|  | Контрольное событие 4  Ежемесячно доплачивать к пенсии 3 гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | | |
| Ежемесячная доплата к пенсии производится 3 гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий. | | | |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.1.5.  Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | | |
| 22 семьи ежемесячно получают ежемесячную денежную выплату. | | | |
|  | Контрольное событие 5  Ежемесячные денежные выплаты 22 семьям погибших ветеранов боевых действий | | |
| 22 семьям погибших ветеранов боевых действий выплачивается ежемесячная денежная выплата. | | | |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.1.6.  Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | | |
| За 2021 год 243 семьям оказана государственная социальная помощь. | | | |
|  | Контрольное событие 6  Предоставлять государственную социальную помощь 234 малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | | |
| Предоставлена государственная социальная помощь 243 малоимущей семье и малоимущим одиноко проживающим гражданам, что составляет 103% от плановых показателей. | | | |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.1.7.  Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | | |
| По состоянию на 01.10.2021 ежегодная денежная выплата в размере 15109,46 руб. выплачена 69 Донорам. | | | |
|  | Контрольное событие 7  Выплата ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный Донор» 73 донорам | | |
| Выплата ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный Донор» произведена 69 донорам, что составляет 94,5% от планового показателя, в связи с тем, что 3 Донора сняты с регистрационного учета в связи с переездом, 1 умер. | | | |
| 1.1.8. | Мероприятие 1.1.8.  Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | | |
| 986 ветеранов труда получают ежемесячную денежную выплату. | | | |
|  | Контрольное событие 8  Обеспечить мерами социальной поддержки 1151 ветерана труда Ставропольского края | | |
| Обеспечены мерами социальной поддержки за 12 месяцев 979 ветеранов труда Ставропольского края, 172 ветерана сняты с учета в связи со смертью или переходом на иную выплату. | | | |
| 1.1.9. | Мероприятие 1.1.9.  Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям | | |
| Данная выплата носит заявительный характер, за отчетный период данная выплата была произведена 2 заявителям. | | | |
|  | Контрольное событие 9  Выплачивать компенсацию страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности 2 владельцам транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям | | |
| Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцам транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям носит заявительный характер, по состоянию на 31.12.2021г. поступило 2 заявления. | | | |
| 1.1.10. | Мероприятие 1.1.10.  Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | | |
| За отчетный период 2434 граждан получили меру социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. | | | |
|  | Контрольное событие 10  Осуществлять меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 2500 гражданам | | |
| Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставлены 2434 гражданам, 66 граждан сняты с учета по причине смерти или переезда в другой регион. | | | |
| 1.1.11. | Мероприятие 1.1.11.  Выплата социального пособия на погребение | | |
| 69 заявлений было одобрено по выплате социального пособия на погребение за 2021 год. | | | |
|  | | | Контрольное событие 11.  Выплата социального пособия на погребение 81 гражданину |
| Выплата данной услуги произведена на 85% от планового показателя, т.е. 69 гражданам, выплата производилось по мере обращения граждан. | | | |
| 1.1.12. | Мероприятие 1.1.12.  Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | | |
| Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме произведена 29 заявителям. | | | |
|  | Контрольное событие 12  Выплата компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 24 гражданам | | |
| Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме произведена 29 заявителям, на 5 заявителя больше планового уровня, в связи с достижением возраста заявителя услуга была предоставлена в 2021 году. | | | |
| 1.1.13. | Мероприятие 1.1.13.  Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края | | |
| 1728 детей войны получили ежегодную денежную выплату в размере 5000 рублей. | | | |
|  | | Контрольное событие 13  Предоставить ежегодную денежную выплату 2000гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, в соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 104–кз «О детях войны в Ставропольском крае» | |
| Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, в соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 104–кз «О детях войны в Ставропольском крае» выплачена 1728 гражданам, 272 сняты с учета по причине смерти или переезда в другой регион. | | | |
| 1.1.14 | Мероприятие 1.1.14.  Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам | | |
| За 2021 года принято 74 заявления на выплату социального пособия на проезд студентам, в соответствии с законом СК. | | | |
|  | | Контрольное событие 14  Выплата ежегодного социального пособия на проезд 34 студентам | |
| За 2021 год принято 74 заявления на выплату социального пособия на проезд студентам, в соответствии с законом СК выплата произведена в 3 квартале 2021 года, что на 30 студентов больше подало заявлений на предоставлении данной государственной услуги. | | | |
| 1.1.15. | | Мероприятие 1.1.15.  Принятия решения о предоставлении дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны | |
| Дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны выплачено 8 участникам ВОВ. | | | |
|  | Контрольное событие 15  Предоставить дополнительную компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны | | |
| Дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны предоставлена 8 участникам ВОВ, что на 2 Участника меньше от запланированного показателя в связи со смертью. | | | |
| 1.1.16 | Мероприятие 1.1.16.  Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | | |
| Оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта 117 малоимущим семьям | | | |
|  | Контрольное событие 16  Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | | |
| Предоставлена государственная социальная помощь на основании социального контракта 117 малоимущим гражданам, что составляет 100% от планового показателя. | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям | | |
| Предоставлены меры социальной поддержки 8303 семьям и детям. | | | |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1.  Выплата ежемесячного пособия на ребенка | | |
| По состоянию на 31.12.2021 получают пособие на ребенка 2632 семьи, в них 5926 ребенка. | | | |
|  | Контрольное событие 16  Выплатить ежемесячное пособие на ребенка 3272 получателям | | |
| По состоянию на 31.12.2021 произведены выплаты пособия на ребенка 2632 семьи, в них 5926 ребенка, что составляет 80% от планового показателя, 640 получателей не продлили выплату данной государственной услуги. | | | |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2.2.  Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, в случае рождения в них после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | | |
|  | Контрольное событие 17  Выплачивать ежемесячную денежную выплату нуждающимся в поддержке семьям, в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. | | |
| 1.2.3. | Мероприятие 1.2.3.  Проведение новогодней елки для детей с ограниченными возможностями здоровья | | |
| Данное мероприятие в соответствии с планом работы управления проведено в декабре 2021 года, выдано 160 новогодних подарков детям с ограниченными физическими возможностями. | | | |
|  | Контрольное событие 18  Провести новогоднюю елку для 160 детей с ограниченными возможностями здоровья | | |
| Данное мероприятие в соответствии с планом работы управления проведено в декабре 2021 года, выдано 160 новогодних подарков детям с ограниченными физическими возможностями. | | | |
| 1.2.4. | Мероприятие 1.2.4.  Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | | |
| В 2021 году оформлено и назначено 1202 дела на 2683 ребенка-школьника, выплата произведена в августе 2021 года в соответствии с законом Ставропольского края, что на 505 дел больше из-за изменения порядка приема документов, т.е. на без заявительной основе. | | | |
|  | Контрольное событие 19  Выплатить 697 многодетным семьям ежегодную денежную компенсацию многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | | |
| В 2021 году оформлено и назначено 1202 дела на 2683 ребенка-школьника, выплата произведена в августе 2021 года в соответствии с законом Ставропольского края, что на 505 дел больше из-за изменения порядка приема документов, т.е. на без заявительной основе. | | | |
| 1.2.5. | Мероприятие 1.2.5.  Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» | | |
| По состоянию на 31.12.2021 года 675 заявителя получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет. | | | |
|  | Контрольное событие 20  Выплатить 650 гражданам государственное пособие лицам не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей | | |
| По состоянию на 31.12.2021 года 675 заявителя получали пособие по уходу за ребенком до полутора лет, что на 20 заявителей больше плановых показателей, выплата носит заявительный характер. | | | |
| 1.2.6. | Мероприятие 1.2.6.  Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | | |
| В отчетном периоде специалистами управления принято и выплачено 44 заявителям денежная компенсация. | | | |
|  | Контрольное событие 21  Выплатить денежную компенсацию 82 семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок | | |
| В отчетном периоде специалистами управления принято и выплачено 44 заявителям денежная компенсация, 38 заявителя отказались подать заявление на данную услугу. | | | |
| 1.2.7. | Мероприятие 1.2.7.  Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | | |
| По состоянию на 31.12.2021 г. в управлении состоит 1754 многодетных семей, которым ежемесячно выплачивается ежемесячная денежная компенсация. | | | |
|  | Контрольное событие 22  Предоставлять меры социальной поддержки 1682 многодетным семьям | | |
| По состоянию на 31.12.2021 г. в управлении состоит 1717 многодетных семей, которым ежемесячно выплачивается ежемесячная денежная компенсация, на 35 семей больше уровня планового показателя. | | | |
| 1.2.8. | Мероприятие 1.2.8.  Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | | |
| В отчетном периоде 1873 семьи, в них 2 173 ребенка, которые получили ежемесячную денежную выплату. | | | |
|  | Контрольное событие 23  Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | | |
| В отчетном периоде 1873 семьи, в них 2 173 ребенка, которые получили ежемесячную денежную выплату. | | | |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.  Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | | |
| 947 гражданам произведены выплаты в рамках регионального проекта. | | | |
| 1.3.1. | Мероприятие 1.3.1.  Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, в случае рождения в них после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | | |
| Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, в случае рождения в них после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет выплачено в отчетном периоде 490 семьям в размере 10621 руб. | | | |
|  | Контрольное событие 24  Выплатить 516 получателям ежемесячную денежную выплату нуждающимся в поддержке семьям, в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет. | | |
| Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, фактически выплачена на отчетную дату 490 получателям, 13 дел приостановлено, так как граждане не явились на продление выплаты, 3 дела снято в связи с переменой места жительства. | | | |
| 1.3.2. | Мероприятие 1.3.2.  Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» | | |
| В 2021 году 457 гражданам произведена ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка. | | | |
|  | Контрольное событие 26  Выплатить 483 семьям ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей. | | |
| За 2021 год 457 гражданам произведена ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка, что составляет 97% от планового показателя, 26 заявителям отказано в предоставлении государственной услуг в связи с превышением дохода или не полным пакетом документов. | | | |

2.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий на 2021 год запланировано 17 801,04 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2021 года составили 17 801,043 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  Организация и обеспечение деятельности управления |
| За отчетный период управлением произведена выплата заработной платы 38 сотрудникам в сумме 16274,27руб., иных расходов в сумме  751,25., налоги в сумме 3,20 руб. | |
|  | Контрольное событие 27  Выплата заработной платы 39 сотрудникам управления |
| Выплачено заработной платы за 2021 год 38 сотрудникам в сумме 16274,27 тыс.руб | |
|  | Контрольное событие 28  Осуществление иных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| В отчетном периоде осуществлено иных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на 751,25 тыс. руб. | |
|  | Контрольное событие 29  Уплата налогов, сборов и иных платежей |
| Уплачено налогов, сборов и иных платежей за 2021 год в сумме 6,40 тыс. руб. | |

**3. Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 г. № 22 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 26 февраля 2021 г. № 126, от 17 мая 2021 г. № 449, от 30 июля 2021 г. № 844, от 09 ноября 2021 г. № 1338, от 14 декабря 2021 г. № 1526, от 08 февраля 2022 г. № 128, 08 февраля 2022 г. № 129) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2021 год запланировано 161 604,42 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 156 772,45 тыс. рублей (97,0 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 7 подпрограмм.

3.1. «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства».

На реализацию мероприятий на 2021 год запланировано 18 140,57 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2021 года составили 18 140,57 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Создание условий для обучения детей по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства |
| ункции дополнительного образования детей в Курском муниципальном округе осуществляют муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Курская детская художественная школа» с филиалами в с. Эдиссия и ст. Галюгаевской и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Курская детская музыкальная школа с филиалами в ст. Галюгаевской, с. Русском и с. Эдиссия. Расходы на выплаты персоналу бюджетных учреждений дополнительного оброзования в 2021 году составили 16800,25 тыс. руб. | |
|  | Контрольное событие 1.  Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства 638 чел. |
| По плану в 2021 году должно было обучаться 615 детей. На 31 декабря 2021 года численность учащихся в учреждениях дополнительного образования детей 638 человек. Количество обучающихся увеличено по следующим причинам: открытие 1 сентября 2021 года филиала Курской детской школы в ст. Галюгаевской и увеличению спроса на образовательные платные услуги. | |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Предоставление мер социальной  поддержки по оплате жилых помещений,  отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности. |
| На основное мероприятие 1.2. Подпрограммы 1 предусмотрено 464,42 т.р. кассовое исполнение 464,42 т.р. (средства бюджета Ставропольского края) | |
|  | Контрольное событие 2.  Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности на  464,42 |
| Контрольное событие 2 на 31.12.2021 г. выполнено на 100% | |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3  «Проведение капитального и текущего ремонтов в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства » |
| Основное мероприятие 1.3. Денежные средства предусмотренные на капитальный ремонт помещения в Галюгаевском сельском Доме культуры МБУК «Централизованная клубная система» под филиал Курской детской художественной школы освоены в полном объёме. | |

3.2. Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения».

На реализацию мероприятий на 2021 год запланировано 37 033,46 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2021 года составили 36 328,43 тыс. рублей (98,1 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения |
| Библиотечное обслуживание населения осуществляет муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система». Она включает в себя центральную районную Модельную библиотеку, районную детскую библиотеку и 25 библиотек филиалов. На обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек заложено 21888,65 т.р. Кассовое исполнение на отчётную дату 21880,43 (средства бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края), Расходы на выплату персоналу казенных учреждений-19068,89 | |
|  | Контрольное событие 3.  Число зарегистрированных пользователей 21955 |
| Число зарегистрированных пользователей по плану на 2021 год – 22 000 ч. На 31.12.2021 г. зарегистрировано 21955. Показатель выполнен на 99,8 % | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.  Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных |
| В муниципальной программе на комплектование книжных фондов заложено 362,27. Денежные средства потрачены в полном объёме | |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3.  Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам культуры, работающим в муниципальных учреждениях культуры, проживающим и работающим в сельской местности |
| На основное мероприятие 2.3. Подпрограммы 2 предусмотрено 356,54 т.р. кассовое исполнение 356,54 т.р. (средства бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края) | |
|  | Контрольное событие 4  Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета на сумму 356,54 |
| Контрольное событие 4 на 31.12.2021 г. выполнено на 100 % | |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4.  Реализация регионального проекта «Культурная среда» |
| На основное мероприятие 2.4. Подпрограммы 2 предусмотрено 10101,01 т.р. кассовое исполнение 1,01 т.р. (средства бюджета Ставропольского края), 10100,00 т.р. (средства федерального бюджета) | |
|  | Контрольное событие 5  Создание модельных муниципальных библиотек |
| На создание модельной библиотеки на базе Центральной районной библиотеки было выделено 10 101,01 т.р. денежные средства использованы в полном объёме. | |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5.  «Проведение капитального и текущего ремонтов в учреждениях библиотечной системы», всего |
| На основное мероприятие 2.5. Подпрограммы 2 предусмотрено 4324,99 т.р. кассовое исполнение 3628,18 т.р. (средства бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края) | |

3.3. Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности».

На реализацию мероприятий на 2021 год запланировано 76 815,64 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2021 года составили 72 796,64 тыс. рублей (94,8 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.  Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности |
| На основное мероприятие 3.1. Подпрограммы 3 предусмотрено 69207,64 т.р. кассовое исполнение 65207,64т.р. - средства бюджета Ставропольского края -5770,45 и средства федерального бюджета 596,00 использованы в полном объёме. Средства бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края по плану-62841,19. Фактически использовано-58841,19 (93,7 %) . Расходы на выплаты персоналу бюджетных учреждений-58506,11, Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры-6034,12 т.р. | |
|  | Контрольное событие 6.  Действовало клубных формирований 331 |
| Контрольное событие 6 выполнено на 105,4% . По плану 314, фактически – 331 клубных формирований | |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2.  Проведение районных мероприятий на территории Курского муниципального округа |
| На основное мероприятие 3.2. Подпрограммы 3 предусмотрено 1503,50 т.р. кассовое исполнение 1484,50 т.р. (средства бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края) - 98,7% | |
|  | Контрольное событие 7.  Проведено районных мероприятий 5026 |
| Контрольное событие 6 . По плану за год 4964 мероприятий, за 2021 года проведено 5026 мероприятий (101,2%). | |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3.  Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения работникам культуры, работающим в муниципальных учреждениях культуры, проживающим и работающим в сельской местности |
| На основное мероприятие 3.3. Подпрограммы 3 предусмотрено 883,12 т.р. кассовое исполнение 883,12 т.р. (средства бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края) | |
|  | Контрольное событие 8  Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения работникам культуры, работающим в муниципальных учреждениях культуры, проживающим и работающим в сельской местности на сумму 883,12 |
| Контрольное событие 8 выполнено на 100 % | |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4.  «Реализация регионального проекта «Культурная среда» |
| На основное мероприятие 3.4. Подпрограммы 3 предусмотрено 5221,38 т.р. кассовое исполнение 5221,38 т.р.: 313,28 т.р. средства бюджета Ставропольского края и 4908,10 средства федерального бюджета-100% | |

3.4. Подпрограмма «Кинообслуживание населения».

На реализацию мероприятий на 2021 год запланировано 4 690,85 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 4 690,85 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.  «Создание условий для кинообслуживания» |
| На основное мероприятие 4.1 Подпрограммы 4 предусмотрено 4690,85 т.р. кассовое исполнение 4681,22 (средства бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края). Расходы на выплаты персоналу учреждения-3329,16 | |
|  | Контрольное событие 9  Проведено киносеансов 1496 |
| За год запланировано 1238 киносеансов, за год проведено - 1496 (120,8 %) | |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2.  Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения работникам культуры, работающим в муниципальных учреждениях культуры, проживающим и работающим в сельской местности  проживающим и работающим в сельской местности |
| На основное мероприятие 4.2. Подпрограммы 4 предусмотрено 9,63 т.р. кассовое исполнение 9,63 т.р. (средства бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края) | |
|  | Контрольное событие 10  Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения работникам культуры, работающим в муниципальных учреждениях куль-туры, проживающим и работающим в сельской местности на сумму 9,63 |
| Контрольное событие 10 выполнено на 100 % | |

3.5. Подпрограмма «Развитие музейного дела».

На реализацию мероприятий на 2021 год запланировано 10,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 8,49 тыс. рублей (84,9 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1.  Создание условий для развития музейного дела |
|  | Контрольное событие 11 .  Проведено выставок, мероприятий, экскурсий 101 |
| За год запланировано 68 мероприятий, за год проведено - 101 (148,5%). | |

3.6. Подпрограмма «Развитие туризма».

На реализацию мероприятий на 2021 год запланировано 589,39 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 568,39 тыс. рублей (96,4 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1.  Организация межрегиональных фестивалей |
| На основное мероприятие 6.1. Подпрограммы 6 предусмотрено 50 т.р. Денежные средства израсходованы в полном объёме. | |
|  | Контрольное событие 12  Размещено в информационной сети «Интернет» информации о туристско-рекреационном потенциале Курского округа Ставропольского края (далее -Курский округ) 6 |
| По плану за год должны разместить 6 информаций. Размещено 6 информаций о событийных мероприятиях. | |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2.  Мероприятия по приведению объектов культурного наследия Курского муниципального округа Ставропольского края в состояние, пригодное для экскурсионного посещения |
| На основное мероприятие 6.2 Подпрограммы 6 предусмотрено 539,38 т.р. кассовое исполнение 518,39 т.р. (96,1%) Деньги выделены на разработку проектно-сметной документации. | |

3.7. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий на 2021 год запланировано 24 324,51 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 24 239,08 тыс. рублей (99,6 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 7.1. | Основное мероприятие 7.1.  Обеспечение реализации программы |
| На основное мероприятие 7.1. Подпрограммы 7 предусмотрено 24324,51 т.р. кассовое исполнение 24239,08 т.р. - 99,6% (средства бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края), расходы на выплаты персоналу казенных учреждений - 21923,25 | |

**4. Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 г. № 23 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 16 февраля 2021 г. № 86, от 18 мая 2021 г. № 464, от 23 июля 2021 г. № 832, от 09 ноября 2021 г. № 1336, от 09 февраля 2022 г. № 140, от 09 февраля 2022 г. № 141) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2021 год запланировано 20 797,58 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 20 753,03 тыс. рублей (99,8 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 4 подпрограмм.

4.1. Подпрограмма «Физическая культура и массовый спорт».

На реализацию мероприятий на 2021 год запланировано 5 179,08 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2021 года составили 5 158,65 тыс. рублей (99,6 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Создание условий для развития физической культуры и занятий спортом на территории Курского района | |
| Сборные команды Курского района по различным видам спорта выезжали 52 раза на краевые, межрегиональные соревнования и спартакиады. В выездах приняло участие 686 спортсмена. Средства выделялись на питание и проживание спортсменов и тренеров. | | |
|  | Контрольное событие 1.  Увеличение доли населения занимающихся физкультурой и спортом до 49,5% | |
| За отчетный период количество занимающихся физкультурой и спортом в районе увеличилось до 25246 человек. Что составляет 49,76 % от численности населения. | | |
| 1.1.1. | | Мероприятие 1.1.1.  Предоставление информации о проводимых на территории Курского округа спортивных и оздоровительных мероприятиях и прием заявок на участие в этих мероприятиях |
| Информация о проводимых на территории Курского округа спортивных и оздоровительных мероприятиях в полном объеме предоставляется посредством размещения материалов в сети инстаграм, а также путем рассылки писем в школы и организации округа. Заявки на участие в соревнованиях от всех желающих принимались в полном объеме при соблюдении санитарных правил | | |
| 1.1.2. | | Мероприятие 1.1.2.  Формирование единого календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых на территории Курского района |
| Календарь физкультурно-спортивных мероприятий на 2022 год сформирован и будет реализовываться в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой. | | |

4.2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и система подготовки спортивного резерва».

На реализацию мероприятий на 2021 год запланировано 8 330,63 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2021 года составили 8 322,04 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей и подростков |
| В рамках реализации подпрограммы бесплатное дополнительное образование детей и подростков осуществлялось в полном объеме. Штат тренеров-преподавателей укомплектован полностью, группы заполнены. Деньги выделялись на заработную плату сотрудникам, организацию соревнований и выездов. Было проведено 22 мероприятия и осуществлено 8 выездов на краевые соревнования. | |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1.  Предоставление информации об образовательных программах дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, учебных планах, годовых календарных учебных графиках. |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2.  Зачисление в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношескую спортивную школу |
|  | Контрольное событие 2  100% комплектование контингента детско-юношеской спортивной школы «Старт» |
| Комплектование контингента детско-юношеской спортивной школы «Старт» | |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3.  Формирование спортивного резерва Курского муниципального округа и повышение качества спортивного отбора в сборные команды Курского округа по различным видам спорта |
| Спортивный резерв округа формируется на основании результатов проводимых соревнований среди спортивных организаций и спортсменов Курского муниципального округа. Работа проведена на высоком уровне, что подтверждают призовые места на соревнованиях различного уровня. Спортсменами Курского округа были завоеваны первые, вторые и третьи места на первенстве края и СКФО по легкой атлетике, греко-римской борьбе и футболе, на первенстве края по вольной борьбе, боксу и шахматам. Призерами чемпионата России являются представители Курского округа в пауэрлифтинге и греко-римской борьбе. Кроме того, спортсмены Курского района завоевали три золотых медали на первенстве Европы по пауэрлифтингу. | |
| 2.1.4. | Мероприятие 2.1.4.  Повышение квалификации руководителей и тренерско-преподавательского состава |
| Руководитель спорткомитета и ДЮСШ «Старт» посетили сертификат «Повышении профессиональной компетентности специалистов, осуществляющих спортивную подготовку». Два специалиста прошли курсы повышения квалификации по технике безопасности. Два специалиста прошли курсы повышения квалификации по пожарной безопасности. | |
|  | Контрольное событие 3.  2 специалиста повысили свою профессиональную квалификацию |
| Четыре специалиста повысили свою профессиональную квалификацию. | |

4.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий на 2021 год запланировано 5 836,37 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2021 года составили 5 820,84 тыс. рублей (99,7 % к бюджетной росписи).

Контрольные события не предусмотрены.

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.  «Обеспечение реализации программы» |
| Обеспечена деятельность комитета | |

4.4. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений».

На реализацию мероприятий на 2021 год запланировано 1 451,50 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2021 года составили 1 451,50 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Основных мероприятий и контрольных событий не предусмотрено. Денежные средства израсходованы на реконструкцию стадиона в станице Курская.

**5. Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 г. № 16 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 05 февраля 2021 г. № 44, от 08 февраля 2022 г. № 133, от 08 февраля 2022 г. № 1348) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2021 год запланировано 2 737,45 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 2 595,92 тыс. рублей (94,8 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 3 подпрограмм.

5.1. Подпрограмма «Организационно-воспитательная работа с молодежью».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2021 год запланировано 478,66 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 478,66 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Основное мероприятие:  «Организационно-воспитательная работа с молодежью», в том числе: |
| 1.1.1. | Проведение мероприятий для молодежи |
|  | Контрольное событие 1  За 12 месяцев проведено 168 мероприятий, в которых приняли участие 13555 человек молодежи. |
| 1.1.1.1. | Районный конкурс «Волонтер года» |
| 1.1.1.2. | Муниципальный этап краевой научно-познавательной игры «Наука 0+» |
| 1.1.1.3. | Спортивно-исторический квест посвященный Дню защитника Отечества |
| 1.1.1.4. | Интеллектуальная игра «Брейн ринг» |
| 1.1.1.5. | Молодежная акция посвященная празднованию 8 марта «Цветы России» |
| 1.1.1.6. | Молодежная спартакиада «Будь готов» |
| 1.1.1.7. | Муниципальный этап краевого конкурса «Лидер» |
| 1.1.1.8. | Акция «Георгиевская ленточка» |
| 1.1.1.9. | Районный волонтерский форум «Инициатива-2021» |
| 1.1.1.10. | Районная молодежная экологическая акция «Сохраним природу Ставрополья» |
| 1.1.1.11. | Патриотическое мероприятие «Сад памяти» в рамках краевой акции «Степной десант» |
| 1.1.1.12. | Открытые соревнования по футболу среди молодежных команд, посвященные 76-й годовщине победы в ВОВ 1941-1945 г.г. «Кубок Победы» |
| 1.1.1.13. | Районное мероприятие посвященное «Дню призывника» |
| 1.1.1.14. | Мероприятие, приуроченное к празднованию Международного дня защиты детей |
| 1.1.1.15. | II районный онлайн-конкурс семейного творчества «Суперсемейка!» |
| 1.1.1.16. | Праздничный концерт, посвященный Дню молодежи |
| 1.1.1.17. | Районный конкурс «Лучший волонтерский отряд Курского окрга-2020» |
| 1.1.1.18. | Всероссийская акция «Мы граждане России» |
| 1.1.1.19. | Районная акция «Триколлор» |
| 1.1.1.20. | Игра, посвященная Дню молодежи «Схватка» |
| 1.1.1.21. | Районная акция «Триколлор» |
| 1.1.1.22. | Молодежный летний волейбол «Я за активный отдых» |
| 1.1.1.23. | Подведение итогов районного соревнования среди молодежи по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур и подготовке почвы под осенний сев в 2021 году |
| 1.1.1.24. | Районная молодежная экологическая акция «Сохраним природу Ставрополья» |
| 1.1.1.25. | Акция посвященная дню солидарности в борьбе с терроризмом «Молодежь против терроризма» |
| 1.1.1.26. | Районная молодежная игра «Знаю о Ставрополье все!» |
| 1.1.1.27. | Районный фотоконкурс «Район в объективе» |
| 1.1.1.28. | Мероприятие, посвященное Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ |
| 1.1.1.29. | Районный фестиваль этнокультур «Перекресток культур» |
| 1.1.1.30. | Конкурс художественного творчества детей/молодежи с ограниченными возможностями здоровья |
| 1.1.1.31. | Конкурс видеороликов антинаркотической направленности, в сети интернет «Я выбираю жизнь», среди молодежи |
| 1.1.1.32. | Молодежная акция ко Дню матери «Мама, я люблю тебя!» |
| 1.1.1.33. | I районный конкурс видеороликов среди военно-патриотических клубов |
| 1.1.1.34. | Молодежная акция «День памяти жертв ДТП» |
| 1.1.1.35. | Акция «СТОПВИЧ/СПИД» |
| 1.1.1.36. | Открытый турнир Курского муниципального округа по бадминтону «Спорт против наркотиков» |
| 1.1.1.37. | Районный конкурс «Быть волонтером-круто», приуроченный ко Дню добровольца (волонтера) |
| 1.1.1.38. | Всероссийская акция «Мы граждане России» |
| 1.1.1.39. | Районное мероприятие «Респект года» |
| 1.1.1.40. | Конкурса на лучший социальный молодежный проект  направленный на улучшение жизни на селе, приуроченный ко  Дню Ставропольского края «Взгляд» |
| Все мероприятия исполнены в срок, несколько мероприятий были отменены в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы – нет. План перевыполнен. Выполнено 180,65 % от годового. Запланировано 93 мероприятия, проведено 168 в том числе и онлайн. | |

5.2. Подпрограмма «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних».

На реализацию мероприятий программой на 2021 год финансирование не запланировано.

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. | Основное мероприятие:  «Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение количества правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними». |
| 2.1.1. | Контрольное событие:  Проведение профилактических мероприятий с молодежью.  Проведено 29 мероприятий направленных на снижение правонарушений в котором приняли участие 4486 человек. |
| 2.1.2. | Контрольное событие:  Разработаны и распространены методические рекомендации и памятки для несовершеннолетних, педагогов и родителей (иных законных представителей) по вопросам профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних  Разработано 3 вида буклета, распространенно 3000 листовок с профилактической информацией а также 1000 листовок с методическими рекомендациями по вопросам профилактики правонарушений. |

5.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика» и общепрограмные мероприятия».

На реализацию мероприятий программой на 2021 год запланировано 2 258,79 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 2 117,26 тыс. рублей (93,7 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. | «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Молодежная политика»» |
| Выплата заработной платы сотрудникам осуществлялась своевременно и в полном объеме. | |

**6. Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 г. № 18 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 08 февраля 2021 г. № 54, от 16 ноября 2021 г. № 1391, от 08 февраля 2022 г. № 132) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2021 год запланировано 1 725,26 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 1 706,54 тыс. рублей (98,9 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 1 подпрограммы.

6.1. Подпрограмма «Имущественные и земельные отношения».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2021 год запланировано 1 725,26 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 1 706,54 тыс. рублей (98,9 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1:  Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений |
| В рамках данного мероприятия проводились мероприятия по вовлечению в оборот (постановка на кадастровый учет и регистрации права на объекты недвижимого имущества) | |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1:  Оценка недвижимости, признание права и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности Курского муниципального округа Ставропольского края на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование |
| Проведены мероприятия по проведению оценки движимого и недвижимого имущества в целях реализации посредством аукциона | |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2.:  Оформление права муниципальной собственности Курского муниципального округа Ставропольского края на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом, и его использование |
| Проведены работы по межеванию, постановке на кадастровый учет и регистрации права на объекты недвижимого имущества Курского муниципального округа Ставропольского края | |
|  | Контрольное событие 1:  Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность 100% |
| Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность на 31.12.2021 г. составила 100% | |
|  | Контрольное событие 2:  Доходы, полученные от сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности |
| Доходы, полученные от сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности на 31.12.2021 г. составили 397,104 тыс. рублей | |
|  | Контрольное событие 3:  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности на 31.12.2021г. составили 690,13 тыс. рублей | |
|  | Контрольное событие 4:  Доходы, от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий Курского муниципального округа |
| Доходы, от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий Курского муниципального округа Ставропольского края, на 31.12.2021 г. составили 1287,65 тыс. рублей | |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.3:  Мероприятия по землеустройству и землепользованию, оформление права муниципальной собственности на земельные участки и рациональное их использование |
|  | Контрольное событие 5:  Доля земельных участков, на которые за регистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность, 100% |
| Доля земельных участков, на которые за регистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность, на 31.12.2021 г. составила 100 % | |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.4:  Заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и контроль за их целевым использованием |
| Заключено 49 договора аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, ведется контроль за их целевым использованием | |
|  | Контрольное событие 6:  Доходы, получаемые в виде арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена находящиеся в границах Курского муниципального округа ставропольского края, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за пользование земельными участками, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, на 31.12.2021 г. составили 22759,99 тыс. рублей | |
|  | Контрольное событие 7:  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах Курского муниципального округа Ставропольского края |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах Курского муниципального округа Ставропольского края на 31.12.2021 г. составили 2781,90 тыс. рублей | |

**7. Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 г. № 1 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 08 февраля 2021 г. № 53, от 17 мая 2021 г. № 448, от 16 июля 2021 г. № 793, от 01 ноября 2021 г. № 1315, от 29 декабря 2021 г. № 1615, от 31 января 2022 г. № 91) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2021 год запланировано 37 874,08 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 37 849,04 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 2 подпрограмм.

7.1. Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края и повышение эффективности управления муниципальными финансами».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2021 год запланировано 23 717,24 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 23 702,73 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Обеспечение эффективной налоговой политики и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и не налоговых доходов в бюджет Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) |
|  | Контрольное событие 1:  Разработка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период |
| В соответствии с полномочиями администрации, установленными пунктом 6 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением совета от 24 ноября 2017 № 9, основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утверждены распоряжениями администрации. Разработка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период.  В соответствии с полномочиями администрации, установленными пунктом 5 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением Совета от 22 октября 2020 г. № 19, основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, и на 2022 год и плановый период 2022 и 2023 годов утверждены распоряжениями администрации. | |
|  | Контрольное событие 2:  Проведение ежедневных, ежедекадных, ежемесячных мониторингов (внесистемных учетов) поступлений доходов в местный бюджет |
| Ведется работа ежедневных, ежедекадных, ежемесячных мониторингов поступлений доходов в местный бюджет.  Ведется работа по стабилизации финансового состояния местного бюджета, проведению ежемесячного мониторинга и предоставлению его в министерство финансов. | |
|  | Контрольное событие 3:  Проведение заседаний комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в местный бюджет, и контроль за поступлением в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов |
| В целях реализации приказа Финансового управления от 03 марта 2021 г. № 41 «О межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет Курского муниципального округа Ставропольского края» проводились заседания комиссии в количестве семь заседаний за 2021 год. | |
| 1.2. | Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования |
|  | Контрольное событие 4:  Приведение параметров бюджетного прогноза Курского муниципального округа на период до 2027 года в соответствии с решением Совета Курского муниципального округа о местном бюджете |
| По контрольному событию в соответствии с решением Совета Курского муниципального округа о местном бюджете от 10 декабря 2020 г. № 77 «О бюджете Курского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден бюджетный прогноз Курского муниципального округа на период до 2027 г.  В рамках контрольных событий сформированы расходы в соответствии с предельными расходами местного бюджета («потолками» расходов) на реализацию муниципальных программ Курского муниципального округа на период их действия, а так же сформирован местный бюджет в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров местного бюджета, утвержденные решением Совета «О бюджете Курского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 10 декабря 2020 г. № 77 и утвержденные решением Совета «О бюджете Курского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 09 декабря 2021 г. № 306. | |
|  | Контрольное событие 5:  Утверждение расходов в соответствии с предельными расходами местного бюджета на реализацию муниципальных программ Курского муниципального округа на период их действия |
| Исполнено контрольное событие в соответствии с пунктом 35 постановления администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 02 ноября 2020 г. № 646 «Об утверждении Порядка разработки, реализации программ и оценки эффективности муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края». | |
|  | Контрольное событие 6:  Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края |
| В целях реализации мероприятий по оценке муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края, в соответствии с пунктом 44 постановления администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 02 ноября 2020 г. № 646 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края», постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 09 ноября 2020 г. № 661 «Об утверждении Методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края» и приказом Финансового управления администрации Курского муниципального округа (далее - Финансовое управление) от 26 марта 2021 г. № 48 «О результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края» утверждены результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края за 2020 год. | |
| 1.3. | Организация планирования и исполнения местного бюджета |
|  | Контрольное событие 7:  Установление порядка формирования и представления главными распорядителями средств бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период |
| Приказом Финансового управления от 11 ноября 2020 г. № 58 «Об утверждении порядка формирования и представления главными распорядителями средств бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период» утвержден порядок формирования и представления главными распорядителями средств бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период. Главными распорядителями бюджетных средств представлены обоснования бюджетных ассигнований по расходам местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. | |
|  | Контрольное событие 8:  Формирование реестра расходных обязательств Курского муниципального округа |
| Исполнено контрольное событие в соответствии с постановлением, утвержденным администрацией Курского муниципального округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 73 «Об утверждении Порядка ведения и предоставления реестра расходных обязательств Курского муниципального округа Ставропольского края». Сформирован реестр на основании реестров расходных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета в соответствии со сроками, установленными министерством финансов. Расходы бюджета Курского муниципального округа, предусмотренные действующим решением о бюджете, имеют нормативно-правовое регулирование и отражены в реестре расходных обязательств Курского муниципального округа Ставропольского края. | |
|  | Контрольное событие 9:  Утверждение сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год и плановый период |
| Приказом Финансового управления от 22 декабря 2020 г. № 2 «Об утверждении сводной бюджетной росписи на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утверждена сводная бюджетная роспись на очередной финансовый год и плановый период. Приказом Финансового управления от 21 декабря 2021 г. № 103 «Об утверждении сводной бюджетной росписи на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утверждена сводная бюджетная роспись на очередной финансовый год и плановый период. | |
|  | Контрольное событие 10:  Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета муниципального округа |
| Отдел планирования и анализа расходов бюджета Финансового управления администрации Курского муниципального округа Ставропольского края доводит показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств в соответствии с решением Совета о местном бюджете в установленные сроки. | |
|  | Контрольное событие 11:  Утверждение кассового плана на очередной финансовый год |
| В соответствии с приказом Финансового управления от 28 декабря 2020 г. № 84 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края в текущем финансовом году» ведется кассовый план на очередной финансовый год. | |
|  | Контрольное событие 12:  Уточнение невыясненных поступлений, зачисляемых на лицевые счета |
| за 2021 год:  1 уведомление на сумму 60,14 тыс. рублей по главному администратору 701 (администрация КМО СК);  4 уведомления на сумму 2,74 тыс. рублей по главному администратору 704 (Финансовое управление);  2 уведомления на сумму 2,00 тыс. рублей по главному администратору 709 (управление труда и социальной защиты населения);  9 уведомлений на сумму 933,18 тыс. рублей по главному администратору 706 (отдел образования);  1 уведомление на сумму 0,002 тыс. руб. по главному администратору 707 (управление культуры). | |
|  | Контрольное событие 13:  Формирование и предоставление годового отчета и отчета об исполнении местного бюджета за отчетный период в Совет Курского муниципального округа Ставропольского края |
| В соответствии с полномочиями, установленными пунктом 23, 24 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением Совета от 22 октября 2020 г. № 19, администрация Курского муниципального округа Ставропольского края направляет проект решения «Об исполнении бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края за 2020 год» в Совет Курского муниципального округа Ставропольского края и контрольно-счетный орган Курского муниципального округа Ставропольского края. | |
| 1.4. | Резервирование средств на исполнение расходных обязательств Курского муниципального округа Ставропольского края |
|  | Контрольное событие 14:  Осуществление эффективного и рационального расходования бюджетных средств |
| В соответствии с Порядком использования зарезервированных в бюджете Курского муниципального округа Ставропольского края бюджетных ассигнований, утвержденным постановлением администрации Курского муни-ципального округа Ставропольского края от 26 февраля 2021 г. № 122, на основании распоряжений администрации Курского муниципального округа Ставропольского края о перераспределении утвержденных бюджетных ассигнований, зарезервированных в бюджете Курского муниципального округа Ставропольского края, направлены бюджетные ассигнования в сумме 19412,36 тыс. рублей. | |
|  | Контрольное событие 15:  Не допущение просроченной кредиторской задолженности |
| За 9 месяцев просроченной кредиторской задолженности не имеется. | |
| 1.5. | Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим |
|  | Контрольное событие 16:  Своевременная выплата гарантий муниципальным служащим в соответствии с действующим законодательством |
| В соответствии с решением Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 25 марта 2021 года № 161 «Об утверждении Порядка обеспечения дополнительных гарантий лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Курского муниципального округа Ставропольского края» за 2021 год выплачены гарантии девятерым муниципальным служащим в размере 168,63 тыс. рублей. | |
| 1.6. | Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности органов местного самоуправления Курского муниципального округа Ставропольского края и подведомственных им муниципальных учреждений Курского муниципального округа Ставропольского края |
|  | Контрольное событие 17:  Выплаченная заработная плата персоналу |
|  | Контрольное событие 18:  Уплаченные налоги, сборы и иные платежи |
| Централизованной бухгалтерией обслуживается 85 учреждений. Заработная плата в учреждении выплачивается вовремя, за 2021 года она составила 15 894,07 тыс. рублей, уплачены налоги, сборы за 2021 г. на сумму 2,03 тыс. рублей. | |
| 1.7. | Организация работы по автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения местного бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности |
|  | Контрольное событие 20:  Обеспечение взаимодействие информационных систем по управлению муниципальными финансами с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», УРМ, АС «Бюджет», 1-С |
| Обеспечено взаимодействие в системах «Электронный бюджет», УРМ, АС «Бюджет», 1-С. | |
| 1.8. | Формирование «Бюджета для граждан» |
|  | Контрольное событие 21:  Размещение информации об открытом бюджете для граждан и ежемесячные отчеты об исполнении местного бюджета |
| Размещены информация об открытом бюджете для граждан и ежемесячные отчеты об исполнении бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | |
| 1.9. | Обслуживание муниципального долга |
|  | Контрольное событие 22:  Разработка и утверждение основных направлений долговой политики на очередной финансовый год и плановый период |
| Разработаны и утверждены распоряжения администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 29 сентября 2021 г. № 408-р «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Курского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и от 30 сентября 2021 г. № 413-р «Об утверждении основных направлений долговой политики Курского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». | |
|  | Контрольное событие 23:  Осуществление установки и под-держание муниципального долга Курского муниципального округа в пределах 0 рублей, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |
| Муниципальный долг Курского муниципального округа Ставропольского края составляет 0 рублей | |
| 1.10. | Организация и осуществление контроля в сфере закупок |
|  | Контрольное событие 24:  Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
| За 2021 год контроль осуществлялся (проверялись три учреждения). | |
| 1.11. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля |
|  | Контрольное событие 25:  Разработка плана проведения контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля Финансового управления администрации Курского муниципального округа Ставропольского края |
| В соответствии с постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1478 «Об утверждении Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности», разработан план проведения контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля и опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | |
|  | Контрольное событие 26:  Осуществление плана контрольных мероприятий. |
| Осуществление плана контрольных мероприятий за 2021, в рамках которого проведена проверка в шести учреждениях. | |
| 1.12. | Мотивация главных распорядителей бюджетных средств к повышению качества финансового менеджмента. |
|  | Контрольное событие 27:  Проведение оценки качества финансового менеджмента между главными распорядителями бюджетных средств. |
| Во исполнение постановления администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 10 августа 2021 г. № 911 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента и Методики расчета оценки качества финансового менеджмента, осуществляемых главными распорядителями средств бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края» до 25 августа 2021 г. проведена работа по оценке качества финансового менеджмента. | |
| 1.13. | Повышение качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в Курском округе |
|  | Контрольное событие 28:  Оценка качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в Курском муниципальном округе Ставропольского края |
| В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 21 августа 2018 г. № 139-п «О мотивации муниципальных округов и городских округов Ставропольского края к повышению качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных округах и городских округах Ставропольского края» и совместным приказом министерства финансов Ставропольского края от 21 сентября 2018 г. № 246/315/од «Об утверждении Методики расчета оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных округах и городских округах Ставропольского края» оценку качества бюджетного планирования и оценку качества стратегического планирования немного повысили. | |

7.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия»».

На реализацию мероприятий программой на 2021 год запланировано 14 156,84 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 14 146,31 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. | Обеспечение реализации Программы |
|  | Контрольное событие 29:  Выплаченная заработная плата персоналу |
|  | Контрольное событие 30:  Уплаченные налоги, сборы и иные платежи |
| Заработная плата в учреждении Финансового управления выплачивается вовремя, за 2021 года она составила 9831,67 тыс. рублей; уплачены налоги, сборы на сумму 23,67 тыс. рублей. | |

**8. Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 г. № 15 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 17 февраля 2021 г. № 94, от 29 ноября 2021 г. № 1454, от 07 февраля 2022 г. № 119, от 07 февраля 2022 г. № 120) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2021 год запланировано 3 629,56 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 3 628,26 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 2 подпрограмм.

8.1. Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий в области защиты населения и территории Курского района от чрезвычайных ситуаций».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2021 год запланировано 67,92 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 67,92 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятие по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Мероприятия по защите населения и территории Курского района Ставропольского края (далее – Курский район) от чрезвычайных ситуаций природного характера |
| Разработан план гражданской обороны и защиты населения Курского муниципального округа Ставропольского края - 56,00 тыс. руб. Обучение по программе «Подготовка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» - 11,92 тыс. руб. | |
|  | Контрольное событие 1 - 4.  Размещены материалы на официальном сайте администрации Курского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью информирования населения Курского муниципального округа по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021, 30.11.2021) |
| Отклонений не имеется | |
|  | Контрольное событие 5  Обновлены запасы материально-технических, продовольственных и, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны |
| Выполнение контрольного события 5 перенесено на 2022 г. | |

8.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» и общепрограмные мероприятия».

На реализацию мероприятий программой на 2021 год запланировано 3 561,64 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 3 560,34 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение реализации Программы |
| Выплачена заработная плата сотрудникам ЕДДС и уплачены страховые взносы, 11 штатных единиц, принято 21 050 вызовов на пульт диспетчера. | |

**9. Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 г. № 17 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 05 февраля 2021 г. № 43, от 28 апреля 2021 г. № 378, от 02 июля 2021 г. № 703, от 09 ноября 2021 г. № 1337, от 04 февраля 2022 г. № 110, от 04 февраля 2022 г. № 111) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2021 год запланировано 11 368,79 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 11 368,39 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 3 подпрограмм.

9.1. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса, развитие потребительского рынка».

Финансирование по данной подпрограмме на 2021 год запланировано 301,40 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2021 года составили 301,40 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  «Совершенствование деятельности  администрации Курского муниципального округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего бизнеса |
| В рамках данного мероприятия проводились мероприятия по освещению в СМИ вопросов деятельности малого и среднего бизнеса, развития потребительского рынка, проведен «День российского предпринимательства», приобретены 6 торговых киосков для предоставления нестационарных торговых объектов субъектам МСП | |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1.  Размещение в общественно-политической газете Курского района Ставропольского края «Степной маяк» материалов по вопросам деятельности малого и среднего бизнеса, развития потребительского рынка |
| Материалы по вопросам деятельности малого и среднего бизнеса, развития потребительского рынка, размещались на официальном сайте Курского муниципального округа Ставропольского края http:// курский-округ.рф | |
|  | Контрольное событие 1-4: Размещены в общественно-политической газете Курского района Ставропольского края «Степной маяк» материалы по вопросам деятельности малого и среднего бизнеса, развития потребительского рынка |
| Материалы по вопросам деятельности малого и среднего бизнеса, развития потребительского рынка, размещались на официальном сайте Курского муниципального округа Ставропольского края http:// курский-округ.рф | |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2.  Проведение рабочих встреч, «круглых столов», семинаров с предпринимателями, осуществляющих свою деятельность на территории Курского района |
| 12 февраля 2021года, 24 мая 2021 года, 30 сентября 2021 года, 29 октября 2021 года проведены заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства | |
|  | Контрольное событие 5-8: Проведение рабочих встреч, «круглых столов», семинаров с предпринимателями, осуществляющих свою деятельность на территории Курского района |
| 12 февраля 2021года, 24 мая 2021 года, 30 сентября 2021 года, 29 октября 2021 года проведены заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства | |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3.  Организация и проведение профессиональных праздников: «День работников бытового обслуживания», «День российского предпринимательства», «День торговли» |
| 8,00 тыс. рублей выделено на приобретение рамок для оформления благодарственных писем к 31 мая 2021года «День российского предпринимательства» и «Дня торговли» 26 июля 2021г. | |
|  | Контрольное событие 9:  Проведено мероприятие «День российского предпринимательства», «Дня торговли» |
| 31 мая 2021года проведен «День российского предпринимательства», 26 июля 2021 года проведен «День торговли» | |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.4.  Организация и проведение ярмарок, содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочной, ярмарочной и конкурсной деятельности |
| Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочной, ярмарочной и конкурсной деятельности: приобретено 6 торговых киосков с логотипом «Покупай Ставропольское!» на сумму 293,40 тыс. рублей | |
|  | Контрольное событие 10-13:  Проведение ярмарок |
| Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочной, ярмарочной и конкурсной деятельности: приобретено 6 торговых киосков с логотипом «Покупай Ставропольское!». Запланированные ярмарки 21 февраля, 05 сентября 2021 года не проводились по причине действия ограничительных мер, в рамках распространения новой коронавирусной инфекции. За 12 месяцев 2021г. проведены 51 еженедельные ярмарки, объем реализованной продукции в составил 1 527,0 тыс. рублей. | |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.1.5.  Предоставление на конкурсной основе субсидий для покрытия части затрат предпринимателям, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям экономики округа |
| За отчетный период 2021 года предложений от субъектов МСП на получение субсидий не поступало. | |

9.2. Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2021 год запланировано 11 067,39 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2021 года составили 11 066,99 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна»» |
| В рамках данного мероприятия осуществлялось обеспечение деятельности МКУ «МФЦ» | |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1.  «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения Курского муниципального округа Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ)» |
| В рамках данного мероприятия на постоянной основе проводится актуализация перечня услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | |
|  | Контрольное событие 14:  Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг, в том числе на базе МФЦ, составляет 90 процентов |
| Уровень удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг, в том числе на базе МФЦ составил 92 процента | |
|  | Контрольное событие 15:  Срок ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных или муниципальных услуг составляет не более 15 минут |
| Срок ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных или муниципальных услуг составил 15 минут | |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2.  Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| В рамках данного мероприятия осуществляется анализ наиболее востребованных услуг, которые необходимо перевести в электронный вид | |
|  | Контрольное событие 16:  Доля государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в общем объеме предоставляемых услуг составляет 74,0 процентов |
| Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, в общем объеме предоставляемых услуг составило 74 процента | |

9.3. Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата».

Финансирование по данной подпрограмме на 2020 год не предусмотрено.

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Создание условий для развития инвестиционной привлекательности округа |
| Проводится анализ земельных участков, с целью включения их в перечень инвестиционных площадок, на постоянной основе проводится взаимодействие с ГКУ «Корпорация развития Ставропольского края» по вопросам реализации возможных инвестиционных проектов на территории Курского муниципального округа Ставропольского края | |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1.  Формирование и актуализация реестра земельных участков с целью размещения на них объектов инвестиционной деятельности |
| Проведена актуализация базы данных инвестиционных площадок по состоянию на 10.10.2021 г., на 30.12.2021г. | |
|  | Контрольное событие 17:  Сформирован и актуализирован реестр земельных участков с целью размещения на них объектов инвестиционной деятельности |
| База данных инвестиционных площадок сформирована | |
| 3.1.2. | Мероприятие 3.1.2.  Формирование и актуализация инвестиционного паспорта Курского муниципального округа Ставропольского края |
| Инвестиционный паспорт Курского муниципального округа Ставропольского края актуализирован по состоянию на 01.01.2021 г. | |
|  | Контрольное событие 18:  Сформирован и актуализирован инвестиционный паспорт Курского муниципального округа Ставропольского края |
| Инвестиционный паспорт Курского муниципального округа Ставропольского края актуализирован по состоянию на 10.10.2021 г.,30.12.2021г. | |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3.  Оказание консультативнно-коммуникативных мероприятий (встречи, семинары, круглые столы) |
| Встречи, семинары, круглые столы не проводились по причине действия ограничительных мер, в рамках распространения новой коронавирусной инфекции | |
|  | Контрольное событие 19-22:  Проведены заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курском районе Ставропольского края |
| В первом полугодии 2021 г. заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курском районе Ставропольского края не проводились по причине ведения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции . Во втором полугодии заседания Совета проводились 12 августа, 19 ноября 2021г. | |
| 3.1.4. | Мероприятие 3.1.4.  Мониторинг инвестиционной деятельности, инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Курского муниципального округа Ставропольского края |
| Отчеты по инвестиционным проектам предоставлены 10.04.2021, 10.07.2021, 10.10.2021,10.01.2022 гг. | |
|  | Контрольное событие 23-26:  Предоставлены отчеты по инвестиционным проектам |
| Отчеты по инвестиционным проектам предоставлены 10.04.2021, 10.07.2021, 10.10.2021,10.01.2022 гг. | |

**10. Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 г. № 14 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 16 февраля 2021 г. № 82, от 24 мая 2021 г. № 483, от 25 июня 2021 г. № 665, от 16 ноября 2021 г. № 1390, от 29 ноября 2021 г. № 1456, от 07 февраля 2022 г. № 115, от 07 февраля 2022 г. № 116) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2021 год запланировано 442 231,49 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 309 775,78 тыс. рублей (70,0 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 3 подпрограмм.

10.1. Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2021 год запланировано 71 819,08 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2021 года составили 69 101,29 тыс. рублей (96,2 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.:  Совершенствование системы комплексного благоустройства и создание благоприятных условий для проживания населения |
| В рамках данного мероприятия закуплены семена, рассада цветов, саженцы деревьев на сумму 1232,9 тыс. руб,; приобретено ГСМ, ремонт и запчасти спецтехники 4595,5 тыс. руб.; выплачено зарплаты сотрудникам на сумму 12569,8 тыс. руб.; уплачено налогов на сумму 2857,2 тыс. руб.; оплата услуг жкх, связи на сумму 1632,1 тыс. руб., обеспечение деятельности МБУ «Управление по благоустройству» 8816,3 тыс. руб. | |
|  | Контрольное событие 1:  Проведены работы по озеленению парков, скверов, улиц, придомовых территорий, закупка саженцев, кустарников |
| В рамках контрольного события проведены работы по озеленению сквера «Мемориал», полив и обработка почвы клумб к/т «Восток», парка ветеранов, Гусаковского парка, клумбы Центральной площади, газон ул. Гагарина 1»а», клумбы сельхоз. управления, центральные клумбы пер. Школьного. | |
|  | Контрольное событие 2:  Проведены работы по опиловке аварийных деревьев (сухостоя) и омоложению |
| В рамках контрольного мероприятия произведены работы по спилу 319 деревьев | |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.:  Организация освещения улиц и улучшение технического со-стояния электрических линий уличного освещения |
| В рамках основного мероприятия проведена закупка светодиодных ламп и уличных светильников «Кобра» на сумму 1409,9 тыс. руб.; заключено 2 контракта на установку и обслуживание с ГУП СК «Ставэлектросети» на сумму 537,2 тыс. руб. | |
|  | Контрольное событие 3:  Установлены и заменены светодиодные прожекторы улично-го освещения |
| В рамках контрольного задания проведены работы по ремонту уличного освещения и замене светодиодных ламп 5улиц с. Полтавское, 10 улиц хутора Моздокский, 10 улиц п. Рощино, 11 улиц станицы Курской, произведен ремонт светодиодной ленты Дома культуры станицы Курской, замена ламп и ремонт столбов к/т «Восток» , замена ламп и установка таймера в х.Добровольный,п.Ровный,2 улицы и пешеходный переход х.Пролетарский | |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.:  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (кладбищ) |
| В рамках данного мероприятия произведена очистка территории мест захоронения и вывоз мусора в п. Мирном, с. Эдиссия ,3 кладбища в ст. Курской | |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.:  Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |
| В рамках данного мероприятия закуплены 45 шт. контейнеров для раздельного сбора отходов | |

10.2 Подпрограмма «Развитие транспортной системы».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2021 год запланировано 2 469,32 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2021 года составили 2 264,58 тыс. рублей (91,7 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.:  Организация перевозок пассажиров и багажа пассажирским автомобильным транспортом по маршрутам внутри районного сообщения |
| В рамках реализации мероприятия выплачены субсидии по 4 маршрутам в сумме 2264,6 тыс. руб. | |
|  | Контрольное событие 4:  Предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок по внутрирайонным маршрутам |
| В рамках выполнения контрольного задания выплачены субсидии из расчетов недополученных доходов по маршрутам « Курская-Галюгаевская»- ИП Свистухин А.Н.; по маршрутам «Курская - Рощино», «Курская-42й км.», « Курская-Балтийский»- АО «Меркурий» | |

10.3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2021 год запланировано 367 943,09 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2021 года составили 238 409,91 тыс. рублей (64,8 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.:  Поддержка муниципального дорожного хозяйства |
|  | В рамках реализации мероприятия заключены 45 контрактов на подготовку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог; 10 договоров на проведение экспертизы сметной документации по ремонту автодорог; 1 контракт на содержание светофоров;1контракт на утилизацию строительного мусора дороги;1 контракт на разметку дорог;1 контракт на обрезку деревьев;1 контракт на зимнее содержание дорог |
|  | Контрольное событие 5:  Проведены мероприятия по обслуживанию светофоров |
| В рамках данного контрольного события заключен контракт на обслуживание и оплату электроэнергии светофоров | |
|  | Контрольное событие 6:  Заключены контракты на со-держание автомобильных до-рог общего пользования |
| В рамках реализации контрольного события производится ремонт дороги ул. Халтийская, ул. Халецкого , пер. Свободный, пер. Октябрьский ,ул. Виноградная ,ул. Интернациональная, участок ул. Акулова, ремонт пешеходной дорожки по ул.Калинина « Гусаковский парк», работы по профилированию гравийных дорог ул. Сиреневая, ул. Ставропольская ,ул. Прохладная ст. Курской; подъезд к пос. Ровный; ул. Молодежная, ул. Моздокская, ул. Новая села Русское ;ул. Красноармейская ст. Галюгаевской; ремонт автодороги ул. Степная х. Графский, ремонт автодороги ул.Химиков села Эдиссия; восстановлен профиль дороги « Подъезд к хутору Дыдымкин », « Подъезд к с.Русское» | |
|  | Контрольное событие 7:  Заключены контракты по раз-работке проектов организации дорожного движения |
| В рамках реализации контрольного события заключены 17 контрактов на разработку сметной документации на ремонт дорог с ООО « Строительный дорожный контроль»; 10 договоров на проведение проверки сметной документации по ремонту автодорог с АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» | |

**11. Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 г. № 21 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 05 февраля 2021 г. № 42, от 24 мая 2021 г. № 482, от 29 ноября 2021 г. № 1458, от 31 января 2022 г. № 92, от 31 января 2022 г. № 93) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2021 год запланировано 14 619,35 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 13 784,80 тыс. рублей (94,3 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 4 подпрограмм.

11.1. Подпрограмма «Развитие растениеводства».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2021 год запланировано 8 373,74 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 7 768,74 тыс. рублей (92,8 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Развитие зернопроизводства и овощеводства |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1.  Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах |
| В 2021 году проведено три электронных аукциона. Обработано 155,04 га пастбищ на сумму 373,74 тысяч рублей. | |
|  | Контрольное событие1  Обработано 155,04 га природных биотопов (на пастбищах) Курского района в целях снижения численности иксодоых клещей-переносчиков Крымской геморраческой лихорадки |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Развитие плодоводства, виноградарства, питомниководства. |
|  | Контрольное событие 2:  Предоставлено 17 грантов в форме субсидии гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного тип на сумму 7395,00 тыс. руб. |
| До 31.12.2021 г. выплачены гранты в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа - 17 получателей на сумму 7395,00 тыс. руб. | |

11.2. Подпрограмма «Развитие животноводства».

Финансирование по данной подпрограмме на 2021 год не предусмотрено.

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1.  Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования (субвенции на обеспечение (возмещение) части затрат, возникающих при производстве и (или) реализации продуктов собственного производства) |
| Данное мероприятие МСХ отменено. | |
|  | Контрольное событие 3:  Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования (субвенции на обеспечение (возмещение) части затрат, возникающих при производстве и (или) реализации продуктов собственного производства) |

11.3. Подпрограмма «Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2021 год запланировано 400,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2021 года составили 400,00 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.  Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1.  Проведение районных мероприятий |
| Данное мероприятие проведено до 31.08.2021 года. | |
|  | Контрольное событие 4:  Награждены победители соревнований денежной премией в сумме 400,00 тыс. руб. |

11.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2021 год запланировано 5 845,61 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2021 года составили 5 616,06 тыс. рублей (96,1 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1.  Обеспечение реализации Программ |
| Своевременно выплачена заработная плата, уплачены налоги и заключены контракты. | |
|  | Контрольное событие 5:  Обеспечена выплата заработной платы, уплачены налоги и заключены контракты. |

**12. Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Межнациональные отношения и поддержка казачества»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 17 ноября 2020 г. № 686 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 20 февраля 2021 г. № 114, от 01 декабря 2021 г. № 1471, от 07 февраля 2022 г. № 117, от 07 февраля 2022 г. № 118) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2021 год запланировано 28 617,98 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 28 541,33 тыс. рублей (99,7 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 2 подпрограмм.

12.1. Подпрограмма «Профилактика терроризма, национального и религиозного экстремизма, минимизация и ликвидация последствий их проявлений на территории Курского района Ставропольского края».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2021 год запланировано 28 517,98 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 28 445,83 тыс. рублей (99,7 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Информирование населения по вопросам противодействия распространению терроризма |
| 20.04.2021 проведена информационно-агитационная акция «Вместе против террора» | |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1.  Проведение встреч с лидерами и членами национальных диаспор, религиозных организаций проведение рабочих встреч, «круглых столов», семинаров с предпринимателями |
| В 2021 году отделом по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Курского муниципального округа Ставропольского края проведено 2 заседание этнического совета | |
|  | Контрольное событие 1-6  Проведены встречи с лидерами и членами национальных диаспор, религиозных организаций по проблемам межнациональных и межконфессиональных отношений |
| В 2021 году отделом по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Курского муниципального округа Ставропольского края проведено 2 заседание этнического совета | |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2:  Оказание необходимой методической помощи территориальным отделам по профилактике терроризма и экстремизма на подведомственной территории |
| В территориальные отделы администрации Курского муниципального округа переданы для распространения среди населения информационно раздаточные материалы (брошюры, буклеты, плакаты) по профилактике терроризма и экстремизма | |
|  | Контрольное событие 7 - 9  Проведены профилактические и пропагандистские мероприятия, способствующие устранению факторов возникновения и распространения идеологии терроризма, направленные на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Курского муниципального округа Ставропольского края (20.04.2021, 28.05.2021) |
|  | Контрольное событие 10-13  заседания штаба народных дружин Курского муниципального округа;  заседания этнического совета Курского муниципального округа;  мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом (25.06.2021, 03.09.2021, 24.12.2021) |
| Проведена профилактическая акция, посвященная дню солидарности в борьбе с терроризмом «Вместе против террора», заседание этнического совета | |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3:  Организация и проведение тематических мероприятий, фестивалей, конкурсов, спортивных мероприятий с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей в целях укрепления общероссийской гражданской идентичности населения Курского муниципального округа |
| Проведен межрегиональный фестиваль «Курский район – территория мира и согласия» | |
|  | Контрольное событие 14-17:  Проведены мероприятии, фестивали, конкурсы, спортивные мероприятия на тему: «Формирование у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей в целях укрепления общероссийской гражданской идентичности населения Курского муниципального округа» |
| 12.06.2021 Проведен IV межрегиональный фестиваль национальных культур «Курский район – территория мира и согласия» | |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.4:  Проведение заседаний, встреч с лидерами национальных диаспор, политических партий, общественных организаций, священнослужителями диаспор в целях соблюдения общественного порядка, недопущения конфликтов на почве национальной и религиозной нетерпимости, антитеррористической пропаганды |
|  | Контрольное событие 18-20:  Проведено мероприятие на тему:  «Формирование уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей, развития казачьей культуры» |
| 12.06.2021 Проведен IV межрегиональный фестиваль национальных культур «Курский район – территория мира и согласия» | |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.1.5:  Расширение для детей и молодежи экскурсионно-туристической деятельности с целью углубления их знаний о стране и ее народах |
| Проведен экскурсионно информационно-пропагандистский тур по маршруту станица Курская – город Беслан – поселок Фиакдон – станица Курская | |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.1.6:  Проведение спортивных мероприятий для детей и молодежи по различным видам спорта под девизом «Мир детям Северного Кавказа» |
| Проведены спортивные мероприятия для детей и молодежи по различным видам спорта под девизом «Мир детям Северного Кавказа» | |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.1.7:  Освещение в средствах массовой информации вопросов, связанных с опасностью проявления фактов терроризма, национального и религиозного экстремизма |
| В средствах массовой информации размещено 4 материала, связанных с опасностью проявления фактов терроризма, национального и религиозного экстремизма в первом полугодии не проводилось | |
| 1.1.8. | Мероприятие 1.1.8:  Приобретение информационно-пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма |
| Приобретены информационно-пропагандистские материалы (брошюры) по профилактике терроризма и экстремизма | |
| 1.1.9. | Мероприятие 1.1.9:  Проведение информационно-просветительских встреч со школьниками и молодежью Курского муниципального округа, способствующих устранению факторов возникновения и распространения идеологии терроризма |
|  | Контрольное событие 21-23:  Проведены мероприятия на тему: «Профилактика совершения на территории Курского муниципального округа террористических актов и экстремистских проявлений» (03.09.2021, 25.06.2021, 24.12.2021) |
| Проведена профилактическая акция, посвященная дню солидарности в борьбе с терроризмом «Вместе против террора», заседание этнического совета | |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Создание безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений Курского муниципального округа Ставропольского края |
|  | Контрольное событие 24:  Приобретены и установлены системы видеонаблюдения |
| Приобретены и установлены камеры видео наблюдения на территории Гусаковского парка, на территории, прилегающей к памятнику "Советским Воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной Войны", парка. Проведены мероприятия по обеспечению охраной объекты муниципальных учреждений Курского муниципального округа Ставропольского края | |
|  | Контрольное событие 25:  Обеспечены охраной объекты муниципальных учреждений Курского муниципального округа Ставропольского края |
| Проведены мероприятия по обеспечению охраной объекты муниципальных учреждений Курского муниципального округа Ставропольского края – охрана образовательных учреждений Курского муниципального округа Ставропольского края | |

12.2. Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ Курского района Ставропольского края».

На реализацию мероприятий программой на 2021 год запланировано 100,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 95,50 тыс. рублей (95,5 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1:  Поддержка казачьих обществ осуществляющих свою деятельность на территории Курского муниципального округа |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1:  Приобретение материально-технических средств для обеспечения деятельности казачьих обществ |
| В первом полугодии материально-технических средств для обеспечения деятельности казачьих обществ не приобреталось | |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2:  Приобретение материально-технических средств, печатной продукции, элементов казачьей формы для муниципальных общеобразовательных учреждений Курского муниципального округа Ставропольского края, осуществляющих образовательный процесс с использованием культурно-исторических традиций казачества |
| В первом полугодии материально-технических средств, печатной продукции, элементов казачьей формы для муниципальных общеобразовательных учреждений Курского муниципального округа Ставропольского края, осуществляющих образовательный процесс с использованием культурно-исторических традиций казачества не приобреталось | |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3:  Организация и проведение встреч казаков с допризывной молодежью по теме предстоящей воинской службы |
| Проведена встреча казаков КРКО СОКОТВКО с допризывной молодежью по теме предстоящей воинской службы | |
|  | Контрольное событие 26:  Проведены встречи казаков с допризывной молодежью по теме предстоящей воинской службы |
| 13.05.2021 Проведена встреча казаков КРКО СОКОТВКО с допризывной молодежью по теме предстоящей воинской службы | |
| 2.1.4. | Мероприятие 2.1.4:  Организация и проведение районных казачьих игр |
| Проведены районные казачьи игры | |
|  | Контрольное событие 27-28:  Организованы и проведены районные казачьи игры |
| 23.05.2021 – 25.05.2021 Проведены районные казачьи игры | |
| 2.1.5. | Мероприятие 2.1.5:  Участие в краевых казачьих играх |
| В 2021 году в краевых казачьих играх участие не принималось | |
|  | Контрольное событие 29:  Обеспечено участие в краевых казачьих играх |
| В 2021 году в краевых казачьих играх участие не принималось | |
| 2.1.6. | Мероприятие 2.1.6:  Организация и проведение межрегионального фестиваля традиционной казачьей культуры «Казачья сторона» |
| Проведен межрегиональный фестиваль традиционной казачьей культуры «Казачья сторона» | |
|  | Контрольное событие 30:  Организован и проведен межрегиональный фестиваль традиционной казачьей культуры «Казачья сторона» |
| 12.06.2021 Проведен межрегиональный фестиваль традиционной казачьей культуры «Казачья сторона» | |
| 2.1.7. | Мероприятие 2.1.7:  Организация и проведение праздника «День казачки» |
| Проведение районного конкурса «Ай, да казачка» запланировано во втором полугодии 2021 года | |
|  | Контрольное событие 31:  Организован и проведен районный конкурс «Ай, да казачка» |
| 10.12.2021 Проведен районный конкурс «Ай, да казачка» | |

**13. Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 г. № 3 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 16 февраля 2021 г. № 84) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2021 год финансирование не запланировано, мероприятия не проводились

**14. Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 25 ноября 2020 г. № 700 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 29 марта 2021 г. № 270, от 26 января 2022 г. № 68, от 08 февраля 2022 г. № 135, от 08 февраля 2022 г. № 136) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2021 год запланировано 568,68 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 431,26 тыс. рублей (75,8 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 2 подпрограмм.

14.1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2021 год запланировано 543,68 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2020 года составили 408,69 тыс. рублей (75,2 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания населения Курского муниципального округа Ставропольского края (далее – Курский муниципальный округ) |
| Краевая социальная кампания по повышению культуры безопасности дорожного движения среди жителей сельской местности «ПДД в PROвинцию» 01.10.2021-31.10.2021 | |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1.  Проведение в Курском муниципальном округе ежегодных отчетов участковых уполномоченных полиции о результатах работы перед населением Курского муниципального округа при участии территориальных отделов администрации и информирование населения по месту жительства о наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств |
| Проведен 1 ежегодный отчет | |
|  | Контрольное событие 1.  Проведены в Курском муниципальном округе ежегодные отчеты участковых уполномоченных полиции о результатах работы перед населением Курского муниципального округа при участии территориальных отделов администрации и информирование населения по месту жительства о наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств |
| 28.12.2021 Проведен 1 ежегодный отчет | |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2.  Информирование населения Курского муниципального округа о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств, пределах необходимой обороны путем организации разъяснительной работы с использованием в том числе средств массовой информации, а также путем размещения данной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Проведена акция «Осторожно мошенники», в ходе которой организовано распространение листовок и буклетов тематической направленности среди населения Курского муниципального округа | |
|  | Контрольное событие 2:  Размещена информация для населения Курского муниципального округа о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств, пределах необходимой обороны |
| 16.04.2021 Проведена акция «Осторожно мошенники», в ходе которой организовано распространение листовок и буклетов тематической направленности среди населения Курского муниципального округа | |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3.  Профилактика правонарушений, совершаемых на территории Курского района, лицами в состоянии алкогольного опьянения и в отношении них |
| Распространена информация среди населения (листовки) об ответственности за преступления совершаемые, лицами в состоянии алкогольного опьянения | |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.4.  Организация информирования населения Курского муниципального округа о последствиях нахождения на улице и других общественных местах Курского района в состоянии алкогольного опьянения, а также о действиях граждан в случае обнаружения ими на улице и других общественных местах лиц с признаками сильного алкогольного опьянения |
| Распространена информация среди населения (листовки) об ответственности за преступления совершаемые, лицами в состоянии алкогольного опьянения | |
|  | Контрольное событие 3:  Размещена информация о действиях граждан в случае обнаружения ими на улице и других общественных местах лиц с признаками сильного алкогольного опьянения |
| Размещена информация на официальном аккаунте АКМО в сети instagram о действиях граждан в случае обнаружения ими на улице и других общественных местах лиц с признаками сильного алкогольного опьянения | |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.1.5.  Проведение мероприятий по антиалкогольной пропаганде среди несовершеннолетних Курского муниципального округа |
| Проведено мероприятия по антиалкогольной пропаганде среди несовершеннолетних Курского муниципального округа «Мы за здоровый образ жизни!» | |
|  | Контрольное событие 4-5  Проведены мероприятия по антиалкогольной пропаганде среди несовершеннолетних Курского муниципального округа |
| 18.11.2021 Проведено мероприятия по антиалкогольной пропаганде среди несовершеннолетних Курского муниципального округа «Мы за здоровый образ жизни!» | |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.1.6.  Проведение массовых акций, направленных на ведение здорового образа жизни и информирование населения Курского муниципального округа о вредном влиянии на организм человека злоупотребления алкоголем |
| Проведена акция «Мы за здоровый образ жизни!» | |
|  | Контрольное событие 6:  Проведена массовая акция, направленная на ведение здорового образа жизни и информирование населения Курского муниципального округа о вредном влиянии на организм человека злоупотребления алкоголем |
| 16.04.2021 Проведена акция «Мы за здоровый образ жизни!» 17.11.2021 Проведен конкурс плакатов антинаркотической направленности «Я выбираю жизнь!» | |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.1.7.  Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение количества потребления алкоголя населением Курского муниципального округа и на его мотивацию к ведению здорового образа жизни |
| Проведена акция «Мы за здоровый образ жизни!», в ходе которой организовано распространение листовок и буклетов тематической направленности среди населения Курского муниципального округа | |
|  | Контрольное событие 7:  Проведены профилактические мероприятия, направленные на снижение количества потребления алкоголя населением Курского района и на его мотивацию к ведению здорового образа жизни |
| 16.04.2021 Проведена акция «Мы за здоровый образ жизни!», в ходе которой организовано распространение листовок и буклетов тематической направленности среди населения Курского муниципального округа | |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Осуществление мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся в трудной жизненной ситуации |
| Проведены 3 рабочие встречи с лицами, освободившимися из мест лишения свободы и находящихся в трудной жизненной ситуации с целью оказания необходимой помощи | |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1.  Информирование лиц, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, о положении на рынке труда в Курском районе |
| Проведены 4 рабочие встречи с лицами, освободившимися из мест лишения свободы и находящихся в трудной жизненной ситуации с целью оказания необходимой помощи | |
|  | Контрольное событие 8:  Проведены беседы с лицами, освободившимися из мест лишения свободы и находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 30.05.2021, 24.08.2021, 12.11.2021, 29.12.2021 Проведены 4 рабочие встречи с лицами, освободившимися из мест лишения свободы и находящихся в трудной жизненной ситуации с целью оказания необходимой помощи | |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2.2.  Оказание содействия лицам, отбывающим наказание, не связанное с лишением свободы, в трудоустройстве на рабочие места, заявленные работодателями |
| Проведены 4 рабочие встречи с лицами, отбывающими наказание, не связанными с лишением свободы с целью оказания содействия в трудоустройстве на рабочие места, заявленные работодателями | |
|  | Контрольное событие 9:  Проведены беседы с лицами, отбывающими наказание, не связанными с лишением свободы, о положении на рынке труда в Курском районе |
| 30.05.2021, 24.08.2021, 12.11.2021, 29.12.2021Проведены 4 рабочие встречи с лицами, отбывающими наказание, не связанными с лишением свободы с целью оказания содействия в трудоустройстве на рабочие места, заявленные работодателями | |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.  Обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей |
| Оформлено страхование жизни народных дружинников Курского муниципального округа Ставропольского края | |
| 1.3.1. | Мероприятие 1.3.1.  Приобретение средств инженерно-технической защищенности объектов и территорий проведения мероприятий с массовым участием граждан |
| В 2021 году Приобретение средств инженерно-технической защищенности объектов не проводилось | |
| 1.3.2. | Мероприятие 1.3.2.  Создание условий по стимулированию участия населения в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |
| Оформлено страхование жизни народных дружинников Курского муниципального округа Ставропольского края | |
|  | Контрольное событие 10:  Проведен конкурс «Лучшая народная дружина» |
| 29.12.2021 Проведен конкурс «Лучшая народная дружина» | |
| 1.3.3. | Мероприятие 1.3.3.  Обучение народных дружинников основам охраны общественного порядка, профилактики и пресечения правонарушений |
| Обучение народных дружинников основам охраны общественного порядка, профилактики и пресечения правонарушений в 2021 году не проводилось | |

14.2. Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ».

На реализацию мероприятий программой на 2021 год запланировано 25,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 22,57 тыс. рублей (90,3 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  Формирование у населения Курского района установок на ведение здорового образа жизни и нетерпимого отношения к наркомании |
| 16.04.2021 Проведена акция «Мы за здоровый образ жизни» | |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1:  Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, культурномассовых и спортивных мероприятий, выставок, «круглых столов», акций социальной направленности о вреде наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, формирова нию здорового образа жизни |
| Проведена акция «Мы за здоровый образ жизни» | |
|  | Контрольное событие 11:  16.04.2021, 18.11.2021 проведены районные фестивали, конкурсы, культурномассовые и спортивные мероприятия, выставки, «круглые столы», акций социальной направленности о вреде наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, формированию здорового образа жизни |
| Проведена акция «Мы за здоровый образ жизни!», в ходе которой организовано распространение листовок и буклетов тематической направленности среди населения Курского муниципального округа, конкурс плакатов антинаркотической направленности «Я выбираю жизнь!» | |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2:  Проведение рейдовых мероприятий в общественных местах, жилом секторе, на территориях, прилегающих к общеобразовательным учреждениям Курского муниципального округа (далее - общеобразовательные учреждения) на предмет незаконного употребления наркотиков |
| Проведено рейдовое мероприятие в общественных местах, жилом секторе, на территориях, прилегающих к общеобразовательным учреждениям Курского муниципального округа Ставропольского края на предмет незаконного употребления наркотиков | |
|  | Контрольное событие 12:  Проведены рейдовые мероприятия в общественных местах, жилом секторе, на территориях, прилегающих к общеобразовательным учреждениям Курского муниципального округа Ставропольского края |
| 14.05.2021 Проведено рейдовое мероприятие в общественных местах, жилом секторе, на территориях, прилегающих к общеобразовательным учреждениям Курского муниципального округа Ставропольского края на предмет незаконного употребления наркотиков | |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3:  Проведение профилактических мероприятий по выявлению мест незаконных посевов дикорастущих наркосодержащих растений и принятие мер по их уничтожению |
| Проведено профилактическое мероприятие по выявлению мест незаконных посевов дикорастущих наркосодержащих растений и принятие мер по их уничтожению на территории Галюгаевского территориального отдела | |
|  | Контрольное событие 13:  Проведены профилактические мероприятия по выявлению мест незаконных посевов дикорастущих нар-косодержащих растений и принятие мер по их уничтожению |
| 25.06.2021 Проведено профилактическое мероприятие по выявлению мест незаконных посевов дикорастущих наркосодержащих растений и принятие мер по их уничтожению на территории Галюгаевского территориального отдела | |
| 2.1.4. | Контрольное событие 14  Привлечение институтов гражданского общества к решению задач в сфере антинаркотической деятельности |
| 28.01.2021 Проведена рабочая встреча с представителями общественных организаций Курского муниципального округа Ставропольского края по вопросу привлечения общественных организаций к решению задач в сфере антинаркотической деятельности | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.  Раннее выявление незаконного потребления наркотиков у населения Курского муниципального округа |
| 24.02.2021 – 18.10.2021 Проведены скрининговые обследования обучающихся общеобразовательных учреждений на предмет потребления ими наркотиков без назначения врача в рамках проведения их профилактических медицинских осмотров (приобретение диагностических тест-систем и сопутствующего оборудования) | |
|  | Мероприятие 2.2.1.  Проведение скрининговых обследований обучающихся общеобразовательных учреждений на предмет потребления ими наркотиков без назначения врача в рамках проведения их профилактических медицинских осмотров (приобретение диагностических тест-систем и сопутствующего оборудования) |
| 24.02.2021 – 18.10.2021 Проведены скрининговые обследования обучающихся общеобразовательных учреждений на предмет потребления ими наркотиков без назначения врача в рамках проведения их профилактических медицинских осмотров (приобретение диагностических тест-систем и сопутствующего оборудования) | |
|  | Контрольное событие 14:  Проведено скрининговое обследование обучающихся общеобразовательных учреждений на предмет потребления ими наркотиков без назначения врача в рамках проведения их профилактических медицинских осмотров (приобретение диагностических тест-систем и сопутствующего оборудования) |
| 24.02.2021 – 18.10.2021 Проведены скрининговые обследования обучающихся общеобразовательных учреждений на предмет потребления ими наркотиков без назначения врача в рамках проведения их профилактических медицинских осмотров (приобретение диагностических тест-систем и сопутствующего оборудования) | |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2.2.  Проведение скрининговых обследований призывников на военную службу при прохождении комиссии на предмет немедицинского потребления наркотиков |
| Проведены скрининговые обследования призывников на военную службу при прохождении комиссии на предмет немедицинского потребления наркотиков | |
|  | Контрольное событие 15:  Проведено скрининговое обследование призывников на военную службу при прохождении комиссии на предмет немедицинского потребления наркотиков |
| 01.09.2021-29.12.2021 Проведены скрининговые обследования призывников на военную службу при прохождении комиссии на предмет немедицинского потребления наркотиков | |
| 2.2.3. | Мероприятие 2.2.3.  Изучение ситуации вовлеченности несовершеннолетних и молодежи Курского муниципального округа в употребление психоактивных веществ, алкогольных и табачных изделий, причин их употребления, выявление уровня информированности несовершеннолетних и молодежи о пагубном влиянии употребления психоактивных веществ, алкоголя, табачных изделий и определение уровня знаний несовершеннолетних и молодежи о правилах ведения здорового образа жизни |
| Проведен анализ вовлеченности несовершеннолетних и молодежи Курского района в употребление психоактивных веществ, алкогольных и табачных изделий, причин их употребления, выявление уровня информированности несовершеннолетних и молодежи о пагубном влиянии употребления психоактивных веществ, алкоголя, табачных изделий и определение уровня знаний несовершеннолетних и молодежи о правилах ведения здорового образа жизни | |
|  | Контрольное событие 16:  Проведен анализ вовлеченности несовершеннолетних и молодежи Курского района в употребление психоактивных веществ, алкогольных и табачных изделий,причин их употребления, выявление уровня информированности несовершеннолетних и молодежи о пагубном влиянии употребления психоактивных веществ, алкоголя, табачных изделий и определение уровня знаний несовершеннолетних и молодежи о правилах ведения здорового образа жизни |
| 18.11.2021 Проведен анализ вовлеченности несовершеннолетних и молодежи Курского района в употребление психоактивных веществ, алкогольных и табачных изделий,причин их употребления, выявление уровня информированности несовершеннолетних и молодежи о пагубном влиянии употребления психоактивных веществ, алкоголя, табачных изделий и определение уровня знаний несовершеннолетних и молодежи о правилах ведения здорового образа жизни | |
| 2.2.4. | Привлечение молодежных общественных объединений правоохранительной направленности, казачьих и общественных организаций Курского муниципального округа Ставропольского края к участию в реализации антинаркотической политики |
| 28.01.2021 Проведена рабочая встреча с представителями общественных организаций Курского муниципального округа Ставропольского края по вопросу привлечения общественных организаций к решению задач в сфере антинаркотической деятельности | |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3.  Совершенствование в Курском районе информационно-пропагандистского обеспечения профилактики незаконного потребления и оборота наркотиков |
| Проведен интернет урок для несовершеннолетних и молодежи Курского района «Имею право знать!» | |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.3.1.  Проведение интернет уроков для несовершеннолетних и молодежи Курского района «Имею право знать!» |
| 23.11.2021 Проведен интернет урок для несовершеннолетних и молодежи Курского района «Имею право знать!» | |
|  | Контрольное событие 17:  Проведен интернет урок для несовершеннолетних и молодежи Курского района «Имею право знать!» |
| 23.11.2021 Проведен интернет урок для несовершеннолетних и молодежи Курского района «Имею право знать!» | |
| 2.3.2. | Мероприятие 2.3.2:  Проведение цикла бесед и лекций по профилактике наркомании с обучающимися общеобразовательных учреждений |
| Отделом по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Курского муниципального округа Ставропольского края проведен цикл бесед и лекций по профилактике наркомании с обучающимися общеобразовательных учреждений | |
|  | Контрольное событие 18:  Проведен цикл бесед и лекций по профилактике наркомании с обучающимися общеобразовательных учреждений |
| 18.11.2021 – 29.11.2021 Отделом по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Курского муниципального округа Ставропольского края проведен цикл бесед и лекций по профилактике наркомании с обучающимися общеобразовательных учреждений | |
| 2.3.3. | Мероприятие 2.3.3.  Разработка, изготовление и распространение среди населения Курского муниципального округа памяток (листовок), плакатов, буклетов, направленных на профилактику правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, пропаганду здорового образа жизни |
| Проведена акция «Мы за здоровый образ жизни!», в ходе которой организовано распространение листовок и буклетов тематической направленности среди населения Курского муниципального округа | |
|  | Контрольное событие 19:  Распространены среди населения Курского района памятки (листовки), плакаты, буклеты, направленныена профилактику правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, пропаганду здорового образа жизни |
| 16.04.2021 Проведена акция «Мы за здоровый образ жизни!», в ходе которой организовано распространение листовок и буклетов тематической направленности среди населения Курского муниципального округа | |

**15. Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Противодействие коррупции»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 г. № 2 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 09 февраля 2021 г. № 59, от 20 сентября 2021 г. № 1094, от 16 ноября 2021 г. № 1388) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2021 год запланировано 55,70 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 32,65 тыс. рублей (58,6 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 1 подпрограммы.

15.1. Подпрограмма «Противодействие коррупции в администрации Курского муниципального округа Ставропольского края».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2021 год запланировано 55,70 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 32,65 тыс. рублей (58,6 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1:  Меры по формированию и совершенствованию противодействия коррупции в администрации Курс-кого муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация) |
| В рамках данного мероприятия были приняты 6 нормативных правовых актов администрации | |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1:  Обучение муниципальных служащих по вопросам профилактики, предупреждения и противодействия коррупции |
| Проведено мероприятие по обучению муниципальных служащих по вопросам профилактики, предупреждения и противодействия коррупции, с приобретением информационного материала 25.02.2021 г. | |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2:  Разработка муниципальных правовых актов Курского муниципального округа Ставропольского края, направленных на обеспечение противодействия коррупции |
| В рамках данного мероприятия были приняты 6 нормативных правовых актов администрации | |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2:  Формирование в обществе антикоррупционного сознания и нетерпимости к коррупционному поведению |
| В рамках данного мероприятия были приняты 6 нормативных правовых актов администрации с размещением на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1:  Осуществление через средства массовой информации правового просвещения населения Курского муниципального округа Ставропольского края, в том числе путем размещения в средствах массовой ин-формации и на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов антикоррупционной направленности |
| Материалы по вопросам антикоррупционной направленности размещены на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2.2:  Проведение конкурса «Лучший рисунок (логотип) на антикоррупционную тематику» |
| Не проведен конкурс «Лучший рисунок (логотип) на антикоррупционную тематику по причине внесения изменений в план мероприятий | |
| 1.2.3. | Формирование антикоррупционной культуры среди молодого поколения: творческая работа (сочинение, эссе) на антикоррупционную тематику, в том числе среди обучающихся 9-11 классов |
|  | Контрольное событие 1:  Проведен конкурс творческих работ (сочинение, эссе) на антикоррупционную тематику |
| 21.12.2021 Проведен конкурс творческих работ (сочинение, эссе) на антикоррупционную тематику | |
|  | Контрольное событие 2:  Проведен конкурс на лучший рисунок (логотип) на антикоррупционную тематику |
| Не проведен конкурс «Лучший рисунок (логотип) на антикоррупционную тематику по причине внесения изменений в план мероприятий | |
| 1.2.4. | Мероприятие 1.2.4:  Изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры, пособия. буклеты, информационные листы и т.п.) |
|  | Контрольное событие 3:  Проведены пропагандистские мероприятия по размещению материалов антикоррупционной направленности |
| 30.11.2021 размещена социальная реклама антикоррупционной направленности (изготовление стендов, баннеров, пособий, буклетов, информационных листов и т.п | |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3:  Проведение «круглых столов» с руководителями структурных под-разделений администрации с привлечением институтов гражданского общества, представителей органов государственной власти |
| 09.12.2021 проведен «круглый стол» с руководителями структурных подразделений администрации с привлечением институтов гражданского общества, представителей органов государственной власти запланировано на декабрь 2021 года | |
|  | Контрольное событие 4:  Проведена встреча с работниками администрации по вопросам профилактики, предупреждения и противодействия коррупции |
| 09.12.2021 проведен «круглый стол» с руководителями структурных подразделений администрации с привлечением институтов гражданского общества, представителей органов государственной власти запланировано на декабрь 2021 года | |

**16. Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 ноября 2020 г. № 717 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 08 февраля 2021 г. № 55, от 17 мая 2021 г. № 462, от 10 февраля 2022 г. № 152) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2021 год запланировано 9 414,41 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 8 337,11 тыс. рублей (88,6 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 1 подпрограммы.

16.1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2021 год запланировано 9 414,41 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 8 337,11 тыс. рублей (88,6 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: Улучшение условий молодых семей |
| Исполнение контрольного события за 2021 год 100% - 7 молодых семей воспользовались предоставленными субсидиями и приобрели жилые помещения, остаток денежных средств - 0,00 тыс. руб.  На общую сумму 1587,60 тыс. руб. приобретено жилье 2 молодыми семьями претендентов 2020 года | |
|  | Контрольное событие 1  Обеспечены жильем 7 семей |
| 7 молодых семей воспользовались предоставленными субсидиями и приобрели жилые помещения | |

**17. Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 г. № 13 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 20 февраля 2021 г. № 113, от 17 мая 2021 г. № 451, от 15 ноября 2021 г. № 1386, от 04 февраля 2022 г. № 112, от 07 февраля 2022 г. № 114) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2021 год запланировано 11 834,83 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 11 822,20 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 1 подпрограммы.

17.1. Подпрограмма «Современная городская среда».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2021 год запланировано 11 834,83 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2021 года составили 11 822,20 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| На 2021 год мероприятия не запланированы | |
| 2.1.1. | Выполнение мероприятий государственной программы «Формирование современной городской среды» |
| На 2021 год мероприятия не запланированы | |
| 2.2. | Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Курского муниципального округа Ставропольского края |
| В рамках данного мероприятия проведено: устройство искусственного полива; озеленение с посевом газона и высадкой саженцев деревьев; установка канализационного колодца; монтаж модульного туалета; установка малых архитектурных форм на общественной территории «Гусаковский парк станицы Курской». | |
| 2.2.1. | Выполнение мероприятий по программе развитие территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |
| В рамках данного мероприятия выполнено:   1. Ремонт фасада здания Уваровского СДК по ул. Колхозная, 8 в селе Уваровское Курского округа Ставропольского края; 2. Ремонт здания пожарной части (2 этап) в поселке Балтийский Курского округа Ставропольского края; 3. Устройство детского игрового комплекса в парке в хуторе Графский Курского округа Ставропольского края; 4. Благоустройство территории прилегающей к зданию СДК «Ремонтник» в селе Русское Курского округа Ставропольского края;   Обустройство зоны отдыха, прилегающей к зданию Дома культуры в селе Ростовановское Курского округа Ставропольского края. | |
| 2.2.2. | Выполнение мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» |
| На 2021 год мероприятия не запланированы | |
| 2.3. | Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Курского муниципального округа Ставропольского края |
| На 2021 год мероприятия не запланированы | |

**18. Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (процентов) | Оценка эффективности  реализации муниципальной  программы |
| 1 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» | 92,3 | плановая |
| 2 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | 100,0 | плановая |
| 3 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» | 111,2 | выше плановой |
| 4 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | 117,2 | выше плановой |
| 5 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика» | 128,9 | выше плановой |
| 6 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» | 229,7 | выше плановой |
| 7 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» | 101,1 | выше плановой |
| 8 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» | 105,9 | выше плановой |
| 9 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров» | 99,8 | плановая |
| 10 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 114,57 | выше плановой |
| 11 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | 87,86 | ниже плановой |
| 12 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Межнациональные отношения и поддержка казачества» | 153,39 | выше плановой |
| 13 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 96,67 | плановая |
| 14 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений» | 131,78 | выше плановой |
| 15 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Противодействие коррупции в Курском муниципальном округе Ставропольского края» | 134,91 | выше плановой |
| 16 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | 46,53 | неэффективная |
| 17 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | 48,54 | неэффективная |

При проведении оценки эффективности муниципальных программ сделаны следующие выводы и рекомендации ответственным исполнителям программ:

по программе «Социальная поддержка граждан» прослеживается корреляционная зависимость между показателями или повторение показателей, не внесены необходимые изменения в показатели (основные мероприятия, контрольные события) программы, что мешает объективно оценить эффективность реализации программы;

по программе «Сохранение и развитие культуры» рекомендуем внести изменения, так как имеются индикаторы с заниженным плановым показателем;

по программе «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров» ответственному исполнителю необходимо было скорректировать индикаторы выполнения задач, зависящие от ограничительных мер.

Программа «Развитие сельского хозяйства» имеет оценку эффективности реализации муниципальной программы ниже плановой, так как имеются невыполненные индикаторы «Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Курского района, включая индивидуальных предпринимателей», «Численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», «Производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Курского района, включая индивидуальных предпринимателей», причина невыполнения - снижение поголовья КФХ, СХП и ИП. Ответственный исполнитель программы не скорректировал показатели.

Оценку эффективности реализации муниципальной программы «неэффективная» получили две программы:

программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» и программа «Формирование современной городской среды», так как ответственными исполнителями программ не были изменены показатели, доведенные министерствами Ставропольского края, и в соответствии с заключенными соглашениями.

Так же выявлены существенные отклонения в запланированных и в фактических значениях индикаторов следующих муниципальных программ:

«Развитие образования» - индикаторы № 8, 9, 14, 16, 19;

«Сохранение и развитие культуры» - индикаторы № 2, 9, 10, 11;

«Развитие физической культуры и спорта» - индикаторы № 5, 6;

«Молодежная политика» - индикаторы № 1, 2, 3, 5;

«Управление имуществом» - индикаторы № 3, 4, 5, 7;

«Управление финансами» - индикаторы № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14;

«Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» - индикаторы № 1, 2;

«Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров» - индикаторы № 1, 2, 5, 6, 12, 13;

«Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - индикаторы № 1, 6;

«Развитие сельского хозяйства» - индикаторы № 2, 6, 10, 12, 13, 14;

«Межнациональные отношения и поддержка казачества» - индикатор № 5;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - индикатор № 1;

«Профилактика правонарушений» - индикаторы № 3, 8;

«Противодействие коррупции» - индикатор № 1;

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» - индикаторы № 1, 2;

«Формирование современной городской среды» - индикаторы № 2, 3, 5.

Всем исполнителям программ в течение года необходимо анализировать ход реализации программ и своевременно вносить необходимые изменения, учитывать, что при внесении изменений в муниципальные программы, вносятся и изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы.

Необходимо продолжить дальнейшую реализацию всех утвержденных семнадцати муниципальных программ Курского муниципального округа, и в целях повышения их оценки эффективности принимать дополнительные меры по повышению степени выполнения основных мероприятий и эффективности освоения бюджетных средств.

Начальник отдела экономического

развития администрации

Курского муниципального округа

Ставропольского края В.В. Шпитько