**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к информации о результатах мониторинга реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 6 месяцев 2020 года**

В 2020 году на территории Курского муниципального района Ставропольского края действует 14 муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края (далее - программы):

«Развитие образования»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Сохранение и развитие культуры»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Молодежная политика»;

«Управление имуществом»;

«Управление финансами»;

«Защита населения и территории Курского муниципального района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций»;

«Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров»;

«Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Развитие сельского хозяйства»;

«Межнациональные отношения и поддержка казачества»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

«Профилактика правонарушений в Курском районе Ставропольского края».

Общий объем финансирования программ в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2020 год составил 1 525 235,20 тыс. рублей.

За 6 месяцев 2020 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составил 718 465,30 тыс. рублей.

Процент освоения финансовых средств составляет 47,1 %.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее:

**1. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 461 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 14 марта 2018 г. № 167, от 11 мая 2018 г. № 308, от 22 июня 2018 г. № 399, от 12 июля 2018 г. № 438, от 19 сентября 2018 г. № 608, от 24 октября 2018 г. № 701, от 22 января 2019 г. № 31, от 28 января 2019 г. № 46, от 15 февраля 2019 г. № 90, от 18 апреля 2019 г. № 236, от 19 июля 2019 г. № 424, от 13 октября 2019 г. № 589, от 10 января 2020 г. № 1, от 17 февраля 2020 г. № 118, от 17 февраля 2020 г. № 119, от 17 февраля 2020 г. № 120, от 10 апреля 2020 г. № 251, от 08 мая 2020 г. № 290, от 06 июля 2020 г. № 392) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы на 2020 год запланировано 752 092,63 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 6 месяцев 2020 года составили 345 859,67 тыс. рублей (46,0 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 6 подпрограмм:

1.1. Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 442 985,16 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2020 года составили 208 242,44 тыс. рублей (47,0 % к бюджетной росписи).

В общеобразовательных организациях созданы все условия для реализации права на образование, включая права выбора форм получения обучения. По очной форме в 2019-2020 учебном году обучались 6 349 учащихся, в том числе 126 человек занимались по индивидуальным общеобразовательным программам на дому. Педагогический состав общеобразовательных учреждений представляют 76 руководителей и заместителей руководителей, 520 педагогических работников, 314 учебно - вспомогательный и обслуживающий персонал.

Результаты деятельности системы образования района отображает государственная итоговая аттестация выпускников. В работе по проведению государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования были задействованы 130 учителей - организаторов, технических специалистов, членов ГЭК, руководителей ППЭ.

 В 2020 году учащиеся девятых классов не участвовали в государственной итоговой аттестации. Аттестаты об основном общем образовании получили 520 выпускников.

Аттестаты за курс среднего общего образования получили 224 выпускника.

22 выпускника из средних школ № 1, № 2, № 5, № 6, № 10, № 14, № 15, № 17 получили аттестаты с отличием и награждены медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении». 21 выпускник средних школ № 1, № 2, № 5, № 10, № 14, № 17 поощрены золотыми и серебряными медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении».

В первом полугодии 2020 году охват горячим питанием и буфетной продукцией составил 6030 учащихся - 95% от фактического количества учащихся. Двухразовым горячим питанием обеспечены 40 учащихся СОШ № 11 и 20 учащихся с ОВЗ. Бесплатным питанием охвачены 1300 человек, дети из малообеспеченных, многодетных семей. 25 учащихся с ОВЗ обучающихся на дому получают сухой паек по стоимости 26 рублей.

1.2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 202 993,58 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2020 года составили 83 640,87 тыс. рублей (41,2 % к бюджетной росписи).

В сфере дошкольного образования работают 186 педагогов (это воспитатели, логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре).

Общая численность детей дошкольного возраста в районе составляет 6431 человек. Дошкольным образованием охвачено 2180 человек. Охват 41,2 % от общего детского дошкольного населения.

В Курском районе функционирует система электронной очереди в детские сады. Данная услуга выведена на единый портал государственных и муниципальных услуг Курского муниципального района. С помощью электронной очереди налажен точный учет детей, нуждающихся в услугах системы дошкольного образования. Информационная система позволила обеспечить контроль над социально значимой задачей - сокращение очередности в детские сады.

Родительская плата за содержание, присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Курского района составляет 900 рублей в месяц.

1.3. Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков».

На реализацию мероприятий на 2020 год с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края запланировано 10 946,30 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2020 года составили 1 923,85 тыс. рублей (17,6 % к бюджетной росписи).

Пришкольные лагеря в связи с введенными ограничениями не были открыты.

МУ ДО детский оздоровительно-образовательный центр "Звёздный" в июне 2020 года работал в онлайн-формате. В онлайн - смене приняло участие 116 детей Курского района.

1.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 18 745,03 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2020 года составили 8 626,88 тыс. рублей (46,0 % к бюджетной росписи).

В районе 3 учреждения дополнительного образования: МУ ДО «Центр дополнительного образования для детей», МУ ДО ДЮСШ, МУ ДО ДООЦ «Звездный».

В Центре дополнительного образования для детей занимаются 829 обучающихся. Коллектив включает 29 работников учреждения, из них 22 специалист непосредственно работает с детьми.

Работа ведется по направлениям: художественно-эстетическое, культурологическое, социально-педагогическое, туристско-краеведческое, техническое, спортивное.

В детско-юношеской спортивной школе занимаются 380 юных спортсмена, их тренируют 13 тренеров-преподавателей по направлениям: греко-римская борьба, легкая атлетика, футбол, пауэрлифтинг, волейбол, шахматы, теннис, баскетбол, бадминтон, каратэ.

МУ ДО детский оздоровительно-образовательный центр "Звёздный" в июне 2020 года работал в онлайн-формате. В онлайн - смене приняло участие 116 детей Курского района.

1.5. Подпрограмма «Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 9 963,23 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2020 года составили 4 519,09 тыс. рублей (45,4 % к бюджетной росписи).

Формами устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является опека и попечительство, приемная семья, усыновление. Специалисты опеки и попечительства ведут учет кандидатов в усыновители, которые проходят обучение в «Школе приемных родителей»: в первом полугодии 2020 года выдано 5 направлений на обучение. На основании Закона Ставропольского края от 13 июня 2013 г. № 51-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по назначению и выплате единовременного пособия усыновителям», произведена выплата в первом полугодии 2020 года 2 усыновителям, на общую сумму 300,00 тыс. руб. В Курском муниципальном районе усыновленных детей 28, 4 приемные семьи, в которых воспитывается 11 детей. Под опекой и попечительством находятся 72 ребенка.

1.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 66 459,33 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2020 года составили 39 906,53 тыс. рублей (58,5 % к бюджетной росписи).

В первом полугодии 2020 года в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования» были проведены следующие мероприятия:

создание в образовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом, предусматривающих комплекс мероприятий, который включает в себя несколько мероприятий на сумму - 1 732,04 тыс. рублей (федеральный бюджет - 1 546,71 тыс. рублей, краевой бюджет - 98,73 тыс. рублей, местный бюджет - 86,61 тыс. рублей):

ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ № 20 х. Бугулов;

создание спортивного клуба в МКОУ СОШ № 20 х. Бугулов.

В результате реализации вышеуказанных мероприятий планируется увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в том числе обучающихся по программам:

начального общего образования (в процентах) на 0,59 %;

основного общего образования (в процентах) на 0,47 %;

среднего общего образования (в процентах) на 0 %.

Осуществление мер, направленных на энергосбережение - 3 862,08 тыс. рублей:

замена оконных блоков 3 862,08 тыс. рублей (региональный бюджет - 2 177,94 тыс. рублей, местный бюджет - 114,63 тыс. рублей). Замена оконных блоков проведена в трех образовательных учреждениях МКДОУ № 16 «Ромашка» с. Ростовановское, МКДОУ № 20 «Колокольчик» с.Полтавское, МОУ школа-интернат с. Русское. Заменено 159 оконных блоков, общей площадью 393,19 кв. м.;

капитальный ремонт кровли в МОУ школа-интернат с. Русское на сумму 7 360,04 тыс. рублей;

Благоустройство территорий в следующих образовательных учреждениях: МКОУ СОШ № 7 п. Балтийский на сумму 3 822,26 тыс. руб., МКОУ ООШ № 25 ст. Курская на сумму 2 454,13 тыс. рублей.

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 02 августа 2020 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) установлено видеонаблюдение в МКОУ СОШ № 13 п. Мирный, МКОУ ООШ № 19 х. Привольный.

Организовано оказание услуг по организации охраны и обеспечению безопасности круглосуточно в следующих учреждениях МКОУ СОШ № 1 ст. Курской, МКОУ СОШ № 2 ст. Курской, МКОУ СОШ № 5 с. Эдиссия, МОУ школе-интернате с. Русского. В 19 школах охрана сотрудниками ЧОП осуществляется в ночное время суток.

Разработаны проекты на замену газовых счетчиков в МОУ СОШ № 3 с. Каново, МКОУ СОШ № 22 х. Зайцево, МДОУ № 12 ст. Курская на сумму 237,00 тыс. рублей.

Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт системы отопления в здании МОУ СОШ № 6 с. Полтавское на сумму 60,00 тыс. рублей.

Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли в МКОУ СОШ № 5 с. Эдиссия на сумму 180,00 тыс. рублей.

Приобретены и установлены электрические печи в МДОУ № 4 п. Мирный, МДОУ № 11 ст. Курская, МДОУ № 18 ст. Галюгаевская, МДОУ № 19 с. Русское на сумму 258,55 тыс. рублей.

В настоящее время заключены муниципальные контракты на выполнение следующих работ:

ремонт буфетов в следующих образовательных учреждениях: в МКОУ ООШ № 19 х. Привольный на сумму 1 119,82 тыс. рублей, МКОУ СОШ № 15 х. Дыдымкин на сумму 234,28 тыс. рублей;

замена дверей в здании МКДОУ № 20 с. Полтавское на сумму 245,00 тыс. рублей;

устройство выгребной ямы в МКДОУ № 9 «Ромашка» п. Рощино на сумму 422,40 тыс. рублей;

ремонт кабинетов под «Точку Роста» в МКОУ СОШ № 4 с. Ростовановка на сумму 731,33 тыс. рублей, МКОУ СОШ № 8 с. Русское на сумму 921,22 тыс. рублей;

установлен пожарный гидрант в МКОУ СОШ № 13 п. Мирный на сумму 189,00 тыс. рублей;

осуществлен ремонт приточно-вытяжной системы в МОУ СОШ № 17 с. Серноводское на сумму 430,00 тыс. рублей, МДОУ № 21 с. Эдиссия на сумму 228,00 тыс. рублей.

В результате комплекса мер, направленных на исполнение Указов Президента средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций за первое полугодие 2020 года составляет:

учителей общеобразовательных учреждений - 28 681,40 рублей;

педагогических работников учреждений дополнительного образования - 26 908,20 рублей;

педагогических работников дошкольного образования - 27 867,20 рублей.

**2. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 462 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 191, от 26 апреля 2018 г. № 265, от 14 июня 2018 г. № 380, от 11 июля 2018 г. № 434, от 08 октября 2018 г. № 666, от 26 декабря 2018 г. № 843, от 16 января 2019 г. № 8, от 30 января 2019 г. № 53, от 05 марта 2019 г. № 132, от 18 апреля 2019 г. № 234, от 14 июня 2019 г. № 352, от 20 июня 2019 г. № 376, от 21 октября 2019 г. № 598, от 22 января 2020 г. № 9, от 05 февраля 2020 г. № 70, от 05 февраля 2020 г. № 74, от 15 апреля 2020 г. № 252, от 07 мая 2020 г. № 286, от 05 июня 2020 г. № 331, от 29 июля 2020 № 461) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 456 280,98 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 6 месяцев 2020 года составили 227 224,83 тыс. рублей (49,8 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 2 подпрограмм.

2.1. Подпрограмма «Социальное обеспечение населения».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 438 479,51 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2020 года составили 218 462,83 тыс. рублей (49,8 % к бюджетной росписи).

Осуществление выплат социального характера производится своевременно и в полном объеме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Запланировано на 2019 год | Фактически исполнено, чел. |
| 1 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | х | 8761 |
| 1.1 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | х | 907 |
| 1.2 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | х | 1466 |
| 1.3 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | х | 200 |
| 1.4 | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | х | 3 |
| 1.5 | Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий | х | 22 |
| 1.6 | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | х | 245 |
| 1.7 | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаком «Почётный донор» | х | 70 |
| 1.9 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | х | 1095 |
| 1.10 | Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям | х | 0 |
| 1.10 | Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | х | 2605 |
| 1.11 | Выплата социального пособия на погребение | х | 81 |
| 1.12 | Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | х | 23 |
| 1.13 | Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, в соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. №104–кз «О детях войны в Ставропольском крае» | х | 2000 |
| 1.14 | Выплата ежегодного социального пособия на проезд | х | 34 |
| 1.15 | Принятия решения о предоставлении дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, со-зданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны | х | 10 |
| 2 | Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям | х |  8466 |
| 2.1 | Выплата ежемесячного пособия на ребенка | х | 3590 |
| 2.2 | Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | х | 451 |
| 2.3 | Проведение новогодней елки для детей с ограниченными возможностями здоровья | х | 0 |
| 2.4 | Выплата ежегодной компенсации на каждого из детей не старше 18 лет обучающихся в общеобразовательных учреждениях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | х | 755/1639 |
|  2.5 | Выплата государственных пособий лицам не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей | х | 706 |
| 2.6 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | х | 1682 |
| 2.7 | Выплата денежной компенсации семьями, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | х | 82 |
| 2.8 | Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | х | 1200 |

Низкий процент выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг связан с уменьшением количества получателей данных мер социальной поддержки.

Выплата компенсации страховой премии по договорам ОСАГО, в отчётном периоде не произведена в связи с отсутствием обращений.

2.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 17 801,46 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2020 года составили 8 761,99 тыс. рублей (49,2 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации мероприятий данной подпрограммы произведены следующие выплаты:

выплата заработной платы сотрудникам управления план - 16 879,71 тыс. рублей, факт - 8 267,27 тыс. рублей;

осуществление иных закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд план - 918,56 тыс. рублей, факт - 493,96 тыс. рублей;

уплата налогов, сборов и иных платежей план - 3,20 тыс. рублей, факт - 0,76 тыс. рублей.

**3. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 459 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 02 апреля 2018 г. № 206, от 03 мая 2018 г. № 275, от 19 июня 2018 г. № 390, от 24 октября 2018 г. № 702, от 24 октября 2018 г. № 703, от 04 февраля 2019 г. № 58, 05 февраля 2019 г. № 70, от 29 апреля 2019 г. № 257, от 19 июля 2019 г. № 425, от 21 октября 2019 г. №597, от 22 января 2020 г. № 10, от 12 февраля 2020 г. № 98, от 12 февраля 2020 г. № 99, от 29 апреля 2020 № 274, от 06 июля 2020 г. № 391) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 69 708,15 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 6 месяцев 2020 года составили 35 414,24 тыс. рублей (50,8 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 7 подпрограмм.

3.1. «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 19 440,02 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2020 года составили 9 811,70 тыс. рублей (50,5 % к бюджетной росписи).

Функции дополнительного образования детей в Курском районе осуществляют муниципальное учреждение дополнительного образования Курская детская художественная школа и филиал в с. Эдиссия и муниципальное учреждение дополнительного образования Курская детская музыкальная школа с филиалами в ст. Галюгаевской, с. Русском и с. Эдиссия.

Обучение по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства количества детей, запланировано - 610 чел., фактически - 627 чел.

Достижения обучающихся в конкурсных мероприятиях по плану за год 1650, факт - 350 чел.

17 февраля 2020 года учащиеся детской музыкальной школы станицы Курской выступили на зональном этапе краевого конкурса баянистов и аккордеонистов «Народные мелодии» в городе Минеральные Воды.

В конкурсе приняли участие 9 учащихся Курской детской музыкальной школы отделения народных инструментов. Жюри конкурса отметили высокий профессиональный уровень подготовки всех воспитанников Курской детской музыкальной школы. Юные баянисты и аккордеонисты были удостоены высших наград в разных возрастных категориях.

Учащиеся Курской детской художественной школы приняли участие в краевой конкурсной выставке «Мы этой памяти верны!». Было представлено 9 работ учащихся в разных возрастных категориях.

Шесть работ учащихся школы были признаны лучшими и получили высшие награды конкурса.

19 марта в выставочном зале Курской детской школы прошло торжественное награждение участников Всероссийского конкурса детского патриотического рисунка "Что такое подвиг?" Грамоты участникам конкурса вручил председатель Курского отделения Ставропольского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Ширбидов Фикрат Магомедович.

3.2. Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 22 200,10 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2020 года составили 10 627,81 тыс. рублей (47,9 % к бюджетной росписи).

Библиотечное обслуживание населения осуществляет муниципальное учреждение «Межпоселенческая центральная библиотека». Она включает в себя центральную районную библиотеку, районную детскую библиотеку и 25 библиотек филиалов.

Поступление новых экземпляров литературы в библиотеки на 1000 человек населения района по плану 137,0 экземпляров, за 1 полугодие 2020 года - 7,3.

Число зарегистрированных пользователей по плану 21 800, по факту - 12027.

Число посещений библиотек по плану 228000, за отчётный период -66665 посещений.

3.3. Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 14 516,73 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2020 года составили 7 359,48 тыс. рублей (50,7 % к бюджетной росписи).

Культурно-досуговую деятельность в районе обеспечивает муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий районный Дом культуры».

Количество клубных формирований на 01.07.2020 28 клубных формирований, это 100 % к планируемым показателям.

Количество участников зональных, краевых, межрегиональных, всероссийских международных конкурсов, фестивалей. Запланировано в 2020 году - 50 человек. За 6 месяцев - 30 человек.

Количество проводимых мероприятий. Запланировано в 2020 году 265 мероприятия, за отчётный период проведено 70 мероприятий.

Основные культурно-массовые мероприятия, проведённые за 6 месяцев 2020 года:

1 февраля в сельском Доме культуры «Восход» станицы Курской прошел ежегодный районный фестиваль-конкурс малых форм театрального искусства «Синяя птица».

2 февраля на общевойсковом полигоне села Серноводского в рамках плана работы автоклуба творческие работники районного Дома культуры станицы Курской и участники ансамбля народной песни «Росичи» провели ряд мероприятий.

14 февраля года в зрительном зале районного Дома культуры станицы Курской состоялась премьера инсценировки спектакля «Заговор близ Диканьки» по мотивам повести Н.В.Гоголя, подготовленный самодеятельными артистами народного любительского театра «ЛИК» районного Дома культуры (режиссер Медведев Е.Ю.).

29 февраля на центральной площади станицы Курской состоялось традиционное народное гулянье «Широкая масленица!».

3.4. Подпрограмма «Кинообслуживание населения».

На реализацию мероприятий на 2020 год с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края запланировано 4 620,56 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 6 месяцев 2020 года составили 2 921,92 тыс. рублей (63,2 % к бюджетной росписи).

Количество проведенных киносеансов по плану за 2020 год - 2850, проведено за 6 месяцев - 390 киносеансов.

Количество кинозрителей по плану - 18500, 5447 за полугодие.

Количество кинопоказов отечественных фильмов по плану 960. За полугодие прошло 50 кинопоказов отечественных фильмов.

3.5. Подпрограмма «Развитие музейного дела».

Финансовое обеспечение на 2020 год не предусмотрено.

Большая работа проводится районным музеем истории и краеведения. Ко всем календарным и памятным датам России проводятся экскурсии, тематические мероприятия и выставки.

Количество выставок, мероприятий, экскурсий по плану за 2020 год -65, за полугодие прошло 54 мероприятий и экскурсий.

Количество человек, посетивших музей. За полугодие музей посетили 1039 человек, при плане за год 1560 человек

3.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 8 930,74 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 6 месяцев 2020 года составили 4 693,34 тыс. рублей (52,5 % к бюджетной росписи).

3.7. Подпрограмма «Развитие туризма».

На реализацию мероприятий данной подпрограммы финансирование не предусмотрено.

Количество сайтов в информационной сети «Интернет» на которых размещена информация о туристко-рекреационном потенциале Курского района Ставропольского края составило 4 сайта: администрации Курского муниципального района, Управления культуры, районного Дома культуры и библиотеки.

Количество внутренних и въездных туристских потоков в Курский район - запланировано за 2020 год - 20, по факту- 3.

Количество участников событийных мероприятий в Курском районе по плану 2000 человек. За полугодие 500 человек.

**4. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 464 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 06 марта 2018 г. № 150, от 26 апреля 2018 г. № 264, от 09 октября 2018 г. № 667, от 21 января 2019 г. № 24, от 22 января 2019 г. № 29, от 09 августа 2019 г. № 467, от 16 октября 2019 г. № 588, от 30 октября 2019 г. № 615, от 30 декабря 2019 г. № 760, от 05 февраля 2020 г. № 84, от 05 февраля 2020 г. № 85, от 05 февраля 2020 г. № 86, от 19 марта 2020 г. № 195, от 17 апреля 2020 № 257) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 18 411,04 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 6 месяцев 2020 года составили 7 845,74 тыс. рублей (42,6 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 4 подпрограмм.

4.1. Подпрограмма «Физическая культура и массовый спорт».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 633,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2020 года составили 147,27 тыс. рублей (23,3 % к бюджетной росписи).

Деятельность учреждения направлена на проведение физкультурно-спортивной работы и спортивных мероприятий, участие в краевых, межрегиональных и всероссийских спортивно-массовых мероприятиях.

Сборные команды Курского района по различным видам спорта выезжали 15 раз на краевые, межрегиональные соревнования и спартакиады. В выездах приняло участие 138 спортсменов

За отчетный период проведено более 37 спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 3072 спортсменов по различным видам спорта. Сборные команды Курского района участвуют в муниципальных и краевых соревнованиях по футболу, баскетболу, вольной и греко-римской борьбе, пауэрлифтингу, волейболу, настольному теннису, боксу.

4.2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и система подготовки спортивного резерва».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 8 152,23 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2020 года составили 3 738,51 тыс. рублей (45,9 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации подпрограммы осуществлялось обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей и подростков.

Расходы на выплаты персоналу муниципального казённого учреждения.

4.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия»

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 6 219,58 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2020 года составили 2 733,96 тыс. рублей (44,0 % к бюджетной росписи).

4.4. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 3 406,23 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2020 года составили 1 226,00 тыс. рублей (36,0 % к бюджетной росписи).

Произведен ремонт спортивного комплекса «Юбилейный»

**5. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Молодежная политика»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 06 июня 2017 г. № 402 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 января 2018 г. № 43, от 26 апреля 2018 г. № 260, от 30 января 2019 г. № 30, от 20 июня 2019 г. № 377, от 08 июля 2019 г. № 411, от 10 января 2020 г. № 2, от 10 января 2020 г. № 3) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 2 463,81 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 6 месяцев 2020 года составили 983,91 тыс. рублей (40,0 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из одного основного мероприятия и одной подпрограммы.

5.1. Основное мероприятие «Проведение мероприятий для молодежи».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 788,66 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 6 месяцев 2020 года составили 117,67 тыс. рублей (14,9 % к бюджетной росписи).

Работа с талантливой и одаренной молодежью (5 мероприятий):

Ежегодно проводится районный конкурс военно-патриотической песни «Солдатский конверт», в 2020 году в нём приняли участие 27 солистов и 17 коллективов общеобразовательных школ и учреждений культуры Курского района. Также делегация Курского района в количестве 19 человек приняла участие в краевом фестивале-конкурсе солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт-2020».

Команды МКОУ СОШ №1 «Грамотеи», МКОУ СОШ №2 «Лидер» и МКОУ СОШ №25 «Патриот» приняли участие в краевой интеллектуальной игре «Наука 0+». По итогам игры победителем муниципального этапа Ставропольской краевой молодежной научно-познавательной игры «Наука 0+» стала команда МКОУ СОШ №2 станицы Курской «Лидер».

12 марта состоялся районный этап краевого конкурса «Я-Лидер».

Состоялась деловая игра «Брейн-ринг» по теме: Молодёжь и выборы.

Культурно-массовые мероприятия (1 мероприятие):

Мероприятие посвященное празднованию Дня молодёжи России.

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи (20 мероприятий):

В районе зарегистрировано 27 военно-патриотических клубов общей численностью участников 753 чел. и 14 музеев. За 1 полугодие 2020 года были проведены следующие мероприятия: «Блокада Ленинграда» - Всероссийский молодёжный исторический квест, где за основу взят период 1941-1944 гг.; Всероссийская Акция памяти «Блокадный хлеб»; Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; онлайн-тест на знание интересных фактов о России; Всероссийский челлендж «Русские рифмы посвященный празднованию Дня России;» акция «Свеча памяти»; Всероссийская акция «Фонарики Победы»; Акция «Почта поколений»; Акция «Ветеран моей семьи»; Акция «Поколение победителей»; Акция «Голос Победы»; Акция «Голос Весны»; Районная акция «Сигнал Победы!»; Акция «Флаги Победы»; Общекраевая социально-патриотическая акция #ПоступокВоИмяПобеды; Всероссийская акция «Окна Победы»; Молодёжный психологически - исторический квест «Капсула времени»; Флешмоб «Голубь мира»; Акция «Я на параде! Я в строю!»; «Международный субботник» патриотическая акция по очистке захоронений и Мемориала воинской славы.

Развитие молодежного добровольческого движения (10 мероприятий):

В Курском районе действуют 28 волонтёрских отрядов с общей численностью волонтёров - 1626 чел. 23 отряда действуют на базе школ, 1 отряд - на базе организации: ГКУСО «Курский СРЦН «Надежда», 1 отряд на базе ОАО «Курскаямежстройгаз», 3 отряда на базе МКУ «ЦПМ КМР СК». За 1 полугодие 2020 года были проведены следующие мероприятия: Акция «Подари радость детям»; Акция «Добрые сердца»; волонтёрская акция посвященная празднованию «8 марта»; экологической акции «Сохраним природу Ставрополья»; Стартовал районный конкурс «Лучший волонтерский отряд – 2020», итоги перенесены на осень 2020 года; I районом конкурсе «Волонтер года-2019» итоги которого подведены и буду озвучены осенью 2020 года; Краевая волонтерская акция «Успей сказать: Спасибо!»; VI межрайонный волонтёрский форум «Инициатива-2020»;Акция «Подари радость детям», проведении волонтерской акции «О профилактических мерах в связи с COVID-19».

Профилактика негативных проявлений в молодежной среде (7 мероприятий): месячник антинаркотической направленности в который также вошли: Акция «Кибербезопасность»; Профилактика негативных проявлений в молодёжной среде «Терроризм и экстремизм в молодежной среде»; Акция направленная на борьбу с наркозависимостью «Международный день борьбы с наркотиками и наркоторговлей»; Анкетирование «Проблема молодежного экстремизма и терроризма»; беседа «Безопасный интернет»; районная акция, приуроченная ко Дню отказа от курения; Конкурс видеороликов «Я выбираю жизнь».

Работа с молодыми семьями (1 мероприятие).

I районный онлайн-конкурс семейного творчества «Суперсемейка» в котором приняли участие 3 семьи.

Спортивно-массовые мероприятия (2 мероприятия).

В данном направлении проведены следующие мероприятия: районная молодёжная спартакиада «Будь готов»; онлайн-мероприятие «Молодежь за ЗОЖ».

Профориентированные мероприятия (2 мероприятия):

Онлайн - мероприятие «Бизнес в эфире»; «Профориентационная беседа» с заместителям начальника ОДН и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Советскому городскому округу, Курскому и Степновскому районам) Паршиным Евгением Викторовичем и Гуренко Иваном Иванович начальником 44 ПСЧ 4ПСО ФПС ГУ МЧС России по СК.

Межведомственное взаимодействие:

При проведении мероприятий наш Центр взаимодействует с МУК «Управление культуры» КМР СК, МУК «Межпоселенческий районный Дом Культуры» КМР СК, отделом образования АКМР СК, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав АКМР СК, отделением по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Курскому району, управлением труда и социальной защиты населения АКМР СК, ГКУ СО «Курский социально реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда», отделом ЗАГС управления ЗАГС СК по Курскому району, Советом ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Курского района, администрацией МО Курский сельский совет, отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды АКМР СК, МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» КМР СК, ГКУ «Центр занятости населения Курского района», МЧС России по СК.

Информационное обеспечение молодежной политики, в т.ч. наличие интернет-ресурсов:

Центр по работе с молодёжью имеет раздел на официальном сайте администрации Курского муниципального района, где размещает информацию о проведённых мероприятиях. Также информация о мероприятиях, проводимых Центром, публикуется в районной газете «Степной маяк», на официальном сайте комитета Ставропольского края по делам молодёжи, в соц. сетях - страница в https://vk.com - https://vk.com/kurskaya\_molodezh; страница в сети instagram: molodejj\_kurskoi26.

1. Деятельность молодежного центра

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Достигнутый результат |
|  | Численность молодых граждан, систематически посещающих молодежный центр (чел.) | 110 чел. |
|  | Количество участников мероприятий, проведенных молодежным центром, в том числе онлайн (чел.) | 6368 чел. |
|  | Количество зрителей мероприятий, проведенных молодежным центром, в том числе онлайн (чел.) | 9467 чел. |
|  | Доля молодежи задействованной в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодёжи в районе (чел.) | 3134 чел. |
|  | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях волонтерского движения в районе (чел.) | 2239 чел. |
|  | Количество мероприятий, проведенных молодежным центром за 1 полугодие 2020 года (ед.) | 48 |

5.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 1 675,15 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2020 года составили 866,24 тыс. рублей (51,7 % к бюджетной росписи).

**6. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Управление имуществом»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 455 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 10 мая 2018 г. № 296, от 30 июля 2018 г. № 481, от 26 декабря 2018 г. № 840, от 15 мая 2019 г. № 278, от 08 августа 2019 г. № 464) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 800,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 6 месяцев 2020 года составили 476,63 тыс. рублей (59,6 % к бюджетной росписи).

Отделом имущественных и земельных отношений администрации Курского муниципального района Ставропольского края за период с 01.01.2020 по 30.06.2020 был проведен анализ поступления арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Курского муниципального района Ставропольского края, и пользования земельными участками, находящимися в собственности Курского муниципального района Ставропольского края, а также находящиеся в государственной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, в результате чего сумма денежных средств, поступившая за период с 01.01.2020 по 30.06.2020, составила:

за аренду земельных участков - 4392,5 тыс. руб. (планируемая - 4123,0 тыс. руб.);

за аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности - 47,6 тыс. руб. (планируемая - 100,0 тыс. руб.);

за аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципального района - 36,8 тыс. руб. (планируемая – 33,0 тыс. руб.);

за продажу земельных участков - 673,5 тыс. руб. (планируемая - 340,0 тыс. руб.);

доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий - 181,7 тыс. руб. (планируемая - 143,0 тыс. руб.).

За 2019 год имелась основная задолженность по арендным платежам и договорам купли продажи земельных участков на 5 609,21 тыс. руб. (пени - 1 109,91 тыс. руб.), из которых по состоянию на 01.07.2020 года основной задолженности погашено 779,51 тыс. рублей. Так на сегодняшний день существует следующая задолженность 6900,25 тыс. руб.:

14,17 тыс. руб. (Макаров В. К.), 941,04 тыс. руб. (ООО «КерамаСтрой»), 47,18 тыс. руб. (Филиппова А.В.), 68,07 тыс. руб. (ООО "ПМК Русская"), 178,21 тыс. руб. (глава КФХ Туркинов Г.Н.), 507,69 тыс. руб. (ИП глава КФХ Максимов В. А.), 271,61 тыс. руб. (Абдурашидов М. Б.), 237,93 тыс. (Охрименко Л.С.) по решению суда будут взысканы в порядке исполнительного производства.

В целях устранения причин возникновения задолженности по арендной плате и возможности в досудебном порядке достичь договоренности с арендаторами о ее уплате специалистами отдела были проведены с арендаторами земельных участков разъяснительные беседы, неоднократные напоминания арендаторам о задолженности по арендной плате за земельные участки в телефонном режиме.

Всего с 01.01.2019 по 30.06.2019 специалистами отдела были направлены арендаторам, не оплачивающим арендную плату за пользование земельными участками 9 претензий о задолженности по договорам аренды земельных участков.

В средствах массовой информации (газета «Степной Маяк») опубликовано 6 извещений о наличии 18 свободных земельных участков: 14 предлагаемых для передачи в аренду, 4 предлагаемых для передачи в собственность, 3 извещений о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды и купли-продажи земельных участков, из них:

14 земельных участков в аренду (из них: 8 земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения, 6 - из категории земель населенных пунктов).

В 2019 году заключено 25 договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, из которых: 11 - заключены посредством аукциона, 14 - заключены без проведения торгов, на общую сумму 1615,49 тыс. руб.

В 2020 году продано 5 земельных участков, находящихся в государственной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, из которых: 5 - предоставлены за плату без проведения торгов, на общую сумму 477,29 тыс. руб.

Проводилась работа по сбору документации и регистрации права собственности недвижимого имущества, по результатам которой зарегистрировано в собственность Курского муниципального района 16 объектов недвижимого имущества.

**7. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 458 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 января 2018 г. № 40, от 26 апреля 2018 г. № 262, от 11 октября 2018 г. № 671, от 18 января 2019 г. № 22, от 21 января 2019 г. № 27, от 06 мая 2019 г. № 265, от 11 июня 2019 г. № 349, от 21 января 2020 г. № 7, от 05 февраля 2020 г. № 69, от 05 февраля 2020 г. № 73, от 27 марта 2020 года № 227) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 159 088,15 тыс. рублей.

Кассовые расходы по программе за 6 месяцев 2020 года составили 76 005,31 тыс. рублей (47,8 % к бюджетной росписи).

Программа включает 8 основных мероприятия и одну подпрограммы.

7.1. На основные мероприятия программы выделено 145 897,12 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 6 месяцев 2020 года составили 69 532,11 тыс. рублей (47,7 % к бюджетной росписи).

В 2020 году программой реализованы следующие основные мероприятия:

Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования.

По контрольному событию в соответствие с решением совета Курского муниципального района о местном бюджете от 05.12.2019 № 170 «О бюджете Курского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утвержден бюджетный прогноз Курского муниципального района на период до 2026 года.

В рамках контрольных событий сформированы расходы в соответствии с предельными расходами местного бюджета («потолками» расходов) на реализацию муниципальных программ Курского муниципального района на период их действия, а так же сформирован местный бюджет в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров местного бюджета, утвержденные решением «О бюджете Курского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 05.12.2019 № 170.

Контрольное событие по проведению оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края. В целях реализации мероприятий по оценке муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края, в соответствии с пунктом 42 постановления администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 11.11.2014 г. № 889 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 11 ноября 2013 г. № 859» и постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 28.04.2016 г. № 244 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края» приказом Финансового управления администрации Курского муниципального района (далее Финансовое управление) от 26.03.2019 № 10 утверждены результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 2018 год.

Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курского муниципального района Ставропольского края.

Контрольное событие: установлен порядок представления главными распорядителями бюджетных средств (главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета) обоснований бюджетных ассигнований по расходам местного бюджета (источникам финансирования дефицита местного бюджета).

Приказом Финансового управления от 03.10.2019 № 32 утвержден порядок формирования и представления главными распорядителями средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период. Главными распорядителями бюджетных средств представлены обоснования бюджетных ассигнований по расходам местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Контрольное событие: проведена ежегодная инвентаризация расходных обязательств.

Контрольное событие: проведена ежегодная инвентаризация расходных обязательств.

В 2020 году во исполнение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 10.08.2018 №167н «Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, и признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 мая 2017 г. №82н» и постановлением администрации Курского района Ставропольского края от 25.02.2019 №111 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Курского района Ставропольского края» специалистами отдела планирования и исполнения бюджета Финансового управления была проведена инвентаризация с использованием подсистемы «Планирование бюджета» автоматизированной системы «Бюджет» Ставропольского края. Главным результатом проведения инвентаризации расходных обязательств является формирование реестра расходных обязательств, учет в реестре рас-ходных обязательств всех расходных обязательств Курского муниципального района и обеспечение соответствия учтенных расходных обязательств действующему законодательству. Сопоставление бюджетных обязательств с реестром расходных обязательств показало, что все расходы бюджета Курского муниципального района, предусмотренные действующим решением о бюджете, имеют нормативно-правовое регулирование и отражены в реестре расходных обязательств Курского района.

Контрольное событие: по формированию годовой отчетности о состоянии кредиторской и дебиторской задолженности (Ф.369 (Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности на 01 июля 2020 года форма 0503369)) в соответствии с приказами министерства финансов от 30.12.2019 № 406 «О сроках представления годовой бюджетной отчетности и сводной годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, месячной, квартальной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности в 2020 году. Срок предоставления отчетности 14.02.2020 г (предоставлен в срок).

Контрольное событие: доведены предельные объемы финансирования и бюджетные обязательства.

Регулярно доводятся предельные объемы финансирования и лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета Курского муниципального района.

Контрольное событие: уточнены невыясненные поступления, зачисляемые на лицевые счета:

1 квартал - по 1 уведомлениям на сумму 112,98 тыс. рублей по главному администратору 509 (управлению труда и социальной защиты населения);

2 квартал - по 2 уведомлениям на сумму 9 927,93 тыс. рублей по главному администратору 506 (отдел образования) и по 504 (Финансовому управлению).

Контрольное событие: обеспечены гарантии муниципальным служащим в соответствии с действующим законодательством Ставропольского края.

1 полугодие - выплачены гарантии двум муниципальным служащим в размере 91,65 тыс. рублей.

Проведение единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией муниципальных финансов.

Контрольное событие: проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

Во исполнение постановления администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 06.06.2014 № 430 «Об утверждении Порядка и методики балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края» до 01 апреля текущего года Финансовое управление проводит оценку качества финансового менеджмента главных распорядителей.

Контрольное событие: сформирован реестр расходных обязательств Курского муниципального района.

Финансовым управлением сформирован и утвержден министерством финансов реестр расходных обязательств Курского муниципального района 20.05.2020.

Контрольное событие: проведены ежедневные, ежедекадные, ежемесячные мониторинги (внесистемный учет) поступлений в доход местного бюджета.

Ведется работа ежедневных, ежедекадных, ежемесячных мониторингов поступлений доходов в местный бюджет.

Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления Курского муниципального района и муниципальных образований Курского района Ставропольского края.

Контрольное событие: разработаны и утверждены основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

В соответствии с полномочиями администрации, установленными пунктом 6 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением совета от 24.11.2017 № 9, основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утверждены распоряжениями администрации.

Контрольное событие - утверждена сводная бюджетная роспись на очередной финансовый год и плановый период.

Приказом Финансового управления от 26.11.2019 № 41 «Об утверждении сводной бюджетной росписи на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утверждена сводная бюджетная роспись на очередной финансовый год и плановый период.

Контрольное событие: доведены показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета Курского муниципального района.

Отдел планирования и исполнения бюджета доводит показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств, в соответствие с решением совета о местном бюджете в установленные сроки.

Контрольное событие: утвержден кассовый план на очередной финансовый год.

В соответствии с приказом Финансового управления от 21.12.2015 № 89 «Об утверждении Порядка составления и ведения косового плана исполнения бюджета Курского муниципального района Ставропольского края в текущем финансовом году» кассовый план на очередной финансовый год ведется.

Контрольное событие: сформирован годовой отчет об исполнении местного бюджета за отчетный период.

В соответствии с полномочиями, установленными пунктом 25, 26 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением совета от 24.11.2017 № 9, администрация Курского муниципального района Ставропольского края направляет проект решения «Об исполнении бюджета Курского муниципального района Ставропольского края за 2019 год» в совет Курского муниципального района Ставропольского края и контрольно-счетный орган Курского муниципального района Ставрополь-ского края.

Отчет об исполнении местного бюджета за 2019 год утвержден решением совета Курского муниципального района.

Контрольное событие: использованы иные межбюджетные трансферты органами местного самоуправления Курского района Ставро-польского края на решение вопросов местного значения.

В соответствие с решением совета Курского муниципального района от 29.03.12 № 284 «Об утверждении Порядка о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Курского муниципального района Ставропольского края бюджетам поселений, входящих в состав Курского муниципального района Ставропольского края» предоставлены иные межбюджетные трансферты за 2020 год следующим администрациям муниципальных образований:

Курского сельсовета;

Балтийского сельсовета;

Серноводского сельсовета.

Обеспечение сбалансированной финансовой поддержки муниципальных образований Курского района Ставропольского края.

Контрольное событие: распределены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из Районного фонда финансовой поддержки поселений.

Распределены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из Районного фонда финансовой поддержки поселений за 2020 год составило – 56 771,71 тыс. рублей.

Контрольное событие: организовано поступление сверхплановых доходов в консолидированный бюджет Курского района.

По контрольному событию поступление сверхплановых доходов в консолидированный бюджет Курского района за 1 полугодие проведено 2 комиссий, в результате поступило доходов 5 814,15 тыс. рублей.

Контрольное событие: проведен мониторинг расходов на содержание органов местного самоуправления сельских поселений.

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 20.10.2010 № 342-п «Об утверждении положения о проведении мониторинга соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края бюджетного законодательства Российской Федерации» и приказом министерства финансов Ставропольского края от 27.12.2010 № 200 «О некоторых мерах по реализации положения о проведении мониторинга соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края бюджетного законодательства Российской Федерации, утвержденного постановлением правительства Став-ропольского края от 20 октября 2010г. №342-п» министерством финансов Ставропольского края проводится мониторинг соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края бюджетного законодательства Российской Федерации. Материалы, необходимые для проведения мониторинга, представлены всеми муниципальными образованиями Курского района в срок и в полном объеме. По итогам отчетного финансового года до - 20.07.20.

Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности администрации Курского муниципального района Ставропольского края, ее структурных подразделений и муниципальных учреждений Курского муниципального района Ставропольского края.

Централизованной бухгалтерией обслуживается 74 учреждений. Заработная плата в учреждении выплачивается вовремя, за 2020 год она составила 7 872,08 тыс. рублей, приобретено основных и материальных запасов за первое полугодие на сумму 926,30 тыс. рублей.

Размещение на официальном сайте администрации Курского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов.

Размещена информация об открытом бюджете для граждан и ежемесячные отчеты об исполнении бюджета Курского муниципального района.

Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения местного бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности.

В единой информационной системе произведены корректировки.

Осуществлялась проверка актуальности информации об организациях в «Сводном реестре» в отношении главных распорядителей средств местного бюджета и находящихся в их ведении участников бюджетного процесса.

Обслуживание муниципального долга.

Муниципальный долг Курского муниципального района составляет 0 рублей.

Резервирование средств на исполнение расходных обязательств Курского муниципального района Ставропольского края.

На основании распоряжения администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 11 июня 2020 г. № 138-р «О внесении на рассмотрение совета Курского муниципального района Ставропольского края предложений о перераспределении утвержденных бюджетных ассигнований зарезервированных в бюджете Курского муниципального района Ставропольского края» направлены бюджетные ассигнования администрации Курского муниципального района Ставропольского края на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 106,55 тыс. рублей на финансирование непредвиденных расходов, связанных с неотложными мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Курского района Ставропольского края.

7.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано 13 191,03 тыс. рублей.

Кассовые расходы по программе за 6 месяцев 2020 года составили 6 473,20 тыс. рублей (47,1 % к бюджетной росписи).

Расходы ведутся в пределах сметы:

налоги оплачены за 1 полугодие в размере 5,11 тыс. рублей,

заработная плата выплачена за 1 полугодие в размере 5 765,75 тыс. рублей,

денежная компенсация стоимости санаторной путевки за первое полугодие составила 172,07 тыс. рублей,

приобретено основных и материальных запасов за 1 полугодие на сумму 113,87 тыс. рублей.

**8. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 01 июня 2017 г. № 388 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 21 февраля 2018 г. № 98, от 26 апреля 2018 г. № 259, от 02 ноября 2018 г. № 727, от 30 января 2019 г. № 52, от 04 февраля 2020 г. № 8, от 05 февраля 2020 г. № 75) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 3 948,46 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 6 месяцев 2020 года составили 1 680,07 тыс. рублей (42,6 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из основного мероприятия и одной подпрограммы.

8.1. Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории Курского района Ставропольского края».

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 320,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 6 месяцев 2020 года составили 0,00 тыс. рублей (0,00 % к бюджетной росписи).

8.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано 6 628,46 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2020 года составили 1 680,07 тыс. рублей (46,3 % к бюджетной росписи).

В целях реализации муниципальной программы за полугодие администрацией Курского муниципального района Ставропольского края были проведены следующие мероприятия по защите населения и территории Курского района от ЧС:

выплачена заработная плата сотрудникам ЕДДС и уплачены страховые взносы на сумму 1559,63 тыс. рублей;

уплачены налоговые сборы на сумму 1,00 тыс. рублей;

выплачено по иным закупкам товарам и услугам для обеспечения муниципальных нужд на сумму 119,44 тыс. рублей;

**9. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 460 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 02 февраля 2018 г. № 50, от 26 апреля 2018 г. № 263, от 28 января 2019 г. № 43, от 28 января 2019 г. № 44, от 16 июля 2019 г. № 421, от 04 февраля 2020 г. № 58, от 05 февраля 2020 г. № 88) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 11 508,72 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 6 месяцев 2020 года составили 5 103,43 тыс. рублей (44,3 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 3 подпрограмм.

9.1. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса, развитие потребительского рынка».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано 100,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2020 года составили 0,00 тыс. рублей (0,0 % к бюджетной росписи).

9.2. Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано 11 408,72 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2020 года составили 5 103,43 тыс. рублей (44,7 % к бюджетной росписи).

Расходы проведены в рамках содержания МФЦ (заработная плата, налоги и иные выплаты).

9.3. Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата».

Финансирование по данной подпрограмме на 2020 год не предусмотрено.

**10. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 457 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 20 февраля 2018 г. № 92, от 26 апреля 2018 г. № 261, от 15 августа 2018 г. № 524, от 02 ноября 2018 г. № 728, от 30 января 2019 г. № 51, от 27 июня 2019 г. № 384, от 30 октября 2019 г. № 616, от 04 февраля 2020 г. № 63, от 11 февраля 2020 г. № 92, от 11 февраля 2020 г. № 93, от 10 марта 2020 г. № 182, от 29 апреля 2020 г. № 275) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 27 775,27 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 6 месяцев 2020 года составили 8 293,25 тыс. рублей (29,9 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 3 подпрограмм.

10.1. Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано 12 192,05 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2020 года составили 5 284,21 тыс. рублей (43,3 % к бюджетной росписи).

Содержание «Управления по благоустройству Курского района» на сумму 5284,21 тыс. рублей.

10.2 Подпрограмма «Развитие транспортной системы».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано 1 440,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2020 года составили 313,42 тыс. рублей (21,8 % к бюджетной росписи).

Выплачены субсидии по пассажирским перевозкам по маршруту Курская - Рощино на сумму 66,81 тыс. рублей.

Выплачены субсидии по пассажирским перевозкам по маршруту Курская - 42й километр на сумму 136,87 тыс. рублей

Выплачены субсидии по пассажирским перевозкам по маршруту Курская - Балтийский на сумму 29,81 тыс. рублей

Выплачены субсидии по пассажирским перевозкам по маршруту Курская - Галюгаевкая на сумму 79,93 тыс. рублей.

10.3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано 14 143,22 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2020 года составили 2 695,63 тыс. рублей (19,1 % к бюджетной росписи).

Оплата работ по разработке сметной документации на сумму 317,47 тыс. рублей.

Содержание светофоров 15,84 тыс. рублей.

Содержание муниципальных дорог 2362,31 тыс. рублей.

**11. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 463 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 26 января 2018 г. № 28, от 06 марта 2018 г. № 151, от 14 мая 2018 г. № 310, от 09 ноября 2018 г. № 738, от 01 февраля 2019 г. № 56, от 05 февраля 2019 г. № 69, от 02 июля 2019 г. № 394, от 09 июля 2019 г. № 416, от 23 октября 2019 г. № 604, от 22 января 2020 г. № 8, от 05 февраля 2020 г. № 71, от 05 февраля 2020 г. № 75) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 7 040,51 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 6 месяцев 2020 года составили 3 098,22 тыс. рублей (44,0 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 4 подпрограмм.

11.1. Подпрограмма «Развитие растениеводства».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано 413,03 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 6 месяцев 2020 года составили 413,03 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Согласно рабочего плана зерновые культуры без кукурузы и сорго должны быть убраны в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ на площади 69,0 тыс. га, но в связи с гибелью посевов от града фактически убрано 62,0 тыс. га, зерновых и зернобобовых культур погибло 6,9 тыс. га. Целевой индикатор получения валового сбора зерновых и зернобобовых культур, согласно соглашения, заключенного с министерством сельского хозяйства, составляет 262 тыс. тонн.

С целью повышения урожая озимых зерновых культур была проведена первая азотная подкормка аммиачной селитрой во всех категориях хозяйств на площади 40,9 тыс. га, в том числе СХП 29,6 тыс. га, КФХ 11,3 тыс. га, на площади 15 тыс. га проведено боронование пара и зяби, боронование озимых проведено на площади 20,0 тыс. га.

Против мышевидных грызунов обработано 26,0 тыс. га, из них озимых зерновых 22,0 тыс. га, оз. рапса 4,0 тыс. га. Химпрополка проведена на площади 70 тыс. га, из них горох 2,0 тыс. га, лен 3,0 тыс. га, озимые зерновые 65 тыс. га. Так же проведены фунгициды обработки озимых зерновых: озимая пшеница 31,0 тыс. га, озимый ячмень 8,0 тыс. га, обработки проводились наземно, в том числе БИО озимая пшеница 11,5тыс. га, озимый ячмень 6 тыс. га. Также посевы отработаны по клопу черепашке.

В период уборочной страды зерновых сельскохозяйственными предприятиями задействовано 221 единица комбайнов, 220 единиц автомобилей, 153 единицы тракторов.

Всего убрано зерновых и зернобобовых во всех категориях хозяйств на 36 тыс. га, валовой сбор составил 92,8 тыс. тонн, средняя урожайность составила 25,8 ц/га. Низкая урожайность в ООО «Арагви» 14,5 ц/га. Высокая в ООО СХ «Стодеревское» 41,9 ц/га, в том числе убрано озимый ячмень 15,6 тыс. га средняя урожайность составила 38,9 ц/га; в ООО СХ «Стодеревское» урожайность составила 51,6 ц/га; ЗАО АПП «СОЛА» 52,1 ц/га; в колхозе «Кановский» 40,1 ц/га; колхозе «им. Ленина» 41,7ц/га.

11.2. Подпрограмма «Развитие животноводства».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано 279,73 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 6 месяцев 2020 года составили 0,00 тыс. рублей (0,0 % к бюджетной росписи).

В сельхозпредприятиях района поголовье крупного рогатого скота составило 821 голов или 109 процентов к уровню прошлого года, в том числе коров 282 голов или 119 процентов к уровню аналогичного периода прошлого года. Все поголовье КРС мясного направления сосредоточено в колхозе «им. Ленина», ООО «Пролетарское» и ФКУ ИК-6 (подсобное хозяйство).

По оперативным данным в сельхозпредприятиях района насчитывается:

свиней 115 голов или 39 процентов к уровню прошлого года(295 голов);

овец 10671 голов или 104 процента к уровню аналогичного периода прошлого года (10260 голов).

Реализация мяса всех видов составила 32,55 тонн, в том числе говядины 5,7 тонн, баранины 21,6 тонн, свинины 5,25 тонн.

Производство мяса всех видов за январь-июнь 2020 составило 98,71 тонны или 105 процентов к уровню аналогичного периода прошлого года (94 тонны).

11.3. Подпрограмма «Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано 500,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2020 года составили 0,00 тыс. рублей (0,00 % к бюджетной росписи).

Среднемесячная зарплата по сельскому хозяйству составила 16900 рублей (за I пол. 2019 года 17229 рублей).

Среднесписочная численность работников, занятых в сельском хозяйстве района составила 809 человека или 99,5 процентов к уровню аналогичного периода прошлого года 813 человека. В связи с введением режима повышенной готовности произошло снижение численности рабочих мест.

11.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия.

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано 5 847,75 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2020 года составили 2 685,20 тыс. рублей (45,9 % к бюджетной росписи).

**12. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Межнациональные отношения и поддержка казачества»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 454 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 06 марта 2018 г. № 152, от 06 ноября 2018 г. № 732, от 15 мая 2019 г. № 278, от 31 мая 2019 г. № 316, от 08 июля 2019 г. № 412, от 04 февраля 2020 г. № 61, от 05 февраля 2020 г. № 72) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 13 180,36 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 6 месяцев 2020 года составили 5 359,40 тыс. рублей (40,7 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 2 подпрограмм.

12.1. Подпрограмма «Профилактика терроризма, национального и религиозного экстремизма, минимизация и ликвидация последствий их проявлений на территории Курского района Ставропольского края».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано 12 880,36 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 6 месяцев 2020 года составили 5 341,93 тыс. рублей (41,5 % к бюджетной росписи).

На установку видеонаблюдения - 359,74 тыс. рублей.

На оплату услуг частных охранных предприятий - 4982,19 тыс. рублей.

12.2. Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ Курского района Ставропольского края».

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 300,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 6 месяцев 2020 года составили 17,47 тыс. рублей (5,8 % к бюджетной росписи).

**13. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 456 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 21 февраля 2018 г. № 97, от 13 июля 2018 г. № 447, от 02 ноября 2018 г. № 729, от 22 ноября 2019 г. № 767, от 30 января 2019 г. № 50, от 01 февраля 2019 г. № 54, от 15 мая 2019 г. № 281, от 05 февраля 2020 г. № 78) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 2 802,11 тыс. рублей.

Кассовые расходы по программе за 6 месяцев 2020 года составили 1 107,35 тыс. рублей (39,5 % к бюджетной росписи).

В целях реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2020 года администрацией Курского муниципального района Ставропольского края были проведены следующие мероприятия по повышению энергетической эффективности и энергосбережению:

заменены оконные блоки в МКДОУ №16 на сумму 370,00 тыс. рублей;

заменены оконные блоки в МКДОУ №20 на сумму 133,38 тыс. рублей;

заменены оконные блоки в МОУ школа-интернат на сумму 603,96 тыс. рублей.

**14. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Профилактика правонарушений в Курском районе Ставропольского края»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 июня 2017 г. № 465 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 01 февраля 2018 г. № 44, от 23 октября 2018 г. № 696, от 23 октября 2018 г. № 697, от 28 января 2019 г. № 42, от 29 апреля 2019 г. № 259, от 04 февраля 2020 г. № 60) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 135,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 6 месяцев 2020 года составили 13,25 тыс. рублей (9,8 % к бюджетной росписи).

Начальник отдела экономического

и социального развития администрации

Курского муниципального района

Ставропольского края В.В. Шпитько