АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 ноября 2020 г.                            ст-ца Курская                                        № 654

Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации му-ниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края

В целях координации работы по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края

администрация Курского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 28 октября 2019 г. № 614 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации му-ниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края».

3. Отделу по организационным и общим вопросам администрации Курского муниципального района Ставропольского края обеспечить офи-циальное обнародование настоящего постановления на официальном  сайте администрации Курского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 г.

Глава Курского

муниципального района

Ставропольского края							   С.И.Калашников

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края

от 05 ноября 2020 г.  № 654

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по разработке и реализации муниципальных программ

Курского муниципального округа Ставропольского края

- I. Общие положения

1. Настоящие Методические указания разработаны в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 02 ноября 2020 г. № 646 (далее - Порядок), с целью установления единого подхода к разработке проектов муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края (да-               лее - Программы), проведению мониторинга хода реализации Программ и подготовке отчетов о ходе реализации Программ.

2. Основные понятия, используемые в настоящих Методических ука-заниях:

подпрограмма Программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаи-моувязанных по задачам, срокам, исполнителям и ресурсам мероприятий, выделенный, исходя из масштабности и сложности целей, достигаемых в рамках реализации Программы;

сфера реализации Программы (подпрограммы) - сфера социально-эко-номического развития Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - Курский муниципальный округ), на решение проблем в которой направлена соответствующая Программа (подпрограмма);

основные параметры Программы (подпрограммы) - цели Программы, задачи подпрограммы, система основных мероприятий, индикаторы дости-жения целей Программы и показатели решения задач подпрограммы, конеч-ные результаты реализации Программы (подпрограммы), сроки их дос-тижения, финансовое обеспечение в разрезе подпрограмм и основных ме-роприятий, необходимое для достижения целей Программы (решения задач подпрограммы);

проблема социально-экономического развития Курского муниципаль-ного округа - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации Программы;

цель - планируемый конечный результат решения проблемы социаль-но-экономического развития Курского муниципального округа посредством реализации комплекса программных мероприятий, достигаемый за период реализации Программы;

задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных основ-ных мероприятий в рамках реализации подпрограммы;

основное мероприятие подпрограммы Программы (далее - основное мероприятие) - комплекс   взаимосвязанных  мероприятий,  характеризуемый

2

значимым вкладом в решение задачи подпрограммы;

индикатор достижения цели Программы - количественно и (или) качественно выраженная характеристика достижения цели Программы (достижение конечного результата);

показатель решения задачи подпрограммы - количественно выражен-ная характеристика решения задачи подпрограммы (достижения непос-редственного результата);

конечный результат - характеризуемое количественными и (или) ка-чественными показателями состояние (изменение состояния) социально-эко-номического развития Курского муниципального округа, которое отражает выгоды от реализации Программы (подпрограммы);

непосредственный результат - характеристика объема и (или) качества реализации основного мероприятия, направленного на решение задачи подпрограммы;

контрольное событие - действие, осуществляемое в установленные сроки в целях получения промежуточного или конечного результата выпол-нения основного мероприятия;

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных парамет-ров Программы (подпрограммы).

Иные понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, применяются в значениях, установленных Порядком, и в значениях, приня-тых в законодательстве Российской Федерации и законодательстве Ставро-польского края.

3. Основанием для разработки Программы является перечень Прог-рамм, планируемых к разработке, формируемый в соответствии с Порядком.

4. Ответственный исполнитель Программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей Программы и (или) участников Программы в процессе ее разработки и реализации.

5. При внесении изменений в Программу основные параметры прошед-ших периодов реализации Программы изменению не подлежат.

- II. Разработка проекта Программы и ее структура

6. Программа имеет следующую структуру:

1) паспорт Программы;

2) текстовая часть Программы в разделе: приоритеты и цели реали-зуемой в Курском муниципальном округе государственной политики в соот-ветствующей сфере социально-экономического развития Курского муници-пального округа;

3) приложения к Программе приводятся согласно приложению к нас-тоящим Методическим указаниям (таблицы 1 - 5);

4) подпрограммы Программы.

7. Программа включает подпрограммы, содержащие основные ме-роприятия. Основные мероприятия могут реализовываться путем выполне-ния приоритетных проектов.

8. Программа может включать подпрограмму «Обеспечение реализа-ции Программы  и  общепрограммные  мероприятия»,  направленную  на соз-

3

дание  условий  для  реализации  Программы,  содержащую  основные мероп-риятия, направленные на содержание ответственных исполнителей Прог-раммы.

Данная подпрограмма также включает основные мероприятия, которые направлены на реализацию Программы в целом и не могут быть отнесены ни к одной из подпрограмм, в том числе основные мероприятия, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг.

9. Ответственный исполнитель Программы направляет проект Прог-раммы на согласование соисполнителям Программы.

10. Состав материалов, представляемых в отдел экономического разви-тия администрации Курского муниципального округа Ставропольского края, Финансовое управление администрации Курского муниципального округа Ставропольского края и Контрольно-счетный орган Курского муниципаль-ного округа Ставропольского края (далее соответственно - отдел экономии-ческого развития, Финансовое управление, Контрольно-счетный орган) от-ветственным исполнителем Программы с проектом Программы, включает:

1) сопроводительное письмо о направлении проекта постановления администрации Курского муниципального округа Ставропольского края (да-лее - администрация) об утверждении Программы;

2) проект постановления администрации об утверждении Программы;

3) дополнительные документы, предусмотренные пунктом 18 Порядка.

- III. Требования по заполнению паспорта Программы

11. Паспорт Программы разрабатывается по форме согласно приложе-нию к настоящим Методическим указаниям (таблица 14).

Цели Программы, индикаторы достижения целей Программы, а также этапы (в случае необходимости) и сроки реализации Программы указы-ваются в соответствии с требованиями Порядка и настоящих Методических указаний.

Объемы финансового обеспечения Программы указываются по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 16) в тысячах рублей с точностью до второго  знака после запятой, в том числе по источникам финансового обеспечения и по годам реализации Программы без расшифровки по подпрограммам.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных ре-зультатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией Прог-раммы) в сфере реализации Программы, сроков их достижения.

- IV. Требования к содержанию Программы

12. Цели Программы должны соответствовать приоритетам и целям реализуемой в Курском муниципальном округе государственной политики в сфере реализации Программы и определять конечные результаты реализации Программы.

13. Приоритеты   и   цели   реализуемой  в Курском муниципальном ок-

4

руге государственной политики определяются исходя из стратегии социаль-но-экономического развития Курского муниципального округа, государст-венных программ Российской Федерации, документов стратегического пла-нирования Российской Федерации, основных направлений стратегического развития Российской Федерации, стратегии социально-экономического раз-вития Ставропольского края, а также прогноза социально-экономического развития Курского муниципального округа на долгосрочный период и других муниципальных правовых актов Курского муниципального округа Ставро-польского края (далее - муниципальные правовые акты).

14. Цель Программы (задача подпрограммы) должна соответствовать следующим критериям:

1) специфичность (цель Программы (задача подпрограммы) должна соответствовать сфере реализации Программы (подпрограммы));

2) конкретность (не допускаются нечеткие формулировки, допускаю-щие произвольное или неоднозначное толкование);

3) измеримость (достижение цели Программы (решение задачи под-программы) можно проверить);

4) достижимость (цель Программы (задача подпрограммы) должна быть достижима (решаема) за период реализации Программы (подпрог-раммы));

5) релевантность (соответствие формулировки цели Программы (за-дачи подпрограммы) ожидаемым конечным результатам реализации Прог-раммы (подпрограммы)).

Формулировка цели Программы (задачи подпрограммы) должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели Программы (задачи подпрограммы) или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели Программы (решения задачи подпрограммы), а также описания путей, средств и методов достижения цели Программы (решения задачи подпрограммы).

15. Достижение цели Программы обеспечивается решением задач соот-ветствующей этой цели подпрограммы. Задача подпрограммы определяет непосредственный результат реализации совокупности взаимосвязанных основных мероприятий. Сформулированные задачи подпрограммы должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели Программы.

Решение задачи подпрограммы осуществляется посредством реализа-ции конкретного основного мероприятия (конкретных основных мероприя-тий). Формулировка задач подпрограммы и выделение основных мероприя-тий должны осуществляться таким образом, чтобы исключить зависимость  решения нескольких задач от реализации одного основного мероприятия.

16. Каждой  цели Программы (задаче подпрограммы) присваивается весовой коэффициент, исходя из специфики Программы (подпрограммы), в зависимости от значимости достижения цели Программы (задачи подпрог-раммы) для оценки эффективности реализации Программы (подпрограммы), а также с учетом доли финансовых затрат в общем объеме финансирования, направляемых на достижение цели Программы (задачи подпрограммы). Сумма весовых  коэффициентов  по Программе (подпрограмме) должна быть

5

равна единице.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы, приводятся согласно приложению к  настоящим Методическим указаниям (таблица 4).

17. При постановке целей Программы и задач подпрограммы необхо-димо обеспечить возможность проверки и подтверждения достижения целей Программы или решения задач подпрограммы. Для этого необходимо сформировать индикаторы достижения целей Программы и показатели решения задач подпрограммы.

18. Сведения о составе и значениях индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограммы) приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 1).

Количество индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы формируется исходя из принципов необхо-димости и достаточности при проверке достижения целей Программы и решения задач подпрограммы.

Индикаторы достижения целей Программы приводятся по Программе в разрезе ее целей, показатели решения задач подпрограммы приводятся по каждой подпрограмме в разрезе ее задач.

Один и более индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограммы) может характеризовать достижение одной цели Программы (решение одной задачи подпрограммы). Не допускается включение индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограммы), которые характеризуют достижение более чем одной цели Программы (решение более чем одной задачи подпрограммы).

19. Используемые индикаторы достижения цели Программы (показа-тели решения задачи подпрограммы) должны соответствовать следующим требованиям:

1) адекватность (индикатор достижения цели Программы (показатель решения задачи подпрограммы) должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели Программы (решении задачи подпрограммы) и охватывать все существенные аспекты достижения цели Программы (ре-шения задачи подпрограммы), при этом из формулировки индикатора дос-тижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы) и до-полнительных документов должна быть очевидна желаемая тенденция изме-нения значений индикатора достижения цели Программы (показателя реше-ния задачи подпрограммы), отражающая достижение соответствующей цели Программы (решение задачи подпрограммы);

2) точность  (погрешности  измерения не должны приводить к искажен-ному представлению о результатах реализации Программы (подпрограммы));

3) объективность  (не  допускается  использование  индикаторов  дос-тижения цели Программы (показателей решения задач подпрограммы), улуч-шение отчетных значений, которых возможно при ухудшении реального по-ложения дел);

4) используемые индикаторы достижения цели Программы (показатели решения задачи подпрограммы) должны в наименьшей степени создавать стимулы  для  исполнителей  подпрограммы, подведомственных им организа-

6

ций, к искажению результатов реализации Программы (подпрограммы));

5) достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки Программы (подпрограммы));

6) однозначность (определение индикатора достижения цели Програм-мы (показателя решения задачи подпрограммы) должно обеспечивать оди-наковое понимание существа измеряемой характеристики, как специалис-тами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных пот-ребителей, для чего следует избегать излишне сложных, не имеющих чет-кого, общепринятого определения и единиц измерения индикатора дости-жения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы));

7) экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые индикаторы достижения цели Программы (показатели решения задач подпрограммы) должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

8) сопоставимость (выбор индикаторов достижения цели Программы (показателей решения задач подпрограммы) следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм);

9) своевременность и регулярность проведения мониторинга индика-торов достижения цели Программы (показателей решения задач подпрог-раммы).

20. Индикаторы достижения целей Программы (показатели решения задач подпрограммы) должны количественно и (или) качественно характе-ризовать ход реализации Программы (подпрограммы), достижение целей Программы (решение задач подпрограммы), а также:

отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проб-лем и основных задач, на решение которых направлена реализация подпрог-раммы;

непосредственно зависеть от решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограммы;

соответствовать нормативным правовым актам и документам, опреде-ляющим стратегические приоритеты социально-экономического развития Курского муниципального округа;

отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с настоя-щими Методическими указаниями.

21. В число используемых индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограммы) должны включаться:

1) показатели, содержащиеся в указах Президента Российской Феде-рации;

2) показатели для оценки эффективности деятельности высших долж-ностных лиц субъектов Российской Федерации и органов местного самоуп-равления муниципальных образований Ставропольского края, определенные правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Ставропольс-кого края, муниципальными правовыми актами;

7

3) показатели (индикаторы) государственных программ Ставропольс-кого края, реализуемых в соответствующей сфере деятельности, предусмот-ренные для Курского муниципального округа;

4)  показатели, содержащиеся в приоритетных  проектах (программах), по основным  направлениям  стратегического  развития  Российской  Федерации  и социально-экономического развития Ставропольского края;

5) агрегированные показатели объема и качества оказания (выпол-нения) государственных и муниципальных услуг (работ);

6) агрегированные показатели результативности использования меж-бюджетных субсидий, предоставляемых в рамках Программы;

7) показатели результативности применения мер государственного регулирования (налоговых, тарифных и др.);

8) показатели результативности использования субсидий юридичес-кими лицами;

9) показатели результативности исполнения публичных нормативных обязательств (по каждому обязательству или группе обязательств);

10) показатели результативности осуществления взносов в уставные капиталы муниципальных унитарных предприятий Курского муниципаль-ного округа Ставропольского края, открытых акционерных обществ, других юридических лиц, в уставных капиталах которых имеется доля Курского муниципального округа;

11) показатели результативности осуществления основных мероприя-тий участниками реализации Программы;

12) показатели результативности проведения основных мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления, отражающие эффективность выполнения функций органов местного самоуп-равления Курского муниципального округа Ставропольского края и (или) результативность применения мер правового регулирования;

13) показатели, зафиксированные в планах мероприятий («дорожных картах») и иных планах мероприятий, стратегиях, концепциях и иных доку-ментах стратегического планирования.

22. Показатели решения задач подпрограммы должны быть увязаны с индикаторами достижения целей Программы, но не должны их дублировать.

Индикаторы достижения целей Программы и показатели решения задач подпрограммы должны иметь запланированные по годам количест-венные значения, которые:

1) рассчитываются  по методикам, утвержденным Правительством Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти, международными организациями;

2) определяются  на  основе  данных  государственного  (федерального) статистического наблюдения;

3) рассчитываются по методикам, утвержденным Правительством Ставропольского края или ответственным исполнителем (соисполнителем), либо включенным в дополнительные документы в соответствии с требова-ниями методических указаний.

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей  Программы  и  показателей  решения задач подпрограммы

8

представляются по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 7) в составе дополнительных документов.

23. Индикаторы достижения целей Программы (показатели решения за-дач подпрограммы), рассчитанные по методикам, утвержденным админист-рацией (включенным в дополнительные документы), применяются только при отсутствии возможности получить данные государственного (феде-рального) статистического наблюдения, а также невозможности применить показатели, рассчитанные по методикам, утвержденным Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Правительством Ставропольского края.

24. Показатели результативности проведения основных мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления, отражающие эффективность выполнения функций органов местного самоуп-равления Курского муниципального округа - и (или) результативность при-менения мер правового регулирования, могут иметь значения, отличные от числовых, и не иметь методики расчета их значений.

25. В случае несоответствия целевых значений индикаторов достиже-ния целей Программы (показателей решения задач подпрограммы) целевым значениям показателей (индикаторов), установленным в документах, указан-ных в пункте 23 Порядка, а также при планировании сохранения текущих значений индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограммы) либо их ухудшения в ходе реализации Программы (подпрограммы) в составе дополнительных документов представляется от-дельное обоснование предлагаемых значений индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограммы).

26. На основе последовательности решения задач подпрограммы могут определяться этапы реализации Программы. Для каждого из этапов реалии-зации Программы необходимо определить промежуточные результаты реализации Программы.

- V. Требования к отражению информации об объемах и источниках финансового обеспечения реализации Программы

27. Объемы финансового обеспечения реализации Программы указы-ваются в целом с распределением по подпрограммам, основным мероприя-тиям, по главным распорядителям средств бюджета Курского муниципаль-ного округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) (по ответст-венному исполнителю Программы и соисполнителям Программы) и источ-никам  финансового обеспечения реализации Программы согласно приложе-нию к настоящим Методическим указаниям (таблица 3).

28. В Программе отражается информация обо всех источниках финан-сового обеспечения ее реализации, в том числе:

местный бюджет по типам средств;

прогноз поступлений в местный бюджет средств федерального бюд-жета, бюджета Ставропольского края и иных источников финансирования на реализацию Программы в ходе ее реализации;

9

оценка расходов участников Программы.

29. Объемы финансового обеспечения реализации Программы за счет средств местного бюджета на период после планового периода определяются исходя из предельного объема расходов на реализацию Программы в бюджетном прогнозе Курского муниципального округа.

30. Параметры финансового обеспечения реализации Программы под-лежат приведению в соответствие с решением Совета Курского муниципаль-ного округа Ставропольского края о местном бюджете на очередной финан-совый год и плановый период в течение 2-х месяцев со дня вступления его в силу. При уточнении объема финансового обеспечения реализации Програм-мы при необходимости подлежат уточнению и иные основные параметры Программы, в том числе индикаторы достижения целей Программы, пока-затели решения задач подпрограммы и ожидаемые конечные результаты реа-лизации Программы.

31. Прогнозируемые объемы поступлений в местный бюджет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и иных источников финансирования на реализацию Программы должны быть подтверждены соответствующими документами, обосновывающими механизм привлечения указанных средств.

32. В рамках отдельных основных мероприятий Программы может предусматриваться возможность заключения долгосрочных муниципальных контрактов, указанных в статье 72 Бюджетного кодекса Российской Федера-ции, на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Курского муниципального округа, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утверж-денных лимитов бюджетных обязательств, а также долгосрочных муници-пальных контрактов, указанных в статье 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на поставку товаров для обеспечения муниципальных нужд Курского муниципального округа, условиями которых в соответствии с за-конодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд предусмот-рены встречные обязательства, не связанные с  предметами их исполнения, если возможность своевременного достижения ожидаемых результатов соот-ветствующих основных мероприятий обусловлена исполнением таких дол-госрочных муниципальных контрактов.

Предельные объемы средств местного бюджета на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий  Программы  представляются  по  форме  согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 5).

- VI. Требования к разработке подпрограммы

33. Подпрограмма является неотъемлемой частью Программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и Программы.

34. Подпрограмма имеет следующую структуру:

1) паспорт подпрограммы;

10

2) текстовая часть подпрограммы в разделе:

Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

35. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и общепрог-раммные мероприятия» не содержит паспорта. Цели, задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы могут не формулироваться.

- VII. Требования по заполнению паспорта подпрограммы и содержание подпрограммы

36. Паспорт подпрограммы разрабатывается по форме согласно при-ложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 15).

Требования по заполнению паспорта подпрограммы аналогичны тре-бованиям, предъявляемым к заполнению паспорта Программы.

37. Набор основных мероприятий должен быть необходимым и доста-точным для решения задач подпрограммы. Кроме того, основные мероприя-тия должны быть согласованными и непротиворечивыми.

38. Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возмож-ность контроля хода выполнения подпрограммы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей Программы и индикаторов их достижения, задач подпрограммы и показателей их решения.

При формировании перечня основных мероприятий учитывается воз-можность выделения контрольных событий Программы в рамках их реа-лизации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные резуль-таты выполнения основных мероприятий в течение года.

Основные мероприятия необходимо формировать с учетом возмож-ности отражения их наименований в целевых статьях расходов местного бюджета, при этом наименования основных мероприятий не должны дубли-ровать наименования направлений расходов целевых статей расходов мест-ного бюджета.

39. В качестве основных мероприятий могут выделяться мероприятия, предусматривающие:

1) обеспечение  выполнения  функций органами местного самоуправ-ления Курского муниципального округа, муниципальными казенными уч-реждениями Курского муниципального округа, подведомственными главным распорядителям средств местного бюджета;

2) исполнение  публичных нормативных обязательств (по каждому обя-зательству или группе обязательств);

3) предоставление межбюджетных трансфертов (по каждому межбюд-жетному трансферту или группе межбюджетных трансфертов);

4) оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муници-пальными учреждениями Курского муниципального округа, иными неком-мерческими организациями по группам муниципальных услуг (работ);

5) предоставление субсидий муниципальным учреждениям Курского муниципального округа на цели, не связанные с оказанием (выполнением) ими муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальным зада-нием;

11

6) осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Курского муниципального округа;

7) осуществление основных мероприятий участниками реализации Программы (муниципальные унитарные предприятия Курского муниципаль-ного округа, хозяйственные товарищества и общества с муниципальным участием Курского муниципального округа, общественные, научные и иные организации);

8) применение мер государственного регулирования, в том числе:

а) предоставление субсидий юридическим лицам;

б) осуществление взносов Курского муниципального округа в уставные капиталы муниципальных унитарных предприятий Курского муниципаль-ного округа, открытых акционерных обществ, других юридических лиц (по каждому взносу или группе взносов);

9) предоставление налоговых льгот;

10) проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления, эффективное выполнение функций органов местного самоуправления Курского муниципального округа и (или) применение мер правового регулирования;

11) реализацию приоритетных и ведомственных проектов (программ).

Основное мероприятие должно быть направлено на решение конк-ретной задачи подпрограммы и влиять на достижение показателя, характе-ризующего решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допус-кается формирование основных мероприятий, реализация которых направ-лена на решение более чем одной задачи подпрограммы (за исключением ос-новных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-мето-дическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограмммы).

40. Характеристика основных мероприятий подпрограммы содержит сведения о конкретных мерах и действиях, запланированных к реализации, описание непосредственных результатов реализации основных мероприятий, а также включает перечень участников Программы и степень их участия в реализации основных мероприятий.

41. Сводная  информация  о  перечне  основных мероприятий, их типах, исполнителях и сроках реализации, в том числе по годам реализации, взаи-мосвязи с задачами и показателями их решения, отражается в таблице 2 сог-ласно приложению к настоящим Методическим указаниям.

- VIII. Дополнительные документы,

- представляемые с проектом Программы

42. В рамках характеристики текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Курского муниципального округа, основных показателей приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем.

Анализ текущего состояния (действительного) состояния сферы реали-зации Программы должен включать характеристику итогов реализации го-сударственной  политики  Ставропольского  края в этой сфере, выявление по-

12

тенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации Программы. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы должна содержать основные показатели уровня раз-вития соответствующей сферы социально-экономического развития Курс-кого муниципального округа, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в других муници-пальных образованиях Ставропольского края (при возможности такого со-поставления), прогноза ее развития, описание ожидаемых конечных резуль-татов Программы, сроков и этапов (в случае необходимости) реализации Программы.

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Курского муниципального округа по итогам реализации Программы должен определять тенденции и планируемые показатели по итогам реали-зации Программы. При формировании прогноза развития сферы реализации Программы учитываются параметры прогноза социально-экономического развития Курского муниципального округа на долгосрочный период, стра-тегические документы в сфере реализации Программы и текущее состояние сферы реализации Программы.

43. Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию Прог-раммы (подпрограмм).

В части расходных обязательств Курского муниципального округа по каждому основному мероприятию прилагаются подробные обоснования пла-нируемых ресурсов с учетом прогнозируемого уровня инфляции и иных фак-торов в соответствии с нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок состав-ления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, с анализом возможности (невозможности) использования иных инст-рументов реализации каждого основного  мероприятия,  в том числе исполь-зования инструментов муниципально-частного партнерства, предусматрива-ющего привлечение внебюджетных источников, принятие мер государствен-ного регулирования и др.

Дополнительно указываются сведения об объемах средств местного бюджета, планируемых направить на развитие инновационной деятельности в Курском районе в рамках реализации Программы.

44. Для мер правового регулирования в сфере реализации Программы приводится обоснование изменений правового регулирования в сфере реали-зации Программы (если таковые планируются), основные положения и ожи-даемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов с оцен-кой их регулирующего воздействия (если такая оценка предусмотрена зако-нодательством Ставропольского края). Сведения о мерах правового регули-рования приводятся согласно приложению к настоящим Методическим ука-заниям (таблица 6).

45. Сведения о формах государственного (федерального) статистичес-кого наблюдения, о методиках расчета значений индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограмм), утвержденных Правительством Российской Федерации или федеральными органами испол-нительной власти, Правительством Ставропольского края или ответственным

13

исполнителем Программы (соисполнителем Программы), представляются по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таб-лица 7).

46. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах для реалии-зации Программы определяются посредством мониторинга и прогнози-рования потребности в трудовых ресурсах с целью получения максимально полной и объективной информации по обеспечению кадрами организаций Ставропольского края, в том числе посредством разработки баланса трудо-вых ресурсов и формирования прогноза потребности экономики Ставро-польского края в специалистах и рабочих, с учетом инженерно-технических специальностей, необходимых для реализации Программы.

47. Дополнительные документы, представляемые с проектом Програм-мы, подписываются ответственным исполнителем Программы и вместе с Программой размещаются на официальном сайте администрации в информа-ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- IX. Мониторинг реализации Программы

48. Мониторинг реализации Программы ориентирован на ранее пре-дупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации Прог-раммы от запланированного и осуществляется ежеквартально, начиная со второго полугодия, по форме согласно приложению к настоящим Методи-ческим указаниям (таблица 9).

49. Объектом мониторинга является выполнение основных мероприя-тий в установленные сроки, исходя из своевременности наступления конт-рольных событий, характеризующих выполнение основного мероприятия, полнота расходов осуществляемых за счет всех источников финансового обеспечения, выполнение прогноза поступлений в местный бюджет, а также определение причин  невыполнения  сроков  основных  мероприятий  и конт-рольных событий.

50. В соответствии с пунктом 32 Порядка ответственный исполнитель ежегодно разрабатывает проект детального плана-графика реализации Прог-раммы на очередной финансовый год (далее - детальный план-график) и представляет его на согласование в отдел экономического развития  не  позднее  01  декабря года, предшествующего очередному финансовому году.

51. В детальном плане-графике отражаются:

1) полный перечень основных мероприятий;

2) контрольные события, детально характеризующие ход выполнения основных мероприятий, с указанием сроков наступления контрольного события;

3) фамилии и должности должностных лиц ответственного исполни-теля, соисполнителя Программы, ответственных за реализацию основных мероприятий, контрольных событий (не более одного исполнителя не ниже руководителя структурного подразделения, муниципального учреждения Курского муниципального округа).

52. Детальный план-график разрабатывается по форме согласно при-ложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 8).

14

Детальный план-график, согласованный с отделом экономического развития, утверждается ответственным исполнителем Программы ежегодно в срок до 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году.

Внесение изменений в детальный план-график осуществляется по согласованию с отделом экономического развития.

53. Внесение изменений в детальный план-график осуществляется при необходимости его корректировки, связанной с:

1) внесением изменений в Программу;

2) отсутствием возможности реализации по причинам, независящим от ответственного исполнителя, соисполнителя Программы;

3) дополнением новыми контрольными событиями.

54. Основными характеристиками контрольных событий являются значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0 про-центов или 100 процентов), по возможности документальное подтверждение результата выполнения основного мероприятия.

В качестве формулировок таких контрольных событий рекомендуется использовать следующие:

1) правовой акт утвержден;

2) соглашение заключено;

3) объект капитального строительства (реконструкции) введен в экс-плуатацию;

4) система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.

55. В детальном плане-графике контрольные события выделяются по основным  мероприятиям,  в  составе  которых предусмотрена реализация му-ниципальных функций ответственного исполнителя по разработке государст-венной политики в сфере реализации Программы, осуществлению муници-пального контроля и надзора, управлению муниципальным имуществом и предоставлению муниципальных услуг.

Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий, по которым они выделяются.

Для основных мероприятий, направленных на внедрение новых техно-логий, модернизацию административных процессов, реализацию инвести-ционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости сле-дует использовать характеристику непосредственного результата (или про-межуточного результата) реализации соответствующего основного меропри-ятия (значимый промежуточный (ожидаемый) результат реализации основ-ного мероприятия).

Для основных мероприятий, направленных на совершенствование нор-мативно-правовой базы, в качестве контрольных событий при необходи-мости следует использовать характеристику или предполагаемый результат введения нормы.

Для основных мероприятий, направленных на обеспечение постоянной реализации муниципальных функций (предоставления государственных и муниципальных услуг), в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать достижение заданных показателей объема и (или) ка-чества исполнения функций (предоставления услуг) в отчетном периоде.

15

Для основных мероприятий, предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля (надзора), следует использо-вать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных (надзорных) мероприятий:

проведены плановые проверки в установленные сроки (% в общем ко-личестве запланированных);

проведены проверки, результаты которых были аннулированы по ре-шению суда, прокуратуры (иного уполномоченного органа) (% в общем ко-личестве проверок).

В состав контрольных событий Программы детальных планов-гра-фиков реализации Программ следует включать ключевые события и мероп-риятия, содержащиеся в планах ответственных и исполнителей и соиспол-нителей, в планах закупок, в планах мероприятий («дорожных картах»), по-этапных планах выполнения мероприятий, содержащих ежегодные индика-торы, обеспечивающие достижение важнейших целевых показателей, и иных планах мероприятий и комплексах мер по развитию отдельных сфер и тер-риторий и решению социально-экономических задач Курского муниципаль-ного округа.

В детальном плане-графике следует обеспечивать равномерное распре-деление контрольных событий в течение года.

56. В соответствии с пунктом 35 Порядка отдел экономического раз-вития осуществляет мониторинг хода реализации Программ, результаты которого размещаются на официальном сайте администрации в информа-ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

57. Мониторинг хода реализации Программы проводится на основе данных  официального  статистического  наблюдения, годовых отчетов, отче-тов о ходе реализации приоритетных проектов, иных отчетов и докладов от-ветственных исполнителей и соисполнителей Программ, подготавливаемых по поручению главы Курского муниципального округа Ставропольского края.

По отдельным запросам отдела экономического развития  ответствен-ный  исполнитель и  соисполнители Программы представляют дополнитель-ную (уточненную) информацию о ходе реализации Программы.

58. По результатам мониторинга реализации Программы отделом экономического развития, при необходимости, готовятся предложения о сокращении или перераспределении между ответственным исполнителем (соисполнителями) Программы на очередной финансовый год и плановый период средств местного бюджета или о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий Программы, так и Программы в целом.

59. В соответствии с пунктом 36 Порядка Финансовое управление нап-равляет в отдел экономического развития информацию о кассовых расходах местного бюджета в разрезе Программ, подпрограмм Программ, основных мероприятий, для проведения мониторинга реализации Программ согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 10).

60. В соответствии с пунктом 35 Порядка ответственный исполнитель Программы на основании отчетных данных, представленных соисполните-лями Программы,  направляет в отдел экономического развития информацию

16

о мониторинге реализации Программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 9).

- X. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации Программы

61. Годовой отчет о ходе реализации Программы (далее - годовой от-чет) должен содержать разделы с информацией о:

1) конечных результатах реализации Программы, достигнутых за от-четный период, в том числе характеристику влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы;

2) перечне основных мероприятий и контрольных событий, выпол-ненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин та-кого невыполнения) и результатах реализации основных мероприятий в раз-резе подпрограмм (указываются согласно приложению к настоящим Мето-дическим указаниям (таблица 13);

3) анализе рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фак-тических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм);

4) использовании средств местного бюджета и иных средств на выпол-нение основных мероприятий подпрограмм Программы;

5)  участии в реализации приоритетных проектов (программ) по основ-ным направлениям стратегического развития Ставропольского края, госу-дарственных программ Ставропольского края, федеральных целевых прог-рамм  и объемах привлеченных средств из федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, местного бюджета на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом;

6) достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм (указываются согласно приложе-нию к настоящим Методическим указаниям (таблица 12), с обоснованием отклонений по индикаторам достижения целей Программы и показателям решения задач подпрограмм, плановые значения по которым не достигнуты);

7) результатах реализации мер правового регулирования;

8) предложениях по дальнейшей реализации Программы (подпрог-рамм).

62. При формировании ответственным исполнителем сведений об ис-пользовании средств местного бюджета и иных средств на реализацию основных мероприятий в разрезе подпрограмм, предусмотренных в отчетном году, необходимо указывать данные о расходах, осуществляемых за счет всех источников финансового обеспечения. Сведения представляются ответствен-ным исполнителем Программы в составе годового отчета о ходе реализации Программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 11).

63. В случае выявления отклонений фактических результатов реализа-ции основных мероприятий в отчетном году от запланированных на этот год по всем выше указанным направлениям, ответственному исполнителю Прог-раммы  рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в

17

полной мере основных мероприятий, представлять в отдел экономического развития и Финансовое управление аргументированное обоснование причин:

1) отклонения достигнутых в отчетном периоде значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм на предстоящий период;

2) значительного недовыполнения одних индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинст-ву плановых индикаторов достижения целей Программы и показателей ре-шения задач подпрограмм в отчетном периоде;

3) возникновения экономии и (или) неосвоения средств местного бюд-жета, а также бюджета Ставропольского края и федерального бюджета на реализацию Программы (подпрограммы) в отчетном году;

4) перераспределения средств местного бюджета между основными мероприятиями Программы (подпрограммы) в отчетном году;

5) исполнения детального плана-графика в отчетном периоде с нару-шением запланированных сроков.

64. В случае отклонений от плановой динамики реализации Программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основ-ные параметры Программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации Программы и их обоснование.

65. В соответствии с пунктом 45 Порядка отдел экономического раз-вития на основании годовых отчетов и результатов оценки эффективности реализации Программ формирует сводный годовой доклад о ходе реализации Программ.

66. Сводный годовой доклад о ходе реализации Программ должен содержать:

1) основные результаты реализации Программ за отчетный год;

2) сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программы за отчетный год;

3) сведения о степени соответствия кассовых расходов местного бюд-жета на реализацию Программ, фактических объемов выпадающих доходов бюджета в результате применения налоговых льгот и иных мер государст-венного регулирования, фактических расходов участников Программы и фак-тических расходов за счет других источников финансового обеспечения Программы их запланированному уровню;

4) оценку деятельности ответственных исполнителей Программы в час-ти, касающейся хода реализации соответствующих Программ;

5) оценку эффективности реализации Программ;

6) предложения об изменении форм и методов управления ходом ре-ализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм Программ или Программ в целом, начиная с очередного финансового года, а также о начале реализации новых основных

18

мероприятий подпрограмм Программ, корректировке индикаторов достиже-ния целей Программ (показателей решения задач подпрограмм Программ) с учетом основных направлений стратегического развития Российской Феде-рации, Ставропольского края и Курского муниципального округа прио-ритизации целей Программы (при необходимости);

7) предложения о применении мер ответственности к должностным лицам, определенных ответственным исполнителем Программы или соиспол-нителем Программы (при наличии непосредственной зависимости неэффек-тивной реализации Программы от недобросовестного выполнения должност-ных обязанностей должностных лиц, определенных ответственным испол-нителем Программы или соисполнителем Программы).

Управляющий делами администрации

Курского муниципального района

Ставропольского края                                                                     О.В.Богаевская

|  | - Приложение к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края |
| --- | --- |

- Таблица 1

Форма

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Курского

муниципального округа Ставропольского края <1> и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год <2> | текущий год <3> | очередной год <4> |  | первый год планового периода <5> |  | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| I. Цель 1 Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикатор достиже-ния цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Цель 2 Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. | Индикатор достиже-ния цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

2

<2> Отчетный год - год, предшествующий текущему году.

<3> Текущий год - год, в котором осуществляется формирование Программы.

<4> Очередной год - год начала реализации Программы.

<5> Первый год планового периода - год, следующий за годом начала реализации Программы.

- Таблица 2

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия (мероприятия) подпрограммы Программы | Тип основ-ного мероп-риятия <6> | Ответствен-ный исполни-тель (соиспол-нитель, участник) основного мероприятия (мероприятия) подпрограммы Программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализа-ции | оконча-ния реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I. Цель 1 Программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1, в том числе сле-дующие основ-ные мероприя-тия (мероприя-тия) Подпрог-раммы в разрезе задач Подпрог-раммы: |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 Программы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
|  | II. Цель 2 Программы |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2, в том числе сле-дующие основ-ные мероприя-тия (мероприя-тия) Подпрог-раммы в разрезе задач Подпрог- |  |  |  |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | раммы: |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 Программы |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<6> Указывается один из следующих типов основного мероприятия:

«выполнение функций органами местного самоуправления Курского муниципального округа Ставропольского края, муниципальными казенными учреждениями Курского муниципального округа Ставропольского края»,

«оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Курского муниципального округа Ставропольского края, иными некоммерческими организациями»,

«исполнение публичных нормативных обязательств»,

«предоставление межбюджетных трансфертов»,

«предоставление субсидий муниципальным учреждениям Курского муниципального округа Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием (выполнением) ими муниципальных услуг (работ)»,

«осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Курского муниципального округа Ставропольского края»,

«осуществление мероприятий участниками реализации Программы»,

«проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления»,

«применение мер государственного регулирования»,

«предоставления налоговых льгот».

- Таблица 3

Форма

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, подпрограммы Программы, основному мероприятию подпрограммы Программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очеред-ной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа, всего |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному испол-нителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Став-ропольского края (да-лее - краевой бюджет), |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному испол-нителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Курс-кого муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет), |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному испол-нителю |  |  |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц <7> |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1, всего |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному испол-нителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюд-жета, |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному испол-нителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюд-жета, |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному испол-нителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц <7> |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие ос-новные мероп-риятия: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное ме-роприятие 1, всего |  |  |  |  |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному испол-нителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюд-жета, |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному испол-нителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюд-жета, |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному испол-нителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц <7> |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<7> Здесь и далее в таблице - муниципальные унитарные предприятия Курского муниципального округа Ставропольского края, хозяйственные товарищества и общества с муниципальным участием Курского муниципального округа Ставропольского края, общественные, научные и иные организации.

Таблица 4

Форма

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы,

задачам подпрограмм Программы

| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … |
| 1. | Цель 1 Программы |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы 1 Программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель 2 Программы |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы 2 Программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

- Таблица 5

Форма

Предельные объемы средств бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края на исполнение долгосрочных

муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий Программы

| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы, объекта закупки | Муниципальный заказчик, уполномоченный на заключение муниципального контракта | Предельный срок осуществле-ния закупки | Результаты выполнения работ (оказания услуг) <8>, предмет встречного обязательства и предельный срок его исполнения <9> | Код бюджетной классификации |  |  | Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | РзПр | ЦСР | группа ВР | текущий год | очередной год | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа, всего | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Бюджет Курского муници-пального округа Ставро-польского края (да- лее - местный бюджет) | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Местный бюджет | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект закупки 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект закупки 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<8> В случае если предметом долгосрочного муниципального контракта является выполнение работ, оказание услуг.

<9> В случае если предметом долгосрочного муниципального контракта является поставка товаров.

- Таблица 6

Форма

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации Программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы, подпрограммы Программы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

- Таблица 7

Форма

Сведения об источнике информации и методике расчета

индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограмм Программы

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета) <10> | Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы <11> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Программы |  |  |  |  |
| ... | Показатель решения задачи подпрограммы 1 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

--------------------------------

<10> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

Если значения индикаторов достижения цели (показателей решения задач) рассчитываются по методикам, утвержденным Правительством Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти, Правительством Ставропольского края или ответственным исполнителем (соисполнителем), указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов.

Если значение индикаторов достижения цели (показателей решения задач) определяется исходя из данных государственного (федерального) статистического наблюдения, необходимо дать ссылку на соответствующий пункт федерального плана статистических работ или указать реквизиты правового акта, которым утверждены формы отчетности, используемые при формировании статистического показателя.

<11> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

- Таблица 8

Форма

Детальный план-график

реализации Программы на очередной финансовый год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события <12> | Объемы и источники финансового обеспечения Программы <13>, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края | средства бюджета Ставропольского края | средства федерального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 |  |  | х | х | х |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 |  |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3 |  |  | х | х | х |

2

|  | … |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4 |  |  | х | х | х |
|  | ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<12> Указывается дата - дд.мм.гггг.

<13> Указываются предусмотренные Программой источники финансирования.

- Таблица 9

Форма

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: _______________________________________________

отчетный период: ______________________________________________________

Ответственный исполнитель: ____________________________________________

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы <13>, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края | средства бюджета Ставропольского края | средства федерального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Программа |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. |  |  |  |  |

2

| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.1.1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 |  | х | х | х |
| Сведения о выполнении контрольного события 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма 2. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. |  |  |  |  |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. |  |  |  |  |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2.1.1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 |  | х | х | х |
| Сведения о выполнении контрольного события 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

- Таблица 10

Форма

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программ

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Бюджетная роспись расходов главного распорядителя средств на год |  | Кассовое исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденная | С изменениями | Всего | % исполнения с учетом изменений |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа 1, всего |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1, всего |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 2. | Программа 2, всего |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 1, всего |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

- Таблица 11

Форма

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края, федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и иных источников финансирования на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Испол-нение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Программа, всего |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольс-кого края (далее - краевой бюд-жет), |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |
|  |  | средства бюджета Курского му-ниципального округа Ставро-польского края (далее - местный бюджет), |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: |  |  |
|  |  | средства юридических лиц <7> |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1, всего |  |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |
|  |  | средства местного бюджета, |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: |  |  |
|  |  | средства юридических лиц <7> |  |  |
|  | в том числе следующие ос-новные мероп-риятия: |  |  |  |
| 2.1. | Основное ме-роприятие 1.1, всего |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства местного бюджета, |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: |  |  |
|  |  | средства юридических лиц <7> |  |  |
|  | ... |  |  |  |

- Таблица 12

Форма

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименова-ние целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрог-раммы Программы | Единица измере-ния | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикатор достижения цели Прог-раммы |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель решения за-дачи под-программы Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 13

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события подпрограммы Программы | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации <14> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Программы |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы Программы |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 | х |  |  |
|  | Контрольное событие 1 |  |  | х |
|  | Контрольное событие 2 |  |  | х |
| ... | ... |  |  |  |
| Цель 2 Программы |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 Программы |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы Программы |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1 | х |  |  |
|  | Контрольное событие 3 |  |  | х |
| ... | ... |  |  |  |

--------------------------------

<14> В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы.

- Таблица 14

Форма

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Ответственный исполнитель Программы

Соисполнители Программы

Участники Программы

Подпрограммы Программы

Цели Программы

Индикаторы достижения целей Программы

Сроки реализации Программы

Объемы и источники финансового обеспечения Программы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

- Таблица 15

Форма

ПАСПОРТ

подпрограммы Программы

Наименование подпрограммы Программы

Ответственный исполнитель подпрограммы Программы

Соисполнители подпрограммы Программы

Участники подпрограммы Программы

Задачи подпрограммы Программы

Показатели решения задач подпрограммы Программы

Сроки реализации подпрограммы Программы

Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы Программы

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы Программы

- Таблица 16

Форма

| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объем финансового обеспечения Программы составит (Сумма всего), в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Курского муниципального округа Ставропольского края - (Сумма), в том числе по годам: |
| --- | --- |
|  | в очередном году - |
|  | в первом году планового периода - |
|  | во втором году планового периода - |
|  | ... |
|  | бюджет Ставропольского края - (Сумма), в том числе по годам: |
|  | в очередном году - |
|  | в первом году планового периода - |
|  | во втором году планового периода - |
|  | ... |
|  | федеральный бюджет - (Сумма), в том числе по годам: |
|  | в очередном году - |
|  | в первом году планового периода - |
|  | во втором году планового периода - |
|  | ... |
|  | ... |
|  | средства участников Программы - (Сумма), в том числе по годам: |
|  | в очередном году - |
|  | в первом году планового периода - |
|  | во втором году планового периода - |
|  | ... |