**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к информации о результатах мониторинга реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 12 месяцев 2019 года**

В 2019 году на территории Курского муниципального района Ставропольского края действует 14 муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края (далее - программы):

«Развитие образования»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Сохранение и развитие культуры»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Молодежная политика»;

«Управление имуществом»;

«Управление финансами»;

«Защита населения и территории Курского муниципального района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций»;

«Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров»;

«Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Развитие сельского хозяйства»;

«Межнациональные отношения и поддержка казачества»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

«Профилактика правонарушений в Курском районе Ставропольского края».

Общий объем финансирования программ в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2019 год составил 1 303 673,92 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2019 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составил 1 274 635,91 тыс. рублей.

Процент освоения финансовых средств составляет 97,8 %.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее:

**1. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 461 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 14 марта 2018 г. № 167, от 11 мая 2018 г. № 308, от 22 июня 2018 г. № 399, от 12 июля 2018 г. № 438, от 19 сентября 2018 г. № 608, от 24 октября 2018 г. № 701, от 22 января 2019 г. № 31, от 28 января 2019 г. № 46, от 15 февраля 2019 г. № 90, от 18 апреля 2019 г. № 236, от 19 июля 2019 г. № 424, от 13 октября 2019 г. № 589, от 10 января 2020 г. № 1, от 17 февраля 2020 г. № 118, от 17 февраля 2020 г. № 119) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы на 2019 год запланировано 720 408,66 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2019 года составили 703 287,26 тыс. рублей (97,6 % к бюджетной росписи).

В 2019 году сеть муниципальных образовательных организаций Курского района представлена образовательными организациями: 22 учреждения дошкольного образования, 23 учреждения общего образования (в том числе 2 учреждения с филиалами), 3 учреждения дополнительного образования.

В текущем учебном году в районе проведена определенная работа по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования. В Курском районе поддерживается полный охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием.

Питание в образовательных учреждениях осуществляется в соответствии с требованиями санитарного законодательства по цикличному меню.

Все пищеблоки образовательных учреждений приведены в соответствие с требованиями СанПиН. Охват питанием обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, получающих ежемесячные денежные выплаты на питание из средств районного бюджета составляет 100 %.

В 2019 году охват горячим питанием и буфетной продукцией составил 6 030 учащихся - 95 % от фактического количества учащихся. Двухразовым горячим питанием обеспечены 40 учащихся МКОУ СОШ № 11 и 20 учащихся с ОВЗ. Бесплатным питанием охвачены 1 300 человек, дети из малообеспеченных, многодетных семей. 25 учащихся с ОВЗ обучающихся на дому получают сухой паек по стоимости 26 рублей.

Заменены 211 оконных блока общей площадью 802,11 кв.м. Замена оконных блоков осуществлялась в МКОУ СОШ № 8 с. Русское, МДОУ № 3 с. Эдиссия, МДОУ № 19 с. Русское, МКДОУ № 20 с. Полтавское, МОУ школа-интернат с. Русское на сумму 3 862,08 тыс. рублей.

Выполнен капитальный ремонт кровли в МКОУ СОШ № 12 х. Графский на сумму 3 067,26 тыс. рублей.

Благоустроены территории образовательных учреждений: МКОУ СОШ № 2 ст. Курской на сумму 5 428,61 тыс. рублей, МКОУ СОШ № 5 с. Эдиссия на сумму 7 952,37 тыс. рублей.

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 07 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) установлены:

турникеты в МКОУ СОШ № 1 ст. Курской, МКОУ СОШ № 2 ст. Курской, МКОУ СОШ № 5 с. Эдиссия, МОУ школе-интернате с. Русского на сумму 495,84 тыс. рублей;

видеонаблюдение в МКОУ СОШ № 2 ст. Курской, МКОУ СОШ № 5 с. Эдиссия, МОУ школе-интернате с. Русского на сумму 463,20 тыс. рублей;

оказание услуг по организации охраны и обеспечению безопасности в МКОУ СОШ № 1 ст. Курской, МКОУ СОШ № 2 ст. Курской, МКОУ СОШ № 5 с. Эдиссия, МОУ школе-интернате с. Русского на сумму 1 339,15 тыс. рублей.

Выполнены работы по монтажу, пуско-наладке и подключению программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» в 42 образовательных учреждениях на сумму 1 765,12 тыс. рублей.

Проведено психиатрическое освидетельствование 808 работников системы образования на сумму 721,00 тыс. рублей.

Выполнены работы:

ремонт системы отопления в здании МУ ДО «ЦДОД» на сумму 1 496,91 тыс. рублей, ремонт пищеблока и актового зала в МКОУ СОШ № 12 х. Графский на сумму 1 896,77 тыс. рублей, ремонт части здания в МКОУ СОШ № 12 х. Графский на сумму 471,41 тыс. рублей, ремонт дорожек в МУ ДО «ЦДОД» Звездный на сумму 737,81 тыс. рублей, замена светильников в здании МДОУ № 8 с. Русского на сумму 212,90 тыс. рублей, устройство ограждения территории в МКОУ СОШ № 7 п. Балтийский на сумму 673,49 тыс. рублей,

электромонтажные работы по ремонту электропроводки в здании МКДОУ № 15 п. Балтийский на сумму 294,77 тыс. рублей, ремонт электроосвещения в здании МОУ СОШ № 6 с. Полтавского на сумму 540,00 тыс. рублей, ремонт коридора в здании МОУ СОШ № 18 с. Уваровского на сумму 759,73 тыс. рублей, ремонт системы отопления в здании МОУ СОШ № 18 с. Уваровского на сумму 297,39 тыс. рублей, ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ № 12 х. Графский на сумму 2 000,00 тыс. рублей.

Программа состоит из 6 подпрограмм:

1.1. Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 433 610,25 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2019 года составили 421 872,00 тыс. рублей (97,3 % к бюджетной росписи).

В общеобразовательных организациях обучается 6 348 школьников. Сохраняется вторая смена. В две смены учебный процесс организован в 7 школах, занимались во второй смене 958 учеников. Удельный вес обучающихся занимающихся в 2019 году во второй смене составляет 15 % в общей численности учащихся общеобразовательных организаций.

В 10 школах 11 единицами автотранспорта организован подвоз 645 обучающихся. За счет средств федерального бюджета приобретен школьный автобус в МКОУ СОШ № 1 ст. Курской, МКОУ СОШ № 2 ст. Курской. Для перевозок детей используется транспорт, оснащенный тахографами и системой Глонасс, что соответствует современным требованиям.

Участниками ЕГЭ являются выпускники 11-х классов общеобразовательных учреждений, допущенные к государственной итоговой аттестации, получившие «зачет» в итоговом сочинении (изложении).

В государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования участвовали 19 общеобразовательных учреждений из 21. Одиннадцатые классы не были сформированы в МКОУ СОШ № 12, МКОУ СОШ № 20. В 2019 году на участие в государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего было зарегистрировано 249 человек, в том числе сдающих единый государственный экзамен 239 человек, государственный выпускной экзамен (ГВЭ) - 10 человек.

ЕГЭ по русскому языку сдавали 237 человек, обязательный экзамен по математике на базовом уровне сдавали 166 человек, на профильном уровне- 70 учеников. По итогам сдачи обязательных предметов получен один неудовлетворительный результат по русскому языку и три неудовлетворительных результата по математике. Аттестаты о среднем общем образовании получили 98,7 % выпускников. Количество выпускников, не получивших аттестаты по результатам ЕГЭ в отчетном году 3 человека (1,2 %).

По результатам государственной итоговой аттестации 14 выпускников образовательных учреждений получили аттестаты с отличием, награждены Федеральными медалями «За особые успехи в учении».

Государственную итоговую аттестацию в 2018-2019 учебном году проходили 576 выпускников 9-го класса общеобразовательных школ. Аттестаты об основном общем образовании не получили 3 ученика (0,5 %).

Образовательные организации обеспечивают образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. По индивидуальным учебным планам обучались 140 человек. В 56,2 % зданий созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и детей-инвалидов.

Все образовательные учреждения предоставляют информацию об образовательных программах, учебных планах, о текущей успеваемости, электронную услугу зачисления в образовательную организацию, ведут электронные классные журналы и дневники.

В системе общего образования района работают 586 руководящих и педагогических работников, из них 474 - учителя.

Высшее образование имеют 459 педагогических работников (78,3 %), Со средним профессиональным образованием работают 123 педагога (20,9 %).

Для успешного решения задачи профессионально-личностного роста педагогических работников образовательных организаций организовано участие педагогических работников в курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовке. В 2019 году курсовую подготовку прошли 202 человека, что составляет 34,4 % для работников общеобразовательных учреждений.

Квалификационную категорию имеют 256 педагогических работников (43,6 %), из них 25 % - высшую, 17 % - первую категорию.

Педагогические работники активно участвуют в районных методических предметных объединениях, фестивале педагогического мастерства «Симфония урока», конкурсах «Открытый урок», «Воспитать человека», «Учитель года», «Педагогический дебют», «Воспитатель года», «Самый классный классный». В районных мероприятиях направленных на повышение педагогического мастерства приняли участие 56% педагогических работников.

1.2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 182 615,46 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2019 года составили 177 597,49 тыс. рублей (97,3 % к бюджетной росписи).

На территории Курского муниципального района образовательную деятельность осуществляют 22 дошкольных образовательных учреждения. Доля дошкольных учреждений, оснащенных в соответствии с федеральными государственными требованиями, в общем количестве дошкольных учреждений составляет 72 %.

В 2019 году поставлено на очередь в ДОУ 198 человек, зачислено 603 человека. На 1 января 2020 года численность детей в дошкольных образовательных учреждениях составляет 2 238 человек, что составляет 40,3 % от общей численности детей дошкольного возраста.

Удовлетворенность населения района дошкольным образованием составляет 95 %.

В 2019 году численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составила 186 человек.

За 2018-2019 учебный год 2 руководителя дошкольных образовательных учреждений прошли обучение современным управленческим технологиям по программе «Менеджмент в образовании».

Курсы повышения квалификации по плану-проспекту СКИРО ПК И ПРО, прошли 84 педагога дошкольных образовательных учреждений.

Компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные учреждения родители (законные представители) получают на 1 514 детей.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения получают 100 % педагогических работников дошкольных учреждений.

1.3. Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков».

На реализацию мероприятий на 2019 год с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края запланировано 13 847,87 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2019 года составили 13 650,20 тыс. рублей (98,6 % к бюджетной росписи).

Планом мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Курского района Ставропольского края в летний период 2019 года утверждена дислокация 17 пришкольных лагерей Курского района с охватом 1 459 школьников. Из муниципального бюджета на организацию питания школьников выделено 2 337,32 тыс. рублей (1 д/день - 89 руб.).

МУ ДО ДООЦ «Звездный» в 2019 году принял 368 человек, из них 170 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 168 детей Курского района отдохнули по льготной путевке. Для этих целей выделено 1 570,80 тыс. рублей (2018 г. - 1 477,30 тыс. рублей) из бюджета Курского муниципального района.

Всем летним оздоровительным учреждениям были выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии лагерей санитарным правилам. Условия пребывания детей соответствовали гигиеническим требованиям к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей.

Работа лагерей строилась в строгом соответствии с утвержденным Роспотребнадзором режимом дня. Во всех лагерях дневного пребывания организовывалось двухразовое питание. Питание осуществлялось в соответствии с утвержденным меню.

Воспитательная работа в лагерях осуществлялась в соответствии с разработанными и утвержденными программами. Использовались различные формы и методы работы с детьми, направленные на развитие и оздоровление детей.

Медицинское обслуживание обеспечено во всех лагерях. В центре «Звездный» организована круглосуточная охрана работниками ЧОП «Скала». В образовательных учреждениях организован пропускной режим, ограничен въезд автомобильного транспорта, функционирует видеонаблюдение, кнопки экстренного вызова.

Общий охват летним отдыхом с питание составил 1 940 детей (31 %).

1.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 17 963,26 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2019 года составили 17 949,62 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

В системе образования Курского района функционирует 3 учреждения дополнительного образования детей:

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей» Курского муниципального района Ставропольского края (829 обучающихся в 2019-2020 учебном году);

Муниципальное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа Курского муниципального района Ставропольского края (380 обучающихся в 2019-2020 учебном году);

Муниципальное учреждение дополнительного образования детский образовательно-оздоровительный центр «Звездный» Курского муниципального района Ставропольского края (368 ребенок в 2019 году).

Центр дополнительного образования для детей осуществлял образовательный процесс по 29 образовательным программам, соответствующим запросам и потребностям детей и родителей в дополнительных образовательных услугах, по 6 направленностям: художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, естественнонаучная, научно-техническая, туристско-краеведческая.

Муниципальное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа работает по 10 видам спорта: легкая атлетика, футбол, греко-римская борьба, пауэрлифтинг, шахматы, настольный теннис, волейбол, баскетбол, бадминтон, сетокан, каратэ.

На базе МУ ДО ДЮСШ, на отделении Пауэрлифтинга, функционирует спортивно-оздоровительная группа по адаптивной физической культуре. В ней занимаются 5 детей с ограниченными возможностями здоровья.

В школах по программам дополнительного образования занимались 5 080 школьников или 80 % от общего количества обучающихся.

Приоритетными направлениями воспитательной работы всех учреждений образования Курского района являются: патриотическое, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, экологическое.

Работа по патриотическому воспитанию в районе ведется в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.» и программой отдела образования «Гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи Курского района на 2016-2020 гг.»

В школах района работают военно-патриотические, поисково-краеведческие клубы. Для школьников проведены районные мероприятия:

спартакиада допризывной молодежи;

военно-спортивная игра «Зарница»;

профильная казачья смена на базе центра «Звездный»;

слет туристско-краеведческого движения «Отечество»;

В рамках месячника, оборонно-массовой и военно-спортивной работы, проведены тематические уроки истории, классные часы, конференции; «Воинская слава солдата», «Служу Отечеству», встречи с ветеранами войны и труда.

В рамках Плана мероприятий по подготовке и проведению в Курском районе празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 23 школах района прошли акции «Стена Памяти», «Бессмертный полк», «Письма Победы», «Георгиевская ленточка».

В общеобразовательных учреждениях ведётся работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и выполнению программы по правилам дорожного движения в сотрудничестве с ГИБДД, разработаны паспорта дорожной безопасности, проводится месячник «Внимание, дети»,

районные соревнования «Законы дорог уважай».

Большое внимание в районе уделяется физическому здоровью обучающихся. В 2019 году проведен ежегодный муниципальный этап спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», в котором приняли участие 472 обучающихся.

В 2019 году проведены соревнования по волейболу (291 человек), баскетболу (284 человек), мини-футболу (370 человек), соревнования по шашкам (121 человек), греко-римской борьбе (131 человек), районный кросс «Олимпийская звёздочка» (154 человека), спартакиада допризывной молодёжи (127 человек), соревнования по футболу «Кожаный мяч» (130 человек) и т.д.

1.5. Подпрограмма «Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 10 161,43 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2019 года составили 10 161,43 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

В Курском районе развиваются все виды семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе и приемные семьи. По состоянию на 31.12.2019 года проживают в замещающих семьях - 152 ребенка: опека и попечительство установлена над 75 детьми, в приемных семьях воспитываются 11 детей, в семьях усыновителей - 27, добровольная опека установлена над 46. Выплаты семьям осуществляются в соответствии с законом СК «О государственной поддержке приёмной семьи», опекунам - в соответствии с законом «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)». Задолженности по ним нет. Специалисты проводят плановые и внеплановые проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами их прав и законных интересов, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения требований к осуществлению своих прав и исполнению обязанностей

Свидетельство об окончании Школы приемных родителей получили 10 человек.

За 2013-2019 гг. по договорам социального найма передано в пользование 41 жилое помещение.

По итогам 2019 года случаев нарушений норм федерального и регионального законодательства в части обеспечения социальных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не выявлено

1.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 62 210,39 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2019 года составили 62 056,51 тыс. рублей (99,8 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации данной подпрограммы проведены следующие выплаты:

выплата заработной платы на сумму 8 928,19 тыс. рублей (план 9 082,07 тыс. рублей);

уплата налогов, сборов и иных платежей на сумму 94,80 тыс. рублей (план 94,80 тыс. рублей);

уплата коммунальных платежей на сумму 53 033,52 тыс. рублей (план 53 033,52 тыс. рублей).

1.7. Выполнение контрольных событий.

Выполнено 19 из 20 контрольных событий.

Контрольное событие 1.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образованием, в общей численности детей Курского района Ставропольского края от 5 до 18 лет не менее 99 %, факт - 99,2 %.

Контрольное событие 2.

Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений не более 1,2 %, факт - 1,2 %.

Контрольное событие 3.

Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Курского муниципального района Ставропольского края 99,5 %.

Контрольное событие 4.

Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений не менее 86,9 %, факт - 86,9 %.

Контрольное событие 5.

Доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификацию, от общего числа педагогических и руководящих работников, нуждающихся в переподготовке или повышении квалификации не менее 95 %, факт - 95 %.

Контрольное событие 6.

Доля педагогов, принявших участие в районных мероприятиях, направленных на повышение педагогического мастерства не менее 60 %, факт - 62 %.

Контрольное событие 7.

Доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве общеобразовательных учреждений 0 %.

Контрольное событие 8.

Доля дошкольных учреждений, оснащенных в соответствии с федеральными государственными требованиями, в общем количестве дошкольных учреждений не менее 65 %, факт - 72 %.

Контрольное событие 9.

Количество введенных дополнительных мест в дошкольных учреждениях не менее 50 %, в 2019 году реконструкции и строительства дошкольных образовательных учреждений не было, дополнительных мест не введено.

Контрольное событие 10.

Обеспечение качества и доступности дошкольного образования в районе не менее 83 %, факт - 83 %.

Контрольное событие 11.

Удовлетворенность населения района дошкольным образованием не менее 93 %, факт - 93 %.

Контрольное событие 12.

Уровень обеспеченности кадрами не менее 97 %, факт - 97 %.

Контрольное событие 13.

Доля дошкольных учреждений, соответствующих требованиям надзорных органов, в общем количестве дошкольных учреждений не менее 52 %, факт - 52 %.

Контрольное событие 14.

Число детей и подростков (всех категорий), охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярное время не менее 1 465 человек. В 2019 году организованными формами отдыха и оздоровления было охвачено 1 940 человек.

Контрольное событие 15.

Удовлетворенность населения района дополнительным образованием не менее 84 %, факт - 84 %.

Контрольное событие 16.

Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей района в возрасте от 5 до 18 лет не менее 73 %,в 2019 году 73 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получают услуги дополнительного образования.

Контрольное событие 17.

Удовлетворенность населения района качеством дополнительного образования детей не менее 87 %, факт - 87 %.

Контрольное событие 18.

Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего и среднего образования не менее 62 %, факт - 64 %.

Контрольное событие 19.

Численность семей, находящихся в социально опасном положении не более 35 семей. В 2019 году 13 семей находятся в социально-опасном положении.

Контрольное событие 20.

Доля устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи не менее 93 %.В 2019 году 100 % детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, устроены в семьи.

**2. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 462 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 191, от 26 апреля 2018 г. № 265, от 14 июня 2018 г. № 380, от 11 июля 2018 г. № 434, от 08 октября 2018 г. № 666, от 26 декабря 2018 г. № 843, от 16 января 2019 г. № 8, от 30 января 2019 г. № 53, от 05 марта 2019 г. № 132, от 18 апреля 2019 г. № 234, от 14 июня 2019 г. № 352, от 20 июня 2019 г. № 376, от 21 октября 2019 г. № 598, от 22 января 2020 г. № 9, от 05 февраля 2020 г. № 70, от 05 февраля 2020 г. № 74) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 328 496,87 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2019 года составили 328 478,05 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 2 подпрограмм.

2.1. Подпрограмма «Социальное обеспечение населения».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 312 985,10 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2019 года составили 312 966,28 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

Осуществление выплат социального характера производится своевременно и в полном объеме (рублей):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План** | **Факт** |
| **Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан** | **117 721,39** | **117 720,55** |
| в том числе следующие мероприятия: |  |  |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 22 919,30 | 22 919,30 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 30 518,32 | 30 518,32 |
| Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 4 045,76 | 4 045,76 |
| Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | 29,97 | 29,97 |
| Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | 180,89 | 180,89 |
| Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | 1 500,00 | 1 499,40 |
| Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам | 52,87 | 52,87 |
| Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» | 1 089,04 | 1 089,04 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | 21 779,50 | 21 779,50 |
| Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям | 2,50 | 2,25 |
| Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 24 456,30 | 24 456,30 |
| Выплата социального пособия на погребение | 300,57 | 300,57 |
| Предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | 63,65 | 63,65 |
| Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, в соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. №104-кз «О детях войны в Ставропольском крае» | 10 782,72 | 10 782,72 |
| **Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям** | **138 363,62** | **138 345,65** |
| в том числе следующие мероприятия: |  |  |
| Выплата ежемесячного пособия на ребенка | 47 504,00 | 47 504,00 |
| Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | 24 390,00 | 24 390,00 |
| Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета | 1,64 | 1,61 |
| Проведение новогодней елки для детей с ограниченными возможностями здоровья | 100,00 | 87,12 |
| Выплата ежегодной компенсации на каждого из детей не старше 18 лет. Обучающихся в общеобразовательных учреждениях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | 1 853,09 | 1 853,09 |
| Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей». | 64 151,49 | 64 151,49 |
| Выплата денежной компенсации семьями, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | 363,4 | 358,34 |
| **Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»** | **56 900,09** | **56 900,09** |
| в том числе следующие мероприятия: |  |  |
| Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета | 56 800,09 | 56 800,09 |
| Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | 100,00 | 100,00 |

Низкий процент выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг связан с уменьшением количества получателей данных мер социальной поддержки.

Выплата компенсации страховой премии по договорам ОСАГО, в отчётном периоде произведена 1 заявителю.

2.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 15 511,77 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2019 года составили 15 511,77 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации мероприятий данной подпрограммы произведены следующие выплаты:

выплата заработной платы сотрудникам управления план - 14 526,01 тыс. рублей, факт - 14 526,01 тыс. рублей;

осуществление иных закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд план - 985,76 тыс. рублей, факт - 985,76 тыс. рублей;

уплата налогов, сборов и иных платежей план - 24,02 тыс. рублей, факт - 24,02 тыс. рублей.

2.3. Выполнение контрольных событий.

Из 27 контрольных событий выполнены 13.

Контрольное событие 1.1:

Выплатить 7 % семьям субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, фактически выплачено 1 % семьям, по причине отсутствия обратившихся граждан

Контрольное событие 1.2:

Обеспечить мерами социальной поддержки 1 700 ветеранам труда и труженикам тыла, фактически 1 510 обеспечены МСП, 190 ветерана труда сняты с выплаты по причине смерти или перехода на другую выплату

Контрольное событие 1.3:

Обеспечить мерами социальной поддержки 223 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, фактически 205 обеспечены, 18 получателей сняты с учета по причине смерти или перехода на другую выплату

Контрольное событие 1.4:

Выплатить 3 гражданам ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, выплачено 3 гражданам.

Контрольное событие 1.5:

Выплатить 22 семьям ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий, выплачено 22 семьям.

Контрольное событие 1.6:

Предоставить государственную социальную помощь 236 малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, фактически предоставлено 313 малоимущим семьям.

Контрольное событие 2.2:

Выплатить 40 студентам ежегодное социальное пособие на проезд, фактически выплачено 40 студентам.

Контрольное событие 1.8:

Выплатить 73 гражданам ежегодную денежную выплату лицам, награждённым знаком «Почётный Донор», фактически выплачено 73 донорам.

Контрольное событие 1.9:

Обеспечить мерами социальной поддержки 1 151 ветерана труда Ставропольского края, фактически выплачено 1 086 ветеранам труда, 65 получателей сняты с выплаты по причине смерти или перехода на др. вид выплат.

Контрольное событие 1.10

Выплатить 2 инвалидам компенсацию страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям, фактически выплачено 1 инвалиду.

Контрольное событие 1.11:

Выплатить 2 737 гражданам меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, фактически выплачено 2 634 гражданам, у 103 граждан окончен срок инвалидности или причина смерть.

Контрольное событие 1.12:

Выплатить 41 гражданину социальное пособие на погребение, фактически выплачено 59 гражданам.

Контрольное событие 1.13:

Предоставить 24 гражданам компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, фактически предоставлено 23 гражданам, 1 получатель выбыл.

Контрольное событие 1.15:

Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, в соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. №104-кз «О детях войны в Ставропольском крае» выплачена 2 143 гражданам.

Контрольное событие 2.1:

Выплатить ежемесячное пособие на ребёнка 3 600 получателям на 7 013 ребенка, фактически выплачено 3 254 получателям, на отчетную дату 346 дел приостановлено, так как граждане не явились на продление выплаты.

Контрольное событие 2.2:

Предоставить меры социальной поддержки 1 637 многодетным семья, фактически предоставлены 1 635 семьям.

Контрольное событие 2.3:

Выплатить 513 получателям ежемесячную денежную выплату нуждающимся в поддержке семьям, в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, фактически выплачено 479 получателю, на отчетную дату 34 дела приостановлено, так как граждане не явились на продление выплаты.

Контрольное событие 2.4:

Провести новогодний праздник для 186 детей с ограниченными возможностями здоровья, новогодний утренник состоялся 23 декабря 2019г., подарки получили 165 детей.

Контрольное событие 2.5:

Выплатить 697 многодетным семьям ежегодной компенсации на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей, фактически выплачено 697 многодетным семьям.

Контрольное событие 2.6

Выплатить 800 получателям государственное пособие лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей», выплачено 720 получателям, у 80 получателей закончился срок выплаты.

Контрольное событие 2.7:

Выплата денежной компенсации семьями, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок предоставлено 53 семьям.

Контрольное событие 3.1:

Выплатить 513 получателям ежемесячную денежную выплату нуждающимся в поддержке семьям, в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, фактически выплачено 479 получателю, на отчетную дату 34 дела приостановлено, так как граждане не явились на продление выплаты.

Контрольное событие 3.2:

Предоставить государственную социальную помощь 236 малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, фактически предоставлено 313 малоимущим семьям.

Контрольное событие 4.1.

Выплатить заработную плату 39 сотрудникам управления, фактически выплачено 39 сотрудникам.

Контрольное событие 4.2.

Осуществлено иных закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения

Контрольное событие 4.3

Уплачено налогов, сборов и иных платежей

**3. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 459 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 02 апреля 2018 г. № 206, от 03 мая 2018 г. № 275, от 19 июня 2018 г. № 390, от 24 октября 2018 г. № 702, от 24 октября 2018 г. № 703, от 04 февраля 2019 г. № 58, 05 февраля 2019 г. № 70, от 29 апреля 2019 г. № 257, от 19 июля 2019 г. № 425, от 21 октября 2019 г. №597, от 22 января 2020 г. № 10, от 12 февраля 2020 г. № 98, от 12 февраля 2020 г. № 99) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 70 489,66 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2019 года составили 70 328,34 тыс. рублей (99,8 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 7 подпрограмм.

3.1. «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 15 782,70 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2019 года составили 15 782,70 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Функции дополнительного образования детей в Курском районе осуществляют муниципальное учреждение дополнительного образования Курского муниципального района Ставропольского края «Курская детская художественная школа» (ДХШ) с филиалом в с. Эдиссия и муниципальное учреждение дополнительного образования Курского муниципального района Ставропольского края «Курская детская музыкальная школа» (ДМШ) с филиалами в ст. Галюгаевской, с. Русском и с. Эдиссия.

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

обучение детей по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, запланировано - 605 человек, фактически 627 человека (104 %).

достижения обучающихся в конкурсных мероприятиях, выполнен на 101 % (по плану за год 1 550 человек, по факту - 1 565 человек).

30 марта 2019 года в городе Минеральные Воды Министерство культуры г. Санкт-Петербурга организовало проведение Международного инструментального конкурса исполнительского мастерства «Вдохновение», в котором приняли участие учащиеся и преподаватели Курской детской музыкальной школы. Он проходил при поддержке Общероссийской Молодежной общественной организации «Мир» и АНО «Культура искусств» (г. Санкт-Петербург).

Результаты выступления учащихся Курской детской музыкальной школы:

Диплом Лауреата I степени:

Киселевский Герман (фортепиано) - преп. Жаронкина Т.С.

Диплом Лауреата II степени:

Вокальный ансамбль «Радуга» - преп. Багдасарьян Л.Ш.

Меретина Ангелина (фортепиано) - преп. Горелова Н.К.

Фортепианный дуэт: Меретина А. и Киселевский Г. - преп. Жаронкина Т.С.

Дуэт аккордеонистов: Рыкуш Алексей и Багдасарьян Лиана - преп. Егиазарова С.Г.

Диплом Лауреата III степени:

Бадалян Армен (фортепиано) - преп. Дербитова Л.В.

Голова Ирина (аккордеон) - преп. Шешуева Л.В.

Фортепианный дуэт: Квелашвили Виктория и Саркисян Анастасия – преп. Коваленкр Т.В.

13 апреля в станице Курской Ставропольского края состоялось замечательное и важное событие в музыкальной жизни Курского района - VI Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «ЗВЕЗДЫ БУДУЩЕГО». Выступления участников фестиваля-конкурса прошло в концертном зале Курской детской музыкальной школы. 90 коллективов, более 70 преподавателей прибыли в станицу Курскую, чтобы выступить перед зрителями и членами жюри. 324 юных музыканта из 16 детских музыкальных школ и школ искусств Ставропольского края и республик Северного Кавказа демонстрировали свое мастерство в инструментальном и вокальном творчестве.

11 марта учащиеся Курской детской художественной школы приняли участие в Зональный этап краевой конкурсной выставки «По произведениям А.С. Пушкина» ДХШ г. Пятигорск. Представлены 25 работ учащихся. 12 учащихся отмечены Дипломами победителей конкурса.

14 марта в г. Ставрополе в Ставропольском краеведческом музее Им. Прозрителева и Праве прошёл музейный марафон. Приняли участие - Ладин Вадим, Попова Ксения. Награждены Благодарственными письмами.

Участие в Межрегиональных и Всероссийских конкурсах и фестивалях.

Всероссийская теоретическая олимпиада по истории искусств «От Джотто до Дюрера» (г. Тотьма, Вологодская область) - приняли участие 7 человек. Результаты в конце апреля.

Всероссийская олимпиада «Культура и искусство», г. Санкт-Петербург. Приняли участие, прошли в финал и участвовали очно 3 учащихся (Шевцова Юлия, Шевцова Анастасия, Логвинова Елизавета).

Международный конкурс «Юный художник». Образовательный портал «Гениальные дети». Диплом I место: Мардалиева Зехра, Черткоева Маргарита, Дербитова Софья, Султанова Алина, Цамалаидзе Ксения, диплом II место - Мардалиев Мустафа.

20 мая в «Ставропольском краевом училище дизайна» в г. Пятигорске прошло закрытие краевой конкурсной выставки работ победителей и дипломантов краевого конкурса среди учащихся школ дополнительного образования в сфере культуры «По произведениям А.С. Пушкина», посвященной 220-летию со дня рождения великого поэта.

Конкурс проходил в три этапа (муниципальный, зональный и краевой). В краевом этапе приняли участие 463 работы юных художников от 7 до 18 лет, выполненные в разной технике и номинациях (графика, живопись, скульптура, ДПИ).

По итогам конкурса, учащиеся Курской детской художественной школы Смирнова Кристина, Руденко Яна, Карцаева Вероника, Баянова Екатерина, Шевцова Юлия стали дипломантами конкурса, а учащийся выпускного класса Курской детской художественной школы Кузнецов Глеб стал победителем, награжден Дипломом лауреата I степени.

С 19 по 25 августа состоялся Межрегионального открытого арт-пленэра для педагогов-художников «Звездный берег».

Администрация Курского района в рамках международного Дня борьбы с коррупцией (9 декабря) провела конкурс на лучший рисунок (логотип) на антикоррупционную тематику. Свои работы представили более 40 детей.

3.2. Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 21 909,85 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2019 года составили 21 863,92 тыс. рублей (99,8 % к бюджетной росписи).

Библиотечное обслуживание населения осуществляет муниципальное учреждение «Межпоселенческая центральная библиотека». Она включает в себя центральную районную библиотеку, районную детскую библиотеку и 25 библиотек-филиалов.

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

поступление новых экземпляров литературы в библиотеки на 1 000 человек населения района, по плану 136,9 экземпляра, по факту - 102,5;

число зарегистрированных пользователей, по плану 21 750 человек, по факту 22 002 человека (101 %);

число посещений библиотек, по плану - 227 000, по факту - 234 654 посещений, выполнен на 103 %.

3.3. Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 19 217,06 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2019 года составили 19 217,06 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Культурно-досуговую деятельность в районе обеспечивает муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий районный Дом культуры».

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

количество клубных формирований, в районном Доме культуры по плану 27, фактически действовало 28 клубных формирований, это 104 % к планируемым показателям;

количество участников зональных, краевых, межрегиональных, всероссийских международных конкурсов, фестивалей, запланировано в 2019 году - 45 человек. За 12 месяцев - 50 человек. Т

количество проводимых мероприятий, запланировано в 2019 году 264 мероприятия, за отчётный период проведено 264 мероприятий.

Основные культурно-массовые мероприятия, проведённые за 9 месяцев 2019 года.

9 марта на центральной площади возле районного Дома культуры прошел традиционный народный праздник «Широкая масленица». На празднике звучала веселая народная музыка, создавая настроение радости, веселья и задора у всех жителей станицы. Коллективы станицы порадовали всех празднично украшенными столами, разнообразием блюд из блинов. Работники районного Дома культуры совместно со специалистами Центра дополнительного образования детей организовали праздничную программу. Праздник не состоялся бы без главного события - сожжения чучела Масленицы, которое символизирует уход зимы, таяние льда, приход первого весеннего тепла и расцветания природы.

18 марта 4 колектива культурно-досуговых учреждений приняли участие в краевом фестивале-конкурсе любительских театров «Театральный перекресток», который состоялся в г. Георгиевск.

27 апреля народный хореографический коллектив «Экспрессия» успешно выступил на VII межрегиональном фестивале-конкурсе кавказского танца «Жемчужина Кавказа», который проходил в городском Доме культуры города Ессентуки. В творческом состязании приняли участие хореографические коллективы из Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики. Коллективы представили на суд зрителей около 40 кавказских танцев, среди которых были: дагестанские, армянские, грузинские, осетинские и чеченские.

Народный хореографический коллектив «Экспрессия» в конкурсной программе продемонстрировал грузинский народный танец «Тушури». Наши участники достойно представили Курский район и завоевали диплом лауреата I степени в возрастной группе 13-15 лет в номинации «Народный танец».

17 мая в зрительном зале районного Дома культуры в рамках Года театра прошел спектакль по рассказам А. Платонова «Челюсть Дракона», в который вошли три произведения: «Броня», «Иван Великий» и «Челюсть дракона» (режиссер Е.Ю. Медведев).

В течение двух дней 31 мая и 1 июня в станице Курской проходил региональный фестиваль-конкурс традиционной казачьей культуры «Казачья сторона».

Учредителями фестиваля-конкурса выступили министерство культуры Ставропольского края и комитет по делам национальностей и казачества. Организаторы - Ставропольский краевой Дом народного творчества, Ставропольский краевой казачий центр, администрация Курского муниципального района Ставропольского края и Управление культуры Курского муниципального района.

9 июня в станице Курской прошёл традиционный IV фестиваль национальных культур «Курский район - территория мира и согласия». В этому году в числе участников были: народный ансамбль песни и танца «Баллиц», Моздокского района РСО-Алания (руководитель - Алан Владимирович Гобеев); вокальная группа «Нюрлан», филиал №3 «Дом культуры Брагунского с/п» МБУК «РДК» Гудермесского муниципального района Чеченской республики (руководитель - Майса Ахмедовна Бабутаева); трио «Шатлыкъ», филиал №3 «Дом культуры Брагунского с/п» МБУК «РДК» Гудермесского муниципального района Чеченской республики (руководитель - Майса Ахмедовна Бабутаева); Вячеслав Георгиевич Хабитов - заведующий сектором по патриотическому воспитанию МБКДУ «Моздокский РДК», помощник главы республики Северная Осетия-Алания; Тоита Исраилова - народная артистка Чеченской республики.

14 сентября 2019 года на центральной площади станицы Курской Курского муниципального района Ставропольского края состоялся V Межрегиональный фестиваль-ярмарка «Курский Арбузник-2019».

Программа фестиваля была разнообразной и насыщенной. С 8.00 утра для жителей и гостей района работала сельскохозяйственная ярмарка «Покупай Ставропольское». В течение всего дня возле кинотеатра «Восток» работали творческие площадки: арбузные фотозоны, выставка огородных пугал, вернисаж детских рисунков, творческие мастерские и музейный квест «История арбузов». На сцене представили участников фестиваля из соседних республик: трио «Настроение» из города Моздока Северной Осетии-Алании. образцовый хореографический ансамбль «Горошинки» и вокальный ансамбль «Конфетти» из города Прохладный Кабардино-Балкарской республики, Адам Исаев и Малхазни Исхаджоева из Наурского района Чеченской республики.

21 сентября прошли праздничные мероприятия, посвящённые дню Ставропольского края.

4 ноября на центральной площади станицы Курской состоялось торжественное мероприятие «День пирога», приуроченное ко Дню народного единства. Гостями праздничного мероприятия стали: Депутат государственной Думы федерального собрания РФ - Бондаренко Е.В. и 42-я гвардейская Евпаторийская Краснознаменная дивизия из ст. Калиновской Чеченской республики. По улице Калинина была развернута выставка военного оружия.

Были установлены подворья организациями станицы, где жители и гости праздника смогли угоститься блюдами национальной кухни, а также настоящей солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне. Каждый коллектив не только украсил свой стол, но и в творческой форме представил символ праздника «Пирог».

Особое внимание уделяется организации и проведению районных смотров, конкурсов и фестивалей: районный конкурс исполнителей патриотической песни «Солдатский конверт», районный смотр-конкурс хореографического искусства «Волшебный мир танца», районный вокальный конкурс «Песня собирает друзей», районный конкурс театрального искусства «Синяя птица».

3.4. Подпрограмма «Кинообслуживание населения».

На реализацию мероприятий на 2019 год с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края запланировано 4 434,57 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2019 года составили 4 427,63 тыс. рублей (99,8 % к бюджетной росписи).

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

количество проведенных киносеансов, по плану за 2019 год - 2 830, проведено за 12 месяцев - 1 233 киносеанса;

количество кинозрителей, по плану - 18 000, по факту - 14 974 за 12 месяцев;

количество кинопоказов отечественных фильмов, по плану 950. За год прошло 270 кинопоказов отечественных фильмов.

3.5. Подпрограмма «Развитие музейного дела».

Финансовое обеспечение на 2019 год не предусмотрено.

Большая работа проводится районным музеем истории и краеведения. Ко всем календарным и памятным датам России проводятся экскурсии, тематические мероприятия и выставки.

Подпрограмма состоит из 2 целевых индикаторов. Оба выполнены в полном объёме. «Количество выставок, мероприятий, экскурсий» по плану за 2019 год - 60, за 12 месяцев прошло 115 мероприятий и экскурсий (192 %). «Количество человек, посетивших музей». За год музей посетили 3 400 человек, при плане за 1 560 человек (217 %).

3.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 9 145,47 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2019 года составили 9 037,03 тыс. рублей (98,8 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации данной подпрограммы проведены следующие выплаты (тыс. рублей):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 8 344,28 | 8 235,84 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 790,15 | 790,15 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 11,04 | 11,04 |

3.7. Подпрограмма «Развитие туризма».

На реализацию мероприятий данной подпрограммы финансирование не предусмотрено.

Подпрограмма включает три целевых индикатора:

количество сайтов в информационной сети «Интернет» на которых размещена информация о туристко-рекреационном потенциале Курского района Ставропольского края, информация размещается на 4 сайтах (администрации Курского муниципального района, Управления культуры, районного Дома культуры и библиотеки);

количество внутренних и въездных туристских потоков в Курский район, запланировано на 2019 год - 15, по факту - 17 (113 %). Это творческие коллективы из соседних районов Ставропольского края, Республик Северо-Кавказского Федерального округа и г. Москвы. 14 апреля- Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «ЗВЕЗДЫ БУДУЩЕГО» (4 делегации), 10 июня Межрегиональный фестиваль национальных культур «Курский район - территория мира и согласия» - (4 делегации), Межрегионального открытого арт-пленэра для педагогов-художников «Звездный берег» - (3 делегации), V Межрегиональный фестиваль-ярмарка «Курский Арбузник - 2019» - (3 делегации), 4 ноября - районный праздник «День национального Пирога» (3 делегации);

количество участников событийных мероприятий в Курском районе, по плану 1 500 человек, фактически 2 700 человек (180 %).

3.8. Выполнение контрольных событий.

Выполнено 15 из 19 контрольных событий.

Контрольное событие 1.

Обучено по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства 627 человек (605).

Контрольное событие 2.

Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям на поддержку отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов) на сумму 75,56 тыс. рублей (75,56 тыс. рублей).

Контрольное событие 3.

Приняло участие в мероприятиях, конкурсах, фестивалях, краевого, регионального и других уровней 1 610 человек (1 600).

Контрольное событие 4.

Предоставлено мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности на 400,00 тыс. рублей (400,00 тыс. рублей).

Контрольное событие 6.

Поступило новых экземпляров литературы в библиотеки на 1000 человек населения района 102,5 (по плану - 136,9). Плановый показатель 2019 года не достигнут, причина в том, что финансирование остаётся на прежнем уровне, при этом цена на печатные издания ежегодно увеличивается. Население Курского района растёт, поэтому показатель уменьшился. Библиотеки района ведут активную деятельность по увеличению поступлений литературы в фонды: за счёт акций книгодарения, спонсорской помощи, участия в конкурсах различного уровня, пожертвования от авторов книг и других частных лиц. Совокупный объём документного фонда библиотек Курского муниципального района на 01.01.2020 года составил 375,89 тыс. экз. изданий. За 2019 год фонд увеличился на 2 653 тыс. экз. (0,7 %).

Контрольное событие 7.

Зарегистрировано пользователей 22 002 (21 750).

Контрольное событие 8.

Посетило Библиотеку 234 654 (227 000).

Контрольное событие 9.

Действовало клубных формирований 28 (27).

Контрольное событие 10.

Приняли участие в зональных, краевых, межрегиональных, всероссийских международных конкурсов, фестивалей 45 (45).

Контрольное событие 11.

Проведено мероприятий 264 (264).

Контрольное событие 12.

Проведено киносеансов 1 233 (по плану 2 830).

Контрольное событие 13.

Присутствовало кинозрителей 14 974 (по плану 18 000). Необходимым условием для заключения договоров с прокатными организациями («Sony», «Walt Disney» и другие), выпускающими самые рейтинговые и ожидаемые фильмы, выступает количество кинозалов в кинотеатре. Так как в кинотеатре «Восток» всего один зрительный зал, то нет возможности воспроизводить один фильм 5-7 раз в день, поэтому многие ожидаемые кинопремьеры не вошли в репертуарное планирование кинотеатра, в связи с чем, значительно сократилось количество зрителей, посещающих кинотеатр. Большой процент зрителей района входит в возрастную категорию от 12 до 18 лет, а так как многие фильмы выходят с возрастным ограничением 18+, то граждане, не достигшие 18 лет, не имеют право посещать такие сеансы. В 2019 году большинство зарубежных кинопремьер выходили с возрастным ограничением 18+. Данный факт также является одной из основных причин спада посещаемости.

Контрольное событие 14.

Было показано отечественных фильмов 270 (по плану 240).

Контрольное событие 15.

Проведено выставок, мероприятий, экскурсий 115 (60).

Контрольное событие 16.

Посетило музей 3 400 (1 550).

Контрольное событие 17.

Размещено в информационной сети «Интернет» информации о туристско-рекреационном потенциале Курского района Ставропольского края (далее - Курский район) 4 (5).

Контрольное событие 18.

Состоялось внутренних и въездных туристских потоков в Курский район 17 (15).

Контрольное событие 19.

Приняли участие в событийных мероприятиях Курского района 2 700 (1 500).

**4. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 464 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 06 марта 2018 г. № 150, от 26 апреля 2018 г. № 264, от 09 октября 2018 г. № 667, от 21 января 2019 г. № 24, от 22 января 2019 г. № 29, от 09 августа 2019 г. № 467, от 16 октября 2019 г. № 588, от 30 октября 2019 г. № 615, от 30 декабря 2019 г. № 760, от 05 февраля 2020 г. № 84, от 05 февраля 2020 г. № 85, от 05 февраля 2020 г. № 86) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 18 258,30 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2019 года составили 14 848,97 тыс. рублей (81,3 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 4 подпрограмм.

4.1. Подпрограмма «Физическая культура и массовый спорт».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 633,51 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2019 года составили 633,51 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Деятельность учреждения направлена на проведение физкультурно-спортивной работы и спортивных мероприятий, участие в краевых, межрегиональных и всероссийских спортивно-массовых мероприятиях.

За отчетный период проведено 130 спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 11 840 спортсменов по различным видам спорта. Сборные команды Курского района участвуют в муниципальных и краевых соревнованиях по футболу, баскетболу, вольной и греко-римской борьбе, пауэрлифтингу, волейболу, настольному теннису, боксу, легкой атлетике. Заняты призовые места: 1 место - 73, 2 место - 52, 3 место - 64.

4.2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и система подготовки спортивного резерва».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 7 987,78 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2019 года составили 7 985,48 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации подпрограммы осуществлялось обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей и подростков.

Расходы на выплаты персоналу муниципального казённого учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы «Старт».

4.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия»

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 5 687,03 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2019 года составили 5 686,23 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

В рамках подпрограммы проведены расходы на выплаты персоналу муниципального казённого учреждения на сумму 3 477,97 тыс. рублей.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд составили 1 972,26 тыс. рублей.

Уплата налогов, сборов и иных платежей. Кассовые расходы за 6 месяцев составили 236,00 тыс. рублей.

4.4. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 3 949,98 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2019 года составили 543,75 тыс. рублей (13,8 % к бюджетной росписи).

Проведен ремонт спортивного комплекса «Юбилейный».

4.5. Выполнение контрольных событий.

Все контрольные события выполнены.

Контрольное событие 1.

Проведено 130 (130) мероприятий в области здравоохранения, спорта и физической культуры.

Контрольное событие 2.

Предоставлено 100 % (100 %) информации о проводимых на территории Курского района спортивных и оздоровительных мероприятий и прием заявок на участие в этих мероприятиях.

Контрольное событие 3.

Проведено 6 (6) комплексных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Контрольное событие 4.

Сформирован и утвержден единый календарный план спортивно-массовых мероприятий проводимых на территории Курского муниципального района Ставропольского края в 2019 году.

Контрольное событие 5.

Предоставлено 100% информации об образовательных программах дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, учебных планах, годовых календарных учебных графиках.

Контрольное событие 6.

100 % (100 %) комплектование контингента детско-юношеской спортивной школы «Старт» КМР СК.

Контрольное событие 7.

5 (5) специалистов повысили свою профессиональную квалификацию.

**5. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Молодежная политика»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 06 июня 2017 г. № 402 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 января 2018 г. № 43, от 26 апреля 2018 г. № 260, от 30 января 2019 г. № 30, от 20 июня 2019 г. № 377, от 08 июля 2019 г. № 411, от 10 января 2020 г. № 2, от 10 января 2020 г. № 3) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 2 070,64 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2019 года составили 2 070,64 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из одного основного мероприятия и одной подпрограммы.

5.1. Основное мероприятие «Проведение мероприятий для молодежи».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 501,52 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 12 месяцев 2019 года составили 501,52 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

1. Работа с талантливой и одаренной молодежью (10 мероприятий):

Ежегодно проводится районный конкурс военно-патриотической песни «Солдатский конверт», в 2019 году в нём приняли участие 17 коллективов и 25 солистов общеобразовательных школ и учреждений культуры Курского района. Делегация Курского района в количестве 12 человек приняла участие в краевом фестивале-конкурсе солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт-2019».

Команды МКОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 2 и МКОУ СОШ № 5 приняла участие в краевой интеллектуальной игре «Наука 0+». Команда МКОУ СОШ № 1 выиграв районный этап, вышли в 1/4 краевого финала, где заняли 4-ое место.

Межрайонная Школа актива лидеров в которой приняли участие 120 ребят, в том числе и 8 человек из Туркменского и Буденновского районов; Школа актива учащейся молодёжи Ставропольского края «Достижения»; Школа актива лидеров «Старт Машук».

Районный фестиваль национальных культур «Узнай культуру друга». В фестивале приняли участие 5 школ Курского района: МКОУ СОШ № 5 с. Эдиссия , МКОУ СОШ № 9 п. Рощино, МКОУ СОШ № 15 п. Дыдымкин, МКОУ СОШ № 20 х. Бугулов и МКОУ СОШ № 22 х. Зайцево, которые представили выбранное самостоятельно национальное подворье народов, проживающих на территории нашего края, а именно: русские, армяне, кабардинцы, чеченцы и даргинцы.

Межрайонный кубок КВН среди Восточных районов Ставропольского края. За звание весёлых и находчивых боролись: «Утомленные школой» Курский район; «На вздохе» Степновский район; «Дети 90-х» Нефтекумский гор.округ; «Черный +1» Буденновский район; «СМАК» Арзгирский район и «8+5» Левокумский район;

Районный этап XXVII краевого вокально-патриотического фестиваля-конкурса «Солдатский конверт-2020» в котором приняли участие 100 человек и присутствовало не менее 300 человек.

2) Культурно-массовые мероприятия (5 мероприятий):

12 марта состоялся районный этап краевого конкурса «Я-Лидер»; участие в мероприятии «Широкая Масленица!»; праздничный концерт посвященный празднованию Дня молодёжи России; Интеллектуальная игра «Я знаю свой край», посвященная Дню Ставропольского края.; Молодёжный бал-маскарад «Респект года!»

3) Гражданско-патриотическое воспитание молодежи (31 мероприятий):

В районе зарегистрировано 27 военно-патриотических клубов общей численностью участников 753 человек и 14 музеев. За 12 месяцев 2019 года были проведены следующие мероприятия: «Крепость в степи» - квест посвященный Дню защитника Отечества; мероприятие посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана; конкурс рисунков, стихов, посвященных сохранению исторической памяти о событиях 1979-1989 годов в Афганистане; мероприятие посвященное Дню воссоединения Крыма с Россией; молодежный патриотический квест; районный День призывника; районная «Вахта памяти»; районная акция «Георгиевская ленточка»; соревнования по футболу среди молодёжи «Кубок Победы»; участие в мероприятиях и митинге, посвященных 74-ой годовщине празднования Победы ВОВ 1941-45г.г.; районная акция, приуроченная ко Дню отказа от курения; 3 районные Акции «Мы - граждане России!»; районная патриотическая акция, посвященная празднованию Дня России; 2 акции «Свеча памяти»; Спортивно - исторический квест; Мероприятие посвященное Дню флага; участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби; Районный день призывника; Мероприятие посвященное Дню Конституции России; Дискуссионный клуб «Диалог на равных», «Герои нашего времени»; Акция «Почта поколений»; Акция «Поколение победителей»; Акция «Стихи ветерана»; Акция «Ветеран моей семьи»; Интернет-эстафета «Голос Победы»; Акция «Друг ветерана»; молодежный патриотический квест «Ночь в музее».

4) Развитие молодежного добровольческого движения (20 мероприятий):

В Курском районе действуют 26 волонтёрских отрядов с общей численностью волонтёров - 1 614 человек. 23 отряда действуют на базе школ, 1 отряд - на базе организации: ГКУСО «Курский СРЦН «Надежда». 2 отряда на базе МКУ «ЦПМ КМР СК». За 12 месяцев 2019 года были проведены следующие мероприятия: 2 акции «Подари радость детям»; волонтёрская акция посвященная празднованию «8 марта»; 28 марта в ст. Курская на базе РДК состоялся V межрайонный волонтёрский форум «Инициатива-2019», в котором приняли участие волонтёрские отряды Курского района, Карачаево-Черкесской Республики общей численностью участников 150 человек; волонтёрская акция «Капля крови для жизни»; районная акция «Мы с Вами!»; районная акция по очистке захоронений и Мемориала воинской славы «Чистая память»; Для победителя конкурса «Лучший волонтёрский отряд - 2018» был организован экскурсионный тур в Кабардино-Балкарию на Чегемские водопады. Стартовал районный конкурс «Лучший волонтерский отряд - 2019»; районный экологический квест «Зеленая планета»; молодёжная акция «День героев Отечества»; акция «Дарите друг другу ромашки» посвященная празднованию Дня семьи, любви и верности; Краевая волонтерская акция «Соберем ребенка в школу»; Молодёжная экологическая акция «Сохраним природу Ставрополья»; Акция «Пусть никто не будет одинок…», посвященная Дню пожилого человека; Акция «Цветы России - мамам»; Акция «Красная лента»; Экологический субботник «Зелёная Россия»; Экологическая акция «Чистые берега Кавказа»; Краевая волонтерская акция «Успей сказать: Спасибо!»

5) Работа с молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья (2 мероприятия):

Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья; Фестиваль художественного творчества молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Участие приняли 20 человек, продемонстрировавшие свои творческие способности.

6) Профилактика негативных проявлений в молодежной среде (18 мероприятий):

В рамках проведения мероприятий посвященных празднованию Дня защитника Отечества был проведен квест, в котором принял участие ребята из школ а также несовершеннолетние, находящийся в социально-опасном положении; провели 6 мероприятий по профилактике негативных проявлений в молодежной среде; 2 беседы «Безопасный интернет»; месячник антинаркотической направленности; акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом; спортивно-развлекательный квест «Я здоров и независим»; Открытый турнир по волейболу «Спорт против наркотиков»; Мероприятие по профилактике негативных явлений в молодежной среде «Как алкоголь убивает человеческий организм»; Экскурсионный тур в г. Пятигорск с молодёжью состоящей на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних; 2 беседы по профилактике негативных явлений и межэтнических отношений в молодежной среде; Всероссийская общественная акция «Безопасность детства - 2019»

7) Работа с молодыми семьями (3 мероприятия):

Молодежная акция посвященная празднованию Дня защиты детей; районный фестиваль-конкурс «Парад колясок»; спортивная эстафета «Папа, мама, я - спортивная семья» (4 семьи).

8) Спортивно-массовые мероприятия (9 мероприятий):

В данном направлении проведены следующие мероприятия: районная молодёжная спартакиада «Будь готов»; турнир по волейболу среди молодежи «Нет наркотикам»; открытый турнир по баскетболу среди молодёжи «В спорте жизнь»; делегация Курского района приняла участие в проекте «Воркаут-тур по Ставропольскому краю» где заняли 2 призовых места; районная зарядка «Мы за здоровый образ жизни»; спортивно-развлекательный квест «JUST DO IT», посвященный празднованию Дня молодежи; подведение итогов и награждение победителей соревнований профессионального мастерства среди молодежи АПК; Турнир по стритболу «Здоровая молодежь - здоровая нация»; спортивная акция «Я за активный отдых».

9) Профориентированные мероприятия (4 мероприятия):

Проведена профориентационная беседа; участие в проведении краевой образовательной программы личностного роста в рамках проекта «Ступени роста»; в рамках Дня единых действий «День российского предпринимательства» проведена бизнес-игра «Дух предпринимательства»; «Профориентационная беседа» МКУ «Центр по работе с молодежью» КМР СК, совместно с ГБУЗ СК «Курская РБ» провели профориентационную беседу с учащимися 11 классов МКОУ СОШ № 2.

10) Межведомственное взаимодействие:

При проведении мероприятий наш Центр взаимодействует с МУК «Управление культуры» КМР СК, МУК «Межпоселенческий районный Дом Культуры» КМР СК, отделом образования АКМР СК, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав АКМР СК, отделением по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Курскому району, управлением труда и социальной защиты населения АКМР СК, ГКУ СО «Курский социально реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда», отделом ЗАГС управления ЗАГС СК по Курскому району, Советом ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Курского района, отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды АКМР СК, МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» КМР СК, ГКУ «Центр занятости населения Курского района».

11) Информационное обеспечение молодежной политики, в т.ч. наличие интернет-ресурсов:

Центр по работе с молодёжью имеет раздел на официальном сайте администрации Курского муниципального района, где размещает информацию о проведённых мероприятиях. Также информация о мероприятиях, проводимых Центром, публикуется в районной газете «Степной маяк», на официальном сайте комитета Ставропольского края по делам молодёжи, в соц. сетях - страница в https://vk.com - https://vk.com/kurskaya\_molodezh; страница в сети instagram: molodejj\_kurskoi26.

Деятельность молодежного центра

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Достигнутый результат |
|  | Численность молодых граждан, систематически посещающих молодежный центр (человек) | 130 |
|  | Количество участников мероприятий, проведенных молодежным центром (человек) | 11 120 |
|  | Количество зрителей мероприятий, проведенных молодежным центром (человек) | 14 810 |
|  | Количество мероприятий, проведенных молодежным центром за 12 месяцев 2019 года (единиц) | 102 |

5.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 1 569,12 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2019 года составили 1 569,12 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации подпрограммы проведены следующие выплаты:

расходы на выплату персоналу - 1 438,72 тыс. рублей;

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд - 130,40 тыс. рублей.

5.3. Выполнение контрольных событий.

Контрольные события выполнены все.

Контрольное событие 1.

Достижение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по реализации молодежной политики в Курском районе Ставропольского края (далее - район), в общем количестве молодежи, проживающей на территории района не менее 80 %, факт - 84,54 %.

Контрольное событие 2.

Доля молодежи, удовлетворенной качеством и доступностью услуг по организации и проведению мероприятий по направлениям молодежной политики не менее 80 %., факт - 100 %.

Контрольное событие 3.

Количество проведенных мероприятий по реализации молодежной политики в районе не менее 88. Проведено 102 мероприятия.

Контрольное событие 4.

Доля молодежи задействованной в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодёжи в районе, в общем количестве молодёжи, проживающей на территории района не менее 55 %, факт - 58 %.

Контрольное событие 5.

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях волонтерского движения в районе, в общем количестве молодежи, проживающей на территории района не менее 27 %, факт - 36,85 %.

Контрольное событие 6.

Количество полученных данных о социальном положении семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Курского муниципального района Ставропольского края. Получены данные о 14 семьях состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Контрольное событие 7.

Снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними не менее 1,5 %. На территории, согласно статистическим данным, наблюдается снижение подростковой преступности на 25 % (с 8 до 6), то есть несовершеннолетними и с их участием совершено 6 преступлений. Число несовершеннолетних участников также 6.

**6. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Управление имуществом»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 455 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 10 мая 2018 г. № 296, от 30 июля 2018 г. № 481, от 26 декабря 2018 г. № 840, от 15 мая 2019 г. № 278, от 08 августа 2019 г. № 464) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 800,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2019 года составили 647,25 тыс. рублей (80,9 % к бюджетной росписи).

В рамках осуществления мероприятий по реализации муниципальной программы за третий квартал 2019 года отделом имущественных и земельных отношений проведены работы по результату которых в собственность Курского муниципального района Ставропольского края зарегистрировано 6 земельный участок, вовлечено в оборот 87 земельных участков путем заключения договоров аренды, заключено 19 договор купли-продажи земельных участков. В результате за 12 месяцев 2019 года по вовлечению и сопровождению действующих договоров аренды плановые показатели выполнены на 97,85 %, по продаже земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 108,5 % от плановых.

6.1. Выполнение контрольных событий.

Выполнено 4 из 7 контрольных событий.

Контрольное событие 1.

Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность, составляет 100 %, по плану 100 %.

Контрольное событие 2.

Доходы, полученные от сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, составляют 63,84 тыс. рублей, по плану 90,60 тыс. рублей.

Контрольное событие 3.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий Курского муниципального района Ставропольского края, составляют 577,63 тыс. рублей, по плану 88,40 тыс. рублей.

Контрольное событие 4.

Доля земельных участков, на которые за регистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность, составляет 100 % (шесть участков), по плану 100 % (один участок).

Контрольное событие 5.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, составляют 167,03 тыс. рублей, по плану 412,01 тыс. рублей.

Контрольное событие 6.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах Курского района, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, составляют 15 579,91 тыс. рублей, по плану 17 864,18 тыс. рублей.

Контрольное событие 7.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах Курского района, составляют 2 051,70 тыс. рублей, по плану 150,00 тыс. рублей.

**7. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 458 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 января 2018 г. № 40, от 26 апреля 2018 г. № 262, от 11 октября 2018 г. № 671, от 18 января 2019 г. № 22, от 21 января 2019 г. № 27, от 06 мая 2019 г. № 265, от 11 июня 2019 г. № 349, от 21 января 2020 г. № 7, от 05 февраля 2020 г. № 69, от 05 февраля 2020 г. № 73) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 119 891,82 тыс. рублей.

Кассовые расходы по программе за 12 месяцев 2019 года составили 119 660,46 тыс. рублей (99,8 % к бюджетной росписи).

Программа включает 8 основных мероприятия и одну подпрограммы.

7.1. На основные мероприятия программы выделено 108 131,56 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2019 года составили 107 900,20 тыс. рублей (99,8 % к бюджетной росписи).

1) Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования.

По контрольному событию в соответствие с решением совета Курского муниципального района о местном бюджете от 05.12.2019 г. № 170 «О бюджете Курского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утвержден бюджетный прогноз Курского муниципального района на период до 2026 года.

В рамках контрольных событий сформированы расходы в соответствии с предельными расходами местного бюджета («потолками» расходов) на реализацию муниципальных программ Курского муниципального района на период их действия, а так же сформирован местный бюджет в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров местного бюджета, утвержденные решением «О бюджете Курского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 05.12.2019 г. № 170.

Контрольное событие по проведению оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края. В целях реализации мероприятий по оценке муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края, в соответствии с пунктом 42 постановления администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 11.11.2014 г. № 889 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 11 ноября 2013 г. № 859» и постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 28.04.2016 г. № 244 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края» приказом Финансового управления администрации Курского муниципального района (далее Финансовое управление) от 26.03.2019 № 10 утверждены результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 2018 год.

Контрольное событие по проведению контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля за 2019 года, в рамках которого проведена:

ревизия финансово-хозяйственной деятельности администрации муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края и муниципального образования станицы Стодеревской Курского района Ставропольского края;

ревизия исполнения бюджетной сметы: муниципального казенного учреждения «Комитет по физической культуре и спорту» Курского муниципального района Ставропольского края и подведомственного муниципального казенного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы «Старт»; муниципального учреждения «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» Курского муниципального района Ставропольского края; муниципального учреждения Детско-юношеская спортивная школа Курского муниципального района Ставропольского края.

Проверкой выявлены нарушения Бюджетного кодекса РФ, Граждан-ского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Трудового кодекса РФ, Закона о бухгалтерском учете и других законодательных актов. Ведется слабая работа по рациональному и эффективному использованию бюджетных средств, слабый контроль за работой автотранспорта. По результатам контрольного мероприятия - выявлено нарушений на общую сумму 239 847 рублей. По выявленным нарушениям ведется работа.

2) Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курского муниципального района Ставропольского края.

Контрольное событие: установлен порядок представления главными распорядителями бюджетных средств (главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета) обоснований бюджетных ассигнований по расходам местного бюджета (источникам финансирования дефицита местного бюджета).

Приказом Финансового управления от 03.10.2019 г. № 32 утвержден порядок формирования и представления главными распорядителями средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период. Главными распорядителями бюджетных средств представлены обоснования бюджетных ассигнований по расходам местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Контрольное событие: проведена ежегодная инвентаризация расходных обязательств.

Контрольное событие: проведена ежегодная инвентаризация расходных обязательств.

В 2019 году во исполнение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 10.08.2018 г. № 167н «Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, и признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 мая 2017 г. №82н» и постановлением администрации Курского района Ставропольского края от 25.02.2019 г. № 111 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Курского района Ставропольского края» специалистами отдела планирования и исполнения бюджета Финансового управления была проведена инвентаризация с использованием подсистемы «Планирование бюджета» автоматизированной системы «Бюджет» Ставропольского края. Главным результатом проведения инвентаризации расходных обязательств является формирование реестра расходных обязательств, учет в реестре расходных обязательств всех расходных обязательств Курского муниципального района и обеспечение соответствия учтенных расходных обязательств действующему законодательству. Сопоставление бюджетных обязательств с реестром расходных обязательств показало, что все расходы бюджета Курского муниципального района, предусмотренные действующим решением о бюджете, имеют нормативно-правовое регулирование и отражены в реестре расходных обязательств Курского района.

Контрольное событие: по формированию годовой отчетности о состоянии кредиторской и дебиторской задолженности (Ф.369 (Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности на 01 января 2020 года форма 0503369)) в соответствии с приказами министерства финансов от 30.12.2019 № 406 «О сроках представления годовой бюджетной отчетности и сводной годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, месячной, квартальной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности в 2020 году. Срок предоставления отчетности 19.02.2020 г.

Контрольное событие: доведены предельные объемы финансирования и бюджетные обязательства.

Регулярно доводятся предельные объемы финансирования и лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета Курского муниципального района.

Контрольное событие: уточнены невыясненные поступления, зачисляемые на лицевые счета:

1 квартал - по 2 уведомлениям на сумму 26,08 тыс. рублей по главному администратору 507 (управление культуры) и 201 (администрации поселений);

2 квартал - по 3 уведомлениям на сумму 432,69 тыс. рублей по главному администратору 506 (отдел образования);

3 квартал - по 4 уведомлениям на сумму 122,53 тыс. рублей по главному администратору 506 (отдел образования) и по Муниципальному учреждению культуры «Кановский культурно-досуговый центр»;

4 квартал - по 4 уведомлениям на сумму 6,40 тыс. рублей по главному администратору 506 (отдел образования по МКДОУ детский сад № 10,20) и по Муниципальному учреждению культуры «Балтийский культурно-досуговый центр».

Контрольное событие: обеспечены гарантии муниципальным служащим в соответствии с действующим законодательством Ставропольского края.

1 квартал - выплачены гарантии одному муниципальному служащему в размере 17,51 тыс. рублей;

2 квартал - выплачены гарантии трем муниципальным служащим в размере 321,82 тыс. рублей;

3 квартал выплачены гарантии одному муниципальному служащему в размере 15,45 тыс. рублей;

4 квартал выплачены гарантии одному муниципальному служащему в размере 41,64 тыс. рублей.

3) Проведение единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией муниципальных финансов.

Контрольное событие: проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

Во исполнение постановления администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 06.06.2014 г. № 430 «Об утверждении Порядка и методики балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края» до 05 апреля текущего года Финансовое управление проводит оценку качества финансового менеджмента главных распорядителей.

Контрольное событие: сформирован реестр расходных обязательств Курского муниципального района.

Финансовым управлением сформирован и утвержден министерством финансов реестр расходных обязательств Курского муниципального района 16.05.2019 г.

Контрольное событие: проведены ежедневные, ежедекадные, ежемесячные мониторинги (внесистемный учет) поступлений в доход местного бюджета.

Ведется работа ежедневных, ежедекадных, ежемесячных мониторингов поступлений доходов в местный бюджет.

4) Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления Курского муниципального района и муниципальных образований Курского района Ставропольского края.

Контрольное событие: разработаны и утверждены основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

В соответствии с полномочиями администрации, установленными пунктом 6 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением совета от 24.11.2017 г. № 9, основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утверждены распоряжениями администрации.

Контрольное событие - утверждена сводная бюджетная роспись на очередной финансовый год и плановый период.

Приказом Финансового управления от 26.11.2019 г. № 41 «Об утверждении сводной бюджетной росписи на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утверждена сводная бюджетная роспись на очередной финансовый год и плановый период.

Контрольное событие: доведены показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета Курского муниципального района.

Отдел планирования и исполнения бюджета доводит показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств, в соответствие с решением совета о местном бюджете в установленные сроки.

Контрольное событие: утвержден кассовый план на очередной финансовый год.

В соответствии с приказом Финансового управления от 21.12.2015 г. № 89 «Об утверждении Порядка составления и ведения косового плана исполнения бюджета Курского муниципального района Ставропольского края в текущем финансовом году» кассовый план на очередной финансовый год ведется.

Контрольное событие: сформирован годовой отчет об исполнении местного бюджета за отчетный период.

В соответствии с полномочиями, установленными пунктом 25, 26 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением совета от 24.11.2017 г. № 9, администрация Курского муниципального района Ставропольского края 05.03.2019 г. № 04-42/549 направляет проект решения «Об исполнении бюджета Курского муниципального района Ставропольского края за 2018 год» в совет Курского муниципального района Ставропольского края и контрольно-счетный орган Курского муниципального района Ставропольского края.

Отчет об исполнении местного бюджета за 2018 год утвержден решением совета Курского муниципального района от 25.04.2019 г. № 121 и опубликован в газете «Степной маяк» от 01.06.2019 г. № 38 (9393).

Заключение контрольно-счетного органа Курского муниципального района на годовой отчет за 2018 год подготовлено 19.04.2019 г.

Контрольное событие: использованы иные межбюджетные трансферты органами местного самоуправления Курского района Ставропольского края на решение вопросов местного значения.

В соответствие с решением совета Курского муниципального района от 29.03.12 № 284 «Об утверждении Порядка о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Курского муниципального района Ставропольского края бюджетам поселений, входящих в состав Курского муниципального района Ставропольского края» предоставлены иные межбюджетные трансферты за 2019 год следующим администрациям муниципальных образований:

Курского сельсовета;

станицы Стодеревской;

Серноводского сельсовета.

5) Обеспечение сбалансированной финансовой поддержки муниципальных образований Курского района Ставропольского края.

Контрольное событие: распределены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из Районного фонда финансовой поддержки поселений.

Распределены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из Районного фонда финансовой поддержки поселений за 2019 год составило - 80 965,79 тыс. рублей.

Контрольное событие: организовано поступление сверхплановых доходов в консолидированный бюджет Курского района.

По контрольному событию поступление сверхплановых доходов в консолидированный бюджет Курского района за 12 месяцев проведено 16 комиссий, в результате поступило доходов 11 032,90 тыс. рублей.

Контрольное событие: проведен мониторинг расходов на содержание органов местного самоуправления сельских поселений.

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 20.10.2010 г. № 342-п «Об утверждении положения о проведении мониторинга соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края бюджетного законодательства Российской Федерации» и приказом министерства финансов Ставропольского края от 27.12.2010 г. № 200 «О некоторых мерах по реализации положения о проведении мониторинга соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края бюджетного законодательства Российской Федерации, утвержденного постановлением правительства Ставропольского края от 20 октября 2010г. №342-п» министерством финансов Ставропольского края проводится мониторинг соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края бюджетного законодательства Российской Федерации. Материалы, необходимые для проведения мониторинга, представлены всеми муниципальными образованиями Курского района в срок и в полном объеме. По итогам отчетного финансового года до 20.01.2020 г.

6) Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности администрации Курского муниципального района Ставропольского края, ее структурных подразделений и муниципальных учреждений Курского муниципального района Ставропольского края.

Централизованной бухгалтерией обслуживается 70 учреждений. Заработная плата в учреждении выплачивается вовремя, за 2020 год она составила 103 504,26 тыс. рублей, приобретено основных и материальных запасов за первое полугодие на сумму 839,41 тыс. рублей.

7) Размещение на официальном сайте администрации Курского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной, достоверной, доступ-ной информации о состоянии муниципальных финансов.

Размещена информация об открытом бюджете для граждан и ежемесячные отчеты об исполнении бюджета Курского муниципального района.

8) Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения местного бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности.

В единой информационной системе произведены корректировки по наименованию муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреждения детского сада № 7 Курского муниципального района Ставропольского края; по муниципальному казённому учреждению дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Старт» Курского муниципального района Ставропольского края; по муниципальному казенному учреждению культуры «Ростовановский центр культуры, досуга и спорта» Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края.

Осуществлялась проверка актуальности информации об организациях в «Сводном реестре» в отношении главных распорядителей средств местного бюджета и находящихся в их ведении участников бюджетного процесса.

9) Обслуживание муниципального долга.

Муниципальный долг Курского муниципального района составляет 0 рублей.

7.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год запланировано 11 760,26 тыс. рублей.

Кассовые расходы по программе за 12 месяцев 2019 года составили 11 760,26 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Все 28 контрольных событий выполнены.

**8. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 01 июня 2017 г. № 388 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 21 февраля 2018 г. № 98, от 26 апреля 2018 г. № 259, от 02 ноября 2018 г. № 727, от 30 января 2019 г. № 52, от 04 февраля 2020 г. № 8, от 05 февраля 2020 г. № 75) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 3 398,93 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2019 года составили 3 397,64 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из основного мероприятия и одной подпрограммы.

8.1. Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории Курского района Ставропольского края».

Финансирование не предусмотрено.

8.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год запланировано 3 398,93 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2019 года составили 3 397,64 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

В целях реализации муниципальной программы администрацией Курского муниципального района Ставропольского края были проведены следующие мероприятия по защите населения и территории Курского района от ЧС.

Выплачена заработная плата сотрудникам ЕДДС и уплачены страховые взносы на сумму 2 859,38 тыс. рублей

Уплачены налоговые сборы на сумму 2,85 тыс. рублей.

Выплачено по иным закупкам товарам и услугам для обеспечения муниципальных нужд на сумму 535,42 тыс. рублей.

8.3. Выполнение контрольных событий.

Контрольное событие 1.

Размещены материалы на официальном сайте администрации Курского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью информирования населения Курского района по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

**9. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 460 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 02 февраля 2018 г. № 50, от 26 апреля 2018 г. № 263, от 28 января 2019 г. № 43, от 28 января 2019 г. № 44, от 16 июля 2019 г. № 421, от 04 февраля 2020 г. № 58, от 05 февраля 2020 г. № 88) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 11 172,48 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2019 года составили 11 172,48 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 3 подпрограмм.

9.1. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса, развитие потребительского рынка».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год запланировано 61,01 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2019 года составили 61,01 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Размещено в газете «Степной маяк» пять публикаций по вопросам деятельности малого и среднего бизнеса, развития потребительского рынка (25.05.2019 г., 25.05.2019 г., 29.05.2019 г., 05.06.2019 г.,05.06.2019 г., 19.06.2019 г., 24.07.2019г.) на общую сумму 29,40 тыс. рублей.

Организованы и проведены профессиональные праздники: «День работников бытового обслуживания», «День российского предпринимательства» на торжественные мероприятия использовано 31,61 тыс. рублей (памятные подарки, цветы).

9.2. Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год запланировано 11 111,46 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2019 года составили 11 111,46 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Расходы проведены в рамках содержания МФЦ (заработная плата, налоги и иные выплаты).

9.3. Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата».

Финансирование по данной подпрограмме на 2019 год не предусмотрено.

9.4. Выполнение контрольных событий.

Выполнены 16 из 17 контрольных событий.

Контрольное событие 1 - 4:

Размещены в газете «Степной маяк» материалы по вопросам деятельности малого и среднего бизнеса, развития потребительского рынка:

25.05.2019 г., 25.05.2019 г., 29.05.2019 г., 05.06.2019 г., 05.06.2019 г., 19.06.2019 г., 24.07.2019 г. Размещено 7 публикаций.

Контрольное событие 5 - 8:

Проведены семинары с предпринимателями: 22.03.2019 г., 07.06.2019 г., 06.09.2019 г., 06.12.2019 г.

Контрольное событие 9:

Проведено мероприятие «День российского предпринимательства» 24.05.2019 г.

Контрольное событие 10 - 11:

Проведены ярмарки: 13.02.2019 г., 14.09.2019 г.

Контрольное событие 12:

Выдано субсидий для покрытия части затрат предпринимателям, осуществляющим деятельность по приоритетным направлениям экономики района, на сумму 50,00 тыс. рублей. По факту 0,00 по причине отсутствия заявителей.

Контрольное событие 13:

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг, в том числе на базе МФЦ, составляет 90 процентов. По факту 95 %.

Контрольное событие 14:

Срок ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных или муниципальных услуг составляет не более 15 минут. По факту 15 минут.

Контрольное событие 15:

Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, в общем объеме предоставляемых услуг составляет 73,5 процентов. По факту 76 %.

Контрольное событие 16:

Объем инвестиций в основной капитал составляет 833,00 млн. рублей. По факту составил 998,00 млн. руб.

Контрольное событие 17:

Объем инвестиций в основной капитал на 1 жителя района составляет 14 200,00 рублей. По факту 18 426,90 рублей (предварительные данные)

**10. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 457 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 20 февраля 2018 г. № 92, от 26 апреля 2018 г. № 261, от 15 августа 2018 г. № 524, от 02 ноября 2018 г. № 728, от 30 января 2019 г. № 51, от 27 июня 2019 г. № 384, от 30 октября 2019 г. № 616, от 04 февраля 2020 г. № 63) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 16 140,98 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2019 года составили 8 425,32 тыс. рублей (52,2 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 3 подпрограмм.

10.1. Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год запланировано 800,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2019 года составили 800,00 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Оплачены работы по содержанию мест захоронений бытовых отходов на сумму 800,00 тыс. рублей.

10.2 Подпрограмма «Развитие транспортной системы».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год запланировано 1 102,39 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2019 года составили 1 099,71 тыс. рублей (99,8 % к бюджетной росписи).

Выплачены субсидии по пассажирским перевозкам по маршруту Курская - Рощино на сумму 281,84 тыс. рублей.

Выплачены субсидии по пассажирским перевозкам по маршруту Курская - 42й километр на сумму 341,28 тыс. рублей.

Выплачены субсидии по пассажирским перевозкам по маршруту Курская - Балтийский на сумму 83,00 тыс. рублей.

Выплачены субсидии по пассажирским перевозкам по маршруту Курская - Галюгаевкая на сумму 393,77 тыс. рублей.

10.3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год запланировано 14 238,59 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2019 года составили 6 525,61 тыс. рублей (45,8 % к бюджетной росписи).

Оплата работ по разработке сметной документации на сумму 25,00 тыс. рублей.

Оплата работ по разработке КСОДД на сумму 99,99 тыс. рублей.

Оплата за оказание услуг по проведению проверки правил применения сметных норм, индексов и методологии выполнения сметной документации на сумму 30,00 тыс. рублей.

Оплата за оказание услуг по осуществлению строительного контроля на сумму 38,34 тыс. рублей.

Содержание светофоров 54,38 тыс. рублей.

Содержание муниципальных дорог 6 277,90 тыс. рублей.

10.4. Выполнение контрольных событий.

Выполнены 2 из 5 контрольных событий.

Контрольное событие 1:

Оплата за выполнение работы по организации и содержанию мест захоронений бытовых отходов 799,99 из 800 тыс. рублей.

Контрольное событие 2:

Выплата субсидий за осуществление пассажирских перевозок по внутрирайонным маршрутам 1 099,71 из 1 102,39 тыс. рублей.

Контрольное событие 3:

Выплачено на обслуживание светофоров 54,38 из 54,38 тыс. рублей.

Контрольное событие 4:

Выплачено на содержание и ремонт автодорог 6 277,90 из 13 939,04 тыс. рублей. Причина - работы не завершены, переход на 2020 год.

Контрольное событие 5:

Изготовление технической документации на 193,33 тыс. рублей из 245,17 тыс. рублей. Причина - экономия на торгах.

**11. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 463 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 26 января 2018 г. № 28, от 06 марта 2018 г. № 151, от 14 мая 2018 г. № 310, от 09 ноября 2018 г. № 738, от 01 февраля 2019 г. № 56, от 05 февраля 2019 г. № 69, от 02 июля 2019 г. № 394, от 09 июля 2019 г. № 416, от 23 октября 2019 г. № 604, от 22 января 2020 г. № 8, от 05 февраля 2020 г. № 71, от 05 февраля 2020 г. № 75) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 6 476,33 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2019 года составили 6 307,62 тыс. рублей (97,4 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 4 подпрограмм.

11.1. Подпрограмма «Развитие растениеводства».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год запланировано 228,16 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2019 года составили 228,16 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

За анализируемый период в АПК Курского муниципального района Ставропольского края числится 19 сельскохозяйственных предприятий, которые предоставляют отчет «О финансово-экономическом состоянии сельхозтоваропроизводителей Курского района».

Посевная площадь зерновых культур на зерно в целом по району составила 93,87 тыс. га, что на 7,4 % больше 2018 года.

Из них сев яровых составляет 42,4 тыс. га, элитными семенами засеяно 10,5 тыс. га, удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, составляет 11,7 %, при плановом показателе 9,0 %.

Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения в виде выплаты субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в сумме 6 855,11 тыс. рублей, согласно внесенным изменениям - 0,00 тыс. руб. Выплату производит министерство сельского хозяйства Ставропольского края.

Выплата субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян предусмотрено в сумме 3 104,26 тыс. рублей, согласно внесенным изменениям - 0,00 тыс. руб. Выплату производит министерство сельского хозяйства Ставропольского края.

Борьба с иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) в сумме 228,16 тыс. рублей. Было обследовано и обработано 144,55 га пашни. Кассовое исполнение произведено в полном объеме.

11.2. Подпрограмма «Развитие животноводства».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год финансирование не запланировано.

Животноводство является одной из основных и немаловажных отраслей сельскохозяйственного производства. Анализируя работу отрасли животноводства по Курскому району необходимо отметить следующее: по состоянию на 31.12.2019 года было произведено скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) 7,48 тысяч тонн, при целевом индикаторе 7,4 тысяч тонн. Выполнение - 101 %. Производство мяса говядины в сельхозпредприятиях увеличилось на 25 % с 48,23 тонны до 60,50 тонн. Объемы производства мяса баранины в сельхозпредприятиях снизились незначительно - так в 2019 году они составили 94,9 тонн, а в 2018 году 99,3 тонн - снижение на 4 %.

Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий Курского района в 2019 году составило 20,93 тысяч тонн, при плановом показателе 15,0 %. Выполнение составило 140 %.

Для производства животноводческой продукции необходимо восстановлении численности поголовья скота, осуществлении комплекса мер по улучшению кормопроизводства, а также уровня селекции и воспроизводства стада и на этой основе продуктивности животных и птицы.

Выплата субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз предусмотрено в сумме 448,52 тыс. рублей, согласно внесенным изменениям - 0,00 тыс. руб. Выплату производит министерство сельского хозяйства Ставропольского края.

11.3. Подпрограмма «Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год запланировано 504,47 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2019 года составили 501,27 тыс. рублей (99,4 % к бюджетной росписи).

Проведение соревнований среди субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства в сумме 500,00 тыс. рублей. На 31.12.2019 кассовое исполнение произведено в полном объеме (100 %).

Поддержка малых форм хозяйствования в виде субсидий на возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования в сумме 4,47 тыс. рублей. На 31.12.2019 года выплаты составили 1,27 тыс. рублей или 28,47 %. Деньги выплачены не в полном объеме из-за досрочного погашения кредитов.

11.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия.

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год запланировано 5 743,70 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2019 года составили 5 578,19 тыс. рублей (97,1 % к бюджетной росписи).

11.5. Выполнение контрольных событий.

Выполнены 2 из 6 контрольных событий.

Контрольное событие 1.

Не выплачена субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на сумму 6 855,11 тыс. рублей, по причине возврата средств в министерство сельского хозяйства Ставропольского края.

Контрольное событие 2.

Обработано природных биотопов (на пастбищах) Курского района в целях снижения численности иксодовых клещей-переносчиков Крымской геморрагической лихорадки 144,55 га.

Контрольное событие 3.

Не выплачены субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян на сумму 3 104,26 тыс. рублей, по причине возврата средств в министерство сельского хозяйства Ставропольского края.

Контрольное событие 4.

Не выплачены субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в сумме 448,52 тыс. рублей, по причине возврата средств в министерство сельского хозяйства Ставропольского края.

Контрольное событие 5.

Награждены победители соревнований денежной премией.

Контрольное событие 6.

Выплачено субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным, краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования на сумму 1,10 тыс. рублей, деньги выплачены не в полном объеме из-за досрочного погашения кредитов и просрочки кредитов.

**12. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Межнациональные отношения и поддержка казачества»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 454 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 06 марта 2018 г. № 152, от 06 ноября 2018 г. № 732, от 15 мая 2019 г. № 278, от 31 мая 2019 г. № 316, от 08 июля 2019 г. № 412, от 04 февраля 2020 г. № 61, от 05 февраля 2020 г. № 72) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 450,42 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2019 года составили 396,12 тыс. рублей (87,9 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 2 подпрограмм.

12.1. Подпрограмма «Профилактика терроризма, национального и религиозного экстремизма, минимизация и ликвидация последствий их проявлений на территории Курского района Ставропольского края».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год запланировано 220,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2019 года составили 220,00 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

В Курском районе Ставропольского края ведётся целенаправленная работа по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, развитию этнических и этноконфессиональных отношений.

01 июня 2019 года в парке ст. Курской Курского района в рамках мероприятий, посвященных Дню защиты детей, состоялось торжественное награждение участников и победителей районного конкурса рисунков и социальных плакатов по антитеррористической и антиэкстремистской тематике «Невидимая угроза человечеству». Военный комиссар Стрельцов Андрей Павлович вручил дипломы и подарки победителям конкурса: Гончаровой Анне, Ким Валерии, Бескровной Анастасии, Кашириной Ксении, Бучукури Артему, Бережновой Ксении, Стрельцову Максиму, Кострицкой Арине, Кирилюк Алексею, Шамота Дарье, Лопата Александре, Суховой Надежде, Алкацевой Виктории, Ащеуловой Илоне, Хожан Полине, Пулиной Полине, Хасановой Мадине, Джанаевой Диане, Болдиновой Ольге. Всем участником вручены грамоты за участие в конкурсе, руководители, подготовившие победителей, отмечены благодарственными письмами. Жюри было не просто выбрать лучшие из представленных на конкурс работ. На конкурс были представлены рисунки и плакаты 38 участников. Отмечено, что работы в полной мере раскрывают богатую палитру идей, жанров, позволяют убедиться в безграничной детской фантазии, оригинальном творческом решении таких сложных тем. У ребят неординарный взгляд на окружающий мир и проблемы. Некоторые из работ по своему агитационному накалу, наглядности, эмоциональности вполне достойны, чтобы их уже сегодня использовать для социальной рекламы, в виде баннеров, щитов. Лучшие конкурсные работы будут представлены на выставке с одноименным названием «Невидимая угроза человечеству», использованы при проведении информационно-пропагандистских мероприятий, в том числе производстве полиграфической продукции, а проведение такого конкурса стало достойной лептой в деле антитеррористической и антиэкстремистской пропаганды и просвещения подрастающего поколения.

09 июня 2019 года в станице Курской прошел ежегодный фестиваль национальных культур «Курский район - территория мира и согласия». Фестиваль существует на протяжении многих лет, а статус межрегионального получил с 2015 года. За время его существования в нем приняли участие творческие коллективы из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестана, Чеченской Республики и многие другие. В этом году в числе участников были: народный ансамбль песни и танца «Баллиц», Моздокского района РСО-Алания (руководитель - Алан Владимирович Гобеев); вокальная группа «Нюрлан», филиал №3 «Дом культуры Брагунского с/п» МБУК «РДК» Гудермесского муниципального района Чеченской республики (руководитель - Майса Ахмедовна Бабутаева); трио «Шатлыкъ», филиал №3 «Дом культуры Брагунского с/п» МБУК «РДК» Гудермесского муниципального района Чеченской республики (руководитель - Майса Ахмедовна Бабутаева); Вячеслав Георгиевич Хабитов - заведующий сектором по патриотическому воспитанию, помощник главы республики Северная Осетия-Алания, МБКДУ «Моздокский РДК»; Тоита Исраилова - народная артистка Чеченской республики. Цикл мероприятий, посвященных дружбе народов, начался в 12 часов дня с аттракционов и развлекательной программы для детей и подростков ко Дню России. В 14.30 часов в зрительном зале районного Дома культуры состоялось торжественное открытие фестиваля и большой гала-концерт, а с 16 часов и до позднего вечера на центральной площади состоялись мастер-класс по национальному танцу, выставка декоративно-прикладного творчества, открытый показ фильма «Щелкунчик и четыре королевства». По итогам мероприятия все участники V фестиваля получили грамоты от начальника управления культуры за активное участие и организацию национальных подворий. А гости фестиваля были награждены дипломами участников и памятными подарками.

12 июня 2019 года на базе спорткомплекса «Юбилейный» станицы Курской прошел футбольный турнир «Содружество», посвященный Дню России. Турнир объединил 12 спортивных команд из соседних районов и регионов таких как: Моздок, Кировский городской округ, Степновский район и Наурский район Чеченской Республики. По итогам мероприятия участникам вручены дипломы и кубки.

14 сентября 2019 года на центральной площади станицы Курской Курского муниципального района Ставропольского края состоялся V Межрегиональный фестиваль-ярмарка «Курский Арбузник-2019». Программа фестиваля была разнообразной и насыщенной. С 8:00 утра для жителей и гостей района работала сельскохозяйственная ярмарка «Покупай Ставропольское». В течение всего дня возле кинотеатра «Восток» работали творческие площадки: арбузные фотозоны, выставка огородных пугал, вернисаж детских рисунков, творческие мастерские и музейный квест «История арбузов». На Центральной площади все желающие смогли бесплатно продегустировать арбузные угощения на любой вкус и настроение, поучаствовать в развлекательных и спортивно-игровых программах: «Арбузное королевство», конкурс на лучший креативный арбузный костюм, чемпионат по поеданию арбузов, «Арбузные старты», Арбузное ГТО и многие другие, а также была организована работа аттракционов. В 10:00 состоялось праздничное открытие V-го межрегионального фестиваля-ярмарки «Курский Арбузник-2019». После приветствия и поздравления главы Курского муниципального района - Сергея Ивановича Калашникова праздник был торжественно открыт. На сцене представили участников фестиваля из соседних республик: трио «Настроение» из города Моздока Северной Осетии-Алании. образцовый хореографический ансамбль «Горошинки» и вокальный ансамбль «Конфетти» из города Прохладный Кабардино-Балкарской республики, Адам Исаев и Малхазни Исхаджоева из Наурского района Чеченской республики. Были представлены и 8 футбольных команд межрегионального турнира по футболу среди детских команд под девизом «Мир детям Северного Кавказа!», который в этом году совпал с «Арбузником». Ежегодно, начиная с 2004, футбольный турнир собирает более 120 участников. Почетным гостем мероприятия стал Олег Дмитриевич Яровой - глава администрации местного самоуправления Моздокского района. Далее по сложившейся доброй традиции были открыты национальные подворья сельских поселений и предприятий нашего района. Каждое подворье встречало гостей фестиваля хлебом-солью, песнями и плясками, вкуснейшими блюдами, которые все желающие смогли отведать и оценить их подачу. Помимо этого всеми подворьями были подготовлены визитные карточки и мастер-классы. Кульминацией праздника стал яркий, сочный гала-концерт, в котором приняли участие гости фестиваля и творческие коллективы районного Дома культуры. Все участники V Межрегионального фестиваля-ярмарки «Курский Арбузник-2019» получили грамоты за участие, а гости из соседних республик памятные подарки и благодарственные письма. Также был подведен итог конкурса на лучший арбузный костюм, победитель был награжден грамотой и памятным подарком. Финалом фестиваля стала Арбузная дискотека, которую провела Александра Романова со своими ди-джеями.

30 ноября 2019 г. в с. Серноводском прошло Первенство Курского района по вольной борьбе. Одним из организаторов данного турнира выступило муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Старт». В турнире приняли участие более 50 спортсменов из с. Русского, п. Рощино, с. Серноводского (отделения МКУДО ДЮСШ «Старт»), с. Полтавского (отделения ДЮСШ отдела образования). На открытии соревнований учащиеся МКОУ СОШ №17 подготовили концерт, напутственные слова борцам сказал главный судья - Мухин Виталий Викторович, а также пояснил, что существуют крайне опасные формы преступности - это терроризм и экстремизм, что разрушительные идеи национализма и религиозного экстремизма в первую очередь затрагивают сознание молодых граждан страны. Призвал ребят ходить в спортивные залы, заниматься спортом, участвовать в соревнованиях, пояснив, что тем самым мы исключим такие проявления в нашей стране, в нашем крае, в нашем селе. Соревнования прошли на высоком уровне. Ребята показали красивую борьбу, спортивный характер и все то, чему научили их тренеры. Все победители и призеры турнира получили кубки, медали и грамоты. С 12 по 13 октября 2019 г. в спортивном комплексе «Юбилейный» среди юношей в возрасте 2007-2009 года рождения проведен межрегиональный турнир памяти мастеров спорта России по греко-римской борьбе Юдина А., Воронина И., Дерманского Д. По итогам конкурса участникам вручены награды. 4 ноября 2019 года на центральной площади станицы Курской состоялось торжественное мероприятие «День пирога», приуроченное ко Дню народного единства, где были установлены подворья организациями станицы, где жители и гости праздника смогли угоститься блюдами национальной кухни, а также настоящей солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне. Каждый коллектив не только украсил свой стол, но и в творческой форме представил символ праздника «Пирог».

Также в рамках данной подпрограммы приобретена полиграфическая продукция (буклеты, календари) антитеррористической направленности, которая впоследствии вручена сотрудникам и учащимся общеобразовательных учреждений Курского района Ставропольского края при проведении мероприятий по профилактике идеологии терроризма и экстремизма, а также участникам районного конкурса рисунков антитеррористической направленности «Невидимая угроза человечеству», который был проведен с 10 апреля по 20 мая 2019 г. среди учащихся Курской детской художественной школы Курского муниципального района Ставропольского края.

15 апреля и 22 мая 2019 года проведены заседания антитеррористической комиссии при администрации Курского муниципального района Ставропольского края, где были рассмотрены вопросы, касающиеся антитеррористической защищенности, обеспечению безопасности в период проведения культурно-массовых мероприятий, мониторинга реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма, мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму. 26 августа 2019 года проведено заседание антитеррористической комиссии при администрации Курского муниципального района Ставропольского края с привлечением лидеров национальных диаспор района, где рассмотрели вопросы, касающиеся обеспечения антитеррористической защищенности при подготовке и проведению «Дня знаний», а также выборов Губернатора Ставропольского края, а также в период проведения культурно-массовых мероприятий. Кроме того, рассмотрен вопрос организации и проведения культурно-просветительских и воспитательных мероприятий по привитию молодежи идей межнационального и межрелигиозного согласия, мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 23 декабря 2019 г. проведены заседания антитеррористической комиссии при администрации Курского муниципального района Ставропольского края и этнического совета Курского района Ставропольского края, где были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности в период проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных новогодним праздникам, а также вопросы профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде.

30 мая 2019 года в администрации Курского муниципального района Ставропольского края с участием заместителя председателя комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества А.И.Чаплыгина состоялось заседания этнического совета Курского района Ставропольского края, на котором даны рекомендации главам муниципальных образований Курского района по вопросу практической реализации органами местного самоуправления поселений Курского района полномочий, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам оперативного воздействия при возникновении конфликтов в Курском районе Ставропольского края., а также рассмотрен вопрос проведенных в 2018 году и первом квартале 2019 года мероприятий учреждениями образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежи района, способствующих укреплению межнационального мира и согласия среди детей и молодежи Курского района Ставропольского края. Проведены рабочие встречи с лидерами национальных диаспор района, руководителями общественных организаций, на которых обсуждены вопросы взаимодействия руководителей и лидеров с органами местного самоуправления района, отделом МВД России по Курскому району. Особое внимание уделено вопросам воспитания у подрастающего поколения межнационального мира и согласия, уважительного отношения друг к другу, посредством привлечения детей и молодежи района к участию в культурно-массовых мероприятиях районного, краевого и межрегионального уровней.

В поселениях Курского района проведено 10 заседаний советов мира и дружбы.

За истекший период, изменений в количестве национально-культурных автономий, религиозных и этнических организаций в Курском муниципальном районе Ставропольского края не произошло.

12.2. Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ Курского района Ставропольского края».

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 230,42 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2019 года составили 176,12 тыс. рублей (76,4 % к бюджетной росписи).

На территории Курского района ведется активная работа, направленная на популяризацию казачества, возрождение и развитие самобытной традиционной казачьей культуры, изучение ее быта и обычаев.

Так, в течение двух дней с 31 мая по 01 июня 2019 г. в станице Курской прошел региональный фестиваль-конкурс традиционной казачьей культуры «Казачья сторона». 31 мая в зрительном зале районного Дома культуры состоялся мастер-класс для руководителей казачьих коллективов и работников культуры Ставропольского края «Сценическое воплощение фольклора» с показом литературно-музыкальной композиции «Песни Тихого Дона» по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон», в исполнении артистов фольклорного ансамбля «Вольница» из Ростовской области под руководством Александра Венглевского. Вечером в детском оздоровительном лагере «Звездный» для гостей фестиваля районным Домом культуры была подготовлена развлекательная программа «Казачьи игры и забавы». Вокруг «Костра дружбы» все коллективы смогли поиграть в разнохарактерные игры и пообщаться. Самыми активными участниками мероприятия стали дети из образцового детского ансамбля танца «Радуга». Вместе с работниками Дома культуры они устроили игровой батл, в котором победила дружба. Второй день был не менее насыщенным и интересным. С самого раннего утра работники Галюгаевского и Стодеревского КДЦ, Кановского и Зайцевского СДК на центральной площади станицы Курской установили свои казачьи подворья. Здесь жители и гости станицы смогли найти занятие на любой вкус: зарядиться хорошим настроением и получить эстетическое удовольствие, познакомившись с традициями и обычаями народов нашего района и, конечно же, окунуться в историю быта наших предков. В каждом подворье гостей встречали задорной казачьей песней и блюдами национальной кухни. Заключительным этапом фестиваля стал Гала-концерт участников фестиваля-конкурса «Казачья сторона», в котором приняли участие более ста двадцати артистов. Все участники гала-концерта были награждены дипломами Лауреата и ценными подарками от министерства культуры Ставропольского края и комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества.

С 16 по 18 августа 2019 г. в станице Курская на территории детского оздоровительно – образовательного центра « Звёздный » состоялись X районные молодёжные казачьи игры. На играх присутствовало 7 команд Курское СКО, Галюгаевское СКО, Стодеревское СКО, Русское ХКО, Эристовское ХКО, Зайцевское ХКО, Ростовановское ХКО, от каждого казачьего общества Курского района. После построения команд состоялся внос знамени Курского РКО. На праздник были приглашены: атаман Курского РКО казачий полковник Колесников.Н.Г, заместитель атамана Курского РКО есаул Бондарев. Ю.М, начальник штаба Курского РКО подъесаул Баксаляр.В.В, атаман Стодеревского СКО подхорунжий Сушко.В.В, атаман Эристовского ХКО подъесаул Суслов.Е.М, атаман Ростовановского ХКО сотник Херовимчук.С.Д, председатель совета стариков Курского РКО старший урядник Козменко.А.В, глава администрации КМР Калашников.С.И, заместитель главы администрации КМР Сидоренко. О.Н, начальник КМР «Управление культуры» Жулина.Г.В, начальник отдела образования КМР Гаврилова.Н.Н, председатель Совета ветеранов КМР Ващанов.Н.И, начальник отдела ДОССАФ Курского района Башарули.А.Я, отец Александр, отец Сергий. Приглашённых и гостей угостили хлебом, солью. Командиры команд доложили начальнику штаба Курского РКО подъесаулу Баксаляр.В.В, о готовности. Баксаляр.В.В, доложил атаману Курского РКО о готовности команд к проведению казачьих игр. Атаман поздравил команды, выступил с напутствующим словом. Право поднять флаг казачьих игр предоставили командирам команд победителям 2018 года, Русское, Курское, Галюгаевское казачьи общества. Было предоставлено слово отцу Александру духовнику Курского РКО. Выступили глава администрации КМР Калашников. С.И, начальник отдела образования КМР Гаврилова.Н.Н, начальник КМР «Управление культур» Жулина.Г.В, председатель совета ветеранов КМР Ващанов Н.И, начальник отдела ДОССАФ Курского района Башарули. А.Я. Для участников казачьих игр был организован праздничный ужин с тортами, конфетами и лимонадом. Места победителей распределились следующим образом: 1. место команда Курского СКО, 2 место команда Галюгаевского СКО, 3 место команда Стодеревского СКО, 4 место Русское ХКО, 5 место разделили 2 команды Эристовское ХКО И Зайцевское ХКО, 6 место завоевала команда Ростовановского ХКО. Команды победителей были награждены кубками, медалями, ценными призами шашкой, палатками и денежным вознаграждением.

6 декабря 2019 г. в станице Курской прошел районный конкурс традиционной казачьей культуры «Ай, да казачка!», посвященный Дню Матери-казачки. В этом году в конкурсе приняли участие четыре казачки: Крестьянко Татьяна - Ростовановское хуторское казачье общество, Заргарова Марина - Стодеревское станичное казачье общество, Грицаева Софья - Галюгаевское станичное казачье общество и Звада Людмила - Русское хуторское казачье общество. Почетным гостем праздничного мероприятия стал девичий казачий клуб «Аксинья» из станицы Советская, Кировского района (руководитель Козменко С.Н.). Конкурсная программа началась с кулинарного конкурса «Казачка хлебосольная», отведав блюда традиционной казачьей кухни гости отправились в зрительный зал, где состоялись ещё три конкурсных блока: «Судьба моя - казачество» - визитная карточка, «Казачка настоящая та, что работящая» - конкурс-импровизация на сноровку и умение управляться в быту, «Традиции и обряды родного края» - творческий конкурс. В сложной борьбе по итогам конкурса лучшей стала Крестьянко Татьяна из Ростовановского хуторского казачьего общества. Все участницы были награждены дипломами и памятными призами.

12.3. Выполнение контрольных событий.

Выполнены все контрольные события.

Контрольное событие 1 - 6:

Проведены встречи с лидерами и членами национальных диаспор, религиозных организаций по проблемам межнациональных и межконфессиональных отношений 15.04.2019 г., 22.05.2019 г., 24.05.2019 г., 30.05.2019 г., 24.06.2019 г., 26.08.2019 г., 23.12.2019 г.

Контрольное событие 7 - 18:

Проведены профилактические и пропагандистские мероприятия, способствующие устранению факторов возникновения и распространения идеологии терроризма, направленные на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Курского района Ставропольского края (далее - Курский район): заседания штаба народных дружин Курского муниципального района; заседания этнического совета Курского района Ставропольского края; заседание антитеррористической комиссии при администрации Курского муниципального района Ставропольского края, 24.05.2019 г., 26.08.2019 г., 19.12.2019 г., 23.12.2019 г., 30.12.2019 г., 28.01.2019 г., 15.04.2019 г., 30.05.2019 г., 24.06.2019 г., 26.08.2019 г., 19.12.2019 г., 30.05.2019 г., 23.12.2019 г., 15.04.2019 г., 22.05.2019 г., 26.08.2019 г., 23.12.2019 г.

Контрольное событие 19 - 24:

Проведены мероприятия, фестивали, конкурсы, спортивные мероприятия на тему: «Формирование у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей в целях укрепления общероссийской гражданской идентичности населения Курского района» 10.04.2019 г., 20.05.2019 г., 09.06.2019 г., 12.06.2019 г., 14.09.2019 г., 15.09.2019 г., 12.10.2019 г., 04.11.2019 г., 30.11.2019 г.

Контрольное событие 25 - 30:

Проведены мероприятия на тему: «Формирование у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей, развития казачьей культуры» 15.04.2019 г., 22.05.2019 г., 24.05.2019 г., 30.05.2019 г., 24.06.2019 г., 26.08.2019 г., 23.12.2019 г., 30.12.2019 г.

Контрольное событие 31 - 36:

Проведены мероприятия на тему: «Профилактика совершения на территории Курского района террористических актов и экстремистских проявлений» 15.04.2019 г., 22.05.2019 г., 24.05.2019 г., 30.05.2019 г., 24.06.2019 г., 26.08.2019 г., 19.12.2019 г., 23.12.2019 г.

Контрольное событие 37 - 38:

Проведена встреча казаков с допризывной молодежью по теме предстоящей воинской службы 01.01.2019 г., 18.10.2019 г.

Контрольное событие 39 - 41:

Организованы и проведены районные казачьи игры с 16.08.2019 г., по 18.08.2019 г.

Контрольное событие 42 - 45:

Обеспечено участие в краевых казачьих играх.

Контрольное событие 46:

Организован и проведен межрегиональный фестиваль традиционной казачьей культуры «Казачья сторона» 31.05.2019 г.

Контрольное событие 47:

Организован и проведен районный конкурс «Ай, да казачка!».

**13. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 456 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 21 февраля 2018 г. № 97, от 13 июля 2018 г. № 447, от 02 ноября 2018 г. № 729, от 22 ноября 2019 г. № 767, от 30 января 2019 г. № 50, от 01 февраля 2019 г. № 54, от 15 мая 2019 г. № 281, от 05 февраля 2020 г. № 78) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 3 862,09 тыс. рублей.

Кассовые расходы по программе за 12 месяцев 2019 года составили 3 862,09 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

В целях реализации муниципальной программы за 2019 год администрацией Курского муниципального района Ставропольского края были проведены следующие мероприятия по повышению энергетической эффективности и энергосбережению:

Были заменены оконные блоки в МДОУ № 3 на сумму 262,72 тыс. рублей

Были заменены оконные блоки в МДОУ № 19 на сумму 833,43 тыс. рублей.

Были заменены оконные блоки в МДОУ № 20 на сумму 54,29 тыс. рублей.

Были заменены оконные блоки в МКОУ СОШ № 8 на сумму 1 857,48 тыс. рублей.

Были заменены оконные блоки в Школе-интернат на сумму 854,17 тыс. рублей.

13.1. Выполнение контрольных событий.

Выполнены все контрольные события.

Контрольное событие 1-5.

Заменена оконных блоков в МДОУ СОШ № 8 КМР СК на 262,72 из 262,72 тыс. рублей.

Заменена оконных блоков в МДОУ № 19 КМР СК на 833,43 из 833,43 тыс. рублей.

Заменена оконных блоков в МДОУ № 20 КМР СК на 54,29 из 54,29 тыс. рублей, Заменена оконных блоков в МКОУ № 8 КМР СК на 1 857,48 из 1 857,48 тыс. рублей, Заменена оконных блоков в Школе-интернат КМР СК на 854,17 из 854,17 тыс. рублей.

**14. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Профилактика правонарушений в Курском районе Ставропольского края»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 июня 2017 г. № 465 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 01 февраля 2018 г. № 44, от 23 октября 2018 г. № 696, от 23 октября 2018 г. № 697, от 28 января 2019 г. № 42, от 29 апреля 2019 г. № 259, от 04 февраля 2020 г. № 60) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 1 756,74 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2019 года составили 1 753,66 тыс. рублей (99,8 % к бюджетной росписи).

Организовано межведомственное взаимодействие по профилактике правонарушений и формированию системы профилактики правонарушений

За 12 месяцев 2019 года проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и формированию системы профилактики правонарушений на территории Курского района Ставропольского края.

Администрацией Курского муниципального района Ставропольского края совместно с представителями отдела МВД России по Курскому району Ставропольского края было проведено 34 рабочих встреч по вопросам обеспечения общественной безопасности, реализации профилактических мероприятий, в том числе правового просвещения и информирования населения, организации и осуществления социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительно системы.

Проведено 4 заседания антинаркотической комиссии Курского муниципального района с участие представителей отдела МВД России по Курскому району Ставропольского края, уголовно исполнительной инспекции, представителей здравоохранения, образования и других служб.

Осуществляется анализ состояния преступности в Курском районе. По данным отдела МВД России по Курскому району 12 месяцев 2019 года на территории Курского района зарегистрировано 407 преступлений (рост на 3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее - АППГ)).

Количество преступлений в общественных местах составило 66 (снижение на 18,5 %). Удельный вес преступлений данной категории составляет 16,2 %, в том числе на улицах 57 преступлений (снижение на 13,6 %).

Количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения составило - 71 (рост на 4,4 %).

Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними и с их участием, составило - 6 (снижение на 25 %).

Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления составило - 200 (рост 1,5 %) Удельный вес преступлений данной категории 59,9 %.

Осуществляются мероприятия по оказанию методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Курского района, в данных целях направлены перечни методической литературы, списки лиц для адресной профилактической работы и другие материалы. Проведены 3 мероприятия (заседания, совещания, учебы) с участием глав и специалистов поселений.

Во всех 12 сельских поселениях муниципальными правовыми актами установлены меры стимулирования граждан по участию в охране правопорядка. Основными мерами стимулирования являются денежные выплаты, страхование жизни и здоровья народных дружинников, ценные подарки. Ежегодно из бюджетов сельских поселений на стимулирование выделятся финансовые средства. Проведен конкурс «Лучшая народная дружина на территории Курского района Ставропольского края». Победителям конкурса вручены ценные подарки (рации, термосы, фонари). Проводятся мероприятия по обучению народных дружинников основам охраны общественного порядка.

На заседании комиссии по профилактике правонарушений в 2019 годах рассматривались вопросы: о состоянии уличной преступности и мерах по профилактике совершения правонарушений на улицах, об организации летнего отдыха и временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время, о деятельности рабочей группы по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, отбывающих наказание без лишения свободы, о мерах по противодействию коррупции, о деятельности административной комиссии администрации Курского муниципального района Ставропольского края, о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях Курского района, о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Курском районе Ставропольского края», о дополнительных мерах, направленных на снижение уровня преступности в общественных местах, на улице, в состоянии алкогольного опьянения, о реализации комплекса мер, направленных на обеспечение общественного порядка и предупреждение совершения противоправных действий при проведении массовых мероприятий.

Ежеквартально обновляется «Банк данных» детей, стоящих на всех видах профилактического учета. Во всех образовательных учреждениях района осуществляется психолого-педагогическое сопровождение семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На учащихся «группы риска» социальными педагогами составлены карты индивидуального изучения ребенка, семьи, проводится психолого-педагогическое обследование данной категории семей, обследование жилищно-бытовых условий.

В целях реализации муниципальной программы были проведены следующие мероприятия с подростками и молодежью по проблемам предупреждения преступлений и правонарушений, а также о вреде наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, формированию здорового образа жизни:

1) Добровольное экспресс-тестирование учащихся образовательных организаций на предмет потребления ими наркотиков без назначения врача. Протестировано 558 человек (результат отрицательный).

2) Производится реализация программы по формированию навыков здорового образа жизни у подростков «Все, что тебя касается» на темы: «Курить или не курить»; «Пивной алкоголизм: мифы и реальность»; «Наркотики: не влезай, убьет».

3) Распространяется информации о вреде и негативных последствиях потребления психоактивных веществ (далее - ПАВ) посредством бесед, занятий, наглядной агитации, раздаточного материала в рамках Акции, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией.

4) Проведение мероприятий с родителями детей, состоящих на обслуживании центра: родительские уроки, тест «Какие вы родители»; факторы риска, способствующие употреблению наркотических и токсических веществ подростками.

5) Организация массовых спортивных мероприятий под девизом «Спорт против наркотиков».

6) Организация и проведение сдачи норм ГТО, в рамках профилактики потребления ПАВ.

7) Круглый стол для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций «Здоровый образ жизни – залог долголетия и безопасности нации» с раздачей листовок с номерами «телефонов доверия».

8) Выставка книг и периодических изданий «Наш выбор – мир без наркотиков!».

9) Конкурс рисунков и плакатов «Я – здоровый и независимый!».

10) В марте 2019 года проводилась Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».

11) Проведение рейдов «Отцовский патруль» рабочей группой «Совета отцов» в рамках проведения Всероссийской акции «Безопасность детства», июль-август 2019 года.

12) Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», май 2019 года.

13) Проведение профилактических антинаркотических мероприятий в период с 15 по 30 июня, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в Курском муниципальном районе.

14) Месячник антинаркотической направленности «Летний лагерь – территория здоровья».

В 2019 году года проведено 4 заседания «круглого стола» по вопросам профилактики наркомании с учащейся и работающей молодежью и 3 заседания «круглого стола» с участием всех субъектов профилактики, в том числе правоохранительных органов, руководителей учреждений. В образовательных учреждениях проведено социально - психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. Протестировано 1 731 человек.

14.1. Выполнение контрольных событий.

Все контрольные события выполнены.

Контрольное событие 1 - 4:

Проведено 4 заседания районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и формированию системы профилактики правонарушений на территории Курского района 14.02.2019 г., 25.04.2019 г., 30.08.2019 г., 13.12.2019 г.

Контрольное событие 5:

Проведен анализ состояния преступности в Курском районе на основе данных Отдела МВД России по Курскому району.

Контрольное событие 6 - 9:

Проведено 4 мероприятия с главами и специалистами администраций муниципальных образований Курского района на тему: «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка» 06.03.2019 г., 25.04.2019 г., 21.08.2019 г., 25.12.2019 г.

Контрольное событие 10:

Проведен конкурс «Лучшая народная дружина на территории Курского района Ставропольского края» 20.12.2019 г.

Контрольное событие 11 - 19:

Проведено 9 занятий с членами народных дружин Курского района по изучению основ охраны общественного порядка, профилактики и пресечения правонарушений 29.03.2019 г., 29.05.2019 г., 25.06.2019 г., 21.08.2019 г., 26.09.2019 г., 24.10.2019 г., 28.11.2019 г., 26.12.2019 г.

Контрольное событие 20:

Проведены рейдовые мероприятия в общественных местах, в жилом секторе, на территориях, прилегающих к образовательным учреждениям с целью выявления, предупреждения и пресечения правонарушений 18.01.2019 г., 22.03.2019 г., 24.05.2019 г., 19.07.2019 г., 20.09.2019 г., 22.11.2019 г.

Контрольное событие 21 - 26:

Проведены мероприятия по выявлению мест незаконных посевов дикорастущих наркосодержащих растений и принятие мер по их уничтожению, направленных (рейды, заседания, совещания с главами муниципальных образований Курского района, и т.п.) 18.01.2019 г., 22.03.2019 г., 24.05.2019 г., 19.07.2019 г., 20.09.2019 г., 22.11.2019 г.

Контрольное событие 27 - 32:

Проведены беседы среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся в трудной жизненной ситуации 14.01.2019 г., 11.03.2019 г., 19.05.2019 г., 29.07.2019 г., 09.09.2019 г., 18.11.2019 г.

Контрольное событие 33:

Летним отдыхом и занятостью охвачено 5 400 детей.

Контрольное событие 34:

Трудоустроено 65 несовершеннолетних граждан.

Контрольное событие 35:

Приобретены 4 рамки металлодетектора и 300 металлических ограждений.

Контрольное событие 36

Произведен ремонт помещения, предоставленного в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке.

Контрольное событие 37 - 42:

Проведено 6 мероприятий, направленных на профилактику совершения на территории Курского района преступлений и правонарушений (конкурсов, культурно-массовых, спортивных мероприятий и др.) 28.02.2019 г., 16.03.2019 г., 03.06.2019 г., 14.08.2019 г., 17.09.2019 г., 01.11.2019 г.

Контрольное событие 43 - 48:

Опубликованы материалы на темы: «Предупреждение преступлений и правонарушений», «О вреде наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения», «Формирование здорового образа жизни» 13.03.2019 г., 27.04.2019 г., 22.05.2019 г., 19.06.2019 г., 21.08.2019 г., 30.10.2019 г.

Контрольное событие 49:

Разработаны и распространены 150 памяток (листовок), плакатов, буклетов, направленных на профилактику правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, пропаганду здорового образа жизни.

Начальник отдела экономического

и социального развития администрации

Курского муниципального района

Ставропольского края В.В. Шпитько