**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к информации о результатах мониторинга реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 9 месяцев 2019 года**

В 2019 году на территории Курского муниципального района Ставропольского края действует 14 муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края (далее – программа):

«Развитие образования»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Сохранение и развитие культуры»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Молодежная политика»;

«Управление имуществом»;

«Управление финансами»;

«Защита населения и территории Курского муниципального района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций»;

«Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров»;

«Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Развитие сельского хозяйства»;

«Межнациональные отношения и поддержка казачества»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

«Профилактика правонарушений в Курском районе Ставропольского края».

Общий объем финансирования программ в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2019 год составил 1 287 538,69 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2019 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составил 929 121,03 тыс. рублей.

Процент освоения финансовых средств составляет 72,2 %.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее:

**1. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 461 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 14 марта 2018 г. № 167, от 11 мая 2018 г. № 308, от 22 июня 2018 г. № 399, от 12 июля 2018 г. № 438, от 19 сентября 2018 г. № 608, от 24 октября 2018 г. № 701, от 22 января 2019 г. № 31, от 28 января 2019 г. № 46, от 15 февраля 2019 г. № 90, от 18 апреля 2019 г. № 236, от 19 июля 2019 г. № 424, от 13 октября 2019 г. № 589) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы на 2019 год запланировано 717 733,34 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2019 года составили 508 695,55 тыс. рублей (70,9 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 6 подпрограмм:

1.1. Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 433 413,18 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2019 года составили 301 168,11 тыс. рублей (69,5 % к бюджетной росписи).

Отрасль «Образование» представлена 23 общеобразовательными школами: 21 средняя, 2 основные, 22 учреждениями дошкольного образования. 3 учреждениями дополнительного образования.

Средняя заработная плата педагогических работников за 3 квартал 2019 года составляет:

общее образование - 26 409,80 рублей;

дошкольное образование - 23 895,00 рублей;

дополнительное образование - 26 111,80 рублей.

В общеобразовательных учреждениях района обучается 6 349 детей. Количество детей посещающих дошкольные учреждения - 2 113 человек, кроме того в группы кратковременного пребывания посещают 85 человек.

Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 16 человек. Численность учащихся, приходящихся на одного учителя - 13 человек. Численность учащихся, приходящихся на одного педагогического работника - 12.

При создании условий для осуществления образовательного процесса уделяется большое внимание охране труда и технике безопасности. С целью сохранения жизни, здоровья учащихся и работников ОУ выполняется комплекс мероприятий, направленных на недопущение совершения террористических актов, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев.

Во всех образовательных организациях приказами назначены ответственные за охрану труда и пожарную безопасность. Курсы повышения по данному направлению прошли 28 человек (руководители ОУ и ответственные за ОТ). В сентябре проводился месячник пожарной безопасности, в рамках которого в целях восстановления навыков по правилам действия в случае возникновения пожара в ОУ проведены учебные тренировки по эвакуации детей.

Отделом образования, Центром по обслуживанию образовательных учреждений, руководителями образовательных учреждений совместно с администрацией, правоохранительными органами и другими заинтересованными организациями проводится комплекс мер по обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности образовательных учреждений.

В целях установления требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов с учетом потенциальной опасности и степени угрозы совершения террористического акта на объектах, значимости объектов для инфраструктуры и жизнеобеспечения и возможных последствий совершения террористического акта провели категорирование объектов. Из 48 учреждений, 4 учреждения имеют вторую категорию опасности – это объекты превышающие численность свыше 500 человек (школы № 1, № 2, № 5, и школа-интернат).

В настоящее время сотрудниками ЧОП осуществляется охрана МКОУ СОШ № 1 ст. Курской, МКОУ СОШ № 2 ст. Курской, МКОУ СОШ № 5 с.Эдиссия с 6-30 до 17-30 часов, а в школе-интернате охрана осуществляется круглосуточно. В этих учреждениях установлены турникеты, металлорамки.

В каждом образовательном учреждении имеются типовая инструкция по организации защиты образовательных учреждений от террористических угроз.

В образовательных организациях проведен текущий и капитальный ремонт помещений к началу учебного года на сумму - 1 368,9 тыс. рублей.

Важным критерием качества образования остается обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся и сотрудников. С целью приведения данной работы в систему в ОУ разработаны и реализуются программы «Здоровье». Охват учащихся горячим питанием составляет 87 %. Все дети питаются 1 раз в день. Двухразовое питание получают 90 учащихся из школ № 4,5,11, школы - интерната. Стоимость горячего завтрака и обеда-70 рублей. Стоимость горячего завтрака - 40 рублей. Средства на бесплатное питание учащихся выделяются из муниципального бюджета.

Выделено средств из бюджета на 2019 г. - 9 100,0 тыс. рублей, исполнено за 9 месяцев 2019 г. - 100 %.

Одной из задач, стоящих перед отделом образования была задача – повышение качества образования. В течение года были проведены всероссийские, региональные проверочные работы, диагностические работы, репетиционные, пробные экзамены по русскому языку и математике, результаты, которых были проанализированы на аппаратных совещаниях директоров и на методических совещаниях учителей русского языка и математики. По результатам данных работ учителя-предметники вносили соответствующие корректировки в тематическое планирование. Велась целенаправленная работа с педагогами по использованию методических рекомендаций по оценке знаний и умений учащихся.

По итогам сдачи экзаменов в основные сроки аттестаты об основном общем образовании получили 573 выпускника (99,7 %)

За курс среднего общего образования экзамены в форме ЕГЭ и ГВЭ по обязательным предметам в 2019 году сдавали 246 учащихся.

14 выпускников средних получили аттестаты с отличием и награждены медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении». 35 выпускников средних школ № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 8, № 15, школы - интерната поощрены золотыми и серебряными медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении».

По итогам сдачи экзаменов в дополнительные сроки, аттестаты о среднем общем образовании не получили 2 выпускников (из средних школ

№ 8, № 13.

Отделом образования создаются необходимые условия для повышения квалификационной категории педагогическими работниками. Для этого обеспечивается непрерывное обучение в межкурсовой период через семинары, районные методические объединения, конкурсы педагогического мастерства. Выполняется предметный цикл обновления знаний педагогами по всем образовательным областям с целью повышения качества образования и воспитания. С целью определения соответствия уровня профессиональной компетентности проводится аттестация педагогических кадров. В 2019 учебном году имеют высшую категорию 140 педагогов, первую категорию -109 человек. Остальные соответствуют занимаемой должности. Высшее образование имеют 472 педагогических работника, среднее - профессиональное образование - 109 человек.

1.2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 180 242,34 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2019 года составили 129 135,98 тыс. рублей (71,7 % к бюджетной росписи).

На территории Курского муниципального района образовательную деятельность осуществляют 22 дошкольных образовательных учреждения. В них функционируют 103 группы. За 9 месяцев 2019 года услугами дошкольного образования охвачено 2 113 человек.

На базе 4 общеобразовательных учреждений открыто 5 групп кратковременного пребывания с охватом детей 85 человек.

В целях оказания методической, диагностической и консультационной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому на базе 14 дошкольных учреждений созданы консультативные пункты, деятельностью которых охвачено 135 человек.

Численность детей, стоящих на регистрационном учете и нуждающихся в определении в дошкольные образовательные организации района на 1 сентября 2019 года - 383 человека, из них: от 2 месяцев до 3 лет - 285 человек, от 3 до 7 лет - 98 человек.

С целью формирования у руководителей и педагогов ДОУ потребности профессионального роста как условия достижения эффективности и результативности учебно-воспитательного процесса для руководителей дошкольных образовательных учреждений Курского муниципального района проводились методические объединения.

В 2019 году проведено 3 методических объединения для руководителей ДОУ и 3 методических объединения для педагогов ДОУ по темам:

«Система работы по реализации регионального компонента в воспитательно-образовательном процессе ДОУ»;

«Нравственно-патриотическое воспитание как часть образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений ДОУ в контексте ФГОС ДО»;

«Современные подходы к организации речевого развития дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования».

Педагоги дошкольных образовательных учреждений принимали участие в профессиональных конкурсах различного уровня: в краевом этапе всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2019» наши педагоги вошли в число финалистов конкурса; в краевом конкурсе «Детский сад года - 2019» два педагога стали победителями; в муниципальном этапе краевого смотра - конкурса среди дошкольных образовательных учреждений по безопасности дорожного движения «Зеленый огонек - 2019» в номинации «Лучшее ДОО по обучению детей ПДД» - МДОУ № 19, в номинации «Лучший воспитатель ДОО по обучению детей ПДД и их пропаганде среди родителей» I место - воспитатель МДОУ № 18, в номинации «Лучшая детская агитбригада» - МДОУ № 21.

1.3. Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков».

На реализацию мероприятий на 2019 год с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края запланировано 13 877,60 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2019 года составили 12 217,20 тыс. рублей (88,0 % к бюджетной росписи).

В районе 3 учреждения дополнительного образования: МУ ДО «Центр дополнительного образования для детей», МУ ДО ДЮСШ, МУ ДО ДООЦ «Звездный».

МУ ДО детский оздоровительно-образовательный центр «Звёздный» в июне 2019 года принял 115 детей, из них:

109 детей Курского района отдохнули по льготной путевке, которая включает в себя оплату части стоимости путевки в оздоровительное учреждение в размере 9 350 рублей за счет средств бюджета Курского муниципального района. Оставшуюся сумму компенсируют родители (законные представители) детей, в размере 5 300 рублей. Полная стоимость путевки составляет 14 650 рублей;

6 детей из других муниципалитетов (5 детей - г. Нефтекумск, 1 ребенок - г. Ессентуки) отдохнуло по льготной путевке с частичной компенсацией родителей.

1.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 18 768,76 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2019 года составили 12 102,87 тыс. рублей (64,5 % к бюджетной росписи).

Образовательные учреждения предоставляют услуги дополнительного образования по следующим направлениям: художественно-эстетическое, военно-патриотическое, спортивно-техническое, социально-педагогическое, декоративно-прикладное, физкультурно-оздоровительное направление. В сентябре - октябре 2019 года проведены районные мероприятия с учащимися:

школа актива;

легкоатлетический кросс «Золотая осень»;

соревнования по мини-футболу, баскетболу;

региональный турнир по греко-римской борьбе;

туристические соревнования школьников и другие.

Отделом образования ведется работа по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних с целью уменьшения количества совершаемых правонарушений и преступлений, повышения грамотности учащихся в области знаний законов.

В каждом образовательном учреждении создан совет профилактики,

разработан и реализуется план работы школы по данному направлению, а также совместный план работы по профилактике между ОВД и ОУ.

1.5. Подпрограмма «Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 10 122,33 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2019 года составили 7 238,00 тыс. рублей (71,5 % к бюджетной росписи).

Отделом образования осуществляются полномочия по опеке и попечительству. По итогам 9 месяцев 2019 года на учете в отделе образования состоит 107 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях: под опекой (попечительством), в приемных семьях, семьях усыновителей. По вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних принято более 450 граждан. В рамках исполнения законодательства по предоставлению жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 19 человек получили жилое помещение по договору социального найма. Более 143 гражданам были оказаны государственные услуги, в рамках отдельных государственных полномочий.

1.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 61 309,14 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2019 года составили 46 833,40 тыс. рублей (76,4 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации данной подпрограммы проведены следующие выплаты:

выплата заработной платы на сумму 6 675,22 тыс. рублей;

уплата налогов, сборов и иных платежей на сумму 34,93 тыс. рублей;

уплата коммунальных платежей на сумму 40 123,24 тыс. рублей.

**2. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 462 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 191, от 26 апреля 2018 г. № 265, от 14 июня 2018 г. № 380, от 11 июля 2018 г. № 434, от 08 октября 2018 г. № 666, от 26 декабря 2018 г. № 843, от 16 января 2019 г. № 28, от 30 января 2019 г. № 53, от 05 марта 2019 г. № 132, от 14 июня 2019 г. № 352, от 20 июня 2019 г. № 376, от 21 октября 2019 г. № 598) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 321 183,34 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2019 года составили 246 225,50 тыс. рублей (76,7 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 2 подпрограмм.

2.1. Подпрограмма «Социальное обеспечение населения».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 306 323,48 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2019 года составили 235 281,81 тыс. рублей (76,8 % к бюджетной росписи).

Осуществление выплат социального характера производится своевременно и в полном объеме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Запланировано на 2019 год | Фактически исполнено, чел. |
| 1 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | х | 10 479 |
| 1.1 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | х | 769 |
| 1.2 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | Х | 1 544 |
| 1.3 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Х | 215 |
| 1.4 | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | Х | 3 |
| 1.5 | Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий | Х | 22 |
| 1.6 | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | Х | 236 |
| 1.7 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | Х | 1 637 |
| 1.8 | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаком «Почётный донор» | Х | 73 |
| 1.9 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | Х | 1 095 |
| 1.10 | Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям | Х | 1 |
| 1.11 | Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | х | 2 642 |
| 1.12 | Выплата социального пособия на погребение | х | 41 |
| 1.13 | Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | х | 25 |
| 1.14 | Выплата денежной компенсации семьями, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | х | 36 |
| 1.15 | Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, в соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. №104–кз «О детях войны в Ставропольском крае» | х | 2 140 |
| 2 | Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям | х |  6 134 |
| 2.1 | Выплата ежемесячного пособия на ребенка | х | 3 272 |
| 2.2 | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам | х | 40 |
| 2.3 | Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | х | 479 |
| 2.4 | Проведение новогодней елки для детей с ограниченными возможностями здоровья | х | – |
| 2.5 | Выплата ежегодной компенсации на каждого из детей не старше 18 лет обучающихся в общеобразовательных учреждениях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | х | 697/1639 |
|  2.6 | Выплата государственных пособий лицам не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей | х | 704 |

Низкий процент выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг связан с уменьшением количества получателей данных мер социальной поддержки.

Выплата компенсации страховой премии по договорам ОСАГО, в отчётном периоде произведена 1 заявителю.

2.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 14 859,86 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2019 года составили 10 943,70 тыс. рублей (73,7 % к бюджетной росписи), из них:

**3. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 459 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 02 апреля 2018 г. № 206, от 03 мая 2018 г. № 275, от 19 июня 2018 г. № 390, от 24 октября 2018 г. № 702, от 24 октября 2018 г. № 703, от 04 февраля 2019 г. № 58, 05 февраля 2019 г. № 70, от 29 апреля 2019 г. № 257, от 19 июля 2019 г. № 425, от 21 октября 2019 г. №597) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 71 171,39 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2019 года составили 47 413,42 тыс. рублей (66,6 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 7 подпрограмм.

3.1. «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 15 765,23 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2019 года составили 11 183,46 тыс. рублей (70,9 % к бюджетной росписи).

Функции дополнительного образования детей в Курском районе осуществляют муниципальное учреждение дополнительного образования Курская детская художественная школа и филиал в с. Эдиссия и муниципальное учреждение дополнительного образования Курская детская музыкальная школа с филиалами в ст. Галюгаевской, с. Русском и с. Эдиссия. Целевыми индикаторами подпрограммы являются обучение по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства количества детей, запланировано - 600 чел., фактически 632 чел. Следующий индикатор «Достижения обучающихся в конкурсных мероприятиях» выполнен на 65,5 % (по плану за год 1 550, факт - 980 чел.).

Крупные мероприятия:

30 марта 2019 года в городе Минеральные Воды Министерство культуры г. Санкт-Петербурга организовало проведение Международного инструментального конкурса исполнительского мастерства «Вдохновение», в котором приняли участие учащиеся и преподаватели Курской детской музыкальной школы. Он проходил при поддержке Общероссийской Молодежной общественной организации «Мир» и АНО «Культура искусств» (г. Санкт-Петербург).

Результаты выступления учащихся Курской детской музыкальной школы:

Диплом Лауреата I степени:

Киселевский Герман (фортепиано) – преп. Жаронкина Т.С.

Диплом Лауреата II степени:

Вокальный ансамбль «Радуга» - преп. Багдасарьян Л.Ш.

Меретина Ангелина (фортепиано) – преп. Горелова Н.К.

Фортепианный дуэт: Меретина А. и Киселевский Г. – преп. Жаронкина Т.С.

Дуэт аккордеонистов: Рыкуш Алексей и Багдасарьян Лиана – преп. Егиазарова С.Г.

Диплом Лауреата III степени:

Бадалян Армен (фортепиано) – преп. Дербитова Л.В.

Голова Ирина (аккордеон) – преп. Шешуева Л.В.

Фортепианный дуэт: Квелашвили Виктория и Саркисян Анастасия – преп. Коваленкр Т.В.

13 апреля в станице Курской Ставропольского края состоялось замечательное и важное событие в музыкальной жизни Курского района – VI Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «ЗВЕЗДЫ БУДУЩЕГО». Выступления участников фестиваля-конкурса прошло в концертном зале Курской детской музыкальной школы. 90 коллективов, более 70 преподавателей прибыли в станицу Курскую, чтобы выступить перед зрителями и членами жюри. 324 юных музыканта из 16 детских музыкальных школ и школ искусств Ставропольского края и республик Северного Кавказа демонстрировали свое мастерство в инструментальном и вокальном творчестве.

11 марта учащиеся Курской детской художественной школы приняли участие в Зональный этап краевой конкурсной выставки «По произведениям А.С. Пушкина» ДХШ г. Пятигорск . Представлены 25 работ учащихся. 12 учащихся отмечены Дипломами победителей конкурса.

14 марта в г. Ставрополе в Ставропольском краеведческом музее Им. Прозрителева и Праве прошёл музейный марафон. Приняли участие – Ладин Вадим, Попова Ксения. Награждены Благодарственными письмами.

Участие в Межрегиональных и Всероссийских конкурсах и фестивалях.

Всероссийская теоретическая олимпиада по истории искусств «От Джотто до Дюрера» (г. Тотьма, Вологодская область) - приняли участие 7 человек. Результаты в конце апреля.

Всероссийская олимпиада «Культура и искусство», г. Санкт-Петербург. Приняли участие, прошли в финал и участвовали очно 3 учащихся (Шевцова Юлия, Шевцова Анастасия, Логвинова Елизавета).

Международный конкурс «Юный художник». Образовательный портал «Гениальные дети» Диплом I место: Мардалиева Зехра, Черткоева Маргарита, Дербитова Софья, Султанова Алина, Цамалаидзе Ксения

Диплом II место- Мардалиев Мустафа

20 мая в «Ставропольском краевом училище дизайна» в г. Пятигорске прошло закрытие краевой конкурсной выставки работ победителей и дипломантов краевого конкурса среди учащихся школ дополнительного образования в сфере культуры «По произведениям А.С. Пушкина», посвященной 220 летию со дня рождения великого поэта.

Конкурс проходил в три этапа (муниципальный, зональный и краевой). В краевом этапе приняли участие 463 работы юных художников от 7 до 18 лет, выполненные в разной технике и номинациях (графика, живопись, скульптура, ДПИ).

По итогам конкурса, учащиеся Курской детской художественной школы Смирнова Кристина, Руденко Яна, Карцаева Вероника, Баянова Екатерина, Шевцова Юлия стали дипломантами конкурса, а учащийся выпускного класса Курской детской художественной школы Кузнецов Глеб стал победителем, награжден Дипломом лауреата I степени.

С 19 по 25 августа состоялся Межрегионального открытого арт - пленэра для педагогов - художников «Звездный берег».

3.2. Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 22 369,85 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2019 года составили 16 011,30 тыс. рублей (71,6 % к бюджетной росписи).

Библиотечное обслуживание населения осуществляет муниципальное учреждение «Межпоселенческая центральная библиотека». Она включает в себя центральную районную библиотеку, районную детскую библиотеку и 25 библиотек филиалов. Целевыми индикаторами являются: «Поступление новых экземпляров литературы в библиотеки на 1000 человек населения района», по плану 136,9 экземпляров, факт - 79,00. «Число зарегистрированных пользователей», по плану 21 750 чел., по факту - 17 453 чел. «Число посещений библиотек» - по плану 227 000. За отчётный период - 183 125 посещений.

3.3. Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 19 419,50 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2019 года составили 10 277,68 тыс. рублей (52,9 % к бюджетной росписи).

Культурно-досуговую деятельность в районе обеспечивает муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий районный Дом культуры». Целевыми индикаторами являются:

«Количество клубных формирований» - на 01.10.2019 года в районном Доме культуры действовало 27 клубных формирований, это 100 % к планируемым показателям.

«Количество участников зональных, краевых, межрегиональных, всероссийских международных конкурсов, фестивалей». Запланировано в 2019 году -45 человек. За 9 месяцев - 35 человек.

«Количество проводимых мероприятий». Запланировано в 2019 году 264 мероприятия, за отчётный период проведено 190 мероприятий.

Основные культурно–массовые мероприятия, проведённые за 9 месяцев 2019 года:

9 марта на центральной площади возле районного Дома культуры прошел традиционный народный праздник «Широкая масленица». На празднике звучала веселая народная музыка, создавая настроение радости, веселья и задора у всех жителей станицы. Коллективы станицы порадовали всех празднично украшенными столами, разнообразием блюд из блинов. Работники районного Дома культуры совместно со специалистами Центра дополнительного образования детей организовали праздничную программу. Праздник не состоялся бы без главного события – сожжения чучела Масленицы, которое символизирует уход зимы, таяние льда, приход первого весеннего тепла и расцветания природы.

18 марта 4 колектива культурно-досуговых учреждений приняли участие в краевом фестивале-конкурсе любительских театров «Театральный перекресток», который состоялся в г. Георгиевск.

27 апреля народный хореографический коллектив «Экспрессия» успешно выступил на VII межрегиональном фестивале-конкурсе кавказского танца «Жемчужина Кавказа», который проходил в городском Доме культуры города Ессентуки. В творческом состязании приняли участие хореографические коллективы из Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики. . Коллективы представили на суд зрителей около 40 кавказских танцев, среди которых были: дагестанские, армянские, грузинские, осетинские и чеченские.

Народный хореографический коллектив «Экспрессия» в конкурсной программе продемонстрировал грузинский народный танец «Тушури». Наши участники достойно представили Курский район и завоевали диплом лауреата I степени в возрастной группе 13-15 лет в номинации «Народный танец».

17 мая в зрительном зале районного Дома культуры в рамках Года театра прошел спектакль по рассказам А. Платонова «Челюсть Дракона», в который вошли три произведения: «Броня», «Иван Великий» и «Челюсть дракона» (режиссер Е.Ю. Медведев).

В течение двух дней 31 мая и 1 июня в станице Курской проходил региональный фестиваль-конкурс традиционной казачьей культуры «Казачья сторона».

Учредителями фестиваля-конкурса выступили министерство культуры Ставропольского края и комитет по делам национальностей и казачества. Организаторы - Ставропольский краевой Дом народного творчества, Ставропольский краевой казачий центр, администрация Курского муниципального района Ставропольского края и Управление культуры Курского муниципального района.

9 июня в станице Курской прошёл традиционный IV фестиваль национальных культур «Курский район - территория мира и согласия». В этому году в числе участников были: народный ансамбль песни и танца «Баллиц», Моздокского района РСО-Алания (руководитель - Алан Владимирович Гобеев); вокальная группа «Нюрлан», филиал №3 «Дом культуры Брагунского с/п» МБУК «РДК» Гудермесского муниципального района Чеченской республики (руководитель - Майса Ахмедовна Бабутаева); трио «Шатлыкъ», филиал №3 «Дом культуры Брагунского с/п» МБУК «РДК» Гудермесского муниципального района Чеченской республики (руководитель - Майса Ахмедовна Бабутаева); Вячеслав Георгиевич Хабитов - заведующий сектором по патриотическому воспитанию МБКДУ «Моздокский РДК», помощник главы республики Северная Осетия-Алания; Тоита Исраилова - народная артистка Чеченской республики.

14 сентября 2019 года на центральной площади станицы Курской Курского муниципального района Ставропольского края состоялся V Межрегиональный фестиваль-ярмарка «Курский Арбузник-2019».

Программа фестиваля была разнообразной и насыщенной. С 8.00 утра для жителей и гостей района работала сельскохозяйственная ярмарка «Покупай Ставропольское». В течение всего дня возле кинотеатра «Восток» работали творческие площадки: арбузные фотозоны, выставка огородных пугал, вернисаж детских рисунков, творческие мастерские и музейный квест «История арбузов». На сцене представили участников фестиваля из соседних республик: трио «Настроение» из города Моздока Северной Осетии-Алании. образцовый хореографический ансамбль «Горошинки» и вокальный ансамбль «Конфетти» из города Прохладный Кабардино-Балкарской республики, Адам Исаев и Малхазни Исхаджоева из Наурского района Чеченской республики.

21 сентября прошли праздничные мероприятия, посвящённые дню Ставропольского края.

Особое внимание уделяется организации и проведению районных смотров, конкурсов и фестивалей: районный конкурс исполнителей патриотической песни «Солдатский конверт», районный смотр-конкурс хореографического искусства «Волшебный мир танца», районный вокальный конкурс «Песня собирает друзей», районный конкурс театрального искусства «Синяя птица».

3.4. Подпрограмма «Кинообслуживание населения».

На реализацию мероприятий на 2019 год с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края запланировано 4 434,57 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2019 года составили 3 357,52 тыс. рублей (75,7 % к бюджетной росписи).

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

«Количество проведенных киносеансов» по плану за 2019 год - 2 830, проведено за 9 месяцев - 959 киносеансов.

«Количество кинозрителей» по плану - 18 000, 10 946 за 9 месяцев.

«Количество кинопоказов отечественных фильмов» по плану 950. За полугодие прошло 201 кинопоказ отечественных фильмов.

3.5. Подпрограмма «Развитие музейного дела».

Финансовое обеспечение на 2019 год не предусмотрено.

Подпрограмма состоит из 2 целевых индикаторов. Оба выполнены в полном объёме. «Количество выставок, мероприятий, экскурсий» по плану за 2019 год - 60, за 9 месяцев прошло 86 мероприятий и экскурсий. Второй индикатор «Количество человек, посетивших музей». За 9 месяцев музей посетили 2 427 человек, при плане за год 1 560 человек.

3.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 9 182,24 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2019 года составили 6 583,45 тыс. рублей (71,7 % к бюджетной росписи).

3.7. Подпрограмма «Развитие туризма».

На реализацию мероприятий данной подпрограммы финансирование не предусмотрено.

Подпрограмма включает 3 целевых индикатора.

«Количество сайтов в информационной сети «Интернет» на которых размещена информация о туристко-рекреационном потенциале Курского района Ставропольского края». Информация размещается на 4 сайтах: администрации Курского муниципального района, Управления культуры, районного Дома культуры и библиотеки.

 «Количество внутренних и въездных туристских потоков в Курский район» - запланировано за 2019 год - 15, по факту - 14. Это творческие коллективы из соседних районов Ставропольского края, Республик Северо-Кавказского Федерального округа и г. Москвы. 14 апреля - Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «ЗВЕЗДЫ БУДУЩЕГО» (4 делегации), 10 июня Межрегиональный фестиваль национальных культур «Курский район - территория мира и согласия» - (4 делегации), Межрегионального открытого арт - пленэра для педагогов - художников «Звездный берег» - (3 делегации), V Межрегиональный фестиваль - ярмарка «Курский Арбузник - 2019» - (3 делегации).

«Количество участников событийных мероприятий в Курском районе» по плану 1 500 человек. Фестиваль «Курский район - территория мира и согласия» посетили - 2 040 человек.

**4. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 464 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 06 марта 2018 г. № 150, от 26 апреля 2018 г. № 264, от 09 октября 2018 г. № 667, от 21 января 2019 г. № 24, от 22 января 2019 г. № 29, от 09 августа 2019 г. № 467, от 16 октября 2019 г. № 588) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 14 257,60 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2019 года составили 10 351,75 тыс. рублей (72,6 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 4 подпрограмм.

4.1. Подпрограмма «Физическая культура и массовый спорт».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 633,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2019 года составили 563,00 тыс. рублей (88,9 % к бюджетной росписи).

Деятельность учреждения направлена на проведение физкультурно-спортивной работы и спортивных мероприятий, участие в краевых, межрегиональных и всероссийских спортивно-массовых мероприятиях.

За отчетный период проведено более 98 спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 7000 спортсменов по различным видам спорта. Сборные команды Курского района участвуют в муниципальных и краевых соревнованиях по футболу, баскетболу, вольной и греко-римской борьбе, пауэрлифтингу, волейболу, настольному теннису, боксу, легкой атлетике. Заняты призовые места: 1 место - 63; 2 место - 45; 3 место - 66.

4.2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и система подготовки спортивного резерва».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 7 980,46 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2019 года составили 5 889,42 тыс. рублей (73,8 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации подпрограммы осуществлялось обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей и подростков.

Расходы на выплаты персоналу муниципального казённого учреждения.

4.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия»

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 5 643,63 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2019 года составили 3 899,33 тыс. рублей (69,1 % к бюджетной росписи).

В рамках подпрограммы проведены расходы на выплаты персоналу муниципального казённого учреждения на сумму 2 680,27 тыс. рублей.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд составили 1 069,56 тыс. рублей.

Уплата налогов, сборов и иных платежей. Кассовые расходы за 6 месяцев составили 149,49 тыс. рублей.

4.4. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений».

На реализацию мероприятий данной подпрограммы финансирование не предусмотрено.

**5. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Молодежная политика»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 06 июня 2017 г. № 402 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 января 2018 г. № 43, от 26 апреля 2018 г. № 260, от 30 января 2019 г. № 30, от 20 июня 2019 г. № 377, от 08 июля 2019 г. № 411) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 2 053,05 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2019 года составили 1 487,02 тыс. рублей (72,4 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из одного основного мероприятия и одной подпрограммы.

5.1. Основное мероприятие «Проведение мероприятий для молодежи».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 501,52 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2019 года составили 379,07 тыс. рублей (75,6 % к бюджетной росписи).

1. Работа с талантливой и одаренной молодежью (7 мероприятий):

Ежегодно проводится районный конкурс военно-патриотической песни «Солдатский конверт», в 2019 году в нём приняли участие 17 коллективов и 25 солистов общеобразовательных школ и учреждений культуры Курского района. Делегация Курского района в количестве 12 человек приняла участие в краевом фестивале-конкурсе солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт-2019».

Команды МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №2 и МКОУ СОШ №5 приняла участие в краевой интеллектуальной игре «Наука 0+». Команда МКОУ СОШ №1 выиграв районный этап, вышли в 1/4 краевого финала, где заняли 4-ое место.

Межрайонная Школа актива лидеров в которой приняли участие 120 ребят, в том числе и 8 человек из Туркменского и Буденновского районов; Школа актива учащейся молодёжи Ставропольского края «Достижения»; Школа актива лидеров «Старт Машук»;

2) Культурно-массовые мероприятия (4 мероприятия):

12 марта состоялся районный этап краевого конкурса «Я-Лидер»; участие в мероприятии «Широкая Масленица!»; праздничный концерт посвященный празднованию Дня молодёжи России; Интеллектуальная игра «Я знаю свой край», посвященная Дню Ставропольского края.

3) Гражданско-патриотическое воспитание молодежи (18 мероприятий):

В районе зарегистрировано 27 военно-патриотических клубов общей численностью участников 753 чел. и 14 музеев. За 9месяцев 2019 года были проведены следующие мероприятия: «Крепость в степи» - квест посвященный Дню защитника Отечества; мероприятие посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана; конкурс рисунков, стихов, посвященных сохранению исторической памяти о событиях 1979-1989 годов в Афганистане; мероприятие посвященное Дню воссоединения Крыма с Россией; молодежный патриотический квест; районный День призывника; районная «Вахта памяти»; районная акция «Георгиевская ленточка»; соревнования по футболу среди молодёжи «Кубок Победы»; участие в мероприятиях и митинге, посвященных 74-ой годовщине празднования Победы ВОВ 1941-45г.г.; районная акция, приуроченная ко Дню отказа от курения; 2 районные акции «Мы – граждане России!»; районная патриотическая акция, посвященная празднованию Дня России; акция «Свеча памяти»; Спортивно - исторический квест; Мероприятие посвященное Дню флага; участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби.

4) Развитие молодежного добровольческого движения (18 мероприятий):

В Курском районе действуют 26 волонтёрских отрядов с общей численностью волонтёров – 1614 чел. 23 отряда действуют на базе школ, 1 отряд – на базе организации: ГКУСО «Курский СРЦН «Надежда». 2 отряда на базе МКУ «ЦПМ КМР СК». За 9 месяцев 2019 года были проведены следующие мероприятия: 2 акции «Подари радость детям»; волонтёрская акция посвященная празднованию «8 марта»; 28 марта в ст.Курская на базе РДК состоялся V межрайонный волонтёрский форум «Инициатива-2019», в котором приняли участие волонтёрские отряды Курского района, Карачаево-Черкесской Республики общей численностью участников 150 человек; 5 мероприятий в рамках районной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья»; волонтёрская акция «Капля крови для жизни»; районная акция «Мы с Вами!»; районная акция по очистке захоронений и Мемориала воинской славы «Чистая память»; Для победителя конкурса «Лучший волонтёрский отряд – 2018» был организован экскурсионный тур в Кабардино-Балкарию на Чегемские водопады. Стартовал районный конкурс «Лучший волонтерский отряд – 2019»; районный экологический квест «Зеленая планета»; молодёжная акция «День героев Отечества»; акция «Дарите друг другу ромашки» посвященная празднованию Дня семьи, любви и верности.

5) Профилактика негативных проявлений в молодежной среде (8 мероприятий):

В рамках проведения мероприятий посвященных празднованию Дня защитника Отечества был проведен квест, в котором принял участие ребята из школ а также несовершеннолетние, находящийся в социально-опасном положении; провели 3 мероприятия по профилактике негативных проявлений в молодежной среде; беседа «Безопасный интернет»; месячник антинаркотической направленности; акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом; спортивно-развлекательный квест «Я здоров и независим».

6) Работа с молодыми семьями (3 мероприятия).

Молодежная акция посвященная празднованию Дня защиты детей; районный фестиваль-конкурс «Парад колясок»; спортивная эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья» (4 семьи).

7) Спортивно-массовые мероприятия (9 мероприятий).

В данном направлении проведены следующие мероприятия: районная молодёжная спартакиада «Будь готов»; турнир по волейболу среди молодежи «Нет наркотикам»; открытый турнир по баскетболу среди молодёжи «В спорте жизнь»; делегация Курского района приняла участие в проекте «Воркаут-тур по Ставропольскому краю» где заняли 2 призовых места; районная зарядка «Мы за здоровый образ жизни»; спортивно-развлекательный квест «JUST DO IT», посвященный празднованию Дня молодежи; подведение итогов и награждение победителей соревнований профессионального мастерства среди молодежи АПК; Турнир по стритболу «Здоровая молодежь-здоровая нация»; спортивная акция «Я за активный отдых».

8) Профориентированные мероприятия (3 мероприятия):

Проведена профориентационная беседа; участие в проведении краевой образовательной программы личностного роста в рамках проекта «Ступени роста»; в рамках Дня единых действий «День российского предпринимательства» проведена бизнес-игра «Дух предпринимательства».

9) Межведомственное взаимодействие:

При проведении мероприятий наш Центр взаимодействует с МУК «Управление культуры» КМР СК, МУК «Межпоселенческий районный Дом Культуры» КМР СК, отделом образования АКМР СК, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав АКМР СК, отделением по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Курскому району, управлением труда и социальной защиты населения АКМР СК, ГКУ СО «Курский социально реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда», отделом ЗАГС управления ЗАГС СК по Курскому району, Советом ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Курского района, администрацией МО Курский сельский совет, отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды АКМР СК, МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» КМР СК, ГКУ «Центр занятости населения Курского района».

 10) Информационное обеспечение молодежной политики, в т.ч. наличие интернет-ресурсов:

Центр по работе с молодёжью имеет раздел на официальном сайте администрации Курского муниципального района, где размещает информацию о проведённых мероприятиях. Также информация о мероприятиях, проводимых Центром, публикуется в районной газете «Степной маяк», на официальном сайте комитета Ставропольского края по делам молодёжи, в соц. сетях - страница в https://vk.com - https://vk.com/kurskaya\_molodezh; страница в сети instagram: molodejj\_kurskoi26.

Численность молодых граждан, систематически посещающих молодежный центр - 130 человек.

Количество участников мероприятий, проведенных молодежным центром - 6 893 человек.

Количество зрителей мероприятий, проведенных молодежным центром - 11 410 человек.

Количество мероприятий, проведенных молодежным центром за 9 месяцев 2019 года - 70 единиц.

5.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 1 551,53 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2019 года составили 1 107,95 тыс. рублей (71,4 % к бюджетной росписи).

**6. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Управление имуществом»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 455 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 10 мая 2018 г. № 296, от 30 июля 2018 г. № 481, от 26 декабря 2018 г. № 840, от 15 мая 2019 г. № 278, от 08 августа 2019 г. № 464) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 800,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2019 года составили 470,30 тыс. рублей (58,8 % к бюджетной росписи).

В рамках осуществления мероприятий по реализации муниципальной программы за третий квартал 2019 года отделом имущественных и земельных отношений проведены работы по результату которых в собственность Курского муниципального района Ставропольского края зарегистрировано 1 земельный участок, вовлечено в оборот 30 земельных участков путем заключения договоров аренды, заключено 1 договор купли-продажи земельных участков. В результате за 9 месяцев 2019 года по вовлечению и сопровождению действующих договоров аренды плановые показатели выполнены на 75,91 %, по продаже земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 362,65 % от плановых.

**7. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 458 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 января 2018 г. № 40, от 11 октября 2018 г. № 671, от 18 января 2019 г. № 22, от 21 января 2019 г. № 27, от 06 мая 2019 г. № 265, от 11 июня 2019 г. № 349) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 119 361,68 тыс. рублей.

Кассовые расходы по программе за 9 месяцев 2019 года составили 89 839,78 тыс. рублей (75,3 % к бюджетной росписи).

Программа включает 8 основных мероприятия и одну подпрограммы.

7.1. На основные мероприятия программы выделено 108 155,99 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2019 года составили 81 685,41 тыс. рублей (75,5 % к бюджетной росписи).

1) Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования.

Параметры бюджетного прогноза Курского муниципального района на период до 2023 года приведены в соответствие с решением совета Курского муниципального района о местном бюджете от 07.12.2018 № 97 «О бюджете Курского муниципального района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

В рамках контрольных событий сформированы расходы в соответствии с предельными расходами местного бюджета («потолками» расходов) на реализацию муниципальных программ Курского муниципального района на период их действия, а так же сформирован местный бюджет в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров местного бюджета, утвержденные решением «О бюджете Курского муниципального района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 07.12.2018 № 97.

В целях реализации мероприятий по оценке муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края, в соответствии с пунктом 42 постановления администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 11.11.2014 г. № 889 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 11 ноября 2013 г. № 859» и постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 28.04.2016 г. № 244 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края» приказом Финансового управления администрации Курского муниципального района (далее Финансовое управление) от 26.03.2019 № 10 утверждены результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 2018 год.

Проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности администрации муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края. Проверкой выявлены нарушения трудового законодательства, делопроизводства, слабый контроль за работой автотранспорта. По результатам контрольного мероприятия - выявлено нарушений на общую сумму 95,29 тыс. рублей. По выявленным нарушениям ведется работа.

2) Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курского муниципального района Ставропольского края.

Установлен порядок представления главными распорядителями бюджетных средств (главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета) обоснований бюджетных ассигнований по расходам местного бюджета (источникам финансирования дефицита местного бюджета).

Приказом Финансового управления от 29.08.2016 № 54 утвержден порядок формирования и представления главными распорядителями средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

Проведена ежегодная инвентаризация расходных обязательств.

Проведена ежегодная инвентаризация расходных обязательств.

В 2019 году во исполнение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 10.08.2018 №167н «Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, и признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 мая 2017 г. №82н» и постановлением администрации Курского района Ставропольского края от 25.02.2019 №111 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Курского района Ставропольского края» специалистами отдела планирования и исполнения бюджета Финансового управления была проведена инвентаризация с использованием подсистемы «Планирование бюджета» автоматизированной системы «Бюджет» Ставропольского края. Главным результатом проведения инвентаризации расходных обязательств является формирование реестра расходных обязательств, учет в реестре рас-ходных обязательств всех расходных обязательств Курского муниципального района и обеспечение соответствия учтенных расходных обязательств действующему законодательству. Сопоставление бюджетных обязательств с реестром расходных обязательств показало, что все расходы бюджета Курского муниципального района, предусмотренные действующим решением о бюджете, имеют нормативно-правовое регулирование и отражены в реестре расходных обязательств Курского района.

По формированию годовой отчетности о состоянии кредиторской и дебиторской задолженности (Ф.369 (Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности на 01 июля 2019 года форма 0503369)) сформирован 08.07.2019 в соответствии с приказами министерства финансов от 25.12.2018 № 327 «О сроках представления годовой бюджетной отчетности сводной годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, месячной, квартальной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности в 2019 году», № 143 от 31.05.2019 «О внесение изменений в приказ министерства финансов Ставропольского края от 25.12.2018 № 327» срок предоставления отчетности не позднее 08 числа, следующего за отчетным.

Доведены предельные объемы финансирования и бюджетные обязательства.

Регулярно доводятся предельные объемы финансирования и лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета Курского муниципального района.

Уточнены невыясненные поступления, зачисляемые на лицевые счета:

1 квартал - по 2 уведомлениям на сумму 26,08 тыс. рублей по главному администратору 507 (управление культуры) и 201 (администрации поселений);

2 квартал - по 3 уведомлениям на сумму 432,69 тыс. рублей по главному администратору 506 (отдел образования);

3 квартал - по 4 уведомлениям на сумму 122,53 тыс. рублей по главному администратору 506 (отдел образования) и по МУК «Кановский КДЦ».

Обеспечены гарантии муниципальным служащим в соответствии с действующим законодательством Ставропольского края.

1 квартал - выплачены гарантии одному муниципальному служащему в размере 17,51 тыс. рублей;

2 квартал - выплачены гарантии трем муниципальным служащим в размере 321,82 тыс. рублей;

3 квартал - выплачены гарантии одному муниципальному служащему в размере 15,45 тыс. рублей.

3) Проведение единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией муниципальных финансов.

Проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

Во исполнение постановления администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 06.06.2014 № 430 «Об утверждении Порядка и методики балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края» до 05 апреля текущего года Финансовое управление проводит оценку качества финансового менеджмента главных распорядителей.

Сформирован реестр расходных обязательств Курского муниципального района.

Финансовым управлением сформирован и утвержден министерством финансов реестр расходных обязательств Курского муниципального района 16.05.2019.

Проведены ежедневные, ежедекадные, ежемесячные мониторинги (внесистемный учет) поступлений в доход местного бюджета.

Ведется работа ежедневных, ежедекадных, ежемесячных мониторингов поступлений доходов в местный бюджет.

4) Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления Курского муниципального района и муниципальных образований Курского района Ставропольского края.

Разработаны и утверждены основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

В соответствии с полномочиями администрации, установленными пунктом 6 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением совета от 24.11.2017 № 9 и решением совета от 27.09.2018 № 88 «О приостановлении действия подпункта 13.2 пункта 13 Положения о бюджетном процессе в Курском муниципальном районе Ставропольского края, утвержденного решением совета Курского муниципального района Ставропольского края от 24 ноября 2017 г. № 9», основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утверждены распоряжениями администрации.

Утверждена сводная бюджетная роспись на очередной финансовый год и плановый период.

Приказом Финансового управления от 14.12.2018 № 54 «Об утверждении сводной бюджетной росписи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утверждена сводная бюджетная роспись на очередной финансовый год и плановый период.

Доведены показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета Курского муниципального района.

Отдел планирования и исполнения бюджета доводит показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств, в соответствие с решением совета о местном бюджете.

Утвержден кассовый план на очередной финансовый год.

В соответствии с приказом Финансового управления от 21.12.2015 № 89 «Об утверждении Порядка составления и ведения косового плана исполнения бюджета Курского муниципального района Ставропольского края в текущем финансовом году» кассовый план на очередной финансовый год ведется.

Сформирован годовой отчет об исполнении местного бюджета за отчетный период.

В соответствии с полномочиями, установленными пунктом 25, 26 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением совета от 24.11.2017 № 9, администрация Курского муниципального района Ставропольского края 05.03.2019 № 04-42/549 направляет проект решения «Об исполнении бюджета Курского муниципального района Ставропольского края за 2018 год» в совет Курского муниципального района Ставропольского края и контрольно-счетный орган Курского муниципального района Ставропольского края.

Отчет об исполнении местного бюджета за 2018 год утвержден решением совета Курского муниципального района от 25.04.2019 № 121 и опубликован в газете «Степной маяк» от 01.06.2019 № 38 (9393).

Заключение контрольно-счетного органа Курского муниципального района на годовой отчет за 2018 год подготовлено 19.04.2019.

Использованы иные межбюджетные трансферты органами местного самоуправления Курского района Ставропольского края на решение вопросов местного значения.

В соответствие с решением совета Курского муниципального района от 29.03.12 № 284 «Об утверждении Порядка о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Курского муниципального района Ставропольского края бюджетам поселений, входящих в состав Курского муниципального района Ставропольского края» предоставлены иные межбюджетные трансферты в первом полугодие следующим администрациям муниципальных образований:

Курского сельсовета;

станицы Стодеревской;

Серноводского сельсовета.

5) Обеспечение сбалансированной финансовой поддержки муниципальных образований Курского района Ставропольского края.

Распределены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из Районного фонда финансовой поддержки поселений.

Распределены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из Районного фонда финансовой поддержки поселений:

1 квартал на сумму 20 298,00 тыс. рублей;

2 квартал на сумму 20 298,00 тыс. рублей;

3 квартал на сумму 20 171,79 тыс. рублей.

Организовано поступление сверхплановых доходов в консолидированный бюджет Курского района.

По поступлению сверхплановых доходов в консолидированный бюджет Курского района за первое полугодие проведено 8 комиссий, в результате поступило доходов 5 997,72 тыс. рублей.

Проведен мониторинг расходов на содержание органов местного самоуправления сельских поселений.

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 20.10.2010 № 342-п «Об утверждении положения о проведении мониторинга соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края бюджетного законодательства Российской Федерации» и приказом министерства финансов Ставропольского края от 27.12.2010 № 200 «О некоторых мерах по реализации положения о проведении мониторинга соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края бюджетного законодательства Российской Федерации, утвержденного постановлением правительства Ставропольского края от 20 октября 2010г. №342-п» министерством финансов Ставропольского края проводится мониторинг соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края бюджетного законодательства Российской Федерации. Материалы, необходимые для проведения мониторинга, представлены всеми муниципальными образованиями Курского района в срок и в полном объеме. По итогам отчетного финансового года до - 20.01.19.

6) Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности администрации Курского муниципального района Ставропольского края, ее структурных подразделений и муниципальных учреждений Курского муниципального района Ставропольского края.

Централизованной бухгалтерией обслуживается 68 учреждений. Заработная плата в учреждении выплачивается вовремя, за 9 месяцев она составила 10 026,11 тыс. рублей, приобретено основных и материальных запасов на сумму 456,16 тыс. рублей, налоги составили за первое полугодие сумме 0 тыс. рублей.

7) Размещение на официальном сайте администрации Курского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов.

Размещена информация об открытом бюджете для граждан и ежемесячные отчеты об исполнении бюджета Курского муниципального района.

8) Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения местного бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности.

В единой информационной системе произведены корректировки по наименованию муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 Курского муниципального района Ставропольского края, на основании распоряжения правительства Ставропольского края от 26.01.2018 №18-рп передана МКОУ ВСОШ в государственную собственность.

Осуществлялся контроль на соответствие информации по закупкам МУП КМР СК «ЖКХ Курского района».

9) Обслуживание муниципального долга.

Муниципальный долг Курского муниципального района составляет 0 рублей.

7.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год запланировано 11 205,69 тыс. рублей.

Кассовые расходы по программе за 9 месяцев 2019 года составили 8 154,37 тыс. рублей (72,8 % к бюджетной росписи), из них:

налоги оплачены в размере 10,21 тыс. рублей,

заработная плата выплачена в размере 7 143,28 тыс. рублей,

денежная компенсация стоимости санаторной путевки составила 293,62 тыс. рублей,

приобретено основных и материальных запасов на сумму 155,23 тыс. рублей.

**8. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 01 июня 2017 г. № 388 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 21 февраля 2018 г. № 98, от 26 апреля 2018 г. № 259, от 02 ноября 2018 г. № 727, от 30 января 2019 г. № 52) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 3 418,24 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2019 года составили 2 352,18 тыс. рублей (68,8 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из основного мероприятия и одной подпрограммы.

8.1. Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории Курского района Ставропольского края».

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 55,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2019 года составили 0,00 тыс. рублей (0,00% к бюджетной росписи).

8.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год запланировано 3 363,24 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2019 года составили 2 352,18 тыс. рублей (69,9 % к бюджетной росписи).

В целях реализации муниципальной программы за полугодие администрацией Курского муниципального района Ставропольского края были проведены следующие мероприятия по защите населения и территории Курского района от ЧС.

Выплачена заработная плата сотрудникам ЕДДС и уплачены страховые взносы на сумму 2 064,10 тыс. рублей.

Уплачены налоговые сборы на сумму 2,85 тыс. рублей.

Выплачено по иным закупкам товарам и услугам для обеспечения муниципальных нужд на сумму 284,23 тыс. рублей.

**9. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 460 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 02 февраля 2018 г. № 50, от 26 апреля 2018 г. № 263, от 28 января 2019 г. № 43, от 28 января 2019 г. № 44, от 16 июля 2019 г. № 421) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 11 116,44 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2019 года составили 7 509,06 тыс. рублей (67,6 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 3 подпрограмм.

9.1. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса, развитие потребительского рынка».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год запланировано 100,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2019 года составили 61,01 тыс. рублей (61,01 % к бюджетной росписи).

Размещено в газете «Степной маяк» пять публикаций по вопросам деятельности малого и среднего бизнеса, развития потребительского рынка (25.05.2019, 25.05.2019, 29.05.2019, 05.06.2019, 05.06.2019, 19.06.2019, 27.07.2019) на общую сумму 29,4 тыс. рублей.

Организованы и проведены профессиональные праздники: «День работников бытового обслуживания», «День российского предпринимательства» на торжественные мероприятия использовано 31,61 тыс. рублей.

9.2. Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год запланировано 11 016,44 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2019 года составили 7 448,05 тыс. рублей (67,6 % к бюджетной росписи).

Расходы проведены в рамках содержания МФЦ (заработная плата, налоги и иные выплаты).

9.3. Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата».

Финансирование по данной подпрограмме на 2019 год не предусмотрено.

**10. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 457 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 20 февраля 2018 г. № 92, от 26 апреля 2018 г. № 261, от 15 августа 2018 г. № 524, от 02 ноября 2018 г. № 728, от 30 января 2019 г. № 51, от 27 июня 2019 г. № 384) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 12 999,05 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2019 года составили 4 325,39 тыс. рублей (33,3 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 3 подпрограмм.

10.1. Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год запланировано 800,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2019 года составили 574,41 тыс. рублей (71,8 % к бюджетной росписи).

Оплачены работы по содержанию мест захоронений бытовых отходов на сумму 574,41 тыс. рублей.

10.2 Подпрограмма «Развитие транспортной системы».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год запланировано 1 440,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2019 года составили 670,83 тыс. рублей (46,6 % к бюджетной росписи).

Выплачены субсидии по пассажирским перевозкам по маршруту Курская - Рощино на сумму 186,21 тыс. рублей.

Выплачены субсидии по пассажирским перевозкам по маршруту Курская - 42й километр на сумму 169,63 тыс. рублей.

Выплачены субсидии по пассажирским перевозкам по маршруту Курская - Балтийский на сумму 52,60 тыс. рублей.

Выплачены субсидии по пассажирским перевозкам по маршруту Курская - Галюгаевкая на сумму 262,39 тыс. рублей.

10.3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год запланировано 10 759,05 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2019 года составили 3 080,15 тыс. рублей (28,6 % к бюджетной росписи).

Оплата работ по разработке сметной документации на сумму 25,00 тыс. рублей.

Оплата за оказание услуг по проведению проверки правил применения сметных норм, индексов и методологии выполнения сметной документации на сумму 30,00 тыс. рублей.

Содержание светофоров 35,34 тыс. рублей.

Содержание муниципальных дорог 2 989,81 тыс. рублей.

**11. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 463 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 06 марта 2018 г. № 151, от 14 мая 2018 г. № 310, от 01 февраля 2019 г. № 56, от 05 февраля 2019 г. № 69, от 02 июля 2019 г. № 394, от 09 июля 2019 г. № 416) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 7 305,46 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2019 года составили 4 631,66 тыс. рублей (63,4 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 4 подпрограмм.

11.1. Подпрограмма «Развитие растениеводства».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год запланировано 228,16 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2019 года составили 228,16 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

За анализируемый период в АПК Курского муниципального района Ставропольского края числится 19 сельскохозяйственных предприятий, которые предоставляют отчет «О финансово-экономическом состоянии сельхозтоваропроизводителей Курского района».

Посевная площадь зерновых культур на зерно в целом по району составила 93,87 тыс. га, что на 7,4 % больше 2018 года.

Из них сев яровых составляет 42,4 тыс. га, элитными семенами засеяно осенью 2018 года под урожай 2019 года 10,5 тыс. га, удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, составляет 4,0 %, при плановом показателе 9 %.

Борьба с иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) в сумме 228,16 тыс. рублей. Было обследовано и обработано 144,55 га пашни. На 01.10.2019 года кассовое исполнение произведено в полном объеме.

11.2. Подпрограмма «Развитие животноводства».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год запланировано 448,52 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2019 года составили 0,00 тыс. рублей (0,00 % к бюджетной росписи).

Животноводство является одной из основных и немаловажных отраслей сельскохозяйственного производства. Анализируя работу отрасли животноводства по Курскому району необходимо отметить следующее: по состоянию на 01.10.2019 года было произведено скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) 6,9 тысяч тонн, при целевом индикаторе 7,4 тысяч тонн. Производство мяса говядины в сельхозпредприятиях увеличилось на 4 % с 40,4 тонны до 42,0 тонн. Объемы производства мяса баранины в сельхозпредприятиях заметно снизились – так в 2019 году они составили 84,6, а в 2018 году 97,9 – снижение на 14%.

Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий Курского района за 9 месяцев 2019 года составило 16,4 тысяч тонн, что на 1 % больше прошлого года.

Выплата субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз предусмотрено в сумме 448,52 тыс. рублей. На 01.10.2019 года выплаты еще не производились.

11.3. Подпрограмма «Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год запланировано 504,47 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2019 года составили 501,27 тыс. рублей (99,4 % к бюджетной росписи).

Проведение соревнований среди субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства в сумме 500,00 тыс. рублей. На 01.10.2019 года выплаты произведены в полном объеме, конкурс проведен.

Поддержка малых форм хозяйствования в виде субсидий на возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования в сумме 4,47 тыс. рублей. На 01.07.2019 года выплаты составили 1,10 тыс. руб.

11.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия.

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год запланировано 6 124,31 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2019 года составили 3 902,23 тыс. рублей (63,7 % к бюджетной росписи).

**12. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Межнациональные отношения и поддержка казачества»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 454 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 06 марта 2018 г. № 152, от 06 ноября 2018 г. № 732, от 31 мая 2019 г. № 316, от 08 июля 2019 г. № 412) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 520,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2019 года составили 253,04 тыс. рублей (48,7 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 2 подпрограмм.

12.1. Подпрограмма «Профилактика терроризма, национального и религиозного экстремизма, минимизация и ликвидация последствий их проявлений на территории Курского района Ставропольского края».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год запланировано 220,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2019 года составили 122,62 тыс. рублей (55,7 % к бюджетной росписи).

В Курском районе Ставропольского края ведётся целенаправленная ра-бота по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, развитию этнических и этноконфессиональных отношений.

01 июня 2019 года в парке ст. Курской Курского района в рамках мероприятий, посвященных Дню защиты детей, состоялось торжественное награждение участников и победителей районного конкурса рисунков и социальных плакатов по антитеррористической и антиэкстремистской тематике «Невидимая угроза человечеству». Военный комиссар Стрельцов Андрей Павлович вручил дипломы и подарки победителям конкурса: Гончаровой Анне, Ким Валерии, Бескровной Анастасии, Кашириной Ксении, Бучукури Артему, Бережновой Ксении, Стрельцову Максиму, Кострицкой Арине, Кирилюк Алексею, Шамота Дарье, Лопата Александре, Суховой Надежде, Алкацевой Виктории, Ащеуловой Илоне, Хожан Полине, Пулиной Полине, Хасановой Мадине, Джанаевой Диане, Болдиновой Ольге. Всем участником вручены грамоты за участие в конкурсе, руководители, подготовившие победителей, отмечены благодарственными письмами. Жюри было не просто выбрать лучшие из представленных на конкурс работ. На конкурс были представлены рисунки и плакаты 38 участников. Отмечено, что работы в полной мере раскрывают богатую палитру идей, жанров, позволяют убедиться в без-граничной детской фантазии, оригинальном творческом решении таких сложных тем. У ребят неординарный взгляд на окружающий мир и проблемы. Некоторые из работ по своему агитационному накалу, наглядности, эмоциональности вполне достойны, чтобы их уже сегодня использовать для социальной рекламы, в виде баннеров, щитов. Лучшие конкурсные работы будут представлены на выставке с одноименным названием «Невидимая угроза человечеству», использованы при проведении информационно-пропагандистских мероприятий, в том числе производстве полиграфической продукции, а проведение такого конкурса стало достойной лептой в деле антитеррористической и антиэкстремистской пропаганды и просвещения подрастающего поколения.

09 июня 2019 года в станице Курской прошел ежегодный фестиваль национальных культур «Курский район - территория мира и согласия». Фестиваль существует на протяжении многих лет, а статус межрегионального получил с 2015 года. За время его существования в нем приняли участие творческие коллективы из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестана, Чеченской Республики и многие другие. В этом году в числе участников были: народный ансамбль песни и танца «Баллиц», Моздокского района РСО-Алания (руководитель – Алан Владимирович Гобеев); вокальная группа «Нюрлан», филиал №3 «Дом культуры Брагунского с/п» МБУК «РДК» Гудермесского муниципального района Чеченской республики (руководитель – Майса Ахмедовна Бабутаева); трио «Шатлыкъ», филиал №3 «Дом культуры Брагунского с/п» МБУК «РДК» Гудермесского муниципального района Чеченской республики (руководитель – Майса Ахмедовна Бабутаева); Вячеслав Георгиевич Хабитов – заведующий сектором по патриотическому воспита-нию, помощник главы республики Северная Осетия-Алания, МБКДУ «Моздокский РДК»; Тоита Исраилова - народная артистка Чеченской республики. Цикл мероприятий, посвященных дружбе народов, начался в 12 часов дня с аттракционов и развлекательной программы для детей и подростков ко Дню России. В 14.30 часов в зрительном зале районного Дома культуры состоялось торжественное открытие фестиваля и большой гала-концерт, а с 16 часов и до позднего вечера на центральной площади состоялись мастер-класс по национальному танцу, выставка декоративно-прикладного творчества, открытый показ фильма «Щелкунчик и четыре королевства». По итогам мероприятия все участники V фестиваля получили грамоты от начальника управления культуры за активное участие и организацию национальных подворий. А гости фестиваля были награждены дипломами участников и памятными подарками.

12 июня 2019 года на базе спорткомплекса «Юбилейный» станицы Курской прошел футбольный турнир «Содружество», посвященный Дню России. Турнир объединил 12 спортивных команд из соседних районов и регионов таких как: Моздок, Кировский городской округ, Степновский район и Наурский район Чеченской Республики. По итогам мероприятия участникам вручены дипломы и кубки.

14 сентября 2019 года на центральной площади станицы Курской Курского муниципального района Ставропольского края состоялся V Межрегиональный фестиваль-ярмарка «Курский Арбузник-2019». Программа фестиваля была разнообразной и насыщенной. С 8:00 утра для жителей и гостей района работала сельскохозяйственная ярмарка «Покупай Ставропольское». В течение всего дня возле кинотеатра «Восток» работали творческие площадки: арбузные фотозоны, выставка огородных пугал, вернисаж детских рисунков, творческие мастерские и музейный квест «История арбузов». На Центральной площади все желающие смогли бесплатно продегустировать арбузные угощения на любой вкус и настроение, поучаствовать в развлекательных и спортивно-игровых программах: «Арбузное королевство», конкурс на лучший креативный арбузный костюм, чемпионат по поеданию арбузов, «Ар-бузные старты», Арбузное ГТО и многие другие, а также была организована работа аттракционов. В 10:00 состоялось праздничное открытие V-го межрегионального фестиваля-ярмарки «Курский Арбузник-2019». После приветствия и поздравления главы Курского муниципального района - Сергея Ивановича Калашникова праздник был торжественно открыт. На сцене представили участников фестиваля из соседних республик: трио «Настроение» из города Моздока Северной Осетии-Алании. образцовый хореографический ансамбль «Горошинки» и вокальный ансамбль «Конфетти» из города Прохладный Кабардино-Балкарской республики, Адам Исаев и Малхазни Исхаджоева из Наурского района Чеченской республики. Были представлены и 8 футбольных команд межрегионального турнира по футболу среди детских команд под девизом «Мир детям Северного Кавказа!», который в этом году совпал с «Арбузником». Ежегодно, начиная с 2004, футбольный турнир собирает более 120 участников. Почетным гостем мероприятия стал Олег Дмитриевич Яровой - глава администрации местного самоуправления Моздокского района. Далее по сложившейся доброй традиции были открыты национальные подворья сельских поселений и предприятий нашего района. Каждое подворье встречало гостей фестиваля хлебом-солью, песнями и плясками, вкуснейшими блюдами, которые все желающие смогли отведать и оценить их подачу. Помимо этого всеми подворьями были подготовлены визитные карточки и мастер-классы. Кульминацией праздника стал яркий, сочный гала-концерт, в котором приняли участие гости фестиваля и творческие коллективы районного Дома культуры. Все участники V Межрегионального фестиваля-ярмарки «Курский Арбузник-2019» получили грамоты за участие, а гости из соседних республик памятные подарки и благодарственные письма. Также был подведен итог конкурса на лучший арбузный костюм, победитель был награжден грамотой и памятным подарком. Финалом фестиваля стала Арбузная дискотека, которую провела Александра Романова со своими ди-джеями.

15 апреля и 22 мая 2019 года проведены заседания антитеррористической комиссии при администрации Курского муниципального района Ставропольского края, где были рассмотрены вопросы, касающиеся антитеррористической защищенности, обеспечению безопасности в период проведения культурно-массовых мероприятий, мониторинга реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма, мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму. 26 августа 2019 года проведено заседание антитеррористической комиссии при администрации Курского муници-пального района Ставропольского края с привлечением лидеров национальных диаспор района, где рассмотрели вопросы, касающиеся обеспечения антитеррористической защищенности при подготовке и проведению «Дня знаний», а также выборов Губернатора Ставропольского края, а также в период проведения культурно-массовых мероприятий. Кроме того, рассмотрен вопрос организации и проведения культурно-просветительских и воспитательных мероприятий по привитию молодежи идей межнационального и межрелигиозного согласия, мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей

30 мая 2019 года в администрации Курского муниципального района Ставропольского края с участием заместителя председателя комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества А.И.Чаплыгина состоялось заседания этнического совета Курского района Ставропольского края, на котором даны рекомендации главам муниципальных образований Курского района по вопросу практической реализации органами местного самоуправления поселений Курского района полномочий, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам оперативного воздействия при возникновении конфликтов в Курском районе Ставропольского края., а также рассмотрен вопрос проведенных в 2018 году и первом квартале 2019 года мероприятий учреждениями образо-вания, культуры, физической культуры и спорта, молодежи района, способствующих укреплению межнационального мира и согласия среди детей и молодежи Курского района Ставропольского края. Проведены рабочие встречи с лидерами национальных диаспор района, руководителями общественных организаций, на которых обсуждены вопросы взаимодействия руководителей и лидеров с органами местного самоуправления района, отделом МВД России по Курскому району. Особое внимание уделено вопросам воспитания у подрастающего поколения межнационального мира и согласия, уважительного отношения друг к другу, посредством привлечения детей и молодежи района к участию в культурно-массовых мероприятиях районного, краевого и межрегионального уровней.

В поселениях Курского района проведено 10 заседаний советов мира и дружбы.

За истекший период, изменений в количестве национально-культурных автономий, религиозных и этнических организаций в Курском муниципальном районе Ставропольского края не произошло.

12.2. Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ Курского района Ставропольского края».

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 300,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2019 года составили 130,42 тыс. рублей (43,5 % к бюджетной росписи).

На территории Курского района ведется активная работа, направленная на популяризацию казачества, возрождение и развитие самобытной традиционной казачьей культуры, изучение ее быта и обычаев.

Так, в течение двух дней с 31 мая по 01 июня 2019 года в станице Курской прошел региональный фестиваль-конкурс традиционной казачьей культуры «Казачья сторона». 31 мая в зрительном зале районного Дома культуры состоялся мастер-класс для руководителей казачьих коллективов и работников культуры Ставропольского края «Сценическое воплощение фольклора» с показом литературно-музыкальной композиции «Песни Тихого Дона» по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон», в исполнении артистов фольклорного ансамбля «Вольница» из Ростовской области под руководством Александра Венглевского. Вечером в детском оздоровительном лагере «Звездный» для гостей фестиваля районным Домом культуры была подготовлена развлекательная программа «Казачьи игры и забавы». Вокруг «Костра дружбы» все коллективы смогли поиграть в разнохарактерные игры и пообщаться. Самыми активными участниками мероприятия стали дети из образцового детского ансамбля танца «Радуга». Вместе с работниками Дома культуры они устроили игровой батл, в котором победила дружба. Второй день был не менее насыщенным и интересным. С самого раннего утра работники Галюгаевского и Стодеревского КДЦ, Кановского и Зайцевского СДК на центральной площади станицы Курской установили свои казачьи подворья. Здесь жители и гости станицы смогли найти занятие на любой вкус: зарядиться хорошим настроением и получить эстетическое удовольствие, познакомившись с традициями и обычаями народов нашего района и, конечно же, окунуться в историю быта наших предков. В каждом подворье гостей встречали задорной казачьей песней и блюдами национальной кухни. Заключительным этапом фестиваля стал Гала-концерт участников фестиваля-конкурса «Казачья сторона», в котором приняли участие более ста двадцати артистов. Все участники гала-концерта были награждены дипломами Лауреата и ценными подарками от министерства культуры Ставропольского края и комитета Ставро-польского края по делам национальностей и казачества.

С 16 по 18 августа 2019 года в станице Курская на территории детского оздоровительно – образовательного центра « Звёздный » состоялись X районные молодёжные казачьи игры. На играх присутствовало 7 команд Курское СКО, Галюгаевское СКО, Стодеревское СКО, Русское ХКО, Эристовское ХКО, Зайцевское ХКО, Ростовановское ХКО, от каждого казачьего общества Курского района. После построения команд состоялся внос знамени Курского РКО. На праздник были приглашены: атаман Курского РКО казачий полковник Колесников.Н.Г, заместитель атамана Курского РКО есаул Бондарев. Ю.М, начальник штаба Курского РКО подъесаул Баксаляр.В.В, атаман Стодеревского СКО подхорунжий Сушко.В.В, атаман Эристовского ХКО подъесаул Суслов.Е.М, атаман Ростовановского ХКО сотник Херовимчук.С.Д, председатель совета стариков Курского РКО старший урядник Козменко.А.В, глава администрации КМР Калашников.С.И, заместитель главы администрации КМР Сидоренко. О.Н, начальник КМР «Управление культуры» Жулина.Г.В, начальник отдела образования КМР Гаврилова.Н.Н, председатель Совета ветеранов КМР Ващанов.Н.И, начальник отдела ДОССАФ Курского района Башарули.А.Я, отец Александр, отец Сергий. Приглашённых и гостей угостили хлебом, солью. Командиры команд доложили начальнику штаба Курского РКО подъесаулу Баксаляр.В.В, о готовности. Баксаляр.В.В, доложил атаману Курского РКО о готовности команд к проведению казачьих игр. Атаман поздравил команды, выступил с напутствующим словом. Право поднять флаг казачьих игр предоставили командирам команд победителям 2018 года, Русское, Курское, Галюгаевское казачьи общества. Было предоставлено слово отцу Александру духовнику Курского РКО. Выступили глава администрации КМР Калашников. С.И, начальник отдела образования КМР Гаврилова.Н.Н, начальник КМР «Управление культур» Жулина.Г.В, председатель совета ветеранов КМР Ващанов Н.И, начальник отдела ДОССАФ Курского района Башарули. А.Я. Для участников казачьих игр был организован праздничный ужин с тортами, конфетами и лимонадом. Места победителей распределились следующим образом: 1. место команда Курского СКО, 2 место команда Галюгаевского СКО, 3 место команда Стодеревского СКО, 4 место Русское ХКО, 5 место разделили 2 команды Эристовское ХКО И Зайцевское ХКО, 6 место завоевала команда Ростовановского ХКО. Команды победителей были награждены кубками, медалями, ценными призами шашкой, палатками и денежным вознаграждением.

**13. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 456 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 21 февраля 2018 г. № 97, от 13 июля 2018 г. № 447, от 02 ноября 2018 г. № 729, от 22 ноября 2019 г. № 767, от 30 января 2019 г. № 50, от 01 февраля 2019 г. № 54, от 15 мая 2019 г. № 281) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 3 862,09 тыс. рублей.

Кассовые расходы по программе за 9 месяцев 2019 года составили 3 862,09 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

В целях реализации муниципальной программы за 3 квартала администрацией Курского муниципального района Ставропольского края были проведены следующие мероприятия по повышению энергетической эффективности и энергосбережению:

Были заменены оконные блоки в МДОУ № 3 на сумму 262,72 тыс. рублей

Были заменены оконные блоки в МДОУ № 19 на сумму 833,43 тыс. рублей.

Были заменены оконные блоки в МДОУ № 20 на сумму 54,29 тыс. рублей.

Были заменены оконные блоки в МКОУ СОШ № 8 на сумму 1 857,48 тыс. рублей.

Были заменены оконные блоки в Школе-интернат на сумму 854,17 тыс. рублей.

**14. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Профилактика правонарушений в Курском районе Ставропольского края»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 июня 2017 г. № 465 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 01 февраля 2018 г. № 44, от 23 октября 2018 г. № 696, от 23 октября 2018 г. № 697, от 28 января 2019 г. № 42, от 29 апреля 2019 г. № 254) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2019 год запланировано 1 757,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2019 года составили 1 704,29 тыс. рублей (97,0 % к бюджетной росписи).

За 9 месяцев 2019 года проведено 3 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и формированию системы профилактики правонарушений на территории Курского района Ставропольского края.

Администрацией Курского муниципального района Ставропольского края совместно с представителями отдела МВД России по Курскому району Ставропольского края было проведено 26 рабочих встреч по вопросам обеспечения общественной безопасности, реализации профилактических мероприятий, в том числе правового просвещения и информирования населения, организации и осуществления социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительно системы.

Проведено 3 заседания антинаркотической комиссии Курского муниципального района с участие представителей отдела МВД России по Курскому району Ставропольского края, уголовно исполнительной инспекции, представителей здравоохранения, образования и других служб.

Осуществляется анализ состояния преступности в Курском районе. По данным отдела МВД России по Курскому району 9 месяцев 2019 года на территории Курского района зарегистрировано 288 преступлений (снижение на 7,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее - АППГ).

Количество преступлений в общественных местах составило 49 (снижение на 21,0 %). Удельный вес преступлений данной категории составляет 17,0 %, в том числе на улицах 27 преступлений (снижение на 30,8 %)

Количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения составило - 51 (на уровне прошлого года).

Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними и с их участием, составило - 3 (снижение на 50 % по сравнению с АППГ).

Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления составило - 145 (рост 8,2 %) Удельный вес преступлений данной категории 58,5 %.

Осуществляются мероприятия по оказанию методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Курского района, в данных целях направлены перечни методической литературы, списки лиц для адресной профилактической работы и другие материалы. Проведены 2 мероприятия (заседания, совещания, учебы) с участием глав и специалистов поселений.

Во всех 12 сельских поселениях муниципальными правовыми актами установлены меры стимулирования граждан по участию в охране правопорядка. Основными мерами стимулирования являются денежные выплаты, страхование жизни и здоровья народных дружинников, ценные подарки. Ежегодно из бюджетов сельских поселений на стимулирование выделятся финансовые средства. Запланировано проведение конкурса «Лучшая народная дружина на территории Курского района Ставропольского края»» Проводятся мероприятия по обучению народных дружинников основам охраны общественного порядка.

На заседании комиссии по профилактике правонарушений в 2019 годах рассматривались вопросы: о состоянии уличной преступности и мерах по профилактике совершения правонарушений на улицах, об организации летнего отдыха и временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время, о деятельности рабочей группы по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, отбывающих наказание без лишения свободы, о мерах по противодействию коррупции, о деятельности административной комиссии администрации Курского муниципального района Ставропольского края, о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях Курского района, о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Курском районе Ставропольского края», о дополнительных мерах, направленных на снижение уровня преступности в общественных местах, на улице.

Ежеквартально обновляется «Банк данных» детей, стоящих на всех видах профилактического учета. Во всех образовательных учреждениях района осуществляется психолого-педагогическое сопровождение семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На учащихся «группы риска» социальными педагогами составлены карты индивидуального изучения ребенка, семьи, проводится психолого-педагогическое обследование данной категории семей, обследование жилищно-бытовых условий.

В целях реализации муниципальной программы были проведены следующие мероприятия с подростками и молодежью по проблемам предупреждения преступлений и правонарушений, а также о вреде наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, формированию здорового образа жизни:

Добровольное экспресс-тестирование учащихся образовательных организаций на предмет потребления ими наркотиков без назначения врача. Протестирован 213 человек (результат отрицательный), тестирование продолжено в IV квартале 2019 года.

Производится реализация программы по формированию навыков здорового образа жизни у подростков «Все, что тебя касается» на темы: «Курить или не курить»; «Пивной алкоголизм: мифы и реальность»; «Наркотики: не влезай, убьет».

Распространяется информации о вреде и негативных последствиях потребления психоактивных веществ (далее - ПАВ) посредством бесед, занятий, наглядной агитации, раздаточного материала в рамках Акции, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией.

Проведение мероприятий с родителями детей, состоящих на обслуживании центра: родительские уроки, тест «Какие вы родители»; факторы риска, способствующие употреблению наркотических и токсических веществ подростками.

Организация массовых спортивных мероприятий под девизом «Спорт против наркотиков».

Организация и проведение сдачи норм ГТО, в рамках профилактики потребления ПАВ.

Круглый стол для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций «Здоровый образ жизни - залог долголетия и безопасности нации» с раздачей листовок с номерами «телефонов доверия».

Выставка книг и периодических изданий «Наш выбор - мир без наркотиков!».

Конкурс рисунков и плакатов «Я - здоровый и независимый!».

В марте 2019 года проводилась Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Проведение рейдов «Отцовский патруль» рабочей группой «Совета отцов» в рамках проведения Всероссийской акции «Безопасность детства», июль- август 2019 года.

Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», май 2019 года.

Проведение профилактических антинаркотических мероприятий в период с 15 по 30 июня, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в Курском муниципальном районе.

Месячник антинаркотической направленности «Летний лагерь – территория здоровья».

В 2019 году года проведено 4 заседания «круглого стола» по вопросам профилактики наркомании с учащейся и работающей молодежью и 2 заседания «круглого стола» с участием всех субъектов профилактики, в том числе правоохранительных органов, руководителей учреждений. В образовательных учреждениях проведено социально - психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Начальник отдела экономического

и социального развития администрации

Курского муниципального района

Ставропольского края В.В. Шпитько