**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 2020 год**

В 2020 году на территории Курского муниципального района Ставропольского края действует 14 муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края (далее - программы):

«Развитие образования»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Сохранение и развитие культуры»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Молодежная политика»;

«Управление имуществом»;

«Управление финансами»;

«Защита населения и территории Курского муниципального района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций»;

«Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров»;

«Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Развитие сельского хозяйства»;

«Межнациональные отношения и поддержка казачества»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

«Профилактика правонарушений в Курском районе Ставропольского края».

Общий объем финансирования программ в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2020 год составил 1 687 669,91 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2020 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составил 1 628644,25 тыс. рублей.

Процент освоения финансовых средств составляет 96,5 %.

**1. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 461 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 14 марта 2018 г. № 167, от 11 мая 2018 г. № 308, от 22 июня 2018 г. № 399, от 12 июля 2018 г. № 438, от 19 сентября 2018 г. № 608, от 24 октября 2018 г. № 701, от 22 января 2019 г. № 31, от 28 января 2019 г. № 46, от 15 февраля 2019 г. № 90, от 18 апреля 2019 г. № 236, от 19 июля 2019 г. № 424, от 13 октября 2019 г. № 589, от 10 января 2020 г. № 1, от 17 февраля 2020 г. № 118, от 17 февраля 2020 г. № 119, от 17 февраля 2020 г. № 120, от 10 апреля 2020 г. № 251, от 08 мая 2020 г. № 290, от 06 июля 2020 г. № 392, от 10 сентября 2020 г. № 545, от 07 декабря 2020 г. № 12, от 30 декабря 2020 г. № 146, от 16 февраля 2021 г. № 81) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы на 2020 год запланировано 734 865,55 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2020 года составили 718 294,43 тыс. рублей (97,5 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 6 подпрограмм:

1.1. Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 456 616,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2020 года составили 445 196,26 тыс. рублей (97,5 % к бюджетной росписи).

В общеобразовательных организациях созданы все условия для реализации права на образование, включая права выбора форм получения обучения. По очной форме в 2019-2020 учебном году обучаются 6 349 учащихся, в том числе 126 человек занимались по индивидуальным общеобразовательным программам на дому. Педагогический состав общеобразовательных учреждений представляют 76 руководителей и заместителей руководителей, 520 педагогических работников, 314 учебно - вспомогательный и обслуживающий персонал.

Результаты деятельности системы образования района отображает государственная итоговая аттестация выпускников. В работе по проведению государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования были задействованы 130 учителей-организаторов, технических специалистов, членов ГЭК, руководителей ППЭ.

 В 2020 году учащиеся девятых классов не участвовали в государственной итоговой аттестации. Аттестаты об основном общем образовании получили 520 выпускников.

Аттестаты за курс среднего общего образования получили 224 выпускника.

22 выпускника из средних школ № 1, № 2, № 5, № 6, № 10, № 14, № 15, № 17 получили аттестаты с отличием и награждены медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении». 21 выпускник средних школ № 1, № 2, № 5, № 10, № 14, № 17 поощрены золотыми и серебряными медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении».

На 1 декабря 2020 года охват горячим питанием и буфетной продукцией составил 6 222 учащихся - 98 % от фактического количества учащихся. Бесплатным питанием охвачены 722 человека, дети из малообеспеченных, многодетных семей. 25 учащихся с ОВЗ обучающихся на дому получают сухой паек по стоимости 26 рублей.

1.1.1. Контрольные события по данной подпрограмме выполнены в полном объеме.

Основные мероприятия выполнены 4 из 5, выполнено на 50 % основное мероприятие «Обновление и создание инфраструктуры общеобразовательных учреждений с целью создания современных условий обучения» (при плане 6 920,74 тыс. рублей, факт составил 3 460,37 тыс. рублей), неполное освоение средств в результате экономии при проведении конкурсных процедур.

1.2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 185 563,23 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2020 года составили 180 647,92 тыс. рублей (97,3 % к бюджетной росписи).

В сфере дошкольного образования работают 186 педагогов (это воспитатели, логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре).

Общая численность детей дошкольного возраста в районе составляет 6 400 человек. Дошкольным образованием охвачено 1 978 человек. Охват 30,91 % от общего детского дошкольного населения.

В Курском районе функционирует система электронной очереди в детские сады. Данная услуга выведена на единый портал государственных и муниципальных услуг Курского муниципального района. С помощью электронной очереди налажен точный учет детей, нуждающихся в услугах системы дошкольного образования. Информационная система позволила обеспечить контроль над социально значимой задачей - сокращение очередности в детские сады.

Родительская плата за содержание, присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Курского района составляет 900 рублей в месяц.

1.2.1. Контрольные события по данной подпрограмме выполнены 4 из 6. Не выполнены контрольные мероприятия:

количество введенных дополнительных мест в дошкольных учреждениях не менее 50 %, по причине отсутствия строительных работ в 2020 году;

строительство дошкольного учреждения в селе Ростовановском (на 160 мест), по причине продолжения стройки в 2021 году.

Основные мероприятия выполнены 1 из 2, выполнено на 50 % основное мероприятие «Создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях за счет реконструкции и строительства дошкольных учреждений» (при плане 3 016,50 тыс. рублей, факт составил 1 500,00 тыс. рублей), неполное освоение средств в результате экономии при проведении конкурсных процедур.

1.3. Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков».

На реализацию мероприятий на 2020 год с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края запланировано 4 099,24 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2020 года составили 4 002,62 тыс. рублей (97,6 % к бюджетной росписи).

Пришкольные лагеря в связи с введенными ограничениями не были открыты.

МУ ДО детский оздоровительно-образовательный центр «Звёздный» в летний период 2020 года работал в онлайн - формате. В онлайн - смене приняло участие 348 детей Курского района.

1.3.1. Контрольные события и основное мероприятие выполнены в полном объеме.

1.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 18 704,80 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2020 года составили 18 680,01 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

В районе 3 учреждения дополнительного образования: МУ ДО «Центр дополнительного образования для детей», МУ ДО ДЮСШ, МУ ДО ДООЦ «Звездный».

В Центре дополнительного образования для детей занимаются 855 обучающихся. Коллектив включает 29 работников учреждения, из них 22 специалиста непосредственно работают с детьми.

Работа ведется по направлениям: художественно-эстетическое, культурологическое, социально-педагогическое, туристско-краеведческое, техническое, спортивное.

В детско-юношеской спортивной школе занимаются 392 юных спортсмена, их тренируют 13 тренеров-преподавателей по направлениям: греко-римская борьба, легкая атлетика, футбол, пауэрлифтинг, волейбол, шахматы, теннис, баскетбол, бадминтон, каратэ.

МУ ДО детский оздоровительно-образовательный центр «Звёздный» в летний период 2020 года работал в онлайн - формате. В онлайн - смене приняло участие 348 детей Курского района.

1.4.1. Контрольные события и основные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.5. Подпрограмма «Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 9 368,98 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2020 года составили 9258,74 тыс. рублей (98,8 % к бюджетной росписи).

Формами устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является опека и попечительство, приемная семья, усыновление. Специалисты опеки и попечительства ведут учет кандидатов в усыновители, которые проходят обучение в «Школе приемных родителей»: в 2020 году выдано 5 направлений на обучение. На основании Закона Ставропольского края от 13.06.2013 г. № 51-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по назначению и выплате единовременного пособия усыновителям», произведена выплата в 2020 году 4 усыновителям, на общую сумму 600,00 тыс. рублей. В Курском муниципальном районе усыновленных детей 28, 3 приемные семьи, в которых воспитывается 7 детей. Под опекой и попечительством находятся 68 детей.

1.5.1. Контрольные события и основные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 60 513,28 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2020 года составили 60 508,88 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования» были проведены мероприятия по созданию в образовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом, предусматривающих комплекс мероприятий, который включает в себя несколько мероприятий на сумму - 1 732,04 тыс. рублей (федеральный бюджет - 1 546,71 тыс. рублей, краевой бюджет - 98,73 тыс. рублей, местный бюджет - 86,60 тыс. рублей):

ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ № 20 х. Бугулов;

создание спортивного клуба в МКОУ СОШ № 20 х. Бугулов.

В результате реализации вышеуказанных мероприятий планируется увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в том числе обучающихся по программам:

начального общего образования (в процентах) на 0,59 %;

основного общего образования (в процентах) на 0,47 %;

среднего общего образования (в процентах) на 0 %.

Так же осуществлены меры, направленные на энергосбережение (замена оконных блоков) на сумму 3 862,08 тыс. рублей (региональный бюджет - 2 177,94 тыс. рублей, местный бюджет - 114,63 тыс. рублей). Замена оконных блоков проведена в трех образовательных учреждениях (МКДОУ № 16 «Ромашка» с. Ростовановское, МКДОУ № 20 «Колокольчик» с. Полтавское, МОУ школа-интернат с. Русское). Заменено 159 оконных блоков, общей площадью 393,19 кв. м.

Проведен капитальный ремонт кровли в МОУ школа-интернат с. Русское на сумму 7 360,04 тыс. рублей.

Осуществлено благоустройство территорий в следующих образовательных учреждениях:

МКОУ СОШ № 7 п. Балтийский на сумму 3 822,26 тыс. рублей;

МКОУ ООШ № 25 ст. Курская на сумму 2 454,13 тыс. рублей.

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 02 августа 2020 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) установлено видеонаблюдение в МКОУ СОШ № 13 п. Мирный, МКОУ ООШ № 19 х. Привольный.

Организовано оказание услуг по организации охраны и обеспечению безопасности круглосуточно в следующих учреждениях МКОУ СОШ № 1 ст. Курской, МКОУ СОШ № 2 ст. Курской, МКОУ СОШ № 5 с. Эдиссия, МОУ школе-интернате с. Русского. В 19 школах охрана сотрудниками ЧОП осуществляется в ночное время суток.

Разработаны проекты на замену газовых счетчиков в МОУ СОШ № 3 с. Каново, МКОУ СОШ № 22 х. Зайцево, МДОУ № 12 ст. Курская на сумму 237,00 тыс. рублей.

Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт системы отопления в здании МОУ СОШ № 6 с. Полтавское на сумму 60,00 тыс. рублей.

Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли в МКОУ СОШ № 5 с. Эдиссия на сумму 180,00 тыс. рублей.

Приобретены и установлены электрические печи в МДОУ № 4 п. Мирный, МДОУ № 11 ст. Курская, МДОУ № 18 ст. Галюгаевская, МДОУ № 19 с. Русское на сумму 258,55 тыс. рублей.

В образовательных учреждениях выполнены следующие работы:

ремонт буфетов в следующих образовательных учреждениях: в МКОУ ООШ № 19 х. Привольный на сумму 1 119,82 тыс. рублей, МКОУ СОШ № 15 х. Дыдымкин на сумму 234,28 тыс. рублей;

поставлена модульная конструкция для приема пищи в МКОУ СОШ № 16 с. Пролетарское на сумму 2 214,00 тыс. рублей;

замена дверей в здании МКДОУ № 20 с. Полтавское на сумму 245,00 тыс. рублей;

устройство выгребной ямы в МКДОУ № 9 «Ромашка» п. Рощино на сумму 422,40 тыс. рублей;

ремонт кабинетов под Точку Роста в МКОУ СОШ № 4 с. Ростовановка на сумму 731,33 тыс. рублей, МКОУ СОШ № 8 с. Русское на сумму 921,22 тыс. рублей;

установлен пожарный гидрант в МКОУ СОШ № 13 п. Мирный на сумму 189,00 тыс. рублей;

осуществлен ремонт приточно-вытяжной системы в МОУ СОШ № 17 с. Серноводское на сумму 430,00 тыс. рублей, МДОУ № 21 с. Эдиссия на сумму 228,00 тыс. рублей;

ремонт пищеблока и гаража на сумму 233,42 тыс. рублей;

ремонт водопровода и канализации в филиале МОУ СОШ № 6 х. Кировский на сумму 67,90 тыс. рублей;

ремонт освещения в МКОУ ООШ № 19 х. Привольный на сумму 35,00 тыс. рублей;

ремонт цоколя в здании МОУ СОШ № 18 с. Уваровское на сумму 342,49 тыс. рублей;

замена канализации в здании МКОУ СОШ № 20 х. Бугулов на сумму 110,56 тыс. рублей;

замена системы отопления в здании МКОУ СОШ № 12 х. Графский на сумму 521,39 тыс. рублей;

ремонт части административного здания МКОУ СОШ № 12 х. Графский на сумму 149,75 тыс. рублей;

устройство выгребной ямы в МКОУ СОШ № 12 х. Графский на сумму 173,27 тыс. рублей;

ремонт системы освещения в МКОУ СОШ № 7 п. Балтийский на сумму 58,55 тыс. рублей;

устройство системы водоотведения в МДОУ № 8 с. Руссое на сумму 154,43 тыс. рублей;

благоустройство территории МДОУ № 2 ст. Курская на сумму 470,99 тыс. рублей;

устройство отмостки и тротуарных дорожек на территории МКДОУ № 9 п. Рощино на сумму 269,17 тыс. рублей;

ремонт цоколя здания МКДОУ № 9 п. Рощино на сумму 161,12 тыс. рублей;

ремонт кровли гаража и мастерских в МКОУ СОШ № 11 ст. Галюгаевской на сумму 1 100,00 тыс. рублей;

устройство трех теневых навесов на территории МКДОУ № 7 х. Дыдымкин на сумму 523,98 тыс. рублей;

устройство асфальтного покрытия на территории МКДОУ № 7 х. Дыдымкин на сумму 1 391,12 тыс. рублей;

ремонт здания мастерских МКОУ СОШ № 4 с. Ростовановского на сумму 1 072,41 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся работы по замене электропроводки на третьем этаже на сумму 994,94 тыс. рублей.

 В результате комплекса мер, направленных на исполнение Указов Президента средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций составляет:

 Средняя заработная плата учителей общеобразовательных учреждений - 27 471,40 рублей;

 Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования - 27 487,40 рублей;

 Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования - 26 034,70 рублей.

1.6.1. Контрольные события не предусмотрены, основное мероприятие выполнено в полном объеме.

1.7. По муниципальной программе Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» степень достижения цели - 101%. Выполнение достижения цели по целевым индикаторам выглядит следующим образом:

«Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных местами в муниципальных дошкольных учреждениях Курского муниципального района Ставропольского края, в общей численности детей района от 3 до 7 лет» выполнена на 83%, т.к. сохраняется очередь на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в МДОУ № 16 с. Ростовановского, отсутствуют дошкольные образовательные учреждения в х. Пролетарском, х. Привольном и «Количество введенных дополнительных мест в дошкольных учреждениях» выполнен на 0%, проектно-сметная документация отсутствует под детский сад в х. Привольном и строительство дошкольного учреждения в с Ростовановском за-планировано на 2020-2021 год;

«Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений» выполнен на 52,9% ведется недостаточная работа по подготовке обучающихся к сдаче единого государственного экзамена, слабая целенаправленная помощь в достижении базового уровня получения знаний учащимися;

«Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений» выполнен на 95,2% т.к. в образовательных учреждениях отсутствуют школьные столовые, спортивные залы.

 Основные мероприятия по Программе выполнены.

**2. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 462 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 191, от 26 апреля 2018 г. № 265, от 14 июня 2018 г. № 380, от 11 июля 2018 г. № 434, от 08 октября 2018 г. № 666, от 26 декабря 2018 г. № 843, от 16 января 2019 г. № 8, от 30 января 2019 г. № 53, от 05 марта 2019 г. № 132, от 18 апреля 2019 г. № 234, от 14 июня 2019 г. № 352, от 20 июня 2019 г. № 376, от 21 октября 2019 г. № 598, от 22 января 2020 г. № 9, от 05 февраля 2020 г. № 70, от 05 февраля 2020 г. № 74, от 15 апреля 2020 г. № 252, от 07 мая 2020 г. № 286, от 05 июня 2020 г. № 331, от 29 июля 2020 № 461, от 02 сентября 2020 г. № 527, от 15 декабря 2020 г. № 37, от 25 января 2021 г. № 26, от 09 февраля 2021 г. № 61) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 619 029,04 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2020 года составили 612 153,51 тыс. рублей (98,9 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 2 подпрограмм.

2.1. Подпрограмма «Социальное обеспечение населения».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 600 957,41 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2020 года составили 594 081,88 тыс. рублей (98,9 % к бюджетной росписи).

Меры социальной поддержки гражданам оказываются в соответствии с федеральными, краевыми, муниципальными нормативно-правовыми актами.

В 2020 году мерами социальной поддержки воспользовались более 18 тыс. человек.

Одной из наиболее распространенных форм поддержки малообеспеченных семей с несовершеннолетними детьми является выплата ежемесячного пособия на ребенка, по состоянию на 31.12.2020 года состоит на учете 4 105 (2019 год 3 254) получателя детских пособий, на 8 821 детей (2019 год 7 095 детей).

Выплачена государственная социальная поддержка в виде единовременного пособия при рождении ребенка в сумме 9,4 млн.рублей. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачено на сумму 59,9 млн. рублей.

Согласно порядку осуществления ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям, утвержденным приказом МТиСЗН СК от 26.08.2013 года № 262, проводилась работа по назначению и выплате данной компенсации. Принято и назначено 237 дел (2019 год 377 семья). По состоянию на 31.12.2020 года компенсацию получили 1 717 многодетных семей на сумму 50,1 млн. рублей.

Социальная помощь малоимущим семьям выплачена в сумме 1,60 млн. рублей.

ЕДВ нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трёх лет, в Ставропольском крае выплата составила сумму 69,7 млн. рублей.

Социальную поддержку семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет получили 2 289 заявителя (на 3 992 детей) на сумму 181,7 млн. рублей.

Для установления компенсационной выплаты на ЖКУ обратилось 483 граждан, всего получают компенсацию 3 011 граждан, выплачено субсидий на сумме 26,9 млн. рублей. Средняя субсидия в отчетном периоде составила 2101 рублей, что на 113,72 рублей меньше, чем в прошлом (2019 году 2 214,72 рублей).

В отчетном периоде оказано государственной социальной поддержки (далее - ГСП) 328 семьям и одиноко проживающим гражданам, в том числе ГСП на основании социального контракта 11, ЕГСП 1.

На учете в управлении состоит 6 участников/инвалидов Великой Отечественной войны, из них 2 инвалида ВОВ, 4 участника Великой Отечественной войны с инвалидностью от общего заболевания, вдов погибших/умерших участников Великой Отечественной войны 44, несовершеннолетних узников 2,тружеников тыла 80.

В 2020 году в районе 19 человек получили удостоверения звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края». За отчетный период выплата ветеранам труда РФ и труженикам тыла составила на сумму 29,6 млн. рублей, выплата ветеранам труда Ставропольского края 21,2 млн. рублей, выплаты по Закону СК №103-кз «О социальной поддержке реабилитированным и пострадавшим лицам от политических репрессий» составили 3,9 млн. рублей, выплата детям войны 10 млн. рублей.

В районе уделяется большое внимание гражданам пожилого возраста и инвалидам, так в государственном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» оказываются услуги 1 341 гражданам, на обслуживание которых в 2020 году выделено 33,6 млн. рублей.

2.1.1. Контрольные события выполнены 12 из 26, не выполнены следующие контрольные события:

выплатить 7 % семьям субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, фактически выплачено 1 % семьям, по причине отсутствия обратившихся граждан;

обеспечить мерами социальной поддержки 1 700 ветеранов труда и тружеников тыла, фактически 1 447, обеспечены МСП, 253 ветерана труда сняты с выплаты по различным причинам;

обеспечить мерами социальной поддержки 223 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, фактически 200 обеспечены, 23 получателей сняты с учета по причине смерти или перехода на другую выплату;

обеспечить мерами социальной поддержки 1 151 ветерана труда Ставропольского края, фактически выплачено 1 057 ветеранам труда, 94 получателей сняты с выплаты по причине смерти;

выплатить 2 инвалидам компенсацию страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям, фактически выплачено 1 инвалиду;

выплатить 2 737 гражданам меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, фактически выплачено 2 610 гражданам, у 127 граждан окончен срок инвалидности или смерть;

выплатить 80 гражданам социальное пособие на погребение, фактически выплачено 40 гражданам;

предоставить 24 гражданам компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, фактически предоставлено 23 граждан;

выплатить 513 получателям ежемесячную денежную выплату нуждающимся в поддержке семьям, в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, фактически выплачено 451 получателю, на отчетную дату 62 дела приостановлено, так как граждане не явились на продление выплаты;

выплатить 800 получателям государственное пособие лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей», выплачено 707 получателям, у 93 получателей закончился срок выплаты;

выплатить денежную компенсацию 240 семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, выплачено 130 семьям;

выплатить ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно 2 200 семьям, выплачено 1 970 семьям, выплата производится на заявительной основе;

выплатить 516 получателям ежемесячную денежную выплату нуждающимся в поддержке семьям, в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, фактически выплачено 451 получателю, на отчетную дату 64 дела приостановлено, так как граждане не явились на продление выплаты;

предоставить государственную социальную помощь 300 малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, выплаты произведены 295 гражданам, заявлений принято на 304 гражданам.

Выполнение основных мероприятий плановое.

2.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 18 071,63 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2020 года составили 18 071,63 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации мероприятий данной подпрограммы произведены следующие выплаты:

выплата заработной платы сотрудникам управления план - 16 794,20 тыс. рублей, факт - 16 794,20 тыс. рублей;

осуществление иных закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд план - 1 274,39 тыс. рублей, факт – 1 274,39 тыс. рублей;

уплата налогов, сборов и иных платежей план - 3,05 тыс. рублей, факт - 3,05 тыс. рублей.

2.2.1. Контрольные события и основные мероприятия выполнены.

2.3. Степень достижения цели - 97,4%. На степень достижения цели негативное влияние оказали невыполненные следующие показатели индикаторов:

 «Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, проживающих на территории района" выполнен на 74,29%. В связи с изменением краевого стандарта максимально допустимой доли расходов с 15% на 22% произошло сокращение получателей субсидий, также причиной явилась индексация размера пенсии и уменьшение прожиточного минимума за 3 квартал отчетного периода.

Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме, и все запланированные результаты их реализации достигнуты, но одно мероприятие «Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, в случае рождения в них после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» исполнено только на 26% из-за отсутствие заявителей.

**3. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 459 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 02 апреля 2018 г. № 206, от 03 мая 2018 г. № 275, от 19 июня 2018 г. № 390, от 24 октября 2018 г. № 702, от 24 октября 2018 г. № 703, от 04 февраля 2019 г. № 58, 05 февраля 2019 г. № 70, от 29 апреля 2019 г. № 257, от 19 июля 2019 г. № 425, от 21 октября 2019 г. №597, от 22 января 2020 г. № 10, от 12 февраля 2020 г. № 98, от 12 февраля 2020 г. № 99, от 29 апреля 2020 № 274, от 06 июля 2020 г. № 391, от 21 сентября 2020 г. № 565, от 15 декабря 2020 г. № 41) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 67 961,37 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2020 года составили 67 257,18 тыс. рублей (98,9 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 7 подпрограмм.

3.1. «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 18 741,28 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2020 года составили 18 741,28 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Функции дополнительного образования детей в Курском районе осуществляют муниципальное учреждение дополнительного образования Курская детская художественная школа с филиалом в с. Эдиссия и муниципальное учреждение дополнительного образования Курская детская музыкальная школа с филиалами в ст. Галюгаевской, с. Русском и с. Эдиссия.

Целевыми индикаторами подпрограммы являются обучение по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства: количество детей, запланировано - 610 человек, фактически - 578 человек.

Достижения обучающихся в конкурсных мероприятиях, выполнен на 21,2 % (по плану за год 1 650 человек, факт 12 месяцев - 350 человек).

Оказано платных услуг: музыкальная школа - 22,40 тыс. рублей (образовательные платные услуги), художественная школа - 403,00 тыс. рублей (188,00 тыс. рублей - образовательные услуги, 215,00 тыс. рублей -выставочная деятельность).

3.1.1. Контрольные события и основные мероприятия выполнены.

3.2. Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 21 442,97 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2020 года составили 21 425,32 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

Библиотечное обслуживание населения осуществляет муниципальное учреждение «Межпоселенческая центральная библиотека». Она включает в себя центральную районную библиотеку, районную детскую библиотеку и 25 библиотек филиалов.

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

поступление новых экземпляров литературы в библиотеки на 1 000 человек населения района, по плану - 137,0 экземпляров, за 12 месяцев 2020 года - 13,8;

число зарегистрированных пользователей, по плану - 21 800, за 12 месяцев - 18 182;

число посещений библиотек, по плану - 228 000. За отчётный период -154 728 посещений. Платных услуг не предоставлялось.

3.2.1. Контрольные события и основные мероприятия выполнены.

3.3. Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 13 453,41 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2020 года составили 12 888,44 тыс. рублей (95,8 % к бюджетной росписи).

Культурно-досуговую деятельность в районе обеспечивает муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий районный Дом культуры».

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

количество клубных формирований, на 01.01.2021 года в районном Доме культуры действовало 29 клубных формирований, это 103,6 % к планируемым показателям;

количество участников зональных, краевых, межрегиональных, всероссийских международных конкурсов, фестивалей, запланировано в 2020 году - 50 человек, за 12 месяцев - 40 человек;

количество проводимых мероприятий, запланировано в 2020 году 265 мероприятия, за отчётный период проведено 111 мероприятий. Платных услуг не предоставлялось.

3.3.1. Контрольные события и основные мероприятия выполнены.

3.4. Подпрограмма «Кинообслуживание населения».

На реализацию мероприятий на 2020 год с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края запланировано 5 436,32 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2020 года составили 5 436,32 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

количество проведенных киносеансов, по плану за 2020 год - 2 850, проведено фактически - 561 киносеанса;

количество кинозрителей, по плану - 18 500, за отчётный период - 7 264;

количество кинопоказов отечественных фильмов, по плану - 960, за 12 месяцев прошло 248 кинопоказов отечественных фильмов.

Платные услуги всего - 1 938,45 тыс. рублей (продаж билетов - 1 266,33 тыс. рублей, бар - 672,12 тыс. рублей).

3.4.1. Контрольные события и основные мероприятия выполнены.

3.5. Подпрограмма «Развитие музейного дела».

Финансовое обеспечение на 2020 год не предусмотрено.

Большая работа проводится районным музеем истории и краеведения. Ко всем календарным и памятным датам России проводятся экскурсии, тематические мероприятия и выставки.

Подпрограмма состоит из 2 целевых индикаторов:

количество выставок, мероприятий, экскурсий, по плану за 2020 год -65, за 12 месяцев прошло 60 мероприятий и экскурсий;

количество человек, посетивших музей, за 12 месяцев музей посетили 1 186 человек, при плане за год 1 560 человек.

Платных услуг не предоставлялось.

3.5.1. Контрольные события и основные мероприятия выполнены.

3.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 8 887,40 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2020 года составили 8 765,82 тыс. рублей (98,6 % к бюджетной росписи).

3.6.1. Контрольные события и основные мероприятия выполнены.

3.7. Подпрограмма «Развитие туризма».

На реализацию мероприятий данной подпрограммы финансирование не предусмотрено.

Количество сайтов в информационной сети «Интернет», на которых размещена информация о туристко-рекреационном потенциале Курского района Ставропольского края составило 4 сайта: администрации Курского муниципального района, Управления культуры, районного Дома культуры и библиотеки.

Количество внутренних и въездных туристских потоков в Курский район, запланировано на 2020 год - 20, по факту - 4.

Количество участников событийных мероприятий в Курском районе, по плану 2 000 человек, за 12 месяцев 550 человек.

3.7.1. Контрольные события и основные мероприятия выполнены.

3.8. По программе «Сохранение и развитие культуры» степень достижения цели - 90%. На достижение цели по целевым индикаторам оценка практически по всем остается - неэффективная. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2020 году работа учреждений культуры была временно приостановлена, и поэтому практически все целевые индикаторы программы были снижены.

**4. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 464 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 06 марта 2018 г. № 150, от 26 апреля 2018 г. № 264, от 09 октября 2018 г. № 667, от 21 января 2019 г. № 24, от 22 января 2019 г. № 29, от 09 августа 2019 г. № 467, от 16 октября 2019 г. № 588, от 30 октября 2019 г. № 615, от 30 декабря 2019 г. № 760, от 05 февраля 2020 г. № 84, от 05 февраля 2020 г. № 85, от 05 февраля 2020 г. № 86, от 19 марта 2020 г. № 195, от 17 апреля 2020 № 257, от 14 сентября 2020 г. № 547, от 11 декабря 2020 г. № 31, от 22 декабря 2020 г. № 49) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 17 648,12 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2020 года составили 15 430,98 тыс. рублей (87,4 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 4 подпрограмм.

4.1. Подпрограмма «Физическая культура и массовый спорт».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 256,10 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2020 года составили 256,05 тыс. рублей (99,6 % к бюджетной росписи).

Деятельность учреждения направлена на проведение физкультурно-спортивной работы и спортивных мероприятий, участие в краевых, межрегиональных и всероссийских спортивно-массовых мероприятиях.

За отчетный период проведено 17 спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 700 спортсменов по различным видам спорта.

4.1.1. По причине введения ограничительных мер, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции не выполнено основное мероприятие - «Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд Курского района Ставропольского края в районных, краевых и других спортивных соревнованиях, обеспечение организации и проведение комплексных спортивных мероприятий», план 256,10 тыс. рублей, по факту - 0,00 тыс. рублей.

Так же по данной причине не выполнены следующие контрольные события:

проведено 17 мероприятий в области здравоохранения, спорта и физической культуры, план 130;

предоставлено 50,0 % информации о проводимых на территории Курского района спортивных и оздоровительных мероприятий и прием заявок на участие в этих мероприятиях, план 100,0 %;

проведено 3 комплексных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, план 6.

4.2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и система подготовки спортивного резерва».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 8148,24 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2020 года составили 8 139,66 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации подпрограммы осуществлялось обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей и подростков.

Расходы на выплаты персоналу муниципального казённого учреждения.

4.2.1. Основные мероприятия выполнены в полном объеме. Не выполнены по причине введения ограничительных мер, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, следующие контрольные события:

предоставлено 30,0 % информации об образовательных программах дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, учебных планах, годовых календарных учебных графиках, план 100,0 %;

25,0 % комплектование контингента детско-юношеской спортивной школы «Старт» КМР СК, план 100,0 %;

1 специалист повысил свою профессиональную квалификацию, план 2.

4.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия»

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 5 837,55 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2020 года составили 5 810,27 тыс. рублей (99,5 % к бюджетной росписи).

4.3.1. Контрольные события и основные мероприятия выполнены в полном объеме.

4.4. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 3 406,23 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2020 года составили 1 226,00 тыс. рублей (36,0 % к бюджетной росписи).

Произведен ремонт спортивного комплекса «Юбилейный», кассовые расходы произведены не полностью по причине экономии в результате конкурсных процедур.

4.4.1. Контрольные события не предусмотрены. Не выполнено основное мероприятие - «Проведение работ по строительству, реконструкции и обустройству спортивных объектов», по плану - 3 406,23 тыс. рублей, по факту - 1 226,00 тыс. рублей, по причине экономии в результате конкурсных процедур.

4.5. Степень достижения цели по программе «Развитие физической культуры и спорта» - 90,5 %. Основные мероприятия по Программе выполнены, а запланированные результаты их реализации достигнуты не в полном объеме.

Целевые индикаторы «Количество призовых мест, завоеванных спорт-сменами Курского района на официальных краевых и всероссийских соревнованиях» выполнены на 47,5 %, «Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» на 12,9 % по причине введенных ограничений по количеству соревнований в связи с пандемией.

**5. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Молодежная политика»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 06 июня 2017 г. № 402 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 января 2018 г. № 43, от 26 апреля 2018 г. № 260, от 30 января 2019 г. № 30, от 20 июня 2019 г. № 377, от 08 июля 2019 г. № 411, от 10 января 2020 г. № 2, от 10 января 2020 г. № 3, от 02 сентября 2020 г. № 528, от 30 ноября 2020 г. № 718, от 25 декабря 2020 г. № 68) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 2 184,74 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2020 года составили 2 182,11 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из одного основного мероприятия и одной подпрограммы.

5.1. Основное мероприятие «Проведение мероприятий для молодежи».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 373,38 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 12 месяцев 2020 года составили 373,38 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Работа с талантливой и одаренной молодежью (12 мероприятий):

Ежегодно проводится районный конкурс военно-патриотической песни «Солдатский конверт», в 2020 году в нём приняли участие 27 солистов и 17 коллективов общеобразовательных школ и учреждений культуры Курского района. Также делегация Курского района в количестве 19 человек приняла участие в краевом фестивале-конкурсе солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт-2020»;

проведена информационно-пропагандистская деятельность, направленная на популяризацию Северокавказского молодежного форума «Машук», в котором приняли участие 6 ребят района;

привлечение молодёжи Курского района к участию в конкурсе «Премия Молодёжи Востока Ставрополья имени дважды Героя Социалистического труда Николая Дмитриевича Терещенко», по итогам конкурса финалистом стали 3 участника, 1 участник стал лауреатом;

Конкурс на лучший экологический проект, направленный на улучшение жизни на селе «Взгляд»;

молодежь Курского района приняла участия в онлайн Школе актива лидеров молодежных и детских общественных объединений Ставропольского края «Старт Машук», туристическом слете Молодежи Востока Ставрополья.

Команды МКОУ СОШ №1 «Грамотеи», МКОУ СОШ №2 «Лидер» и МКОУ СОШ №25 «Патриот» приняли участие в краевой интеллектуальной игре «Наука 0+». По итогам игры победителем муниципального этапа Ставропольской краевой молодежной научно-познавательной игры «Наука 0+» стала команда МКОУ СОШ №2 станицы Курской «Лидер».

12 марта состоялся районный этап краевого конкурса «Я-Лидер». Состоялась деловая игра «Брейн-ринг» по теме: Молодёжь и выборы.

Участие в кубке КВН среди Восточных районов Ставропольского края.

Культурно-массовые мероприятия (2 мероприятия):

Мероприятие посвященное празднованию Дня молодёжи России, районное мероприятие «Итоги года».

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи (45 мероприятий):

В районе зарегистрировано 20 военно-патриотических клубов общей численностью участников 333 чел. и 14 музеев.

За 12 месяцев 2020 года были проведены следующие мероприятия:

«Блокада Ленинграда» - Всероссийский молодёжный исторический квест, где за основу взят период 1941-1944 г.г.;

Всероссийская Акция памяти «Блокадный хлеб»;

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;

онлайн-тест на знание интересных фактов о России;

Всероссийский челлендж «Русские рифмы посвященный празднованию Дня России»;

акция «Свеча памяти»;

Всероссийская акция «Фонарики Победы»;

Акция «Почта поколений»;

Акция «Ветеран моей семьи»;

Акция «Поколение победителей»;

Акция «Голос Победы»;

Акция «Голос Весны»;

Районная акция «Сигнал Победы!»;

Акция «Флаги Победы»;

Общекраевая социально-патриотическая акция #ПоступокВоИмяПобеды;

Всероссийская акция «Окна Победы»;

Молодёжный психологически - исторический квест «Капсула времени»;

Флешмоб «Голубь мира»;

Акция «Я на параде! Я в строю!»;

«Международный субботник» патриотическая акция по очистке захоронений и Мемориала воинской славы;

Всероссийский проект «Диалог с героями»;

реализация проекта «Мобильные бригады помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны»;

мероприятие, посвященное 100-летию Ставропольской краевой комсомольской организации;

районная акция «Триколор»;

акция в рамках Дня окончания Великой Отечественной войны «Дальневосточная Победа»;

патриотическая акция «Лес Победы», Молодежный экскурсионный тур выходного дня, приуроченный к празднованию «Дня Ставропольского края»;

Патриотический форум Ставропольского края.

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Ставропольского края:

флешмоб «Я Ставрополье»;

флешмоб «Флаг Ставрополья»;

акция «Окна Ставрополья»;

челлендж «Что я знаю о Ставрополье»;

конкурс рисунков «Ставрополье на холсте»;

спортивный марафон «Дарю рекорд Ставрополью», мероприятие посвященное Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за «Кавказ», викторина «Единство народов», районная акция «Мы граждане России», молодежная акция «День героев Отечества».

Мероприятия, посвященные 100-летию со дня образования Ставропольской краевой комсомольской организации:

краевой марафон «От комсомола до РСМ», награждение Почетной грамотой комсомольцев Курского района, в формате онлайн на платформе ZOOM прошла викторина «100-летие ВЛКСМ», мероприятие «Юбилейная дата», Информ-челлендж «Комсомольская биография Ставрополья», мероприятие «С юбилеем РСМ», Краевая акция «Имя крепи делами своими», районная акция «Мы граждане России».

Развитие молодежного добровольческого движения (16 мероприятий):

В Курском районе действуют 28 волонтёрских отрядов с общей численностью волонтёров - 1 626 чел. 23 отряда действуют на базе школ, 1 отряд - на базе организации: ГКУСО «Курский СРЦН «Надежда», 1 отряд на базе ОАО «Курскаямежстройгаз», 3 отряда на базе МКУ «ЦПМ КМР СК».

За 12 месяцев 2020 года были проведены следующие мероприятия:

Акция «Подари радость детям»;

Акция «Добрые сердца»;

волонтёрская акция посвященная празднованию «8 марта»;

экологической акции «Сохраним природу Ставрополья»;

районный конкурс «Лучший волонтерский отряд - 2019», I районный конкурс «Волонтер года - 2019»;

Краевая волонтерская акция «Успей сказать: Спасибо!»;

VI межрайонный волонтёрский онлайн форум «Инициатива-2020»;

Акция «Подари радость детям», проведении волонтерской акции «О профилактических мерах в связи с COVID-19»;

мероприятие, посвященное празднованию Дня семьи, любви и верности «Ромашковое счастье»;

районная экологическая акция «Сохраним природу Ставрополья»;

волонтерская акция «Соберем ребенка в школу», молодежная акция «День памяти жертв ДТП», молодежная акция «День добра», молодежная Акция «Письма мамам».

Профилактика негативных проявлений в молодежной среде (14 мероприятий):

месячник антинаркотической направленности в который вошли следующие мероприятия: Акция «Кибербезопасность», Профилактика негативных проявлений в молодёжной среде «Терроризм и экстремизм в молодежной среде», Акция направленная на борьбу с наркозависимостью «Международный день борьбы с наркотиками и наркоторговлей», Анкетирование «Проблема молодежного экстремизма и терроризма», Акция направленная на борьбу с наркозависимостью «Международный день борьбы с наркотиками и наркоторговлей». Беседа «Безопасный интернет», районная акция, приуроченная ко Дню отказа от курения, Конкурс видеороликов «Я выбираю жизнь», профилактическое мероприятие негативных проявлений в молодежной среде «Буллинг», акция «Мой выбор-жизнь без наркотиков», акция посвященная дню солидарности в борьбе с терроризмом «Молодежь против терроризма», акция «Скажи наркотикам - нет!», районная акция «#СТОПВИЧ/СПИД», районное мероприятие по профилактике негативных проявлений в молодежной среде.

Работа с молодыми семьями (1 мероприятие).

I районный онлайн-конкурс семейного творчества «Суперсемейка» в котором приняли участие 3 семьи.

Спортивно-массовые мероприятия (3 мероприятия).

В данном направлении проведены следующие мероприятия: районная молодёжная спартакиада «Будь готов», онлайн-мероприятие «Молодежь за ЗОЖ», Онлайн-акция «Я за активный отдых».

Профориентированные мероприятия (4 мероприятия):

Онлайн - мероприятие «Бизнес в эфире»;

«Профориентационная беседа» с заместителям начальника ОДН и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Советскому городскому округу, Курскому и Степновскому районам) Паршиным Евгением Викторовичем и Гуренко Иваном Иванович начальником 44 ПСЧ 4ПСО ФПС ГУ МЧС России по СК, профориентационная беседа с редактором газеты «Степной маяк» Сетуридзе Нодаром Андреевичем, Форума работать «PROсто».

Межведомственное взаимодействие:

При проведении мероприятий наш Центр взаимодействует с МКУК «Управление культуры» КМР СК, МУК «Межпоселенческий районный Дом Культуры» КМР СК, отделом образования АКМР СК, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав АКМР СК, отделением по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Курскому району, управлением труда и социальной защиты населения АКМР СК, ГКУ СО «Курский социально реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда», отделом ЗАГС управления ЗАГС СК по Курскому району, Советом ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Курского района, администрацией МО Курский сельский совет, отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды АКМР СК, МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» КМР СК, ГКУ «Центр занятости населения Курского района», МЧС России по СК.

Информационное обеспечение молодежной политики, в т.ч. наличие интернет-ресурсов:

Центр по работе с молодёжью имеет раздел на официальном сайте администрации Курского муниципального района, где размещает информацию о проведённых мероприятиях. Также информация о мероприятиях, проводимых Центром, публикуется в районной газете «Степной маяк», на официальном сайте комитета Ставропольского края по делам молодёжи, в соц. сетях - страница в <https://vk.com> - <https://vk.com/kurskaya_molodezh>; страница в сети instagram: molodejj\_kurskoi26.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Достигнутый результат |
|  | Численность молодых граждан, систематически посещающих молодежный центр (чел.) | 130  |
|  | Количество участников мероприятий, проведенных молодежным центром, в том числе офлайн/онлайн (чел.) | 12 100  |
|  | Количество зрителей мероприятий, проведенных молодежным центром, в том числе офлайн/онлайн (чел.) | 18 019  |
|  | Доля молодежи задействованной в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодёжи в районе офлайн/онлайн (чел.) | 7 300  |
|  | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях волонтерского движения в районе офлайн/онлайн (чел.) | 4 487  |
|  | Количество мероприятий, проведенных молодежным центром за 12 месяцев 2020 года офлайн/онлайн (ед.) | 97 |

5.1.1. Основное мероприятие выполнено в полном объеме. Не выполнено контрольное событие - «Доля временного трудоустройства несовершеннолетних. За 12 месяцев трудоустроен 31 несовершеннолетний, это 1.07 % от количества молодежи от 14-17 лет. Контрольное событие не выполнено в связи с ограничительными мерами в связи с covid-2019.

5.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 1 811,36 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2020 года составили 1 808,73 тыс. рублей (99,8 % к бюджетной росписи).

5.2.1. Основное мероприятие выполнено. Контрольных событий не предусмотрено.

5.3. По муниципальной программе Курского муниципального района Ставропольского края «Молодежная политика» степень достижения цели в 2020 году составила 98,8 %. Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты. Но в программе имеется не выполненный целевой индикатор «Доля временного трудоустройства несовершеннолетних», в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

**6. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Управление имуществом»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 455 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 10 мая 2018 г. № 296, от 30 июля 2018 г. № 481, от 26 декабря 2018 г. № 840, от 15 мая 2019 г. № 278, от 08 августа 2019 г. № 464) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 800,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2020 года составили 800,00 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Отделом имущественных и земельных отношений администрации Курского муниципального района Ставропольского края за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 был проведен анализ поступления арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Курского муниципального района Ставропольского края, и пользования земельными участками, находящимися в собственности Курского муниципального района Ставропольского края, а также находящиеся в государственной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, в результате чего сумма денежных средств, поступившая за период с 01.01.2020 по 31.12.2020, составила:

за аренду земельных участков - 19 794,4 тыс. руб. (планируемая - 19 314,20 тыс. руб.), арендная плата за 2019 год - 15 546,8 тыс. руб.;

за аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности - 121,7 тыс. руб. (планируемая - 331,6 тыс. руб.), за 2019 год - 167,3 тыс. руб.;

за аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципального района - 43,3 тыс. руб. (планируемая - 264,0 тыс. руб.), за 2019 год - 63,8 тыс. руб.;

за продажу земельных участков - 3 012,4 тыс. руб. (планируемая - 1840,0 тыс. руб.), за 2019 год - 2 051,7 тыс. руб.;

доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий - 181,7 тыс. руб. (планируемая - 143,0 тыс. руб.).

На 01.01.2020 года имелась задолженность по арендным платежам за пользование земельными участками государственной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на 7 487,5 тыс. руб. (в том числе пени - 1 110,0 тыс. руб.).

На 01.01.2021 года задолженность по арендной плате за земельные участки 6 619,0 тыс. руб. (в том числе пени 798,9 тыс. руб.):

14,17 тыс. руб. (Макаров В. К.), 941,04 тыс. руб. (ООО «КерамаСтрой»), 178,21 тыс. руб. (глава КФХ Туркинов Г.Н.), 507,69 тыс. руб. (ИП глава КФХ Максимов В. А.), 271,61 тыс. руб. (Абдурашидов М. Б.) по решению суда будут взысканы в порядке исполнительного производства.

В целях устранения причин возникновения задолженности по арендной плате и возможности в досудебном порядке достичь договоренности с арендаторами об ее уплате специалистами отдела были проведены с арендаторами земельных участков разъяснительные беседы, неоднократные напоминания арендаторам о задолженности по арендной плате за земельные участки в телефонном режиме.

Всего с 01.01.2020 по 31.12.2020 специалистами отдела были направлены арендаторам, не оплачивающим арендную плату за пользование земельными участками 15 претензий о задолженности по договорам аренды земельных участков на сумму 1 157,1 тыс. руб., из них оплачено 10 на сумму 607,4 тыс. руб. Также было направлено 8 уведомлений арендаторам земельных участков на сумму 1048,9 тыс. руб., из них 3 оплачено в размере 534,1 тыс. руб.

В средствах массовой информации (газета «Степной Маяк») за 2020 год опубликовано 12 (2019 год - 18) извещений о наличии 36 (2019 год - 65) свободных земельных участков: 27 (2019 год - 63) предлагаемых для передачи в аренду, 9 (2019 год - 2) предлагаемых для передачи в собственность, 4 (2019 год - 7) извещений о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды и купли-продажи земельных участков, из них:

30 (2019 - 62) земельных участков в аренду (из них: 12 (2019 - 44) земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения, 18 (2019 - 18) - из категории земель населенных пунктов).

В 2020 году заключено 62 (2019 - 87) договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, из которых: 30 - заключены посредством аукциона, 32 - заключены без проведения торгов, на общую сумму 4 389,1 тыс. руб.

В 2020 году продано 12 земельных участков, находящихся в государственной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, из которых: 12 - предоставлены за плату без проведения торгов, на общую сумму 2 259,5 руб.

Проводилась работа по сбору документации и регистрации права собственности недвижимого имущества, по результатам которой зарегистрировано в собственность Курского муниципального района 28 объектов недвижимого имущества.

6.1. Основные мероприятия выполнены в полном объеме.

Не выполнены контрольные события:

доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности по факту 43,3 тыс. руб. по плану 264,00 тыс. руб.;

доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды на земельные участки, находящихся в муниципальной собственности по факту 121,70 тыс. руб., по плану 384,97 тыс. руб.;

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах Курского района, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды на указанные участки по факту 19 794,40 тыс. руб., по плану 22 802,45 тыс. руб.

6.2. По муниципальной программе Курского муниципального района Ставропольского края «Управление имуществом» в 2020 году степень достижения целей - 290,8 %. Основные мероприятия по Программе выполнены. Запланированные результаты их реализации достигнуты, показатель «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположена в границах Курского района Ставропольского края» в 2020 году перевыполнен, но показатель «Доходы, полученные от сдачи в аренду недвижимого муниципального имущества, находящегося в собственности Курского муниципального района Ставропольского края» выполнен только на 47,8 % из-за предоставления помещений в безвозмездное пользование. Показатель «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности», выполнен на 29,5 %, из-за осуществления мероприятий по выделу помещения, ранее находившегося в безвозмездном пользовании, и осуществление процедуры аукциона по предоставлению в аренду помещения.

**7. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 458 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 января 2018 г. № 40, от 26 апреля 2018 г. № 262, от 11 октября 2018 г. № 671, от 18 января 2019 г. № 22, от 21 января 2019 г. № 27, от 06 мая 2019 г. № 265, от 11 июня 2019 г. № 349, от 21 января 2020 г. № 7, от 05 февраля 2020 г. № 69, от 05 февраля 2020 г. № 73, от 27 марта 2020 года № 227, от 21 сентября 2020 г. № 566, от 09 ноября 2020 г. № 663, от 28 декабря 2020 г. № 83, от 05 февраля 2021 г. № 45) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 163 399,73 тыс. рублей.

Кассовые расходы по программе за 12 месяцев 2020 года составили 153 262,26 тыс. рублей (93,8 % к бюджетной росписи).

Программа включает 8 основных мероприятия и одну подпрограммы.

7.1. На основные мероприятия программы выделено 150 411,41 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2020 года составили 140 356,17 тыс. рублей (93,3 % к бюджетной росписи).

В 2020 году программой реализованы следующие основные мероприятия:

Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования.

По контрольному событию в соответствие с решением совета Курского муниципального района о местном бюджете от 05.12.2019 № 170 «О бюджете Курского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утвержден бюджетный прогноз Курского муниципального района на период до 2026 года.

В рамках контрольных событий сформированы расходы в соответствии с предельными расходами местного бюджета («потолками» расходов) на реализацию муниципальных программ Курского муниципального района на период их действия, а так же сформирован местный бюджет в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров местного бюджета, утвержденные решением «О бюджете Курского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 05.12.2019 № 170.

Контрольное событие по проведению оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края. В целях реализации мероприятий по оценке муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края, в соответствии с пунктом 42 постановления администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 11.11.2014 г. № 889 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 11 ноября 2013 г. № 859» и постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 28.04.2016 г. № 244 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края» приказом Финансового управления администрации Курского муниципального района (далее Финансовое управление) от 23.03.2020 № 17 утверждены результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 2019 год.

Контрольное событие по проведению контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля за 12 месяцев 2020 года, в рамках которого проведена:

ревизия исполнения смет расходов:

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 Курского муниципального района Ставропольского края;

муниципального учреждения «Межпоселенческая центральная библиотека» Курского муниципального района Ставропольского края;

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16 Курского муниципального района Ставропольского края;

ревизия финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования Мирненского сельсовета Курского района Ставропольского края;

ревизия финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования Серноводского сельсовета Курского района Ставропольского края.

Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курского муниципального района Ставропольского края.

Контрольное событие: установлен порядок представления главными распорядителями бюджетных средств (главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета) обоснований бюджетных ассигнований по расходам местного бюджета (источникам финансирования дефицита местного бюджета).

Приказом Финансового управления от 03.10.2019 № 32 утвержден порядок формирования и представления главными распорядителями средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период. Главными распорядителями бюджетных средств представлены обоснования бюджетных ассигнований по расходам местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Контрольное событие: проведена ежегодная инвентаризация расходных обязательств.

Контрольное событие: проведена ежегодная инвентаризация расходных обязательств.

В 2020 году во исполнение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 10.08.2018 №167н «Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, и признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 мая 2017 г. №82н» и постановлением администрации Курского района Ставропольского края от 25.02.2019 №111 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Курского района Ставропольского края» специалистами отдела планирования и исполнения бюджета Финансового управления была проведена инвентаризация с использованием подсистемы «Планирование бюджета» автоматизированной системы «Бюджет» Ставропольского края. Главным результатом проведения инвентаризации расходных обязательств является формирование реестра расходных обязательств, учет в реестре рас-ходных обязательств всех расходных обязательств Курского муни-ципального района и обеспечение соответствия учтенных расходных обязательств действующему законодательству. Сопоставление бюджетных обязательств с реестром расходных обязательств показало, что все расходы бюджета Курского муниципального района, предусмотренные действующим решением о бюджете, имеют нормативно-правовое регулирование и отражены в реестре расходных обязательств Курского района.

Контрольное событие: по формированию годовой отчетности о состоянии кредиторской и дебиторской задолженности (Ф.369 (Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности форма 0503369)) в соответствии с приказами министерства финансов от 30.12.2019 № 406 «О сроках представления годовой бюджетной отчетности и сводной годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, месячной, квартальной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности в 2020 году. Срок предоставления отчетности 14.02.2020 г (предоставлен в срок).

Контрольное событие: доведены предельные объемы финансирования и бюджетные обязательства.

Регулярно доводятся предельные объемы финансирования и лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета Курского муниципального района.

Контрольное событие: уточнены невыясненные поступления, зачисляемые на лицевые счета:

1 квартал - по 1 уведомлениям на сумму 112,98 тыс. рублей по главному администратору 509 (управлению труда и социальной защиты населения);

2 квартал - по 2 уведомлениям на сумму 9,93 тыс. рублей по главному администратору 506 (отдел образования) и по 504 (Финансовому управлению);

3 квартал - 2 уведомлениям на сумму 5,85 тыс. рублей по главному администратору 504 (Финансовому управлению);

4 квартал - 4 уведомления на сумму 162,56 тыс. рублей по главному администратору 507 (МКУК «Межпоселенческий районный Дом культуры») и по главному администратору 506 (отдел образования).

Контрольное событие: обеспечены гарантии муниципальным служащим в соответствии с действующим законодательством Ставропольского края.

За год - выплачены гарантии семерым муниципальным служащим в размере 618,82 тыс. рублей.

Проведение единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией муниципальных финансов.

Контрольное событие: проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

Во исполнение постановления администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 06.06.2014 № 430 «Об утверждении Порядка и методики балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края» до 01 апреля текущего года Финансовое управление проводит оценку качества финансового менеджмента главных распорядителей.

Контрольное событие: сформирован реестр расходных обязательств Курского муниципального района.

Финансовым управлением сформирован и утвержден министерством финансов реестр расходных обязательств Курского муниципального района 20.05.2020.

Контрольное событие: проведены ежедневные, ежедекадные, ежемесячные мониторинги (внесистемный учет) поступлений в доход местного бюджета.

Ведется работа ежедневных, ежедекадных, ежемесячных мониторингов поступлений доходов в местный бюджет.

В связи с ухудшением макроэкономических показателей развития экономики и наличием рисков снижения в текущем финансовом году поступление доходов местного бюджета, стало необходимым проведение мероприятий обеспечивающих стабилизацию финансового состояния местного бюджета, проведение ежемесячного мониторинга и предоставлять его в министерство финансов.

Утвержден план мероприятий постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 12.05.2020 г. № 291 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на стабилизацию экономической и финансовой ситуации в Курском муниципальном районе Ставропольского края на 2020 год».

Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления Курского муниципального района и муниципальных образований Курского района Ставропольского края.

Контрольное событие: разработаны и утверждены основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

В соответствии с полномочиями администрации, установленными пунктом 6 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением совета от 24.11.2017 № 9, основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утверждены распоряжениями администрации.

Контрольное событие - утверждена сводная бюджетная роспись на очередной финансовый год и плановый период.

Приказом Финансового управления от 26.11.2019 № 41 «Об утверждении сводной бюджетной росписи на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утверждена сводная бюджетная роспись на очередной финансовый год и плановый период.

Контрольное событие: доведены показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета Курского муниципального района.

Отдел планирования и исполнения бюджета доводит показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств, в соответствие с решением совета о местном бюджете в установленные сроки.

Контрольное событие: утвержден кассовый план на очередной финансовый год.

В соответствии с приказом Финансового управления от 21.12.2015 № 89 «Об утверждении Порядка составления и ведения косового плана исполнения бюджета Курского муниципального района Ставропольского края в текущем финансовом году» кассовый план на очередной финансовый год ведется.

Контрольное событие: сформирован годовой отчет об исполнении местного бюджета за отчетный период.

В соответствии с полномочиями, установленными пунктом 25, 26 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением совета от 24.11.2017 № 9, администрация Курского муниципального района Ставропольского края направляет проект решения «Об исполнении бюджета Курского муниципального района Ставропольского края за 2019 год» в совет Курского муниципального района Ставропольского края и контрольно-счетный орган Курского муниципального района Ставрополь-ского края.

Отчет об исполнении местного бюджета за 2019 год утвержден решением совета Курского муниципального района.

Контрольное событие: использованы иные межбюджетные трансферты органами местного самоуправления Курского района Ставро-польского края на решение вопросов местного значения.

В соответствие с решением совета Курского муниципального района от 29.03.12 № 284 «Об утверждении Порядка о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Курского муниципального района Ставропольского края бюджетам поселений, входящих в состав Курского муниципального района Ставропольского края» предоставлены иные межбюджетные трансферты за 2020 год следующим администрациям муниципальных образований:

Курского сельсовета;

Балтийского сельсовета;

Серноводского сельсовета;

Полтавского сельсовета;

Эдиссийского сельсовета;

Ростовановского сельсовета;

Стодеревского сельсовета;

Русскому сельсовета;

Рощинского сельсовета.

Обеспечение сбалансированной финансовой поддержки муниципальных образований Курского района Ставропольского края.

Контрольное событие: распределены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельский поселений и иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельский поселений.

Распределены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельский поселений и иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельский поселений за 2020 год составило – 116556,24 тыс. рублей.

Контрольное событие: организовано поступление сверхплановых доходов в консолидированный бюджет Курского района.

По контрольному событию поступление сверхплановых доходов в консолидированный бюджет Курского района за 2020 год проведено 4 комиссий, в результате поступило доходов 35111,45 тыс. рублей.

Контрольное событие: проведен мониторинг расходов на содержание органов местного самоуправления сельских поселений.

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 20.10.2010 № 342-п «Об утверждении положения о проведении мониторинга соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края бюджетного законодательства Российской Федерации» и приказом министерства финансов Ставропольского края от 27.12.2010 № 200 «О некоторых мерах по реализации положения о проведении мониторинга соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края бюджетного законодательства Российской Федерации, утвержденного постановлением правительства Став-ропольского края от 20 октября 2010г. №342-п» министерством финансов Ставропольского края проводится мониторинг соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края бюджетного законодательства Российской Федерации. Материалы, необходимые для проведения мониторинга, представлены всеми муниципальными образованиями Курского района в срок и в полном объеме.

Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности администрации Курского муниципального района Ставропольского края, ее структурных подразделений и муниципальных учреждений Курского муниципального района Ставропольского края.

Централизованной бухгалтерией обслуживается 77 учреждений. Заработная плата в учреждении выплачивается вовремя, за 2020 год она составила 16 803,32 тыс. рублей, приобретено основных и материальных запасов за первое полугодие на сумму 1 897,50 тыс. рублей.

Размещение на официальном сайте администрации Курского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов.

Размещена информация об открытом бюджете для граждан и ежемесячные отчеты об исполнении бюджета Курского муниципального района.

Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения местного бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности.

В единой информационной системе произведены корректировки.

Осуществлялась проверка актуальности информации об организациях в «Сводном реестре» в отношении главных распорядителей средств местного бюджета и находящихся в их ведении участников бюджетного процесса. Присвоены коды глав 19 организациям, зарегистрированы 17 организаций в сводном реестре.

В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отработанно 190 операций (50 операций по переименованию организаций; 140 операций по регистрации ликвидированных организаций).

Обслуживание муниципального долга.

Муниципальный долг Курского муниципального района составляет 0 рублей.

Резервирование средств на исполнение расходных обязательств Курского муниципального района Ставропольского края.

На основании распоряжений администрации Курского муниципального района Ставропольского края о перераспределении утвержденных бюджетных ассигнований зарезервированных в бюджете Курского муниципального района Ставропольского края, направлены бюджетные ассигнования в сумме 10545,66 тыс. рублей на:

финансирование непредвиденных расходов, связанных с неотложными мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Курского района Ставропольского края;

подраздел 0701 «Дошкольное образование» - благоустройство территорий, устройство отмостки и тротуарных дорожек, ремонт цоколя, устройство системы водоотведения кровли;

подраздел 0702 «Общее образование» - ремонт отмостки и цоколя, замена канализации, замена системы отопления, ремонт части административного здания, устройство выгребной ямы, ремонт системы освещения;

администрации Курского муниципального района Ставропольского края на подраздел 0113»Другие общегосударственные вопросы» - благоустройство территории, устройство навесов на территории учреждения детского сада № 7 «Василек»,ремонт здания мастерских муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4, выплаты среднемесячного заработка на период трудоустройства работников;

администрациям муниципальных образований Курского района Ставропольского края на дополнительное финансирование расходных обязательств поселения, возникших при выполнении полномочий, установленных статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - ремонт водосточной системы кровли Дома культуры; ремонты автомобильных дорог; выполнение работ по благоустройству и озеленению общественной территории; подключение малых архитектурных форм и выполнение земельных работ на территории Гусаковского парка в станице Курской.

7.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано 12 988,32 тыс. рублей.

Кассовые расходы по программе за 12 месяцев 2020 года составили 12 906,09 тыс. рублей (99,4 % к бюджетной росписи).

Расходы проведены на оплату налогов, заработной платы, денежной компенсации стоимости санаторной путевки, приобретение основных и материальных запасов.

7.3. Степень достижения цели по программе «Управление финансами» в 2020 году - 90,7 %. Не выполнены следующие показатели индикаторов:

«Оценка качества управления бюджетным процессом в Курском муниципальном районе» выполнен на 79,6 %, так как в соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края (№ 246) и министерства экономического развития Ставропольского края (№ 315/од) от 21 сентября 2018 г. «Об утверждении методики расчета оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах ставропольского края» муниципальный район получил 47,74 баллов, что ниже предыдущего года на 8,93 балла.

 «Оценка качества бюджетного планирования» незначительно имеет снижение в сравнении с прошлым годом против прошлого года на 1,39 балла, причинной является не исполнение расходных обязательств и отсутствие увеличения количества бюджетных учреждений.

 «Оценка качества стратегического планирования» снизилась на 16,46 баллов (расчет которой ведется министерсвом экономического развития).

В связи с изменением методики данный индикатор будет изменен, как и сами методики;

«Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета, получивших максимальную балльную оценку по итогам проведения мониторинга финансового менеджмента», выполнен на 0%. Из-за большого количества внесений изменений в сводную бюджетную роспись ГРБС не смогли получить максимальную балльную оценку, необходимо улучшить качество планирования бюджетных средств. Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме, и все запланированные результаты их реализации достигнуты.

**8. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 01 июня 2017 г. № 388 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 21 февраля 2018 г. № 98, от 26 апреля 2018 г. № 259, от 02 ноября 2018 г. № 727, от 30 января 2019 г. № 52, от 04 февраля 2020 г. № 8, от 05 февраля 2020 г. № 76, от 22 сентября 2020 г. № 571, от 11 декабря 2020 г. № 32, от 28 декабря 2020 г. № 84) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 3 598,15 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2020 года составили 3 595,12 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из основного мероприятия и одной подпрограммы.

8.1. Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории Курского района Ставропольского края».

Финансирование по данной подпрограмме на 2020 год не предусмотрено.

В рамках реализации муниципальной программы за 12 месяцев администрацией Курского муниципального района Ставропольского края были проведены следующие мероприятия по защите населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций.

В целях предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории Курского района Ставропольского края, на официальном сайте администрации Курского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены материалы для информирования населения Курского района по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Разработаны план по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Курского муниципального района Ставропольского края (договор №23/026-ПЧС/20 с ИП И.И. Горлатовым), паспорт безопасности Курского муниципального района Ставропольского края (договор №20/026-ПБ/20 с ИП И.И. Горлатовым), план гражданской обороны и защиты населения Курского муниципального района Ставропольского края (договор №22/026-ПГО/20 с ИП И.И. Горлатовым), план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов Курского муниципального района Ставропольского края (договор №21/026-ПЛАРН/20 с ИП И.И. Горлатовым).

8.1.1. Основные мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме.

8.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано 3 598,15 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2020 года составили 3 595,12 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

Муниципальным казенным учреждением Курского муниципального района Ставропольского края «Единая дежурно-диспетчерская служба» в режиме повседневной деятельности осуществлялось круглосуточное дежурство; прием от населения, организаций и ДДС сообщений об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия); обобщение и анализ информации о чрезвычайных происшествиях за сутки дежурства и представление соответствующих докладов; поддержание в готовности к применению программно-технических средств автоматизации и средств связи.

8.2.1. Основное мероприятие выполнено в полном объеме, контрольных событий не предусмотрено.

8.3. Степень достижения цели по программе «Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» - 100 %. Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме, и все запланированные результаты их реализации достигнуты.

**9. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 460 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 02 февраля 2018 г. № 50, от 26 апреля 2018 г. № 263, от 28 января 2019 г. № 43, от 28 января 2019 г. № 44, от 16 июля 2019 г. № 421, от 04 февраля 2020 г. № 58, от 05 февраля 2020 г. № 88, от 16 сентября 2020 г. № 561, от 25 ноября 2020 г. № 716, от 13 января 2021 г. № 10) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 10 875,05 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2020 года составили 10 864,26 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 3 подпрограмм.

9.1. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса, развитие потребительского рынка».

Финансирование по данной подпрограмме на 2020 год не предусмотрено.

В течении 2020 года информация для субъектов малого и среднего предпринимательства размещалась на официальном сайте администрации Курского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети «Instagram».

Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства в профессиональный праздник не проводилось в связи с введением ограничительных мер, по снижению распространения новой коронавирусной инфекции.

9.1.1. Основные мероприятия выполнены в полном объеме. По причине введения ограничительных мер, в результате распространения новой коронавирусной инфекции не выполнены следующие контрольные события:

размещены в газете «Степной маяк» материалы по вопросам деятельности малого и среднего бизнеса, развития потребительского рынка, по факту - 0, по плану - 1.

9.2. Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано 10 875,05 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2020 года составили 10 864,26 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

Расходы проведены в рамках содержания МФЦ (заработная плата, налоги и иные выплаты).

9.2.1. Контрольные события и основные мероприятия выполнены в полном объеме.

9.3. Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата».

Финансирование по данной подпрограмме на 2020 год не предусмотрено.

9.3.1. Контрольное событие и основное мероприятие выполнены в полном объеме.

9.4. По муниципальной программе «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров» степень достижения цели в 2020 году составила 98,9 %.

Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме, но не все запланированные результаты их реализации достигнуты, кроме одного - «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Курского муниципального района Ставропольского края по поддержке малого и среднего бизнеса». По подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса, развитие потребительского рынка» показатель выполнен на 40 % в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

**10. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 457 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 20 февраля 2018 г. № 92, от 26 апреля 2018 г. № 261, от 15 августа 2018 г. № 524, от 02 ноября 2018 г. № 728, от 30 января 2019 г. № 51, от 27 июня 2019 г. № 384, от 30 октября 2019 г. № 616, от 04 февраля 2020 г. № 63, от 11 февраля 2020 г. № 92, от 11 февраля 2020 г. № 93, от 10 марта 2020 г. № 182, от 29 апреля 2020 г. № 275, от 22 сентября 2020 г. № 572, от 10 декабря 2020 г. № 27, от 28 декабря 2020 г. № 85) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 46 046,13 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2020 года составили 23 828,92 тыс. рублей (51,7 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 3 подпрограмм.

10.1. Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано 13 064,52 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2020 года составили 13 064,52 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Содержание МБУ КМР «Управления по благоустройству Курского района» на сумму 13 064,52 тыс. рублей.

10.1.1. Основное мероприятие выполнено в полном объеме, контрольных мероприятий не предусмотрено.

10.2 Подпрограмма «Развитие транспортной системы».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано 1 440,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2020 года составили 1 358,61 тыс. рублей (94,4 % к бюджетной росписи).

Выплачены субсидии по пассажирским перевозкам по маршруту Курская - Рощино на сумму 290,95 тыс. рублей.

Выплачены субсидии по пассажирским перевозкам по маршруту Курская - 42й километр на сумму 630,70 тыс. рублей

Выплачены субсидии по пассажирским перевозкам по маршруту Курская - Балтийский на сумму 124,80 тыс. рублей

Выплачены субсидии по пассажирским перевозкам по маршруту Курская - Галюгаевкая на сумму 312,16 тыс. рублей.

10.2.1. Не в полном объеме выполнено контрольное событие и основное мероприятие по причине отмены перевозок в связи с введением ограничительных мер, по минимизации распространения новой коронавирусной инфекции.

10.3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано 31 541,61 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2020 года составили 9 405,79 тыс. рублей (29,8 % к бюджетной росписи).

Оплата работ по разработке технической и проектно-сметной документации на сумму 5 768,35 тыс. рублей.

Содержание светофоров 28,53 тыс. рублей.

Содержание муниципальных дорог 1 982,92 тыс. рублей.

10.3.1. Контрольные события и основное мероприятие выполнены в полном объеме.

10.4. Степень достижения цели по муниципальной программе Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» в 2020 году составила 83,5 %.

По Программе «Развитие коммунального хозяйства» основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений бытовых отходов на территории Курского района Ставропольского края» не достигнут результат, необходимо было пересмотреть основное мероприятие.

**11. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 463 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 26 января 2018 г. № 28, от 06 марта 2018 г. № 151, от 14 мая 2018 г. № 310, от 09 ноября 2018 г. № 738, от 01 февраля 2019 г. № 56, от 05 февраля 2019 г. № 69, от 02 июля 2019 г. № 394, от 09 июля 2019 г. № 416, от 23 октября 2019 г. № 604, от 22 января 2020 г. № 8, от 05 февраля 2020 г. № 71, от 05 февраля 2020 г. № 75, от 21 сентября 2020 г. № 564, от 09 февраля 2021 г. № 60) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 6 528,16 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2020 года составили 6 461,91 тыс. рублей (99,0 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 4 подпрограмм.

11.1. Подпрограмма «Развитие растениеводства».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано 413,03 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2020 года составили 413,03 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

В 2020 году не смотря на то, что посевы пострадали в результате чрезвычайных ситуаций природного характера (весенние заморозки, шквалистый ветер, выпадение обильных осадков в виде града) в хозяйствах всех категорий валовой сбор зерновых культур составил 178,9 тыс. тонн, что на 61,1 тыс. тонн меньше или 74,5 процентов к уровню прошлого года (2019 году - 240 тыс. тонн).

В сельскохозяйственных предприятиях округа валовой сбор зерновых культур составил - 121,6 тыс. тонн, что на 10 процентов меньше к уровню прошлого года (2019 году - 134,5 тыс. тонн). Валовой сбор маслосемяных культур составил 35,7 тысяч тонн, что на 27 процентов выше по отношению к уровню прошлого года (2019 год - 28,2 тыс. тонн). В хозяйствах всех категорий района с площади 185 га собрано 454,3 тонны овощей при средней урожайности - 24,6 ц/га.

Кормовые культуры занимали площадь в 427 гектар. Для отрасли животноводства было заготовлено сена 786 тонн.

Немаловажное значение в получении высоких урожаев сельскохозяйственных культур в районе имеет рациональное использование органических удобрений в виде запашки в почву измельченной соломы, а также внесение в достаточном количестве минеральных удобрений. В целом по району было внесено 57,8 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений, что выше уровня прошлого год на 38 процентов.

11.2. Подпрограмма «Развитие животноводства».

Финансирование по данной подпрограмме на 2020 год не предусмотрено.

Животноводство представлено молочным и мясным скотоводством, овцеводством и рыбоводством.

Во всех категориях хозяйств, произведено 17,2 тыс. тонн молока (в 2019 году 20,9 тыс. тонн), что на 18 процентов ниже уровня прошлого года. Средний надой молока на 1 фуражную корову составил 3739 кг молока. Снижение производства молока в 2020 году произошло по причине снижения поголовья молочных коров.

Одним из факторов, оказывающим влияние на высокие показатели производства и продуктивности животных, является кормовая база молочного животноводства. В целом по району на период зимовки 2020-2021 гг. заготовлено 32,3 центнера кормовых единиц на условную голову грубых и концентрированных кормов, при норме 25,7 центнеров кормовых единиц.

Во всех категориях хозяйств, произведено мяса всех видов 7,53 тысяч тонн, что на 1 процент выше, чем в прошлом году (2019 г. - 7,49 тысяч тонн). Произведено 47,6 тонн товарной рыбы, что на 25 процентов больше уровня прошлого года (38 тонн).

11.2.1. Не выполнено контрольное событие - не выплачены субсидии на возмещение части затрат, направленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках развития овцеводства.

11.3. Подпрограмма «Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано 400,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2020 года составили 400,00 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

В 2020 году построено и введено в эксплуатацию 487 га оросительной системы.

По состоянию на 01 января 2021 года у сельскохозяйственных товаропроизводителей района имеется в наличии 722 трактора различных марок и модификаций (3,9 процентов от наличия в крае), 289 зерноуборочных комбайна (4,5 процента от наличия в крае), 347 грузовых автомобиля (4,4 процента от наличия в крае).

Энергообеспеченность сельскохозяйственного производства на 100 га посевной площади составляет 248 л.с. при среднекраевом показателе 176,6 л.с.

За пределами амортизационных сроков у сельскохозяйственных товаропроизводителей района эксплуатируется 20,3 процента тракторов (в среднем по краю - 44,2 процента), 24,9 процентов зерноуборочных (по краю - 33,6 процента). Износ парка сельскохозяйственной техники муниципального района ниже средне краевого показателя (47,5 процентов) и составляет 36 процентов.

Имеющийся машинно-тракторный парк позволяет сельхозтоваропроизводителям района своевременно выполнять весь годовой объем полевых работ. Однако в период уборочных работ дополнительно привлекались зерноуборочные комбайны: в 2019 году - 50 единиц, в 2020 году - 51 единицу.

Машинно-тракторный парк сельхозорганизаций постоянно обновляется. Так в 2020 году сельхозтоваропроизводителями приобретено 172 единиц техники и оборудования, в то числе: 26 тракторов,11 зерноуборочных комбайнов, 6 грузовых автомобилей, 129 единиц посевной, почвообрабатывающей и другой сельскохозяйственной техники.

Итоги работы всех сельскохозяйственных товаропроизводителей отражают финансовые результаты. Выручка от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки, а также товаров, работ и услуг составила 1 793 млн. рублей, что на 4 процента выше уровня 2019 года.

Из 18 сельскохозяйственных предприятий района закончило год с положительным финансовым результатом только 13 хозяйств, сумма прибыли составила 359,2 млн. рублей. В 5 сельскохозяйственных предприятиях был получен убыток - 66,5 млн. рублей, из-за ущерба, причиненного в результате ЧС природного характера (весенние заморозки, шквалистый ветер, выпадение обильных осадков в виде града).

Рентабельность сельскохозяйственного производства в районе сложилась в размере 25 процентов.

Уплата налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды за 2020 год составила 150,7 млн. рублей. На 1 га уплачено в среднем 2,20 тысяч рублей.

11.3.1. Контрольные события и основное мероприятие выполнены в полном объеме.

11.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия.

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано 5 715,13 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2020 года составили 5 648,88 тыс. рублей (98,8 % к бюджетной росписи).

11.4.1. Контрольные события не предусмотрены, основное мероприятие выполнено в полном объеме.

11.5. По муниципальной программе Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в 2020 году выполнение составило 96,7 %. Выполнение достижения цели по целевым индикаторам выглядит следующим образом:

показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» выполнен на 88,8 %. Из-за погодных условий произошло снижение производства продукции растениеводства.

Подпрограмма «Развитие растениеводства» показатель «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» выполнен на 83,3 %, и показатель «Производство основных видов продукции растениеводства» картофеля выполнен на 11,5 %. Из-за погодных условий снижена урожайность, подсолнечника - на 48,1 % из-за снижения площади посевов, зерновых и зернобобовых - на 76,3 % из-за гибели посевных площадей под озимыми зерновыми;

Подпрограмма «Развитие животноводства» показатель «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», выполнена на 47,1 % из-за снижения поголовья овец и коз в КФХ и личных подсобных хозяйствах (ЛПХ);

Подпрограмма «Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве» выполнена на 42,1 %. Сельскохозяйственные предприятия не заключают договора по страхованию в связи с тем, что при наступлении страхового случая очень трудно добиться страховых выплат, но по отношению к прошлому отчетному периоду показатель увеличился на 36,8 %.

**12. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Межнациональные отношения и поддержка казачества»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 454 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 06 марта 2018 г. № 152, от 06 ноября 2018 г. № 732, от 15 мая 2019 г. № 278, от 31 мая 2019 г. № 316, от 08 июля 2019 г. № 412, от 04 февраля 2020 г. № 61, от 05 февраля 2020 г. № 72, от 28 сентября 2020 г. № 585, от 25 ноября 2020 г. № 715, от 11 января 2021 г. № 1, от 17 февраля 2021 г. № 95) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 12 567,17 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2020 года составили 12 346,87 тыс. рублей (98,3 % к бюджетной росписи).

Программа состоит из 2 подпрограмм.

12.1. Подпрограмма «Профилактика терроризма, национального и религиозного экстремизма, минимизация и ликвидация последствий их проявлений на территории Курского района Ставропольского края».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано 12 549,70 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2020 года составили 12 329,40 тыс. рублей (98,3 % к бюджетной росписи).

Информирование населения по вопросам противодействия распространению терроризма на сумму 115,16 тыс. рублей.

Создание безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений Курского муниципального района Ставропольского края и органов местного самоуправления Курского муниципального района Ставропольского края на сумму 12 434,53 тыс. рублей.

12.1.1. Основные мероприятия выполнены в полном объеме, контрольные мероприятия не выполнены.

12.2. Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ Курского района Ставропольского края».

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 17,47 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2020 года составили 17,47 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи) на приобретение материально-технических средств для обеспечения деятельности казачьих обществ.

12.2.1. Основные мероприятия выполнены в полном объеме, контрольные мероприятия не выполнены.

12.3. По муниципальной программе «Межнациональные отношения и поддержка казачества» степень достижения цели – 81 %. Основные мероприятия по Программе выполнены не в полном объеме, не все запланированные результаты их реализации достигнуты, т.к. введены ограничительные меры на массовые мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

**13. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июня 2017 г. № 456 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 21 февраля 2018 г. № 97, от 13 июля 2018 г. № 447, от 02 ноября 2018 г. № 729, от 22 ноября 2019 г. № 767, от 30 января 2019 г. № 50, от 01 февраля 2019 г. № 54, от 15 мая 2019 г. № 281, от 05 февраля 2020 г. № 78, от 08 октября 2020 г. № 600, от 16 февраля 2021 г. № 83) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 2 153,44 тыс. рублей.

Кассовые расходы по программе за 12 месяцев 2020 года составили 2 153,44 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

В целях реализации муниципальной программы администрацией Курского муниципального района Ставропольского края были проведены следующие мероприятия по повышению энергетической эффективности и энергосбережению:

заменены оконные блоки в МКДОУ № 16 на сумму 370,00 тыс. рублей;

заменены оконные блоки в МКДОУ № 20 на сумму 1 179,47 тыс. рублей;

заменены оконные блоки в МОУ школа-интернат на сумму 603,96 тыс. рублей.

13.1. Основные мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме.

13.2. Степень достижения цели по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 101,6 %, по четырем показателям целевого индикатора достигла выше плановой. Основные мероприятия по программе выполнены в полном объеме, и все запланированные результаты их реализации достигнуты.

**14. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Профилактика правонарушений в Курском районе Ставропольского края»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 июня 2017 г. № 465 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 01 февраля 2018 г. № 44, от 23 октября 2018 г. № 696, от 23 октября 2018 г. № 697, от 28 января 2019 г. № 42, от 29 апреля 2019 г. № 259, от 04 февраля 2020 г. № 60, от 25 ноября 2020 г. № 714, от 25 декабря 2020 г. № 69) (далее - программа).

На реализацию мероприятий программой на 2020 год запланировано 13,25 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2020 года составили 13,25 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Администрацией Курского муниципального района Ставропольского края проведено 3 заседания антинаркотической комиссии Курского муниципального района с участие представителей отдела МВД России по Курскому району Ставропольского края, Уголовно исполнительной инспекции Курского района Ставропольского края.

В целях реализации муниципальной программы за 12 месяцев администрацией Курского муниципального района Ставропольского края были проведены следующие мероприятия по проблемам предупреждения преступлений и правонарушений, а также о вреде наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, формированию здорового образа жизни:

добровольное экспресс-тестирование учащихся образовательных организаций на предмет потребления ими наркотиков без назначения врача (в течение полугодия);

производится реализация программы по формированию навыков здорового образа жизни у подростков «Все, что тебя касается» на темы: «Курить или не курить»; «Пивной алкоголизм: мифы и реальность»; «Наркотики: не влезай, убьет»;

распространяется информации о вреде и негативных последствиях потребления ПАВ посредством бесед, занятий, наглядной агитации, раздаточного материала в рамках Акции, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией;

проведение мероприятий с родителями детей, состоящих на обслуживании центра: Родительские уроки, тест «Какие вы родители»; факторы риска, способствующие употреблению наркотических и токсических веществ подростками;

организация массовых спортивных мероприятий под девизом «Спорт против наркотиков»;

организация и проведение сдачи норм ГТО, в рамках профилактики потребления ПАВ;

круглый стол для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций «Здоровый образ жизни - залог долголетия и безопасности нации» с раздачей листовок с номерами «телефонов доверия»;

выставка книг и периодических изданий «Наш выбор - мир без наркотиков!».

конкурс рисунков и плакатов «Я - здоровый и независимый!».

14.1. Основные мероприятия выполнены в полном объеме, контрольные мероприятия не выполнены.

14.2. Степень достижения цели по программе «Профилактика правонарушений в Курском районе Ставропольского края» - 136,8 %. Степень достижения цели программы по четырем показателям целевого индикатора - выше плановой. Основные мероприятия по программе выполнены в полном объеме, и все запланированные результаты их реализации достигнуты.

**15. Анализ степени соответствия фактических расходов местного бюджета их запланированному уровню показал, что кассовое исполнение расходов на реализацию Программ в 2020 году по отношению к уточненному плану составило 91,2 %.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень соответствия кассовых расходов муниципальной программы их запланированному уровню | Количество показателей | Оценка результативности достижения плановых значений показателей (сумма) |
|
| 1 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» | 98,6 | 6 | 591 |
| 2 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | 99,4 | 2 | 199 |
| 3 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» | 83,1 | 6 | 499 |
| 4 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | 84 | 4 | 335 |
| 5 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Молодежная политика» | 100 | 2 | 200 |
| 6 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Управление имуществом» | 100 | 1 | 100 |
| 7 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами» | 89 | 5 | 442,9 |
| 8 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» | 100 | 1 | 100 |
| 9 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров» | 50 | 2 | 100 |
| 10 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 74,7 | 3 | 224,2 |
| 11 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | 99,6 | 3 | 298,8 |
| 12 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Межнациональные отношения и поддержка казачества» | 99 | 2 | 198 |
| 13 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 100 | 1 | 100 |
| 14 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Профилактика правонарушений в Курском районе Ставропольского края» | 100 | 1 | 100 |

|  |
| --- |
| **16. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 2020 год** |
|  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ  |
| Степень достижения целей  | Степень соответствия кассовых расходов их запланированному уровню | Оценка эффективности  | Оценка результативности достижения целей  |
| 1 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» | 101,0 | 98,6 | 99,8 | плановая |
| 2 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | 97,4 | 99,4 | 98,4 | плановая |
| 3 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» | 90,0 | 83,1 | 86,5 | ниже плановой |
| 4 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | 98,2 | 84 | 91,0 | плановая |
| 5 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Молодежная политика» | 98,8 | 99,9 | 99,4 | плановая |
| 6 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Управление имуществом» | 290,8 | 100 | 195,4 | выше плановой |
| 7 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами» | 90,7 | 96 | 89,7 | плановая |
|  |
| 8 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» | 100 | 100 | 100 | плановая |
| 9 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров» | 98,9 | 50 | 74,5 | ниже плановой |
| 10 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 83,5 | 74,7 | 79,1 | ниже плановой |
| 11 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | 96,7 | 99,6 | 98,1 | плановая |
| 12 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Межнациональные отношения и поддержка казачества» | 81 | 99,1 | 90 | плановая |
| 13 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 101,6 | 100 | 100,8 | выше плановой |
| 14 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Профилактика правонарушений в Курском районе Ставропольского края» | 136,8 | 100 | 118,4 | выше плановой |

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 2020 год оценку результативности достижения целей:

«выше плановой» получили 3 муниципальные программы,

«плановую» получили 8 муниципальных программ,

«ниже плановой» получили 3 муниципальные программы.

Основной причиной снижения оценки некоторых программ является реализация ограничительных мероприятий в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Все 14 программ признаны эффективными. Основные мероприятия по программам выполнены, запланированные результаты достигнуты, но в ряде программ формально определены целевые индикаторы и показатели, что мешает объективно оценить эффективность реализации программ.

**17. Заключение и рекомендации.**

В целях повышения эффективности реализации вновь принятых муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края ответственным исполнителям, совместно с соисполнителями, рекомендуется:

осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

осуществлять контроль (оперативный мониторинг) степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

продолжить совершенствование разработки и исполнения программ в части усиления взаимосвязи целевых показателей с объемом финансового обеспечения;

пересмотреть значения целевых показателей муниципальных программ на последующие годы, значения которых в отчетном году значительно превысили плановые, с учетом уже достигнутых показателей;

принять к сведению и учесть в муниципальных программах все замечания и рекомендации.

Начальник отдела экономического

развития администрации

Курского муниципального района

Ставропольского края В.В. Шпитько