ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

26 марта 2021 г.	 ст-ца Курская	    № 48

О результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с пунктом 42 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 11 ноября 2013 г. № 859 и Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 28 апреля 2016 г. № 244, в целях реализации мероприятий по оценке муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края

Приказываю:

1. Утвердить результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ  Курского муниципального района Ставропольского края за 2020 год.

2. Представить отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 2020 год в отдел экономического и социального развития администрации Курского муниципального округа Ставропольского края.

3. Разместить результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 2020 год на официальном сайте администрации Курского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник Финансового управления

администрации Курского муниципального

округа Ставропольского края                                                     Е.В. Мишина

| Оценка эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 2020 год |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ |  |  |  |
|  |  | Степень достижения целей муниципальной программы | Степень соответствия кассовых расходов муниципальной программы их запланированному уровню | Оценка эффективности муниципальной программы | Оценка результативности достижения целей муниципальной программы |
| 1 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие образования" | 101,0 | 98,6 | 99,8 | плановая |
|  | Степень достижения цели выше плановой, кроме целевых индикаторов: "Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных местами в муниципальных дошкольных учреждениях Курского муниципального района Ставропольского края, в общей численности детей района от 3 до 7 лет" выполнена на 83%, т.к. сохраняется очередь на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в МДОУ № 16 с. Ростовановского, отсутствуют дошкольные образовательные учреждения в х. Пролетарском, х. Привольном и "Количество введенных дополнительных мест в дошкольных учреждениях" выполнен на 0%,проектно-сметная документация отсутствует под детский сад в х. Привольном и строительство дошкольного учреждения в с Ростовановском запланировано на 2020-2021 год; "Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений" выполнен на 52,9% ведется недостаточная работа по подготовке обучающихся к сдаче единого государственного экзамена, слабая целенаправленная помощь в достижении базового уровня получения знаний учащимися; "Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений" выполнен на 95,2% т.к. в образовательных учреждениях отсутствуют школьные столовые, спортивные залы. Основные мероприятия по Программе выполнены. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы - плановая |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Социальная поддержка граждан | 97,4 | 99,4 | 98,4 | плановая |
|  | Степень достижения целей муниципальной программы - 97,8%. Не выполнены следующие показатели индикаторов: "Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, проживающих на территории района" выполнен на 74,29%, в связи с изменением краевого стандарта максимально допустимой доли расходов с 15% на 22% произошло сокращение получателей субсидий, а также причиной явилась индексация размера пенсии и уменьшение прожиточного минимума за 3 квартал отчетного периода. Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме, и все запланированные результаты их реализации достигнуты, но одно мероприятие "Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, в случае рождения в них после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет" исполнено только на 26%, из-за отсутствие заявителей. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы - плановая. |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" | 90 | 83,1 | 86,5 | ниже плановой |
|  | Оценка результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) - плановая. Но достижение цели по целевым индикаторам оценка практически по всем остается - неэффективная, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2020 году работа учреждений культуры была временно приостановлена, и поэтому практически все целевые индикаторы программы были снижены. Оценка эффективности реализации муниципальной программы - ниже плановой. |  |  |  |  |
| 4 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" | 98,2 | 84 | 91,0 | плановая |
|  | Основные мероприятия по Программе выполнены, а запланированные результаты их реализации достигнуты не в полном объеме. Целевые индикаторы "Количество призовых мест, завоеванных спорт-сменами Курского района на официальных краевых и всероссийских соревнованиях" выполнен на 47,5%, "Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий" выполнен на 12,9% по причине введенных ограничений по количеству соревнований в связи с пандемией.. Степень соответствия кассовых расходов по Подпрограмме "Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений" исполнена на 35,99%, т.к. не проведена в сроки подрядчиком гос экспертиза, из-за введения ограничений, в результате - неосвоение денежных средств. Оценка эффективности реализации муниципальной программы - плановая. |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Молодежная политика" | 98,8 | 99,9 | 99,4 | плановая |
|  | Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты. Но в программе имеется не выполненный целевой индикатор "Доля временного трудоустройства несовершеннолетних", в связи с ограничительными мерами в связи с COVID 2019. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) - плановая. |  |  |  |  |
| 6 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Управление имуществом" | 290,8 | 100 | 195,4 | выше плановой |
|  | Основные мероприятия по Программе выполнены. Запланированные результаты их реализации достигнуты, показатель "Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположена в границах Курского района Ставропольского края" в 2020 году перевыполнен, но показатель "Доходы, полученные от сдачи в аренду недвижимого муниципального имущества, находящегося в собственности Курского муниципального района Ставропольского края" выполнен только на 47,8% из-за предоставления помещений в безвозмездное пользование, и показатель "Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности" выполнен на 29,5%, осуществление мероприятий по выделу помещения, ранее находившегося в безвозмездном пользовании, и осуществление процедуры аукциона по предоставлению в аренду помещения. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы - выше плановой. |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Управление финансами" | 90,7 | 89 | 89,7 | плановая |
|  | Степень достижения целей муниципальной программы - 90,7%. Не выполнены следующие показатели индикаторов: "Оценка качества управления бюджетным процессом в Курском муниципальном районе" выполнен на 79,6%, так как в соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края (№246) и министерства экономического развития Ставропольского края (№ 315/од) от 21 сентября 2018 г. «Об утверждении методики расчета оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах ставропольского края», муниципальный район получил 47,74 баллов, что ниже предыдущего года на 8,93 балла. "Оценка качества бюджетного планирования" незначительно имеет снижение против прошлого года на 1,39 балла, причиной является - не исполнение расходных обязательств и отствие увеличения количество бюджетных учреждений. "Оценка качества стратегического планирования" снизилась на 16,46 баллов (расчет которой ведется министерсвом экономического развития). В связи с изменением методики данный индикатор будет изменен и сами методики. "Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета, получивших максимальную балльную оценку по итогам проведения мониторинга финансового менеджмента" выполнен на 0%. Из-за большого количества внесений изменений в сводную бюджетную роспись ГРБС не смогли получить максимальную балльную оценку, необходимо улучшить качество планирования бюджетных средств. Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме, и все запланированные результаты их реализации достигнуты. Кассовое исполнение по основному мероприятию "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления Курского муниципального района и муниципальных образований поселений Курского района Ставропольского края" исполнен на 57,65% в связи с заключением дополнительных соглашений (о расторжении соглашения о порядке и условиях предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов). Оценка результативности достижения целей муниципальной программы - плановая. |  |  |  |  |
| 8 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций" | 100 | 100 | 100 | плановая |
|  | Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме, и все запланированные результаты их реализации достигнуты. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) - плановая. |  |  |  |  |
| 9 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров" | 98,9 | 50 | 74,5 | ниже плановой |
|  | Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме, но не все запланированные результаты их реализации достигнуты, кроме одного - "Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Курского муниципального района Ставропольского края по поддержке малого и среднего бизнеса" по подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса, развитие потребительского рынка»выполнен на 40% в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы - ниже плановой. |  |  |  |  |
| 10 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" | 83,5 | 74,7 | 79,10 | ниже плановой |
|  | Кассовое исполнение основного мероприятия по Программе "Поддержка муниципального дорожного хозяйства" выполнено не в полном объеме на 29,83% в связи с тем, что денежные средства были выделены в конце года, объявлены аукционы и по соглашению с министерством дорожного хозяйства будут освоены в 2021 году. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) - ниже плановой. |  |  |  |  |
| 11 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" | 96,7 | 99,6 | 98,1 | плановая |
|  | Оценка результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) - плановая. Выполнение достижения цели по целевым индикаторам выглядит следующим образом: показатель "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" выполнен на 88,8%, из-за погодных условий произошло снижение производства продукции растениеводства. Подпрограмма "Развитие растениеводства" показатель "Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" выполнен на 83,3%, и показатель "Производство основных видов продукции растениеводства" картофеля выполнен на 11,5%, из-за погодных условий снижена урожайность, подсолнечника на 48,1% из-за снижения площади посевов, зерновых и зернобобовых на - 76,3% из-за гибели посевных площадей под озимыми зерновыми; Подпрограмма "Развитие животноводства" показатель"Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" выполнен на 47,1%, из-за снижения поголовья овец и коз в КФХ и личных подсобных хозяйствах (ЛПХ); Подпрограмма «Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве» выполнен на 42,1%, сельскохозяйственные предприятия не заключают договора по страхованию в связи с тем, что при наступлении страхового случая очень трудно добиться страховых выплат, но по отношению к прошлому отчетному периоду показатель увеличился на 36,8%. Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме, и все запланированные результаты их реализации достигнуты, кроме одного показателя: "Стимулирование приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйсвования (субвенции на возмещение части затрат, направленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках развития овцеводства)", результат показателя обоснован. |  |  |  |  |
| 12 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Межнациональные отношения и поддержка казачества" | 81 | 99,1 | 90 | плановая |
|  | Основные мероприятия по Программе выполнены не в полном объеме, не все запланированные результаты их реализации достигнуты, т.к введены ограничительные меры на массовые мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) - плановая. |  |  |  |  |
| 13 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 101,6 | 100 | 100,8 | выше плановой |
|  | Степень достижения цели программы по четырем показателям целевого индикатора - выше плановой. Основные мероприятия по программе выполнены в полном объеме, и все запланированные результаты их реализации достигнуты. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы - выше плановой |  |  |  |  |
| 14 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края " Профилактика правонарушений в Курском районе Ставропольского края" | 136,8 | 100 | 118,4 | выше плановой |
|  | Степень достижения цели программы по четырем показателям целевого индикатора - выше плановой. Основные мероприятия по программе выполнены в полном объеме, и все запланированные результаты их реализации достигнуты. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы - выше плановой |  |  |  |  |