**Годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 2017 год**

В 2017 году на территории Курского муниципального района Ставропольского края действовало 12 муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края (далее – программа):

«Развитие образования»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Сохранение и развитие культуры»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Молодежная политика»;

«Управление имуществом»;

«Управление финансами»;

«Защита населения и территории Курского муниципального района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций»;

«Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров»;

«Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Развитие сельского хозяйства»;

«Межнациональные отношения, поддержка казачества».

Общий объем финансирования программ в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2017 год составил 1 159 964,83 тыс. рублей, из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 361 594,55 тыс. рублей;

- с бюджета Ставропольского края – 699 264,45 тыс. рублей;

- с федерального бюджета – 99 105,83 тыс. рублей

За 2017 год кассовые расходы по основным мероприятиям программ составил 1 140 349,99 тыс. рублей, из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 361 057,97 тыс. рублей;

- с бюджета Ставропольского края – 682 668,86 тыс. рублей;

- с федерального бюджета – 96 623,17 тыс. рублей.

Процент освоения финансовых средств составляет 98,30% , из них:

- по бюджету Курского муниципального района Ставропольского края – 99,85%;

- по бюджету Ставропольского края – 97,63%;

- по федеральному бюджету – 97,49%.

Кассовые расходы по программам в отчетном периоде составили:

«Развитие образования» - 99,97%;

«Социальная поддержка граждан» - 98,82%;

«Сохранение и развитие культуры» - 83,22%;

«Развитие физической культуры и спорта» - 100,00%;

«Молодежная политика» - 100,00%;

«Управление имуществом» - 99,63%;

«Управление финансами» - 100,00%;

«Защита населения и территории Курского муниципального района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» - 100,00%;

«Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров» - 99,99%;

«Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - 98,16%;

«Развитие сельского хозяйства» - 73,74%;

«Межнациональные отношения, поддержка казачества» - 99,74%.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее:

**1. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования на 2015-2017 годы»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 03 сентября 2014 г. № 685 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 января 2015 г. № 75, от 10 августа 2015 г. № 629, от 05 октября 2015 г. № 767, от 09 декабря 2015 г. № 934, от 28 января 2016 г. № 28, от 09 февраля 2016 г. № 62, от 09 июня 2016 г. № 320, от 01 сентября 2016 г. № 558, от 12 декабря 2016 г. № 716, от 23 января 2017 г. № 19, от 30 января 2017 г. № 41, от 20 апреля 2017 г. № 275, от 01 ноября 2017 г. № 778, от 26 января 2018 г. № 19) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2017 год запланировано 632 001,32 тыс. рублей, из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 251 303,25 тыс. рублей;

- с бюджета Ставропольского края – 380 698,07 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 631 838,99 тыс. рублей (99,97 % к бюджетной росписи), из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 251 290,04 тыс. рублей (99,99 % к бюджетной росписи);

- с бюджета Ставропольского края – 380 548,95 тыс. рублей (99,96 % к бюджетной росписи).

Для стабильного функционирования образовательных учреждений в 2017 году выполнены следующие ремонтные работы:

- работы по замене кровли в МКОУ СОШ № 1 ст. Курской на сумму 5 205,46 тыс. руб.;

- реконструкция здания школы под детский сад в селе Серноводском на сумму 21 595,18 тыс. руб.;

- ремонт здания борцовского зала на сумму 2 447,58 тыс. руб.;

- ремонт электропроводки в 3 образовательных учреждениях (МКОУ СОШ № 10 ст. Стодеревсксая 38,02 тыс. руб., МДОУ № 18 «Аленка» на сумму 1 297,05 тыс. руб., Галюгаевская ст. МДОУ № 13 ст. Курская на сумму 419,66 тыс. руб.);

- ремонт системы отопления в МКОУ СОШ № 4 с. Ростовановское на сумму 44,37 тыс. руб., МКОУ СОШ 5 с. Эдиссия 37,23 тыс. руб., МКОУ СОШ № 18 с. Уваровское на сумму 420,00 тыс. руб.;

- выполнен монтаж водонагревателей (бойлера) в здании МДОУ № 3 с. Эдиссия» на сумму 34,00 тыс. руб.;

- ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ № 7 с. Балтийский на сумму 1 475,35 тыс. руб.;

- замена оконных блоков в образовательных учреждениях общей площадью 894,10 кв.м., 198 штук на сумму 4 128,65 тыс. руб. (МОУ СОШ № 6 с. Полтавское, МКОУ СОШ № 5 с. Эдиссия, МОУ школа-интернат с. Русское, МДОУ № 3 «Ласточка», с. Эдиссия, МДОУ № 5 «Дюймовочка» с. Каново, МДОУ № 18 «Аленка» ст. Галюгаевская, МДОУ № 19 с. Русское);

- замена светильников в МОУ СОШ № 3 с. Каново на сумму 273,83 тыс. руб., МКОУ ООШ № 25 ст. Курская на сумму 86,38 тыс. руб.;

- ремонт кабинета и фойе в МКОУ СОШ № 15 х. Дыдымкин на сумму 407,24 тыс. руб.;

- ремонт канализации в МКОУ СОШ № 20 х. Бугулов на сумму 154,98 тыс. руб.;

- ремонт водопровода в МДОУ № 11 «Сказка» ст. Курская на сумму 50,06 тыс. руб.;

- ремонт теневых навесов в МДОУ № 13 ст. Курская на сумму 699,98 тыс. руб.;

- ремонт 3-х групп в МДОУ № 17 «Колосок» ст. Стодеревская на сумму 2 524,55 тыс. руб.;

- ремонт балконов в МДОУ № 19 с. Русское на сумму 222,25 тыс. руб.

Особое внимание уделяется повышению уровня безопасности по подвозу и перевозкам детей. Подвоз осуществляется в 10 СОШ, подвозятся 575 учащихся из 27 населенных пунктов.

К началу учебного года общеобразовательные учреждения района приобрели школьную мебель, учебное оборудование, компьютерное и музыкальное оборудование на 10 027,59 тыс. рублей. Школьные библиотеки пополнились учебниками на общую сумму 4 327,69 тыс. рублей.

Программа включает 6 подпрограмм.

**Подпрограмма «Развитие начального, общего и среднего образования на 2015-2017 годы»**

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2017 год запланировано 384 998,66 тыс. рублей, из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 92 406,58 тыс. рублей;

- с бюджета Ставропольского края – 292 592,08 тыс. рублей;

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 2017 год составили 384 998,66 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи), из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 92 406,58 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи);

- с бюджета Ставропольского края – 292 592,08 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

В 2017 году численность обучающихся дневных общеобразовательных учреждений занимающихся во вторую смену составила 11,4 % (717 человек) от общего количества обучающихся. Школьные библиотеки пополнились учебниками на общую сумму 4 327,69 тыс. рублей.

Для обучающихся дневных общеобразовательных учреждений в 2017 году открыты 17 групп продлённого дня с охватом 550 обучающихся.

В общеобразовательных организациях созданы все условия для реализации права на образование, включая права выбора форм получения обучения. В 2017 году по очной форме обучались 6278 учащихся, в том числе 125 человек занимались по индивидуальным общеобразовательным программам на дому. Потребности населения на получение образования повышенного уровня удовлетворяются за счёт функционирования классов с углублённым изучением технологии в МКОУ СОШ № 4. Дистанционное обучение детей-инвалидов было организовано для 4 детей в МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 7, школе – интернате. В одном общеобразовательном учреждении организованна профессиональная подготовка выпускников по специальностям: тракторист - машинист сельскохозяйственного производства, повар, швея. В вечерней сменной общеобразовательной школе обучается 159 человек.

В 2017 г. районной психолого-медико-педагогической комиссией было обследовано 69 детей дошкольного и школьного возраста, проведена работа по организации подготовки учащихся с ограниченными возможностями здоровья к ГИА в форме ГВЭ.

В 2017 году была продолжена работа по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. По ФГОС обучались 1-7 классы (4555 учащихся) во всех общеобразовательных учреждениях района.

2016 - 2017 учебный год закончили 6090 обучающихся. Закончили учебный год на «4» и «5» 2131 человек. На повторный курс обучения оставлены 23 человека. Единый государственный экзамен проводился в штатном режиме по математике, русскому языку – как обязательные предметы для получения среднего общего образования и документа о среднем общем образовании. ЕГЭ по математике был разделен на два уровня: базовый и профильный. ЕГЭ по английскому языку сдавали в двух частях: письменной и устной.

Во время ГИА в 2017 году был сформирован и утвержден состав руководителей пунктов проведения экзаменов, организаторов ЕГЭ, ОГЭ в том числе технических специалистов в количестве 120 человек, общественных наблюдателей в количестве 27 человек из числа родителей, членов управляющих советов школ. Составлен график работы общественных наблюдателей на ЕГЭ, общественные наблюдатели прошли аккредитацию и получили удостоверения общественного наблюдателя. Специалисты, обеспечивающие проведение ЕГЭ, ГВЭ прошли обучение на федеральном уровне и получили сертификаты. Проводилась целенаправленная работа с выпускниками и их родителями (законными представителями) по ознакомлению с нормативными документами по государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, районные родительские собрания, краевые селекторные собрания.

В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 238 выпускников общеобразовательных школ. Средний балл по предмету составил по району 62,5 баллов. В экзамене по математике базового уровня приняли участие 234 выпускников общеобразовательных школ. Средний оценочный балл - 3,9. Математику профильного уровня сдавали 120 выпускников общеобразовательных школ. Средний балл - 34,0. Государственная итоговая аттестация в форме ГВЭ была организована для 28 выпускников вечерней (сменной) общеобразовательной школы и 2 выпускников дневных школ в пунктах проведения экзамена: МОУ ВСОШ при исправительном учреждении, МКОУ ООШ № 25. 100% участников ГВЭ получили положительные отметки по русскому языку и математике.

В 2017 году учащиеся девятых классов сдавали 4 обязательных экзамена за курс основного общего образования. Аттестаты об основном общем образовании получили 99,9% обучающихся 9-х классов.

Аттестаты о среднем общем образовании получили 97,7% обучающихся 11 (12) классов. Федеральной медалью «За особые успехи в обучении» золотыми и серебряными медалями Ставропольского края «За особые успехи в учении» поощрены 22 выпускника.

Курсовую подготовку прошли 170 педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений. Одна из форм повышения квалификации - конкурсное движение. В конкурсах: «Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Самый «классный» классный», «Открытый урок», «Педагогический дебют», «Лучший учитель ОБЖ», «Воспитатель года», «За нравственный подвиг учителя» приняли участие 105 человек.

По данной подпрограмме предоставлено мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности на сумму 10 802,80 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на 2015-2017 годы»**

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2017 год запланировано 153 359,19 тыс. рублей, из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 75 827,95 тыс. рублей;

- с бюджета Ставропольского края – 77 531,24 тыс. рублей;

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 2017 год составили 153 210,07 тыс. рублей (99,90 % к бюджетной росписи), из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 75 827,95 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи);

- с бюджета Ставропольского края – 77 382,12 тыс. рублей (99,81 % к бюджетной росписи).

Система дошкольного образования Курского муниципального района представлена 22 образовательными учреждениями, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе 17 детских садов, 3 детских сада общеразвивающего вида, 2 детских сада комбинированного вида.

Все учреждения имеют лицензию на образовательную деятельность. Во всех дошкольных образовательных учреждениях района разработаны и утверждены основные образовательные программы ДОУ в соответствии с приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014.

Общая численность детей дошкольного возраста в Курском районе на 2017 год от 0 до 7 лет составляет 5787 человека.

В течение последних трех лет четко прослеживается положительная динамика по увеличению охвата детей дошкольным образованием: 2014 – 2202 человек (36%), 2015 – 2222 (38%), 2016 – 2315 (40%)), 2017-2405 (41%)

Общая численность детей стоящих в очереди в дошкольные учреждения на 2017 год составляет 471 человек: от 0 до 3 лет – 404 человека, от 3 до 7 лет – 67 человек. Очередность детей от 3 до 7 лет сохраняется в селе Ростовановское.

Со 2 мая 2017 года начал функционировать детский сад № 22 Курского муниципального района Ставропольского края в с. Серноводское на 3 группы, 75 мест.

В районе продолжают развиваться альтернативные формы дошкольного образования (распоряжение Правительства Ставропольского края от 23 ноября 2011 года № 501-рп «О работе министерства образования Ставропольского края по реализации прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования»). На основании распоряжения администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 11.07.2011 № 94-р «Об открытии дополнительных групп и спортивных секций в муниципальных образовательных учреждениях Курского муниципального района Ставропольского края и увеличения бюджетной росписи» открыты группы кратковременного пребывания в муниципальных общеобразовательных учреждениях средних общеобразовательных школах Курского муниципального района Ставропольского края. В 2017 году открыты в МДОУ № 16 с. Ростовановское 3 группы на 59 человек, МДОУ № 19 с. Русское-2 1 группа на 12 человек, МДОУ № 20 с. Полтавское 2 группы на 26 человек. В 17 детских садах функционируют консультационные пункты в целях оказания методической, консультативной и диагностической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста, в том числе и для детей, не охваченных дошкольным образованием.

По данной подпрограмме проведена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в сумме 5 925,66 тыс. рублей. Предоставлено мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности на сумму 4 614,10 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на 2015-2017 годы»**

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2017 год с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края запланировано 11 201,09 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 11 201,09 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

В 2017 году издано Постановление администрации Курского муниципального района Ставропольского края «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Курского района Ставропольского края в летний период 2017 года» № 196 от 20 марта 2017 года, разработан план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Курского района Ставропольского края в летний период 2017 года, издан приказ отдела образования администрации Курского муниципального района Ставропольского края № 79 от 3.03.2017 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в Курском районе в летний период 2017 года», издан приказ Курской центральной районной больницы «О медицинском обеспечении летнего отдыха и оздоровления детей Курского района в 2017 году».

Размещен на сайте отдела образования <http://saitkursk.ukoz.ru//> реестр организации отдыха и оздоровления детей на 2017 год.

Проведен межведомственный семинар с начальниками пришкольных лагерей, поварами по вопросам подготовки и проведения летней оздоровительной компании.

На организацию питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей выделено 2 337,32 тыс. рублей. Администрацией Курского муниципального района выделено - 1 319,30 тыс. рублей на приобретение льготных путевок в количестве 158 штук.

Центр «Звездный» принял участие в электронном аукционе на поставку путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в количестве 180 штук. Заказчиком путевок является Министерство социального развития и занятости населения Ставропольского края. Всего Центр «Звездный» в 2017 года принял 358 детей.

Утверждена дислокация 18 пришкольных лагерей Курского района в летний период 2017 года с охватом 1459 школьников.

Пришкольные лагеря укомплектованы педагогическими кадрами. Для обеспечения содержательного досуга к работе с детьми в лагерях привлечены работники различных специальностей – педагоги, вожатые, психологи, преподаватели физической культуры, медицинские работники, повара. (Всего 423, из них 59 работников пищеблоков). Для развития творческих, интеллектуальных и физических возможностей воспитанников лагерей созданы и продуктивно работают кружки по интересам. Медицинское обслуживание пришкольных лагерей обеспечивали медицинскими работниками ФАП и районной больницей.

Утверждено и согласовано с Роспотребнадзором десятидневное меню. Стоимость набора продуктов для 2-х разового питания в пришкольном лагере на одного ребенка составло 89 рублей

Во всех летних оздоровительных учреждениях разработано:

- штатное расписание (пришкольного лагеря), списочный состав сотрудников;

- личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививок, гигиенического обучения);

- примерное меню;

- режим дня;

- списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой воды;

- программа производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых блюд.

В летний период функционировало 10 летних площадок при школах и 2 площадки при учреждениях дополнительного образования с охватом 1030 школьников.

Так же в летний период работали трудовые объединения школьников, ученические бригады.

Волонтерские отряды возглавляли экологическое движение «Сохраним природу района».

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования на 2015-2017 годы»**

На реализацию мероприятий программой на 2017 год запланировано 14 202,34 тыс. рублей, из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 12 822,85 тыс. рублей;

- с бюджета Ставропольского края – 1 379,50 тыс. рублей;

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 14 202,34 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи), из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 12 822,85 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи);

- с бюджета Ставропольского края – 1 379,50 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

В системе образования Курского района функционирует 3 учреждения дополнительного образования детей:

- Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей» Курского муниципального района Ставропольского края (790 обучающихся в 2017-2018 учебном году);

- Муниципальное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа Курского муниципального района Ставропольского края (342 обучающихся в 2017-2018 учебном году);

- Муниципальное учреждение дополнительного образования детский образовательно-оздоровительный центр «Звездный» Курского муниципального района Ставропольского края (358 ребенок в 2017 году).

МУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» осуществлял образовательный процесс по 28 образовательным программам, соответствующим запросам и потребностям детей и родителей в дополнительных образовательных услугах, по 6 направленностям:

• художественная - 10 программ (37%);

• физкультурно-спортивная - 2 программы (8%);

• социально-педагогическая - 7 программ (26 %);

• естественнонаучной - 1 программа (4%);

• техническая - 2 программы (7%);

• туристско-краеведческая - 5 программы (18%).

Основной формой работы с учащимися являются занятия в творческих объединениях по интересам.

Обучающиеся МУ ДО ЦДОД стали победителями и призерами следующих краевых конкурсов:

- Конкурс юных исполнителей народной музыки «Золотой самородок»;

- Конкурс традиционной русской игрушки «Забытая старина» (2 и 3 место);

- Конкурс «Светлый праздник Пасхи» (2 место);

- Конкурс юных вокалистов «Остров детства» (диплом 1 степени);

- Фестиваль «Школьная весна Ставрополья-Веснушки 2017».

МУ ДО ДЮСШ работает по 6 видам спорта: легкая атлетика, футбол, борьба, пауэрлифтинг, волейбол, шахматы.

На базе МУ ДО ДЮСШ, на отделении Пауэрлифтинга, функционирует спортивно-оздоровительная группа по адаптивной физической культуре. В ней занимаются 5 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Возросла, по сравнению с прошлым годом, доля школьников, занимающихся в спортивных секциях. Растет процент участия школьников в физкультурно-массовых мероприятиях. Для определения уровня физической подготовленности обучающихся в 2017 году проведен ежегодный муниципальный этап спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», в которых приняло участие 427 обучающихся.

В 2017 году в районе также прошли соревнования по волейболу (1196 человек), баскетболу (180 человек), мини-футболу (250 человек), соревнования по шашкам (78 человек), греко-римской борьбе (68 человек), районный кросс «Олимпийская звёздочка» (140 человек), спартакиада допризывной молодёжи (120 человек), соревнования по футболу «Кожаный мяч» (100 человек) и т.д.

Воспитанники МУ ДО ДЮСШ стали победителями и призерами в следующих спортивных соревнованиях.

- Первенство Южного и Северо-Кавказского федерального округов по пауэрлифтинг;

- Всероссийские соревнования по легкой атлетике;

- Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Огни Москвы»;

- Открытый Краевой турнир памяти заслуженного тренера России В.И. Лещенко по греко-римской борьбе среди юношей;

- Открытый чемпионат Ставропольского края по классическому троеборью.

Все детские объединения, секции, клубы, осуществляют образовательную деятельность на бесплатной основе.

МУ ДО ДООЦ «Звездный» в летний период 2017 года работал в три смены с охватом 358 учащихся, 180 из них дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Количество занятых дополнительным образованием в общеобразовательных организациях составляет в 2017 году 4472 обучающихся, что составляет 73% от общего числа школьников - 6137 чел

Приоритетными направлениями воспитательной работы всех учреждений образования Курского района являются: патриотическое, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, экологическое.

В школах района работают военно-патриотические, поисково-краеведческие клубы. Ежегодно для школьников района с целью воспитания гражданственности и патриотизма проводятся районные мероприятия

- спартакиада допризывной молодежи;

- военно-спортивная игра «Зарница»;

- профильная казачья смена на базе центра «Звездный»;

- слет туристско-краеведческого движения «Отечество»;

В рамках ежегодного месячника, оборонно-массовой и военно-спортивной работы, в школах проводились тематические уроки истории, классные часы, конференции: «Воинская слава солдата», «Служу Отечеству», встречи с ветеранами войны и труда. Патриотическому воспитанию учащихся способствуют уроки истории, обществознания, литературы.

В рамках Плана мероприятий по подготовке и проведению в Курском районе празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 23 школах района прошли мероприятия, направленные на формирование у подрастающего поколения любви к своей Родине, на углубление знаний учащихся о Российской истории, о Российской Армии, гордости за свою Отчизну.

Ежегодно в патриотических мероприятиях принимают участие более 5 тысяч учащихся. Школьники активно участвуют в краевых конкурсах, где занимают призовые места. Так, по итогам краевого конкурса «Наследники Победы» в 2017 году 3 учащихся Курского района стали победителями и призерами и были приглашены в пятидневный тур в Крым.

В целях сохранения памяти о солдатах Великой Отечественной войны в школах проводилась акция «Стена Памяти» и «Бессмертный полк», «Письма Победы».

На базе МУ ДО ДООЦ «Звёздный» ежегодно проводятся районные соревнования «Законы дорог уважай».

По данной подпрограмме предоставлено мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности на общую сумму 638,81 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан на 2015-2017 годы»**

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2017 год из средств бюджета Ставропольского края запланировано 9 195,26 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 9 195,26 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

По данной подпрограмме общие затраты на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству составили 1 378,18 тыс. рублей, выплачены денежные средства на содержание ребенка опекуну (попечителю) в сумме 5 318,27 тыс. рублей, выплачены единовременные пособия усыновителям на сумму 300,00 тыс. рублей, выплачены средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а так же на вознаграждение, причитающиеся приемным родителям в сумме 2 198,81 тыс. рублей.

Всего на территории района выявлено детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 17 из них:

- 4 круглых сирот (один или оба родителя умерли);

- 13 социальных, 2 по состоянию здоровья помещены в спец. учреждение, остальные устроены в замещающие семьи.

По исковым требованиям отдела образования лишены родительских прав – 1 родитель, в отношении 1ребенка. На учете в отделе образования состоит 80 детей проживающих в замещающих семьях (опека и попечительство), в 4 приемных семьях проживают 13 детей. За 2017 год проведен 100% обхват ежегодным медицинским обследованием опекаемых (подопечных) и детей из приемных семей.

В целях защиты прав и интересов несовершеннолетних по ходатайству опеки получено более 20 свидетельств о рождении на несовершеннолетних, 4 свидетельства о смерти на родителей, в целях получения пенсии по утере кормильца.

Защищая права и интересы детей в судебном порядке, специалисты отдела образования участвовали более чем в 90 судебных заседаниях, из них:

- по определению порядка общения 17 судов;

- по лишению родительских прав в 16 судебных заседаниях;

- по защите имущественных прав в 13;

- установлении отцовства – 3;

- в 41 уголовных процессах, где были совершены противоправные действия в отношении несовершеннолетних, или же сами несовершеннолетние являлись участниками правонарушения.

Специалистами опеки принято более 800 граждан, по вопросам: оформления опеки и попечительства, конфликтных ситуаций в детско-родительских отношениях; совершения сделок по отчуждению жилого помещения с участием несовершеннолетних и т.п.

Подготовлено более 230 проектов постановлений, разрешающих: снятие денежных средств, совершение сделок купли-продажи, назначения и снятия выплат опекаемым (подопечным), изменение имени, фамилии, посторонний уход.

Всего в районе проживают в замещающих семьях – 116 несовершеннолетних, 82 в семьях опекунов (попечителей), 13 в приемных семьях, 21 в семьях усыновителей.

На сегодняшний день за 2013-2017 гг. по договорам социального найма переданы в пользование 17 жилых помещений, из них 9 на территории Курского района, 8 передано: в г. Буденновске, г. Ессентуки (2), г. Георгиевске, г. Михайловске, г. Ставрополе (2), в Изобильненском районе. Общее количество очередности от 14 лет и старше в районе - 158 человек, а количество лиц состоящих в сводном списке министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, у которых уже наступило право на обеспечение жильем, составило – 50 человек.

По итогам 2017 года случаев нарушений норм федерального и регионального законодательства в части обеспечения социальных гарантий сирот не выявлено.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия»**

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2017 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 59 044,79 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 59 031,58 тыс. рублей (99,98 % к бюджетной росписи).

Согласно данной подпрограмме за 2017 год осуществлены выплаты на организацию и осуществление бухгалтерского, экономического, правового, кадрового, хозяйственного обеспечения общеобразовательных учреждений района на сумму 2 880,19 тыс. рублей, на выплаты персоналу МУ «Центр ОУ» в сумме 9 016,57 тыс. рублей, уплачены налоги, сборы и иные платежи в сумме 28,80 тыс. рублей, произведены иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд для общеобразовательных учреждений на сумму 47 106,02 тыс. рублей.

**Выполнение основных мероприятий и достижений значений целевых индикаторов**

Все мероприятия, запланированные на 2017 год выполнены в полном объеме, отклонений и проблем в ходе выполнения не выявлено.

Из 25 целевых индикатора значения достигнуты в 16. Отклонения сложились по следующим индикаторам:

- доля детей в возрасте с 3 до 7 лет обеспеченных местами в дошкольных образовательных учреждениях, при плане 100,00% факт – 41%, причина – отсутствие средств в 2017 году на строительство детского сада в с. Ростовановском;

- доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ в общей численности выпускников основных общеобразовательных организациях, при плане 100,00% факт – 99,8%, причина – неудовлетворительная сдача экзаменов и неполучение аттестата об основном общем образовании одним учеником;

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, при плане 0,00% факт составил 2,2%, причина – неудовлетворительная сдача единого государственного экзамена по русскому языку и математике, неполучением аттестата о среднем общем образовании шестью выпускниками;

- обеспеченность детей с 3 до 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях, при плане 100,00% факт 41,00%, причина – отсутствие средств в 2017 году на строительство детского сада в с. Ростовановском;

- удовлетворенность населения Курского района дошкольным образованием, при плане 100,00% факт – 90,00%, причина – неудовлетворенность населением отсутствием компьютерного оборудования;

- оснащенность дошкольных образовательных учреждений в соответствии с федеральными государственными требованиями, при плане 100,00% факт – 70,00%, причина - отсутствие денежных средств на приобретение учебного компьютерного оборудования;

- доля дошкольных образовательных учреждений соответствующих требованиям надзорных органов, при плане 80,00% факт 77,00%, причина - отсутствие денежных средств на приобретение учебного компьютерного оборудования;

- объем привлеченных средств из краевого, федерального бюджета в виде субсидий и субвенций, при плане 342 159,80 тыс. рублей факт – 355 253,51 тыс. рублей, причина - увеличение на заработную плату, налоги.

Значения показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг достигнуты в 8 из 9 заданий. Отклонения сложились по следующим муниципальным услугам:

- предоставление дошкольного образования, воспитание и содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, при плане 2457 воспитанников факт составил 2385, отклонение сложилось по причине не хватки мест в детских садах и отсутствия средств в 2017 году на строительство детского сада в с. Ростовановском.

**2. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан на 2015-2017 годы»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 09 июля 2014 г. № 524 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 05 февраля 2015 г. № 87, от 26 мая 2015 г. № 413, от 28 июля 2015 г. № 599, от 30 сентября 2015 г. № 751, от 09 декабря 2015 г. № 928, от 20 января 2016 г. № 19, от 09 февраля 2016 г. № 58, от 17 июня 2016 г. № 343, от 18 августа 2016 г. № 522, от 09 декабря 2016 г. № 711, от 01 марта 2017 г. № 124, от 29 июня 2017 г. № 453, от 18 октября 2017 г. № 741, от 29 декабря 2017 г. № 950) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2017 год запланировано 318 258,85 тыс. рублей, из них:

- с бюджета Ставропольского края – 226 174,70 тыс. рублей.

- с федерального бюджета – 92 084,15 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 314 498,95 тыс. рублей (98,82 % к бюджетной росписи), из них:

- с бюджета Ставропольского края – 222 421,54 тыс. рублей (98,34 % к бюджетной росписи).

- с федерального бюджета – 92 077,41 тыс. рублей (99,99 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

**Подпрограмма «Социальное обеспечение населения на 2015-2017 годы»**

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2017 год запланировано 304 302,89 тыс. рублей, из них:

- с бюджета Ставропольского края – 212 218,74 тыс. рублей.

- с федерального бюджета – 92 084,15 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 300 564,88 тыс. рублей (98,77 % к бюджетной росписи), из них:

- с бюджета Ставропольского края – 208 487,47 тыс. рублей (98,24 % к бюджетной росписи).

- с федерального бюджета – 92 077,41 тыс. рублей (99,99 % к бюджетной росписи).

По данной подпрограмме проведены следующие выплаты:

- выплачено 1 010 гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на сумму 23 362,70 тыс. рублей;

- выплачено ежемесячное пособие на ребенка 3 610 получателям на сумму 44 700,00 тыс. рублей;

- обеспечены мерами социальной поддержки 1 741 ветеранов труда и тружеников тыла на сумму 31 937,10 тыс. рублей;

- обеспечены мерами социальной поддержки 225 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий на сумму 4 054,25 тыс. рублей;

- выплачено ежемесячной доплаты к пенсии 3 гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий на сумму 34,09 тыс. рублей;

- выплачены ежемесячные денежные выплаты 23 семьям погибших ветеранов боевых действий на сумму 165,51 тыс. рублей;

- предоставлены меры государственной социальной помощи 325 малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на сумму 1 607,54 тыс. рублей;

- предоставлены меры социальной поддержки 1 562 многодетным семьям на сумму 21 295,93 тыс. рублей;

- выплачено ежегодное социальное пособие на проезд 38 студентам на сумму 44,87 тыс. рублей;

- выплачена ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, в случае рождения в них после 31.12.2012 третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 967 семьям на сумму 58 280,00 тыс. рублей;

- обеспечены мерами социальной поддержки 1 175 ветеранов труда Ставропольского края на сумму 21 201,94 тыс. рублей;

- выплачено единовременное пособие 1 беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а так же ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву на сумму 82,09 тыс. рублей;

- выплачены компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям на сумму 0,86 тыс. рублей;

- выплачены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 2 716 гражданам на сумму 24 560,60 тыс. рублей;

- выплачены государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации на сумму 66 494,97 тыс. рублей;

- выплачено социальное пособие на погребение 45 гражданам на сумму 264,42 тыс. рублей;

- выплачено ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор» 71 донору на сумму 938,89 тыс. рублей;

- выплачено ежегодной компенсации на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, на приобретение комплекта школьной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей на 1 404 детей школьников на сумму 1 474,80 тыс. рублей;

- предоставлено 31 гражданину компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на сумму 64,31 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия на 2015-2017 годы»**

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2017 год из средств бюджета Ставропольского края запланировано 13 955,96 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 13 934,07 тыс. рублей (99,84 % к бюджетной росписи.

По данной подпрограмме произведены выплаты:

- на оплату труда персоналу в сумме 13 879,52 тыс. рублей;

- на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на сумму 829,57 тыс. рублей;

- уплачены налоги, сборы и иные платежи на сумму 5,55 тыс. рублей.

**Выполнение основных мероприятий и достижений значений целевых индикаторов**

Мероприятия, запланированные на 2017 год выполнены в полном объеме в 21 из 24. Не в полном объеме выполнены следующие мероприятия:

- ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета, при плане в 62 000,00 тыс. рублей факт составил 58 280,00 тыс. рублей, причина – отсутствие обратившихся граждан, выплата носит заявительный характер;

- выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям, при плане в 7,60 тыс. рублей факт составил 0,86 тыс. рублей, причина – отсутствие обратившихся граждан;

- осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд, при плане в 802,46 тыс. рублей факт составил 780,57 тыс. рублей, причина – не оплачен счет по оплате коммунальных услуг за декабрь 2017 года, по причине выставления его в январе 2018 года.

Значения целевых индикаторов достигнуты в 2 из 5 случаев. Не достигнуты значения по следующим целевым индикаторам:

- удельный вес первоочередных государственных услуг в сфере социальной защиты населения края, предоставляемых в электронном виде, при плане в 100,00% факт составил 0%, причина – отсутствие обращений граждан о предоставлении мер социальной поддержки в электронном виде;

- доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, проживающих на территории района, при плане в 14,00% факт составил 8,60%, причина – в связи с изменением краевого стандарта максимально допустимой доли расходов с 15% на 22%, произошло сокращение получателей субсидий;

- численность детей, на которых назначено ежемесячное пособие на ребенка, при плане в 7435 человек факт составил 7260 человек, причина – ежегодную перерегистрацию прошли не все получатели пособий.

**3. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры на 2015-2017 годы»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 09 июля 2014 г. № 527 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 января 2015 г. № 77, от 27 мая 2015 г. № 441, от 23 июля 2015 г. № 573, от 05 октября 2015 г. № 765, от 05 октября 2015 г. № 866, от 31 декабря 2015 г. № 1017, от 12 января 2016 г. № 5, от 27 июня 2016 г. № 368, от 29 августа 2016 г. № 543, от 21 ноября 2016 г. № 671, от 10 января 2017 г. № 2, от 07 ноября 2017 г. № 789) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2017 год запланировано 76 791,55 тыс. рублей, из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 45 539,25 тыс. рублей;

- с бюджета Ставропольского края – 27 210,11 тыс. рублей.

- с федерального бюджета – 4 042,20 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 63 904,46 тыс. рублей (83,22 % к бюджетной росписи), из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 45 182,90 тыс. рублей (99,28 % к бюджетной росписи);

- с бюджета Ставропольского края – 14 679,37 тыс. рублей (53,95 % к бюджетной росписи).

- с федерального бюджета – 4 042,20 тыс. рублей (100,00% к бюджетной росписи).

Программа включает 6 подпрограмм.

**Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 2015-2017 годы»**

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2017 год запланировано 12 980,72 тыс. рублей, из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 12 541,90 тыс. рублей;

- с бюджета Ставропольского края – 438,82 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 2017 год составили 12 980,72 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи), из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 12 541,90 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи);

- с бюджета Ставропольского края – 438,82 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

При плане 415 детей, которые должны пройти дополнительное обучение, запланированном данной подпрограммой, прошло обучение 601 ребенка.

В 2017 году 339 обучающихся муниципального учреждения дополнительного образования «Курская детская музыкальная школа» стали участниками конкурсов и фестивалей различного уровня, 163 обучающихся получили звание лауреатов и дипломантов.

Учреждение успешно реализует проекты «Классика детям» для учащихся общеобразовательных школ района и «Классическая музыка в детском саду» для воспитанников дошкольных учреждений.

Одним из самых ярких проектов Курской детской музыкальной школы является Межрегиональный открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звезды будущего» (номинация «ансамбль»), который пользуется большим уважением и популярностью среди преподавателей и учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Ставропольского края и соседних республик. В 2017 году в нем приняли участие 238 учащихся и 56 преподавателей из 16 детских музыкальных школ и детских школ искусств Ставропольского края и соседних республик.

Учащиеся школы активно приняли участие в концертно-просветительской деятельности. В течение 2017 года было проведено 38 концертов, в рамках проектов проведено 32 мероприятия.

В 2017 году муниципальным учреждением дополнительного образования Курская детская художественная школа успешно реализованы социокультурные проекты: «Юные Передвижники 21 века», «Мы помним!», внутри школьные проекты: «Галерея в школе, «Учимся у мастеров», «Моя дипломная работа». В ДХШ работают 9 педагогических работников, обучающихся 231 учащийся.

Впервые организованы и проведены массовые культурно-образовательные мероприятия: школьная Олимпиада по академическому рисунку и живописи «Штриха и цвета победитель!» и фестиваль детского творчества «Ах! Зима искрится! Чудо из чудес!», участниками которых стали все обучающиеся школы.

Проведен традиционный ежегодный праздник для всех учащихся первого года обучения «Посвящение в юные художники».

Организован и проведен Открытый межрегиональный Арт-пленэр для педагогов - художников «Звездный берег 2017».

Организованы и проведены персональные выставки художников.

По данной подпрограмме произведено расходов на оплату персоналу в сумме 11 952,94 тыс. рублей, на приобретение товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд на сумму 552,26 тыс. рублей, уплачены налоги на сумму 36,70 тыс. рублей.

Предоставлено мер социальной поддержки 71 педагогу на сумму 438,82 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения на 2015-2017 годы»**

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2017 год запланировано 18 748,16 тыс. рублей, из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 12 212,71 тыс. рублей;

- с бюджета Ставропольского края – 6 485,46 тыс. рублей;

- с федерального бюджета – 50,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 2017 год составили 18 748,16 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи), из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 12 212,71 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи);

- с бюджета Ставропольского края – 6 485,46 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи);

- с федерального бюджета – 50,00 (100,00% к бюджетной росписи).

За 2017 год библиотечный фонд Курского муниципального района пополнился более чем на 7 000 книжных экземпляров на общую сумму 663,47 тыс. рублей. Таким образом, книжный фонд на 01.01.2018 составляет 368 815 экземпляров книг, что на 5 590 экземпляров книг больше, чем в 2016г.

Библиотеки Курского муниципального района Ставропольского края за 2017 год посетили 225 788 человек.

По данной подпрограмме произведено расходов на выплаты персоналу в сумме 16 287,44 тыс. рублей, на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в сумме 1 718,35 тыс. рублей, уплату налогов и сборов в сумме 78,90 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на 2015-2017 годы»**

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2017 год запланировано 33 888,54 тыс. рублей, из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 12 178,80 тыс. рублей;

- с бюджета Ставропольского края – 17 717,56 тыс. рублей;

- с федерального бюджета – 3 992,19 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 2017 год составили 21 018,47 тыс. рублей (62,02 % к бюджетной росписи), из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 11 839,46 тыс. рублей (97,21 % к бюджетной росписи);

- с бюджета Ставропольского края – 5 186,82 тыс. рублей (29,28 % к бюджетной росписи);

- с федерального бюджета – 3 992,19 тыс. рублей (100,00 %).

За 2017 год в Курском муниципальном районе Ставропольского края проведено 4 802 мероприятия для различных категорий населения на общую сумму 493,55 тыс. рублей.

Приняли участие в зональных, краевых, межрегиональных и всероссийских конкурсах и фестивалях 60 челок.

По данной подпрограмме произведено расходов на выплаты персоналу в сумме 7 139,71 тыс. рублей, на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в сумме 11 599,14 тыс. рублей, на уплату налогов, сборов и иных платежей в сумме 1 786,07 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Кинообслуживание населения на 2015-2017 годы»**

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2017 год запланировано 3 753,29 тыс. рублей, из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 2 076,72 тыс. рублей;

- с бюджета Ставропольского края – 1 676,57 тыс. рублей;

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 2017 год составили 3 736,27 тыс. рублей (99,55 % к бюджетной росписи), из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 2 059,70 тыс. рублей (99,18 % к бюджетной росписи);

- с бюджета Ставропольского края – 1 676,57 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

По данной подпрограмме произведено расходов на выплату персоналу в сумме 1 750,29 тыс. рублей, на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд на сумму 1 988,21 тыс. рублей, уплату налогов, сборов в сумме 14,79 тыс. рублей.

За 2017 год МУК «Межпоселенческий районный кинотеатр «Восток» проведено 36 киномероприятий, 1 900 киносеансов, привлечено кинозрителей в количестве 15 900, показано отечественных фильмов в общем количестве фильмов 610.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»**

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2017 год из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края запланировано 5 382,81 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 2017 год составили 5 382,81 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи.

По данной подпрограмме произведено расходов на выплаты персоналу в сумме 4 608,25 тыс. рублей, закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в сумме 768,26 тыс. рублей, уплату налогов, сборов и иных платежей в сумме 6,30 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Развитие музейного дела на 2016-2017 годы»**

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2017 год запланировано 2 038,04 тыс. рублей, из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 1 146,32 тыс. рублей;

- с бюджета Ставропольского края – 891,72 тыс. рублей;

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 2017 год составили 2 038,04 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи), из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 1 146,32 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи);

- с бюджета Ставропольского края – 891,72 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

Всего за год музей принял более 3800 посетителей, это на 2% выше в сравнении с предыдущим годом. Индивидуальные экскурсии для жителей и гостей района посетили более 3000 человек.

В музее истории и краеведения Курского муниципального района Ставропольского края созданы благоприятные условия для маломобильных групп населения. Так в 2017 году было проведено 5 мероприятий с Союзом пенсионеров и Советом ветеранов. Мероприятия были построены таким образом, что у данной категории населения была возможность самим побывать в качестве экскурсоводов, музыкантов, самодеятельных поэтов и писателей, исполнителей песен, гидов.

Всего за год поступило 1825 экспонатов, которые пополнили Основной фонд Музея. Ведется работа по оформлению музейных экспонатов.

По данной подпрограмме произведено расходов на выплаты персоналу в сумме 1 772,05 тыс. рублей, на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в сумме 265,99 тыс. рублей.

**Выполнение основных мероприятий и достижений значений целевых индикаторов**

Из 26 контрольных событий выполнены не в полном объеме 2:

- обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры, при плане в 33 888,54 тыс. рублей, факт составил 21 018,47 тыс. рублей, причина – в 2017 году из бюджета Ставропольского края выделены денежные средства на капитальный ремонт районного Дома культуры, средства не освоены так как аукционы проведены в декабре 2017 года, ремонтные работы будут произведены в 2018 году;

- предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, при плане в 34,13 тыс. рублей факт составил 17,06 тыс. рублей, причина – уменьшение количества специалистов в учреждении, имеющих право на получение мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения.

Значения достигнуты во всех целевых индикаторах, отклонений в ходе выполнения не выявлено.

**4. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта на 2015-2017 годы»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 09 июля 2014 г. № 525 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 января 2015 г. № 78, от 28 июля 2015 г. № 602, от 03 декабря 2015 г. № 935, от 09 февраля 2016 г. № 61, от 25 мая 2016 г. № 276, от 05 августа 2016 г. № 490, от 16 января 2017 г. № 7, от 29 декабря 2017 г. № 951) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2017 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 12 295,17 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 12 294,58 тыс. рублей (99,99 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

**Подпрограмма «Физическая культура и массовый спорт на 2015-2017 годы»**

Финансирование по данной подпрограмме на 2017 год не предусмотрено.

За отчетный период проведено более 100 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 5 000 спортсменов по различным видам спорта. Воспитанники школ выступили в муниципальных и краевых соревнованиях по футболу. баскетболу, вольной и греко-римской борьбе, пауэрлифтингу, волейболу, настольному теннису, боксу. Заняты призовые места: 1 мест – 30 шт., 2 мест – 35 шт., 3 мест – 22 шт.

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта, система подготовки спортивного резерва на 2015-2017 годы»**

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2017 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 7 458,11 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 7 458,11 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

В рамках данной подпрограммы осуществлялась организация проведения и участия в соревнованиях в соответствии с программой спортивной подготовки по видам спорта на общую сумму 189,21 тыс. рублей.

Повысили свою квалификацию тренеры-преподаватели в количестве 5 человек на сумму 5,00 тыс. рублей.

Произведены иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на сумму 51,89 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Развитие футбола на территории Курского района Ставропольского края на 2015-2017 годы»**

Финансирование данной подпрограммы на 2017 год не предусмотрено.

В рамках данной подпрограммы проведено 17 футбольных турниров среди детей, молодежи и взрослых команд.

Участие сборных команд Курского района Ставропольского края в первенстве ЮФО и СКФО по мини-футболу среди детских команд – 1, в первенстве СК по футболу среди ДЮСШ – 2.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия на 2015-2017 годы»**

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2017 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 4 837,06 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 4 836,47 тыс. рублей (99,99 % к бюджетной росписи).

По данной подпрограмме проведены выплаты персоналу муниципального казенного учреждения на сумму 3 353,39 тыс. рублей, уплачены налоги, сборы и иные платежи на сумму 208,38 тыс. рублей, осуществлены иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на сумму 1 274,70 тыс. рублей.

**Выполнение основных мероприятий и достижений значений целевых индикаторов**

Мероприятия, запланированные программой, выполнены в 12 из 13. Не выполнено мероприятие «Реконструкция спортивного комплекса «Юбилейный» со стадионом по адресу: Ставропольский край, Курский район, станица Курская, пер. Школьный, 1 «а» и 2 «г», причина – отсутствие финансирования.

Значения целевых индикаторов достигнуто в 13 из 15. Не достигнуты значения по следующим целевым индикаторам:

- обеспеченность спортивными сооружениями, по плану спортивных залов 30,7, по факту 25,9, плоскостными сооружениями по плану 92,0, по факту – 59,1, причина – не введено в строй ни одного спортивного объекта в результате отсутствия финансирования;

- единовременная пропускная способность объектов спорта, по плану 0,63 тыс. человек на 10 тысяч человек населения, по факту – 0,61, по плану процент от норматива данного показателя по России – 33,5, по факту – 32,1, причина - не введено в строй ни одного спортивного объекта в результате отсутствия финансирования, количества существующих объектов не достаточно.

**5. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Молодежная политика на 2015-2017 годы»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 мая 2014 г. № 410 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 января 2015 г. № 62, от 09 февраля 2016 г. № 59, от 30 мая 2016 г. № 296, от 25 января 2017 г. № 26, от 01 марта 2017 г. № 128, от 02 ноября 2017 г. № 781) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2017 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 2 095,80 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 2 095,80 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

Программа включает основное мероприятие и 1 подпрограмму.

**Основное мероприятие программы – «Организационно-воспитательная работа с молодежью на 2015-2017 годы»**

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия составили 750,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2017 год составили 750,00 тыс. рублей (100,00% к бюджетной росписи).

Муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» Курского муниципального района Ставропольского края в 2017 году проведены 33 мероприятия для детей и молодежи на общую сумму 450,00 тыс. рублей (запланировано 450,00 тыс. руб.).

Трудоустройство несовершеннолетних в летний период по мероприятию - «Профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Курского муниципального района Ставропольского края» проведено на сумму 300,00 тыс. рублей (запланировано 300,00 тыс. руб.), было трудоустроено 60 несовершеннолетних.

**Подпрограмма «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодежью»**

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы составили 1 345,81 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2017 год составили 1 345,81 тыс. рублей (100,00% к бюджетной росписи), из них:

- обеспечение деятельности учреждения – 1 201,98 тыс. руб. (100,00%);

- иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 141,10 тыс. руб. (100,00%);

- уплата налогов, сборов и иных платежей – 2,73 тыс. руб. (100,00%).

**Выполнение основных мероприятий и достижений значений целевых индикаторов**

Мероприятия, запланированные на 2017 год выполнены в полном объеме, проблем в ходе реализации не возникло.

Целевые индикаторы выполнены полностью, значительное превышение сложилось по следующим индикаторам:

- «Снижение преступности несовершеннолетних», при плане не более 80 факт составил 8;

- «Рост количества раскрываемых правонарушений» при плане 2,00% факт - 0,00 (количество правонарушений за 2017 год отсутствует);

- «Снижение количества совершаемых тяжких преступлений» при плане снижения не менее чем на 2,00% факт составил 100,00% (тяжких правонарушений не совершалось);

- «Снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними» при плане снижения не менее чем на 1,5% фак – 20%;

- «Доля временного трудоустройства несовершеннолетних» при плане 2,0% факт 3,05%.

**6. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Управление имуществом на 2015-2017 годы»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 09 июня 2014 г. № 530 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 января 2015 г. № 76, от 01 июня 2015 г. № 446, от 29 сентября 2015 г. № 745, от 09 декабря 2015 г. № 927, от 28 января 2016 г. № 26, от 03 ноября 2017 г. № 786) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2017 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 780,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 777,10 тыс. рублей (99,63 % к бюджетной росписи).

Программа включает основное мероприятие «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений».

Согласно данного мероприятия была проведена оценка движимого и недвижимого имущества на сумму 377,10 тыс. рублей, а так же проведены мероприятия по землеустройству и землепользованию на сумму 400,00 тыс. рублей.

**Выполнение основных мероприятий и достижений значений целевых индикаторов**

Все мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены в полном объеме, проблем с выполнением заданий не возникло.

Значения целевых индикаторов достигнуты в 10 из 12 случаев. Не достигнуты значения в следующих целевых индикаторах:

- доходы, полученные от сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности Курского муниципального района Ставропольского края, при плане в 445,0 тыс. рублей факт составил 206,18, причина – предоставление помещений в безвозмездное пользование;

- площадь земельных участков, находящихся в собственности муниципального района, при плане 148,3 га, факт составил 130,0 га, причина – отсутствие денежных средств.

**7. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами на 2015-2017 годы»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 мая 2014 г. № 405 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 января 2015 г. № 20, от 28 июля 2015 г. № 588, от 05 октября 2015 г. № 766, от 26 ноября 2015 г. № 871, от 04 февраля 2016 г. № 41, от 20 мая 2016 г. № 273, от 18 августа 2016 г. № 521, от 23 ноября 2016 г. № 674, от 06 февраля 2017 г. № 57, от 12 апреля 2017 г. № 254, от 02 октября 2017 г. № 687, от 02 ноября 2017 г. № 782, от 12 декабря 2017 г. № 869) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2017 год запланировано 86 685,54 тыс. рублей, из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского карая – 23 870,87 тыс. рублей;

- с бюджета Ставропольского края – 62 814,67 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 86 685,54 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 основных мероприятия.

**Основное мероприятие «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курского муниципального района Ставропольского края»**

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования с бюджета Курского муниципального района на реализацию основного мероприятия составили 11 771,85 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2017 год составили 11 771,85 тыс. рублей (100,00% к бюджетной росписи).

Основное мероприятие включает два направления:

- обеспечение гарантий муниципальных служащих Курского муниципального района Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, на которое программой выделено 273,93 тыс. рублей (исполнено 100,00 % к бюджетной росписи);

- расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений, на которое программой предусмотрено 11 497,92 тыс. рублей (исполнено 100,00 % к бюджетной росписи).

**Основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципального района и муниципальных образований Курского района Ставропольского края»**

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия составили 64 313,67 тыс. рублей, из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 1 499,00 тыс. рублей;

- с бюджета Ставропольского края – 62 814,67 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2017 год составили 64 313,67 тыс. рублей (100,00% к бюджетной росписи).

Основное мероприятие включает три направления:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки, на которое программой предусмотрено 15 953,67 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи);

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, на которое программой предусмотрено 47 861,00 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи);

- межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, на которое программой предусмотрено 499,00 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

**Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами на 2015-2017 годы»**

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия составили 10 600,02 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2017 год составили 10 600,02 тыс. рублей (100,00% к бюджетной росписи).

Основное мероприятие включает в себя два направления:

- расходы на обеспечение функций муниципальных органов Курского района Ставропольского края, на которое программой предусмотрено 1 636,08 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи);

- расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Курского района Ставропольского края, на которое программой предусмотрено 8 963,94 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

**Выполнение основных мероприятий и достижений значений целевых индикаторов**

Все мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены в полном объеме, проблем в ходе реализации мероприятий не возникло.

Значения целевых индикаторов достигнуты в 10 из 14. Не достигнуты значения по следующим индикаторам:

- «Рост удельного веса расходов бюджета Курского муниципального района Ставропольского края (далее – бюджет муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района» и «Сохранение высокой доли исполнения расходных обязательств бюджета муниципального района в отчетном финансовом году» не выполнены по причине того, что расходы были произведены согласно фактическим потребностям;

- «Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района к уровню предыдущего года»» не выполнен по причине того, что в предыдущем году были разовые крупные поступления в бюджет от продажи земельных участков и соответственно темп роста поступлений в 2016 году был значительно выше;

- «Увеличение долей муниципальных образований поселений Курского района Ставропольского края, выполнивших плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам на 100 и более процентов» не выполнен по причине изменения сроков уплаты имущественных налогов.

**8. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 годы»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 мая 2014 г. № 411 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 января 2015 г. № 74, от 05 октября 2015 г. № 764, от 08 февраля 2016 г. № 50, от 17 июня 2016 г. № 344, от 09 марта 2017 г. № 142, от 27 октября 2017 г. № 768) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2017 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 2 936,01 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 2 936,01 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

Программа включает основное мероприятие и 1 подпрограмму.

**Основное мероприятие программы – «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории Курского муниципального района Ставропольского края»**

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия составили 113,15 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2017 год составили 113,15 тыс. рублей (100,00% к бюджетной росписи).

Регулярно проводились заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Продолжена работа по технической укрепленности муниципального казённого учреждения Курского муниципального района Ставропольского края «ЕДДС». На закупку программного обеспечения для установки на рабочих местах системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» выделено 106,00 тыс. рублей.

Служба обеспечена средствами связи: телефоны МГТС – 4, ВКС – 1, средства оповещения – 1, устройства записи – 1, ГАТС – 4, ЛВС – 1, прямых каналов связи – 1.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общественные мероприятия»**

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы составили 2 822,86 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2017 год составили 2 822,86 тыс. рублей (100,00% к бюджетной росписи), из них:

- обеспечение деятельности МКУ КМР СК «Единая дежурно-диспетчерская служба» – 2 446,20 тыс. руб. (100,00%);

- иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 356,11 тыс. руб. (100,00%);

- уплата налогов, сборов и иных платежей – 20,55 тыс. руб. (100,00%).

**Выполнение основных мероприятий и достижений значений целевых индикаторов**

Все мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены в полном объеме, проблем в ходе реализации мероприятий не возникло.

Значения целевых индикаторов достигнуты в полном объеме, отклонений не выявлено.

**9. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров на 2015-2017 годы»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 мая 2014 г. № 407 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 12 августа 2014 г. № 617, от 31 декабря 2014 г. № 1113, от 17 июля 2015 г. № 564, от 01 октября 2015 г. № 759, от 09 декабря 2015 г. № 920, от 08 февраля 2016 г. № 56, от 10 июня 2016 г. № 326, от 19 августа 2016 г. № 533, от 06 февраля 2017 г. № 58, от 27 октября 2017 г. № 770) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2017 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 8 026,44 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 8 026,01 тыс. рублей (99,99 % к бюджетной росписи).

За 2017 год проведены следующие мероприятия:

- размещены в газете «Степной маяк» и на официальном сайте Администрации материалы по вопросам деятельности малого и среднего предпринимательства;

- проведены рейды по выявлению и ликвидации мест несанкционированной торговле;

- еженедельно проводился мониторинг цен на продукты питания;

- проведены рейды совместно со специалистами государственных инспекций ветеринарного надзора;

- в МФЦ Курского района предоставляются 50 государственных и муниципальных услуг.

Программа включает 3 подпрограммы.

**Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на 2015-2017 годы»**

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы составили 52,60 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2017 год составили 52,60 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

По данной подпрограмме было размещено 11 публикаций в газете «Степной маяк» на сумму 18,62 тыс. рублей, 1 публикация на телевидении на сумму 7,08 тыс. рублей.

Проведен профессиональный праздник «День российского предпринимательства» на сумму 14,00 тыс. рублей, проведена акция «Покупай ставропольское!» на сумму 9,80 тыс. рублей.

Проведен семинар с предпринимателями, на который потрачено 3,09 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»**

Финансирование по данной подпрограмме на 2017 год не предусмотрено.

**Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2017 годы»**

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы составили 7 973,84 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2017 год составили 7 973,41 тыс. рублей (99,99% к бюджетной росписи).

Подпрограмма включает одно основное мероприятие – это обеспечение деятельности (оказания услуг) уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, по которому было использовано 7 973,41 тыс. рублей.

**Выполнение основных мероприятий и достижений значений целевых индикаторов**

Из 7 мероприятий, запланированных на 2017 год выполнено 6. Не предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства по причине отсутствия финансирования по данному мероприятию.

Из 18 целевых индикаторов, выполнено 16. Не достигнуты значения по следующим индикаторам:

- доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в общем количестве субъектов бизнеса не выполнен по причине того, что потенциальные получатели данного вида поддержки являются сельхоз товаропроизводителями и получают соответствующую поддержку из средств краевого бюджета, а так же по причине отсутствия финансирования в связи с внесенными изменениями;

- объем инвестиций в основной капитал, при плане в 710 млн. руб., факт составил 588 млн. руб., причина - не реализовались 3 инвестиционных проекта из-за отсутствия финансирования объем инвестиций в основной капитал выполнен по доведенному показателю Министерством финансов 470.

**10. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2017 годы»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 мая 2014 г. № 409 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 января 2015 г. № 73, от 25 мая 2015 г. № 411, от 09 декабря 2015 г. № 923, от 08 февраля 2016 г. № 51, от 17 июня 2016 г. № 345, от 14 февраля 2017 г. № 85, от 27 октября 2017 г. № 769) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2017 год запланировано из средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края 8 853,74 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 8 690,80 тыс. рублей (98,16 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

**Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства на 2015-2017 годы**

Основное мероприятие подпрограммы – Обеспечение круглогодичного функционирования содержания полигона ТБО.

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия составили 800,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2017 год составили 799,99 тыс. рублей (100,00% к бюджетной росписи).

**Подпрограмма «Развитие транспортной системы на 2015-2017 годы»**

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы составили 1 440,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2017 год составили 1 382,17 тыс. рублей (95,98% к бюджетной росписи).

Основное мероприятие – обеспечение круглогодичного транспортного сообщения по районным маршрутам Курского района Ставропольского края.

За 2017 год по данному мероприятию выплачены субсидии за осуществление пассажирских перевозок по внутрирайонным маршрутам в сумме 1 382,17 тыс. рублей (АО Меркурий и ИП Свистухин).

**Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2017 годы»**

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы составили 6 613,74 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2017 год составили 6 508,63 тыс. рублей (98,41% к бюджетной росписи).

Основное мероприятие подпрограммы – содержание и благоустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения Курского муниципального района Ставропольского края и сооружений на них.

По данному мероприятию за 2017 год оплачено за выполнение работ по содержанию дорог 6 508,63 тыс. рублей.

**Выполнение основных мероприятий и достижений значений целевых индикаторов**

Все мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены в полном объеме, проблем при выполнении мероприятий не выявлено.

Из двух индикаторов значения не достигнуты в одном:

- доля протяженности автомобильных дорог местного значения Курского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения Курского муниципального района Ставропольского края, при плане не более 81,6% факт – 82,9%, причина – не достаточное финансирование.

**11. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства на 2015-2017 годы»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 09 июля 2014 г. № 526 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 января 2015 г. № 17, от 26 мая 2015 г. № 412, от 01 октября 2015 г. № 761, от 09 декабря 2015 г. № 925, от 09 февраля 2016 г. № 60, от 14 июня 2016 г. № 330, от 19 августа 2016 г. № 537, от 23 декабря 2016 г. № 731, от 01 ноября 2017 г. № 777, от 29 декабря 2017 г. № 947) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2017 год запланировано 10 035,72 тыс. рублей, из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 4 779,34 тыс. рублей;

- с бюджета Ставропольского края – 2 276,89 тыс. рублей;

- с федерального бюджета – 2 979,49 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 7 400,19 тыс. рублей (73,74 % к бюджетной росписи), из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 4 779,34 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи);

- с бюджета Ставропольского края – 2 117,29 тыс. рублей (92,99 % к бюджетной росписи);

- с федерального бюджета – 503,56 тыс. рублей (16,90 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

**Подпрограмма «Развитие растениеводства на 2015-2017 годы»**

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы составили 2 458,05 тыс. рублей, из них:

- с бюджета Ставропольского края – 394,39 тыс. рублей;

- с федерального бюджета – 2 063,66 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2017 год составили 262,67 тыс. рублей (10,69 % к бюджетной росписи), из них:

- с бюджета Ставропольского края – 262,67 тыс. рублей (66,60 %);

- с федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (0,00 %).

Подпрограмма включает в себя два основных мероприятия:

- организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах, на которое программой предусмотрено 262,67 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи);

- субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, на которое программой предусмотрено 2 195,38 тыс. рублей (0,00 % к бюджетной росписи).

По данной подпрограмме выплачено субсидий на оказание несвязанной поддержки в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта при запланированных 2 195,38 тыс. рублей – 0,00 тыс. рублей.

Обработано 113,25 га площади биотопов против иксодовых клещей – переносчиков крымской геморрагической лихорадки на общую сумму 262,67 тыс. рублей.

По итогам 2017 года производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составило 4969,5 млн. рублей. Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2017 году составил 105 процентов к уровню 2016 года. При этом рост производства продукции растениеводства достиг 108 процентов, продукции животноводства – 101 процент.

**Подпрограмма «Развитие животноводства на 2015-2017 годы»**

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы составили 95,38 тыс. рублей, из них:

- с бюджета Ставропольского края – 4,77 тыс. рублей;

- с федерального бюджета – 90,61 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2017 год составили 95,38 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

По данной подпрограмме выплачено субсидий за наращивание маточного поголовья овец и коз на сумму 95,38 тыс. рублей (100,00%).

**Подпрограмма «Развитие инноваций, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве на 2015-2017 годы»**

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы составили 1 368,65 тыс. рублей, из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 500,00 тыс. рублей;

- с бюджета Ставропольского края – 43,43 тыс. рублей;

- с федерального бюджета – 825,22 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2017 год составили 934,69 тыс. рублей (68,29% к бюджетной росписи), из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 500,00 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи);

- с бюджета Ставропольского края – 21,73 тыс. рублей (50,04 % к бюджетной росписи);

- с федерального бюджета – 412,95 (50,04 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма включает два основных мероприятия:

- расходы на проведение соревнований в агропромышленном комплексе Курского района Ставропольского края, на которое программой предусмотрено 500,00 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи);

- субвенции бюджетам на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса, на которое программой предусмотрено 868,65 тыс. рублей (50,04% к бюджетной росписи).

По данной подпрограмме выплачено субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на сумму 434,68 тыс. рублей (запланировано 868,65 тыс. рублей), награждены победители соревнований среди субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства в Курском районе в количестве 28 на сумму 472,00 тыс. рублей, на 28,00 тыс. рублей приобретены призовые кубки и почетные грамоты.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»**

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы составили 6 113,64 тыс. рублей, из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 4 279,34 тыс. рублей;

- с бюджета Ставропольского края – 1 834,30 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2017 год составили 6 107,46 тыс. рублей (99,90% к бюджетной росписи), из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 4 279,34 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи);

- с бюджета Ставропольского края – 1 828,11 тыс. рублей (99,66 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма включает в себя три основных мероприятия:

- расходы на обеспечение функций муниципальных органов Курского района Ставропольского края, на которое программой предусмотрено 1 443,11 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи);

- расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Курского района Ставропольского края, на которое программой предусмотрено 2 836,23 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи);

- осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства, на которое программой предусмотрено 1 834,30 тыс. рублей (99,66 % к бюджетной росписи).

По данной подпрограмме выплачена заработная плата 12 сотрудникам казенного учреждения на сумму 4 480,22 тыс. рублей, осуществлены иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на сумму 1 599,24 тыс. рублей, а так же уплачены налоги, сборы и иные пошлины на сумму 28,00 тыс. рублей.

**Выполнение основных мероприятий и достижений значений целевых индикаторов**

Из 12 контрольных мероприятий, запланированных на 2017 год, выполнены 9. Не выполнены следующие мероприятия:

- выплаты субсидий на оказание несвязанной поддержки в области развития производства картофеля и овощей открытого грунта, при плане 2 195,38 тыс. рублей факт составил 0,00 тыс. рублей, причина – отсутствие документов на предоставление субсидий;

- выплата субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, при плане в 868,55 тыс. рублей факт составил 434,68, причина – отсутствие документов на предоставление субсидий;

- страхование площадей посевов сельскохозяйственных культур, при плане 38,00% факт составил 0,00%, причина – отказ сельхозпредприятий заключать договоры по страхованию;

- осуществление иных закупок товаров, работ и услуг, при плане в 1 605,42 тыс. рублей, факт составил 1 599,23 тыс. рублей, причина – не верно предоставлены документы на оплату счета.

Значения целевых индикаторов достигнуты во всех 16.

**12. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Межнациональные отношения и поддержка казачества на 2015-2017 годы»** утверждена постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 мая 2014 г. № 408 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 31 декабря 2014 г. № 1112, от 25 февраля 2015 г. № 161, от 09 июля 2015 г. № 551, от 09 декабря 2015 г. № 929, от 31 декабря 2015 г. № 1023, от 23 декабря 2016 г. № 732, от 09 февраля 2017 г. № 75, от 06 апреля 2017 г. № 238, от 15 ноября 2017 г. № 806) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой на 2017 год запланировано 1 204,67 тыс. рублей, из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 1 114,67 тыс. рублей;

- с бюджета Ставропольского края – 90,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 1 201,55 тыс. рублей (99,74 % к бюджетной росписи), из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 1 114,52 тыс. рублей (99,99 % к бюджетной росписи);

- с бюджета Ставропольского края – 87,03 тыс. рублей (96,70 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

**Подпрограмма «Профилактика терроризма, национального и религиозного экстремизма на территории Курского района Ставропольского края на 2015-2017 годы»**

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы составили 204,17 тыс. рублей, из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 114,17 тыс. рублей;

- с бюджета Ставропольского края – 90,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2017 год составили 201,05 тыс. рублей (98,47% к бюджетной росписи), из них:

- с бюджета Курского муниципального района Ставропольского края – 114,02 тыс. рублей (99,86 % к бюджетной росписи);

- с бюджета Ставропольского края – 87,03 тыс. рублей (96,70 % к бюджетной росписи).

За 2017 год проведено советов мира и дружбы на территории Курского муниципального района Ставропольского края в количестве 3, проведено встреч с лидерами и членами национальных диаспор, религиозных организаций, в том числе в рамках проведения заседаний межведомственных комиссий краевого и районного значения в количестве 3, оказано необходимой методической помощи органам местного самоуправления поселений Курского района Ставропольского края по профилактике терроризма и экстремизма на подведомственной территории в количестве 10.

Проведен фестиваль национальных культур на сумму 19,80 тыс. рублей, проведено спортивное мероприятие под девизом «Мир детям Северного Кавказа».

Проведено освещение в средствах массовой информации вопросов, связанных с опасностью проявления фактов терроризма, национального и религиозного экстремизма на сумму 22,64 тыс. рублей.

2 объекта оснащены системами видеонаблюдения на сумму 67,00 тыс. рублей.

Приобретены ручные металлодетекторы в количестве 24 штук на сумму 91,61 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ Курского района Ставропольского края на 2015-2017 годы»**

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы составили 1 000,50 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2017 год составили 1 000,50 тыс. рублей (100,00% к бюджетной росписи).

Приобретено материально-технических средств (тренажеры) для Курского районного казачьего общества СОКО ТВКО в количестве 21 штуки на сумму 795,00 тыс. рублей, так же приобретён баннер в количестве 1 штуки на сумму 0,50 тыс. рублей.

Проведены районные казачьи игры в количестве 1 на сумму 80,00 тыс. рублей, проведен межрегиональный фестиваль традиционной казачьей культуры «Казачья сторона» на сумму 50,00 тыс. рублей, проведено мероприятие, посвященное празднованию Дня матери-казачки на сумму 75,00 тыс. рублей.

**Выполнение основных мероприятий и достижений значений целевых индикаторов**

Из 18 запланированных мероприятий не выполнены следующие:

- расширение для детей и молодежи экскурсионно-туристической деятельности с целью углубления их знаний о стране и ее народах, по плану 1 поездка, по факту ноль, причина – отсутствие необходимого финансирования;

- оснащение систем видеонаблюдения опасных объектов Курского муниципального района Ставропольского края, по плану 3, по факту ноль, причина – отсутствие необходимого финансирования;

- приобретение элементов казачьей формы для МОУ СОШ, имеющих классы с казачьим компонентом, причина – в 2016 году приобретены элементы казачьей формы, в 2017 году потребности в форме не было;

- организация и проведение межрегионального фестиваля традиционной казачьей культуры «Казачья сторона», причина – на 2017 год не запланировано проведение данного фестиваля.

Значения целевых индикаторов достигнуты в 16 из 18 целевых индикаторов, не достигнуты значения в следующих целевых индикаторах:

- увеличение количества муниципальных объектов, учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, оборудованных системами видеонаблюдения, по плану 11, по факту 3, причина – запланированный средств не достаточно для приобретения 8 систем;

- количество казачьих обществ, по плану 9, по факту 8, причина – потребности в создании еще одного общества в 2017 году не было.

Начальник отдела экономического

и социального развития администрации

Курского муниципального района

Ставропольского края В.В. Шпитько