| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ |
| --- |
| (01( августа 2018 г. | № 4 |

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

Контрольно-счетного органа

Курского муниципального района

Ставропольского края

____________ А.А. Оганесян

«01» августа 2018 г.

## отчет

## о результатах контрольного мероприятия

### «Проверка и мониторинг, а также соответствие исполнения муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 2017 год нормативным требованиям муниципальным правовым актам».

1. Основание проведения контрольного мероприятия: п. 2.4 Плана работы Контрольно-счетного органа Курского муниципального района Ставропольского края на 2018 год, п. 1 ст. 16 Положения о Контрольно-счетном органе Курского муниципального района Ставропольского края, утвержденного решением совета Курского муниципального района Ставропольского края от 20.12.2012г  № 25.

2. Предмет контрольного мероприятия: муниципальные программы Курского муниципального района Ставропольского края.

3. Объекты контрольного мероприятия:

3.1. Администрация Курского муниципального района Ставропольского края.

4. Срок проведения контрольного мероприятия: 02 июля 2018 г. по 31 июля 2018 г.

5. Цели контрольного мероприятия:

5.1. Цель. Проверка реализации утвержденных муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 2017 год и соответствие их исполнения нормативным требованиям муниципальным правовым актам.

5.1.1. Вопрос: Установление правильности реализации утвержденных

муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 2017 год и соответствие их исполнения нормативным требованиям муниципальным правовым актам.

6. Проверяемый период деятельности: 2017 год.

7. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:

В соответствии со ст. 179 БК РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальные программы утверждаются администрацией Курского муниципального района Ставропольского края (далее – администрация). Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Курского муниципального района Ставропольского края (далее – Программа, Программы). Программы включают в себя подпрограммы, содержащие основные мероприятия администрации и ее структурных подразделений, направленные на достижение целей Программ (далее – подпрограммы).

Разработка, реализация Программ и внесение в них изменений осуществляется администрацией и ее структурными подразделениями.

Программы разрабатываются каждые три года и утверждаются нормативным правовым актом администрации.

В целях координации работы по разработке и реализации муниципальных Программ, администрацией утверждены нормативные правовые акты:

- постановление от 11.11.2013г. № 859 «Об утверждении Порядка по разработке и реализации муниципальных программ» (в редакции от 11.11.2014г № 889) (далее – Порядок № 859);

-  постановление от 04.12.2013г. № 925 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ»;

- постановление от 28.04.2016г. № 244 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Постановлением администрации от 18.12.2013г. № 958 утвержден перечень муниципальных программ на 2015-2017 года, согласно которого на территории Курского муниципального района Ставропольского края в 2017 году действовали 12 Программ.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

8.1. Цель: Проверка реализации утвержденных муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 2017 год и соответствие их исполнения нормативным требованиям муниципальным правовым актам.

Пункт 27 Порядка № 859 гласит «Программа подлежит приведению в соответствие с решением Совета Курского муниципального района Ставропольского края о бюджете Курского муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, не позднее 2-х месяцев со дня вступления его в силу». Следует отметить, что при внесении изменений в Программы, изменения вносятся лишь в ресурсное обеспечение реализации Программы, без внесения изменений в целевые индикаторы. Данный факт свидетельствует о формальном подходе к изменению Программ.

В нарушение п. 34 Порядка № 859 не все ответственные исполнители Программ своевременно предоставляют информацию в отдел экономического и социального развития администрации (далее – отдел) для проведения мониторинга. Данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование программы | 1 полугодие | 9 месяцев | год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утвержденный срок | Фактический срок | Утвержденный срок | Фактический срок | Утвержденный срок | Фактический срок |
| Развитие образования | до 25.07.17 | Дата отправки не указана | до 25.10.17 | Дата отправки не указана | до 25.01.18 | Дата отправки не указана |
| Социальная поддержка граждан | до 25.07.17 | 11.07.17 | до 25.10.17 | Дата отправки не указана | до 25.01.18 | 17.01.18 |
| Сохранение и развитие культуры | до 25.07.17 | 25.07.17 | до 25.10.17 | 13.10.17 | до 25.01.18 | 25.01.18 |
| Развитие физической культуры и спорта | до 25.07.17 | 03.07.17 | до 25.10.17 | 16.11.17 | до 25.01.18 | Дата отправки не указана |
| Молодежная политика | до 25.07.17 | Дата отправки не указана | до 25.10.17 | 02.10.17 | до 25.01.18 | 12.01.18 |
| Управление имуществом | до 25.07.17 | Дата отправки не указана | до 25.10.17 | Дата отправки не указана | до 25.01.18 | Дата отправки не указана |
| Управление финансами | до 25.07.17 | 13.07.17 | до 25.10.17 | 10.10.17 | до 25.01.18 | 12.01.18 |
| Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций | до 25.07.17 | Дата отправки не указана | до 25.10.17 | Дата отправки не указана | до 25.01.18 | Дата отправки не указана |
| Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров | до 25.07.17 | Дата отправки не указана | до 25.10.17 | Дата отправки не указана | до 25.01.18 | Дата отправки не указана |
| Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечения безопасности дорожного движения | до 25.07.17 | Дата отправки не указана | до 25.10.17 | Дата отправки не указана | до 25.01.18 | Дата отправки не указана |
| Развитие сельского хозяйства | до 25.07.17 | Дата отправки не указана | до 25.10.17 | Дата отправки не указана | до 25.01.18 | 18.01.18 |
| Межнациональные отношения и поддержка казачества | до 25.07.17 | Дата отправки не указана | до 25.10.17 | Дата отправки не указана | до 25.01.18 | Дата отправки не указана |

Результаты мониторинга реализации Программ направляются отделом главе администрации до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом (п. 36  Порядка № 859). Согласно требований данного пункта, информация за 1 полугодие, 9 месяцев и год была направлена отделом 28.07.2017г., 03.11.2017г. и 07.02.2018г., соответственно.

Согласно п. 37 Порядка № 859 ответственные исполнители Программ подготавливают и направляют главе администрации до 01 марта года, следующего за отчетным годом, годовой отчет о ходе реализации Программ. Однако представленные к проверке годовые отчеты не содержат информации или отметки о поступлении их главе администрации, следовательно, установить своевременность предоставления годового отчета представляется невозможным.

Согласно п. 40 Порядка № 859 Финансовое управление администрации Курского муниципального района Ставропольского края (далее – Финансовое управление), в срок до 01 марта, следующего за отчетным годом, представляет в отдел информацию о кассовых расходах бюджета на реализацию Программ. При этом в данном пункте не указано, в каком виде предоставляется информация - на бумажном носителе или в электронном виде. Согласно данным электронной почты отдела (otdel-ekonom-2017@yandex.ru), Финансовое управление предоставило в электронном виде информацию о кассовых расходах бюджета - 11.01.2018г.

Сводный годовой отчет о ходе реализации Программ направляются отделом главе администрации и в Финансовое управление до 15 апреля года, следующего за отчетным (п. 41 Порядка № 859). В соответствии с требованиями данного пункта, сводный годовой отчет отделом был направлен 26.02.2018г.

Согласно ст. 179 БК РФ и п. 42 Порядка № 859, Финансовое управление до 01 мая 2018 года, провело оценку эффективности реализации Программ, что подтверждено приказом начальника Финансового управления от 25.04.2018г.    № 21. Результаты оценки эффективности реализации Программ за 2017 год были рассмотрены на заседании администрации 21.06.2018г. (протокол № 3 от 21.06.2018г.). Согласно протокола от 21.06.2018г., результаты оценки эффективности реализации Программ (далее – отчет об оценки эффективности) были приняты к сведению и Программы признаны эффективными, с учетом замечаний (постановление администрации от 21.06.2018г. № 392).

- Программа «Развитие образования на 2015-2017 годы»

Программа «Развитие образования на 2015-2017 годы» была утверждена постановлением администрации 03.09.2014г. № 685, что является нарушением п. 16 Порядка № 859. Согласно паспорта программы:

ответственный исполнитель Программы - отдел образования администрации Курского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел образования)

соисполнители Программы - муниципальные общеобразовательные учреждения; муниципальные дошкольные образовательные учреждения; муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей Курского муниципального района Ставропольского края; муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский образовательно-оздоровительный центр «Звездный»; муниципальное учреждение «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» Курского муниципального района Ставропольского края

цель Программы - развитие  муниципальной  образовательной  системы  в соответствии с общероссийскими  и региональными    стратегическими направлениями   развития    системы    образования, государственным и социальным заказом с учетом особенностей Курского района Ставропольского края.

В рамках Программы разработаны шесть подпрограмм:

1. Развитие начального, общего и среднего образования на 2015-2017 годы;

2. Развитие дошкольного образования на 2015-2017 годы;

3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на 2015-2017 годы;

4. Развитие дополнительного образования на 2015-2017 годы;

5. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан на 2015 – 2017 годы.

6. Обеспечение реализации  Программы и общепрограммные  мероприятия.

В Программе определены целевые показатели и индикаторы, позволяющие оценить социально-экономическую эффективность реализации Программы и подпрограмм.

Пункт 29 Порядка № 859 гласит «Реализация Программы осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком. Детальный план-график ежегодно разрабатывается ответственным исполнителем в соответствии с Методическими указаниями и утверждается правовым актом ответственного исполнителя, по согласованию с соисполнителями и отделом экономического и социального развития администрации до 15 декабря года, предшествующего очередному финансовому году». В нарушение данного пункта, детальный план-график, на 2016-2017 годы, утвержден постановлением администрации от 09.12.2015г. № 926.

Согласно решения о бюджете Курского муниципального района Ставропольского края на 2017 год объем средств, предусмотренный на реализацию Программы первоначально составил 599 713,55 тыс. рублей. В соответствии с п. 27 Порядка № 859, отделом образования своевременно внесены изменения в финансовое обеспечение Программы (постановление администрации от 30.01.2017г. № 41).

В течение 2017 года в Программу вносились изменения 9 раз, в результате чего, объем средств на реализацию Программы составил 632 001,33 тыс. рублей, при этом выявлено несвоевременное приведение Программы в соответствие с решениями о внесении изменений в бюджет. Данные приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | решение о бюджете | срок внесения изменений в Программу | фактический срок внесения изменений в Программу (постановления администрации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | от 16.02.2017 № 318 | до 16.04.2017 | 20.04.2017 № 275 |
| 2 | от 12.04.2017 № 350 | до 12.06.2017 | 01.11.2017 № 778 |
| 3 | от 26.04.2017 № 358 | до 26.06.2017 | 01.11.2017 № 778 |
| 4 | от 23.05.2017 № 361 | до 23.07.2017 | 01.11.2017 № 778 |
| 5 | от 08.06.2017 № 367 | до 08.08.2017 | 01.11.2017 № 778 |
| 6 | от 24.08.2017 № 380 | до 24.10.2017 | 01.11.2017 № 778 |
| 7 | от 18.09.2017 № 387 | до 18.11.2017 | 01.11.2017 № 778 |
| 8 | от 24.11.2017 № 11 | до 24.01.2018 | 26.01.2018 № 19 |
| 9 | от 22.12.2017 № 26 | до 22.02.2018 | 26.01.2018 № 19 |

Все мероприятия, запланированные в 2017 году по данной Программе, выполнены в полном объеме. Из 25 целевых индикаторов достигнуто 16 целевых индикаторов, однако кассовое исполнение расходов бюджета по Программе сложилось в размере 631 838,99 тыс. рублей (99,97 %), что свидетельствует, по мнению Контрольно-счетного органа Курского муниципального района Ставропольского края (далее – КСО КМР СК), о недостаточной эффективности реализации Программы. При этом согласно отчета об оценки эффективности, оценка результативности достижения целей Программы признана «Плановой».

- Программа «Социальная поддержка граждан

на 2015-2017 годы»

Программа «Социальная поддержка граждан на 2015-2017 годы» была утверждена постановлением администрации 09.07.2014г № 524, что является нарушением п. 16 Порядка № 859. Согласно паспорта программы:

ответственный исполнитель Программы - Управление труда и социальной защиты населения администрации Курского муниципального района Ставропольского края (далее – УТСЗН)

соисполнители Программы - нет

цель Программы - содействие в обеспечении устойчивого роста уровня, качества жизни и создание эффективной системы социальной поддержки населения  Курского  муниципального района Ставропольского края.

В рамках Программы разработаны две подпрограммы:

1. Социальное обеспечение населения  на 2015-2017 годы;

2.Обеспечение реализации Программы  и общепрограммные мероприятия на 2015-2017 годы.

В Программе определены целевые показатели и индикаторы, позволяющие оценить социально-экономическую эффективность реализации Программы и подпрограмм.

В нарушение п. 29 Порядка № 859, детальный план-график на 2017 год утвержден постановлением администрации от 17.02.2017г. № 103.

Согласно решения о бюджете Курского муниципального района Ставропольского края на 2017 год объем средств, предусмотренный на реализацию Программы первоначально составил 312 295,08 тыс. рублей. В нарушение п. 27 Порядка № 859, УТСЗН несвоевременно внесены изменения в финансовое обеспечение Программы (постановление администрации от 01.03.2017г. № 124).

В течение 2017 года, согласно проведенных финансово-экономических

экспертиз на проекты решений «О внесении изменений в решение совета Курского муниципального района Ставропольского края от 08 декабря 2016 года № 312 «О бюджете Курского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», изменения в Программу вносились 10 раз, в результате чего, объем средств на реализацию Программы составил 318 258,85 тыс. рублей, при этом выявлено несвоевременное приведение Программы в соответствие с решениями о внесении изменений в бюджет. Данные приведены в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | решение о бюджете | срок внесения изменений в Программу | фактический срок внесения изменений в Программу (постановления администрации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | от 16.02.2017 № 318 | до 16.04.2017 |  |
| 2 | от 12.04.2017 № 350 | до 12.06.2017 |  |
| 3 | от 26.04.2017 № 358 | до 26.06.2017 | 29.06.2017 № 453 |
| 4 | от 23.05.2017 № 361 | до 23.07.2017 | 29.06.2017 № 453 |
| 5 | от 08.06.2017 № 367 | до 08.08.2017 | 18.10.2017 № 741 |
| 6 | от 24.08.2017 № 380 | до 24.10.2017 | 18.10.2017 № 741 |
| 7 | от 18.09.2017 № 387 | до 18.11.2017 | 18.10.2017 № 741 |
| 8 | от 09.11.2017 № 398 | до 09.01.2018 | 29.12.2017 № 950 |
| 9 | от 24.11.2017 № 11 | до 24.01.2018 | 29.12.2017 № 950 |
| 10 | от 22.12.2017 № 26 | до 22.02.2018 | 26.02.2018 № 103 |

Из 24 мероприятий, запланированных в 2017 году по данной Программе, в полном объеме достигнуты лишь в 21 мероприятии. Из 5 целевых индикаторов, достигнутых 100 % и более, выполнено в 2. Кассовое исполнение расходов бюджета по Программе сложилось в размере 314 498,95 тыс. рублей (98,82%). Отклонения значений показателей от плановых, по выплатам социального характера, обоснованы и произведены по потребности. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы  - плановая.

- Программа «Сохранение и развитие культуры на 2015-2017 годы»

Программа «Сохранение и развитие культуры на 2015-2017 годы» была утверждена постановлением администрации 09.07.2014г № 527, что является нарушением п. 16 Порядка № 859. Согласно паспорта программы:

ответственный исполнитель Программы - муниципальное казённое учреждение культуры «Управление культуры»  Курского муниципального района Ставропольского края (далее – Управление культуры)

соисполнители Программы - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Курская детская музыкальная школа Курского муниципального района Ставропольского края; муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Курская детская художественная школа Курского муниципального района Ставропольского края; муниципальное учреждение  «Межпоселенческая центральная библиотека» Курского муниципального района Ставропольского края; муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий районный Дом культуры» Курского муниципального района Ставропольского края; муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий районный кинотеатр «Восток» Курского муниципального района Ставропольского края

цель Программы - сохранение и развитие культуры на территории Курского района Ставропольского края (далее – район) как фактора социально-экономического развития; создание единого культурного пространства на территории района, условий для духовного возрождения народа, достижение положительной динамики роста показателей результативности деятельности отрасли; создание равных возможностей для доступа населения района к отечественным и мировым культурным ценностям; реализация прав граждан через создание возможности получения доступа к культурным ценностям.

В рамках Программы разработаны шесть подпрограмм:

1. Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 2015-2017 годы;

2. Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения на 2015-2017 годы;

3. Организация культурно-досуговой деятельности на 2015-2017 годы;

4. Кинообслуживание населения на 2015-2017 годы;

5. Развитие музейного дела  на 2016-2017 годы;

6. Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия.

В Программе определены целевые показатели и индикаторы, позволяющие оценить социально-экономическую эффективность реализации Программы и подпрограмм.

В нарушение п. 29 Порядка № 859, детальный план-график на 2016 год и плановый период 2017 года утвержден постановлением администрации от 09.12.2015г. № 932.

Согласно решения о бюджете Курского муниципального района Ставропольского края на 2017 год объем средств, предусмотренный на реализацию Программы, первоначально составил 50 085,12 тыс. рублей. В соответствии с п. 27 Порядка № 859, Управлением культуры своевременно внесены изменения в финансовое обеспечение Программы (постановление администрации от 10.01.2017г. № 2).

В течение 2017 года в Программу вносились изменения 9 раз, в результате чего, объем средств на реализацию Программы составил 76 791,55 тыс. рублей, при этом выявлено несвоевременное приведение Программы в соответствие с решениями о внесении изменений в бюджет. Данные приведены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | решение о бюджете | срок внесения изменений в Программу | фактический срок внесения изменений в Программу (постановления администрации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | от 16.02.2017 № 318 | до 16.04.2017 | 07.11.2017 № 789 |
| 2 | от 12.04.2017 № 350 | до 12.06.2017 | 07.11.2017 № 789 |
| 3 | от 26.04.2017 № 358 | до 26.06.2017 | 07.11.2017 № 789 |
| 4 | от 23.05.2017 № 361 | до 23.07.2017 | 07.11.2017 № 789 |
| 5 | от 24.08.2017 № 380 | до 24.10.2017 | 07.11.2017 № 789 |
| 6 | от 18.09.2017 № 387 | до 18.11.2017 | 07.11.2017 № 789 |
| 7 | от 09.11.2017 № 398 | до 09.01.2018 |  |
| 8 | от 24.11.2017 № 11 | до 24.01.2018 | 16.02.2018 № 84 |
| 9 | от 22.12.2017 № 26 | до 22.02.2018 | 27.02.2018 № 105 |

Из 12 мероприятий, запланированных в 2017 году по данной Программе, в полном объеме достигнуты лишь в 10, при этом достигнуты все 16 целевых индикаторов. Кассовое исполнение расходов бюджета по Программе сложилось в размере 63 904,46 тыс. рублей (83,25 %), что свидетельствует об эффективности реализации Программы. Согласно отчета об оценки эффективности, оценка результативности достижения целей Программы признана «Выше плановой».

- Программа «Развитие физической культуры и спорта

на 2015-2017 годы»

Программа «Развитие физической культуры и спорта на 2015-2017 годы» была утверждена постановлением администрации 09.07.2014г № 525, что является нарушением п. 16 Порядка № 859. Согласно паспорта программы:

ответственный исполнитель Программы - муниципальное казённое учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Курского муниципального района Ставропольского края (далее - Комитет)

соисполнители Программы - администрация, муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Старт» Курского муниципального района Ставропольского края, муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Терек» Курского муниципального района Ставропольского края, муниципальные образования сельских поселений Курского района Ставропольского края, отдел образования администрации Курского муниципального района Ставропольского края

цель Программы - создание условий для занятий  физической   культурой и спортом, привлечение жителей Курского района Ставропольского края к систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышение спортивного мастерства; строительство новых спортивных объектов и реконструкция имеющихся спортивных баз.

В рамках Программы разработаны четыре подпрограммы:

1. Физическая культура и массовый спорт на 2015-2017 годы;

2. Развитие дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и система подготовки спортивного резерва на 2015-2017 годы;

3. Развитие футбола на территории Курского района Ставропольского края на 2015-2017 годы;

4. Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия.

В Программе определены целевые показатели и индикаторы, позволяющие оценить социально-экономическую эффективность реализации Программы и подпрограмм.

В нарушение п. 29 Порядка № 859, детальный план-график на 2016 год и плановый период 2017 года утвержден постановлением администрации от 12.11.2015г. № 849.

Согласно решения о бюджете Курского муниципального района Ставропольского края на 2017 год объем средств, предусмотренный на реализацию Программы, первоначально составил 12 814,28 тыс. рублей. В нарушение п. 27 Порядка № 859, Комитетом несвоевременно внесены изменения в финансовое обеспечение Программы (постановление администрации от 03.11.2017г. № 784).

В течение 2017 года в Программу вносились изменения 5 раз, в результате чего, объем средств на реализацию Программы составил 12 295,17 тыс. рублей, при этом выявлено несвоевременное приведение Программы в соответствие с решениями о внесении изменений в бюджет. Данные приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | решение о бюджете | срок внесения изменений в Программу | фактический срок внесения изменений в Программу (постановления администрации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | от 16.02.2017 № 318 | до 16.04.2017 | 03.11.2017 № 784 |
| 2 | от 12.04.2017 № 350 | до 12.06.2017 | 03.11.2017 № 784 |
| 3 | от 23.05.2017 № 361 | до 23.07.2017 | 03.11.2017 № 784 |
| 4 | от 08.06.2017 № 367 | до 08.08.2017 | 03.11.2017 № 784 |
| 5 | от 24.11.2017 № 11 | до 24.01.2018 | 29.12.2017 № 951 |

В связи с отсутствием финансирования такое мероприятие как «Реконструкция спортивного комплекса «Юбилейный» со стадионом по адресу: Ставропольский край, ст-ца Курская, пер.Школьный, 1 «а» и 2 «г»» не выполнено и целевой индикатор «Обеспеченность спортивными сооружениями: спортивные залы и плоскостные сооружения»  не достигнут. При этом кассовое исполнение расходов бюджета по Программе, запланированное ну другие мероприятия, сложилось в размере 12 294,58 тыс. рублей (100 %) Согласно отчета об оценки эффективности, оценка результативности достижения целей Программы признана «Выше плановой».

- Программа «Молодежная политика на 2015-2017 годы»

Программа «Молодежная политика на 2015-2017 годы» была утверждена постановлением администрации 30.05.2014г № 410, что соответствует требованиям п. 16 Порядка № 859. Согласно паспорта программы:

ответственный исполнитель Программы - муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с молодежью» Курского муниципального района Ставропольского края (далее – Центр)

соисполнители Программы – отдел, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Курского муниципального района Ставропольского края

цель Программы - создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи Курского района Ставропольского края (далее - район), реализации ее научно-технического и творческого потенциала; развитие созидательной активности молодежи района, профилактика правонарушений в районе, профилактика беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних в районе.

В рамках Программы разработана подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия».

В Программе определены целевые показатели и индикаторы, позволяющие оценить социально-экономическую эффективность реализации Программы и подпрограммы.

В нарушение п. 29 Порядка № 859, детальный план-график на 2017 год утвержден постановлением администрации от 18.01.2017г. № 13.

Согласно решения о бюджете Курского муниципального района Ставропольского края на 2017 год объем средств, предусмотренный на реализацию Программы, первоначально составил 2 269,70 тыс. рублей. В соответствии с п. 27 Порядка № 859, Центром своевременно внесены изменения в финансовое обеспечение Программы (постановление администрации от 25.01.2017г. № 26).

В течение 2017 года в Программу вносились изменения 3 раза, в результате чего, объем средств на реализацию Программы составил 2 095,81 тыс. рублей, при этом выявлено несвоевременное приведение Программы в соответствие с решениями о внесении изменений в бюджет. Данные приведены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | решение о бюджете | срок внесения изменений в Программу | фактический срок внесения изменений в Программу (постановления администрации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | от 16.02.2017 № 318 | до 16.04.2017 | 01.03.2017 № 128 |
| 2 | от 08.06.2017 № 367 | до 08.08.2017 | 02.11.2017 № 781 |
| 3 | от 22.12.2017 № 26 | до 22.02.2018 | 16.02.2018 № 83 |

Все мероприятия, запланированные в 2017 году по данной Программе, и целевые индикаторы достигнуты полном объеме. Кассовое исполнение расходов бюджета по Программе сложилось в объеме 100%, что свидетельствует об эффективности реализации Программы. Согласно отчета об оценки эффективности, оценка результативности достижения целей Программы признана «Выше плановой».

- Программа «Управление имуществом на 2015-2017 годы»

Программа «Управление имуществом на 2015-2017 годы» была утверждена постановлением администрации 09.07.2014г № 530, что не соответствует требованиям п. 16 Порядка № 859. Согласно паспорта программы:

ответственный исполнитель Программы - отдел имущественных и земельных отношений администрации Курского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел имущественных и земельных отношений)

соисполнители Программы – нет

цель Программы - развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Курском муниципальном районе Ставропольского края для обеспечения решения задач социально-экономического развития Курского муниципального района Ставропольского края

В Программе определены целевые показатели и индикаторы, позволяющие оценить социально-экономическую эффективность реализации Программы.

В нарушение п. 29 Порядка № 859, детальный план-график на 2016 год и плановый период 2017 года утвержден постановлением администрации от 09.12.2015г. № 931.

Согласно решения о бюджете Курского муниципального района Ставропольского края на 2017 год объем средств, предусмотренный на реализацию Программы, первоначально составил 800,00 тыс. рублей. В нарушение п. 27 Порядка № 859, отделом имущественных и земельных отношений несвоевременно внесены изменения в финансовое обеспечение Программы (постановление администрации от 03.11.2017г. № 786).

В течение 2017 года в Программу вносились изменения один раз, в результате чего, объем средств на реализацию Программы составил 780,00 тыс. рублей, при этом выявлено несвоевременное приведение Программы в соответствие с решениями о внесении изменений в бюджет. Данные приведены в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | решение о бюджете | срок внесения изменений в Программу | фактический срок внесения изменений в Программу (постановления администрации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | от 22.12.2017 № 26 | до 22.02.2018 | 20.03.2018 № 183 |

Все мероприятия, запланированные в 2017 году по данной Программе, выполнены в полном объеме. Из 12 целевых индикаторов достигнуто 10 целевых индикаторов, однако кассовое исполнение расходов бюджета по Программе сложилось в размере 777,10 тыс. рублей (99,63 %), что свидетельствует, по мнению КСО КМР СК, о недостаточной эффективности реализации Программы. При этом согласно отчета об оценки эффективности, оценка результативности достижения целей Программы признана «Выше плановой».

- Программа «Управление финансами на 2015-2017 годы»

Программа «Управление финансами на 2015-2017 годы» была утверждена постановлением администрации 30.05.2014г № 405, что соответствует требованиям п. 16 Порядка № 859. Согласно паспорта программы:

ответственный исполнитель Программы - Финансовое управление администрации Курского муниципального района Ставропольского края (далее – Финансовое управление)

соисполнители Программы – совет Курского муниципального района Ставропольского края, администрация, отдел образования, УТСЗН, отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Курского муниципального района Ставропольского края

цель Программы - эффективное и рациональное управление муниципальными финансами Курского муниципального района Ставропольского края в целях обеспечения социально-экономического развития Курского муниципального района Ставропольского края.

В Программе определены целевые показатели и индикаторы, позволяющие оценить социально-экономическую эффективность реализации Программы.

В нарушение п. 29 Порядка № 859, детальный план-график на 2017 год утвержден постановлением администрации от 14.03.2017г. № 170.

Согласно решения о бюджете Курского муниципального района Ставропольского края на 2017 год объем средств, предусмотренный на реализацию Программы первоначально составил 75 191,63 тыс. рублей. В соответствии с п. 27 Порядка № 859, Финансовым управлением своевременно внесены изменения в финансовое обеспечение Программы (постановление администрации от 06.02.2017г. № 57).

В течение 2017 года в Программу вносились изменения 4 раза, в результате чего, объем средств на реализацию Программы составил 86 685,54 тыс. рублей.

Все мероприятия, запланированные в 2017 году по данной Программе, выполнены в полном объеме. Из 14 целевых индикаторов достигнуто 10 целевых индикаторов, кассовое исполнение расходов бюджета по Программе сложилось в размере 86 685,54 тыс. рублей (100,00). Согласно отчета об оценки эффективности, оценка результативности достижения целей Программы признана «Выше плановой».

- Программа «Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций

на 2015-2017 годы»

Программа «Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций  на 2015-2017 годы» была утверждена постановлением администрации 30.05.2014г № 411, что соответствует требованиям п. 16 Порядка № 859. Согласно паспорта программы:

ответственный исполнитель Программы - администрация Курского муниципального района Ставропольского края

соисполнители Программы – муниципальное казенное учреждение Курского муниципального района Ставропольского края «Единая дежурно-диспетчерская служба»

цель Программы - организация и осуществление мероприятий в области защиты населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Курского района; создание безопасных условий проживания граждан в Курском районе.

В рамках Программы разработана подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия».

В Программе определены целевые показатели и индикаторы, позволяющие оценить социально-экономическую эффективность реализации Программы и подпрограммы.

В нарушение п. 29 Порядка № 859, детальный план-график на 2016 год и плановый период 2017 года утвержден постановлением администрации от 09.12.2015г. № 924.

Согласно решения о бюджете Курского муниципального района Ставропольского края на 2017 год объем средств, предусмотренный на реализацию Программы, первоначально составил 3 271,56 тыс. рублей. В нарушение п. 27 Порядка № 859, администрацией несвоевременно внесены изменения в финансовое обеспечение Программы (постановление администрации от 09.03.2017г. № 142).

В течение 2017 года в Программу вносились изменения 3 раза, в результате чего, объем средств на реализацию Программы составил 2 936,01 тыс. рублей, при этом выявлено несвоевременное приведение Программы в соответствие с решениями о внесении изменений в бюджет. Данные приведены в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | решение о бюджете | срок внесения изменений в Программу | фактический срок внесения изменений в Программу (постановления администрации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | от 16.02.2017 № 318 | до 16.04.2017 | 27.10.2017 № 768 |
| 2 | от 24.11.2017 № 11 | до 24.01.2018 |  |
| 3 | от 22.12.2017 № 26 | до 22.02.2018 |  |

Все мероприятия, запланированные в 2017 году по данной Программе, и целевые индикаторы достигнуты полном объеме. Кассовое исполнение расходов бюджета по Программе сложилось в объеме 100%, что свидетельствует об эффективности реализации Программы. Согласно отчета об оценки эффективности, оценка результативности достижения целей Программы признана «Плановой».

- Программа «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров на 2015-2017 годы»

Программа «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров на 2015-2017 годы» была утверждена постановлением администрации 30.05.2014г № 407, что соответствует требованиям п. 16 Порядка № 859. Согласно паспорта программы:

ответственный исполнитель Программы - администрация Курского муниципального района Ставропольского края

соисполнители Программы – структурные подразделения администрации, муниципальные учреждения, органы местного самоуправления поселений Курского района Ставропольского края, организации, привлекаемые для реализации подпрограммы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации

цель Программы - создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса и повышение его роли в решении социальных и экономических задач Курского муниципального района Ставропольского края; повышение качества жизни населения Курского района Ставропольского края посредством создания единой системы обеспечения населения качественными товарами и услугами по доступным ценам; оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Курском муниципальном районе Ставропольского края; развитие инвестиционной привлекательности территории для создания условий к увеличению притока финансовых ресурсов в приоритетные отрасли экономики и обеспечения интенсивного экономического роста.

В рамках Программы в 2017 году действовали 2 подпрограммы:

1. Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на 2015-2017 годы;

2. Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2017 годы.

В Программе определены целевые показатели и индикаторы, позволяющие оценить социально-экономическую эффективность реализации Программы и подпрограмм.

В нарушение п. 29 Порядка № 859, детальный план-график на 2016 год и плановый период 2017 года утвержден постановлением администрации от 09.12.2015г. № 922.

Согласно решения о бюджете Курского муниципального района Ставропольского края на 2017 год объем средств, предусмотренный на реализацию Программы, первоначально составил 8 845,62 тыс. рублей. В соответствии с п. 27 Порядка № 859, администрацией своевременно внесены изменения в финансовое обеспечение Программы (постановление администрации от 06.02.2017г. № 58).

В течение 2017 года в Программу вносились изменения 3 раза, в результате чего, объем средств на реализацию Программы составил 8 026,44 тыс. рублей, при этом выявлено несвоевременное приведение Программы в соответствие с решениями о внесении изменений в бюджет. Данные приведены в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | решение о бюджете | срок внесения изменений в Программу | фактический срок внесения изменений в Программу (постановления администрации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | от 16.02.2017 № 318 | до 16.04.2017 | 03.04.2017 № 228 |
| 2 | от 24.08.2017 № 380 | до 24.10.2018 | 27.10.2017 № 770 |
| 3 | от 24.11.2017 № 11 | до 24.01.2018 | 02.02.2018 № 49 |

Согласно информации КСО КМР СК, последнее изменения в ресурсное обеспечение в 2017 году внесено согласно решения совета Курского муниципального района Ставропольского края от 24.11.2017г. № 11, но в постановлении администрации от 02.02.2018г № 49 в преамбуле имеется ссылка на решение совета Курского муниципального района Ставропольского края от 22.12.2017 № 26.

Из 7 мероприятий, запланированных в 2017 году по данной Программе, в полном объеме достигнуты лишь в 6. Из 18 целевых индикаторов достигнуто 16 целевых индикаторов, однако кассовое исполнение расходов бюджета по Программе сложилось в размере 8 026,01 тыс. рублей (99,99 %), что свидетельствует, по мнению КСО КМР СК, о недостаточной эффективности реализации Программы. При этом согласно отчета об оценки эффективности, оценка результативности достижения целей Программы признана «Выше плановой».

- Программа «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения

на 2015-2017 годы»

Программа «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2017 годы» была утверждена постановлением администрации 30.05.2014г № 409, что соответствует требованиям п. 16 Порядка № 859. Согласно паспорта программы:

ответственный исполнитель Программы - администрация Курского муниципального района Ставропольского края

соисполнители Программы – нет

цель Программы - повышение безопасности населения  и территории Курского района Ставропольского края в области экологии; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной инфраструктуры Курского муниципального района Ставропольского края; повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Курского муниципального района Ставропольского края.

В рамках Программы утверждено 3 подпрограммы:

1. Развитие коммунального хозяйства на 2015-2017 годы;

2. Развитие транспортной системы на 2015-2017 годы;

3. Обеспечение  безопасности дорожного движения на 2015-2017 годы.

В Программе определены целевые показатели и индикаторы, позволяющие оценить социально-экономическую эффективность реализации Программы и подпрограмм.

В нарушение п. 29 Порядка № 859, детальный план-график на 2016 год и плановый период 2017 года утвержден постановлением администрации от 09.12.2015г. № 924.

Согласно решения о бюджете Курского муниципального района Ставропольского края на 2017 год объем средств, предусмотренный на реализацию Программы, первоначально составил 6 578,21 тыс. рублей. В нарушение требований п. 27 Порядка № 859, администрацией несвоевременно внесены изменения в финансовое обеспечение Программы (постановление администрации от 14.02.2017г. № 85).

В течение 2017 года в Программу вносились изменения один раз, в результате чего, объем средств на реализацию Программы составил 8 853,74 тыс. рублей, при этом выявлено несвоевременное приведение Программы в соответствие с решением о внесении изменений в бюджет от 16.02.2017г.        № 318 (постановление администрации от 27.10.2017г. № 769).

Из 5 мероприятий, запланированных в 2017 году по данной Программе, в полном объеме достигнуты лишь в 3. Из 2 целевых индикаторов достигнут 1 целевой индикатор, кассовое исполнение расходов бюджета по Программе сложилось в размере 8 690,80 тыс. рублей (98,16 %). Согласно отчета об оценки эффективности, оценка результативности достижения целей Программы признана «Плановой».

- Программа «Развитие сельского хозяйства на 2015-2017 годы»

Программа «Развитие сельского хозяйства на 2015-2017 годы» была утверждена постановлением администрации 09.07.2014г № 526, что не соответствует требованиям п. 16 Порядка № 859. Согласно паспорта программы:

ответственный исполнитель Программы - отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Курского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел сельского хозяйства)

соисполнители Программы – нет

цель Программы - повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Курском районе Ставропольского края (далее - Курский район), на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития агропромышленного комплекса; обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Курского района; воспроизводство и повышение эффективности использования земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов в сельскохозяйственном производстве в Курском районе.

В рамках Программы утверждено 4 подпрограммы:

1. Развитие растениеводства на 2015-2017 годы;

2. Развитие животноводства на 2015-2017 годы;

3. Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве на 2015-2017 годы;

4. Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия.

В Программе определены целевые показатели и индикаторы, позволяющие оценить социально-экономическую эффективность реализации Программы и подпрограмм.

В нарушение п. 29 Порядка № 859, детальный план-график на 2017 год утвержден постановлением администрации от 21.04.2017г. № 278.

Согласно решения о бюджете Курского муниципального района Ставропольского края на 2017 год объем средств, предусмотренный на реализацию Программы, первоначально составил 51 605,92 тыс. рублей. В нарушение требований п. 27 Порядка № 859, администрацией несвоевременно внесены изменения в финансовое обеспечение Программы (постановление администрации от 01.11.2017г. № 777).

В течение 2017 года в Программу вносились изменения 6 раз, в результате чего, объем средств на реализацию Программы составил 10 035,72 тыс. рублей, при этом выявлено несвоевременное приведение Программы в соответствие с решением о внесении изменений в бюджет. Данные приведены в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | решение о бюджете | срок внесения изменений в Программу | фактический срок внесения изменений в Программу (постановления администрации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | от 16.02.2017 № 318 | до 16.04.2017 | 01.11.2017 № 777 |
| 2 | от 12.04.2017 № 350 | до 12.06.2017 | 01.11.2017 № 777 |
| 3 | от 23.05.2017 № 361 | до 23.07.2017 | 01.11.2017 № 777 |
| 4 | от 24.08.2017 № 380 | до 24.10.2017 | 01.11.2017 № 777 |
| 5 | от 18.09.2017 № 387 | до 18.11.2017 | 01.11.2017 № 777 |
| 6 | от 24.11.2017 № 11 | до 24.01.2018 | 29.12.2017 № 947 |

Кассовое исполнение расходов бюджета по Программе сложилось в размере 7 400,19 тыс. рублей (73,74%). Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты, кроме показателя оказание несвязанной поддержки в области производства семенного картофеля и овощей открытого грунта и в области растениеводства (произведен возврат  в связи с отсутствие документов на предоставление субсидии). Оценка результативности достижения целей Программы (решения задач подпрограммы) -  ниже плановой.

- Программа «Межнациональные отношения и поддержка казачества на 2015-2017 годы»

Программа «Межнациональные отношения и поддержка казачества на 2015-2017 годы» была утверждена постановлением администрации 30.05.2014г № 408, что соответствует требованиям п. 16 Порядка № 859. Согласно паспорта программы:

ответственный исполнитель Программы - администрация Курского муниципального района Ставропольского края

соисполнители Программы – структурные подразделения администрации, муниципальные учреждения Курского муниципального района Ставропольского края, органы местного самоуправления поселений Курского района Ставропольского края, организации, привлекаемые для реализации подпрограммы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации

цель Программы - стабилизация и гармонизация  межнациональных и межконфессиональных отношений в Курском районе Ставропольского края; укрепление общероссийской гражданской идентичности населения Курского района Ставропольского края; дальнейшая институционализация   казачества в Курском районе Ставропольского края.

В рамках Программы утверждено 2 подпрограммы:

1. Профилактика терроризма, национального и религиозного экстремизма на территории Курского района Ставропольского края на 2015-2017 годы.

2. Поддержка казачьих обществ Курского района Ставропольского края на 2015-2017 годы.

В Программе определены целевые показатели и индикаторы, позволяющие оценить социально-экономическую эффективность реализации Программы и подпрограмм.

В нарушение п. 29 Порядка № 859, детальный план-график на 2016 год и плановый период 2017 года утвержден постановлением администрации от 09.12.2015г. № 922.

Согласно решения о бюджете Курского муниципального района Ставропольского края на 2017 год объем средств, предусмотренный на реализацию Программы, первоначально составил 420,00 тыс. рублей. В течение 2017 года в Программу вносились изменения 4 раза, в результате чего, объем средств на реализацию Программы составил 1 211,00 тыс. рублей, при этом выявлено несвоевременное приведение Программы в соответствие с решением о внесении изменений в бюджет. Данные приведены в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | решение о бюджете | срок внесения изменений в Программу | фактический срок внесения изменений в Программу (постановления администрации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | от 16.02.2017 № 318 | до 16.04.2017 | 06.04.2017 № 238 |
| 2 | от 08.06.2017 № 367 | до 08.08.2017 | 15.11.2017 № 806 |
| 3 | от 24.08.2017 № 380 | до 24.10.2017 | 15.11.2017 № 806 |
| 4 | от 22.12.2017 № 26 | до 22.02.2018 | 06.03.2018 № 143 |

Из 17 мероприятий, запланированных в 2017 году по данной Программе, в полном объеме достигнуты лишь в 15. Из 19 целевых индикаторов достигнуто 16 целевых индикаторов, кассовое исполнение расходов бюджета по Программе сложилось в размере 1 201,55 тыс. рублей (99,74 %). Согласно отчета об оценки эффективности, оценка результативности достижения целей Программы признана «Плановой».

9. Возражения или замечания руководителя объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.

10. Выводы:

- не всеми ответственными исполнителями своевременно вносятся изменения в ресурсное обеспечение Программ, в соответствии с решением о бюджете;

- при внесении изменений в Программы, изменения вносятся лишь в ресурсное обеспечение реализации Программы, без внесения изменений в целевые индикаторы. Данный факт свидетельствует о формальном подходе к реализации Программ;

- в нарушение п. 34 Порядка № 859 не все ответственные исполнители Программ своевременно предоставляют информацию в отдел экономического и социального развития администрации для проведения мониторинга;

- представленные к проверке годовые отчеты не содержат информации или отметки их предоставления главе администрации, что является нарушением п. 37 Порядка № 859;

- детальные планы-графики ответственными исполнителями, утверждаются несвоевременно, что является нарушением п. 29 Порядка       № 859.

11. Предложения:

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в совет Курского муниципального района Ставропольского края.

| Приложение: | Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка и мониторинг, а также соответствие исполнения муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 2017 год нормативным требованиям муниципальным правовым актам» от 27.07.2018г № 4, на 20 листах. |
| --- | --- |
| Инспектор Контрольно-счетного органа Курского муниципального района Ставропольского края | О.Н. Алленова |
| Инспектор Контрольно-счетного органа Курского муниципального района Ставропольского края | В.А. Шатохина |