****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

11 ноября 2014 г. ст-ца Курская № 889

О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 11 ноября 2013 года № 859

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=C67B6D2BE75E11F9E851BA841C89D3DE93990F84F986D4A249F5D65FB08CEBED0D286C044E59296AX4K0F) Российской Федерации и в целях разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края,

администрация Курского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края (далее - Порядок), утвержденный постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 11 ноября 2013 года № 859, изложив его в новой прилагаемой редакции.

Глава администрации

Курского муниципального района

Ставропольского края С.И.Калашников

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Курского муниципального района  Ставропольского края  от 11 ноября 2014 г. № 889 |

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных

программ Курского муниципального района Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края, правила формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края, а также правила контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края - система мероприятий (взаимоувязанных по целям, задачам, срокам реализации и ресурсам) и инструментов, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей реализуемой в Ставропольском крае государственной политики в сфере социально-экономического развития Ставропольского края, Курского муниципального района Ставропольского края (далее - Программа).

3. Программа включает в себя подпрограммы, содержащие, в том числе муниципальные программы, и отдельные мероприятия органов местного самоуправления Курского муниципального района Ставропольского края, направленные на достижение целей и решение задач Программы (далее - подпрограммы).

4. Подпрограммы должны быть направлены на решение конкретных задач Программы. Включение подпрограмм в Программу осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в рамках реализации Программы.

5. Разработка и реализация Программы осуществляются органом местного самоуправления Курского муниципального района Ставропольского края либо его структурным подразделением, определенным администрацией Курского муниципального района Ставропольского края, в качестве ответственного исполнителя Программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными органами местного самоуправления Курского муниципального района Ставропольского края - соисполнителями Программы (далее - соисполнители).

6. Проект Программы подлежит обязательному предварительному обсуждению на публичных слушаниях, в порядке, утвержденном советом Курского муниципального района Ставропольского края.

7. Программа утверждается нормативным правовым актом администрации Курского муниципального района Ставропольского края. Внесение изменений в подпрограмму осуществляется путем внесения изменений в Программу.

II. Решение о разработке Программы,

ее разработка и утверждение

8. Решение о разработке Программы принимается администрацией Курского муниципального района Ставропольского края путем принятия правового акта администрацией Курского муниципального района Ставропольского края об утверждении перечня Программ, планируемых к разработке (далее - перечень Программ).

9. В перечне Программ обязательно указываются:

наименования Программ;

наименования ответственных исполнителей и соисполнителей;

основные направления реализации Программ.

10. Проект перечня Программ формируется отделом экономического и социального развития администрации Курского муниципального района Ставропольского края по согласованию с Финансовым управлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края (далее соответственно – отдел экономического и социального развития, Финансовое управление).

11. Предложения о разработке Программы и о ее включении в перечень Программ, а также о внесении изменений в перечень Программ вносятся органом местного самоуправления Курского муниципального района Ставропольского края или его структурным подразделением, уполномоченным на проведение на территории Курского муниципального района Ставропольского края государственной политики в установленной сфере деятельности, в отдел экономического и социального развития и Финансовое управление до 01 ноября года, предшествующего году, в котором планируется разработка и утверждение Программы либо внесение изменений в перечень Программ, подготовленные в соответствии с требованиями федеральных законов, отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, предусматривающих реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации, а также во исполнение законов Ставропольского края, правовых актов Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края, нормативных правовых актов администрации Курского муниципального района Ставропольского края.

12. Отдел экономического и социального развития и Финансовое управление в месячный срок со дня поступления предложений, указанных в [пункте 11](#Par67) настоящего Порядка, рассматривают такие предложения органами

местного самоуправления Курского муниципального района Ставропольского края или его структурного подразделения и подготавливают соответствующие обоснованные заключения о целесообразности разработки Программы и соответствии таких предложений бюджетному законодательству Российской Федерации.

13. Принятие администрацией Курского муниципального района Ставропольского края решений об утверждении перечня Программ и (или) о внесении в него изменений осуществляется в соответствии с настоящим Порядком до 01 февраля года, предшествующего очередному финансовому году.

14. Разработка проекта Программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=C67B6D2BE75E11F9E851BA921FE58DD495945789FB8DD6F415AA8D02E785E1BA4A6735460A572A6243AB74XFK0F) по разработке и реализации Программ, которые утверждаются правовым актом администрации Курского муниципального района Ставропольского края (далее - методические указания).

15. Проект Программы подлежит обязательному согласованию с отделом экономического и социального развития, Финансовым управлением и Контрольно-счетным органом Курского муниципального района Ставропольского края (далее - Контрольно-счетный орган).

Проект Программы, согласованный со всеми соисполнителями, направляется не позднее 01 апреля текущего года в отдел экономического и социального развития, Финансовое управление и Контрольно-счетный орган на бумажном носителе и в электронном виде. В случае если у соисполнителя имеются замечания к проекту Программы, то они прилагаются к проекту Программы.

Вместе с проектом Программы представляются материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому мероприятию Программы с учетом прогнозируемого уровня инфляции, а также иных факторов в соответствии с нормативными правовыми актами Курского муниципального района Ставропольского края, регулирующими порядок составления проекта бюджета Курского муниципального района Ставропольского края (далее - местный бюджет) на очередной финансовый год и плановый период.

Отдел экономического и социального развития проводит экспертизу проектов Программ (изменений, вносимых в Программы) на предмет их соответствия требованиям методических указаний в части структуры и содержания Программ, в том числе на предмет соответствия целей, задач, целевых индикаторов и показателей Программ целям, задачам и показателям, закрепленным в документах стратегического планирования, указанных в [пункте 17](#Par40) настоящего Порядка.

Финансовое управление проводит экспертизу проектов Программ (изменений, вносимых в Программы) на предмет их соответствия бюджетному законодательству Российской Федерации, бюджетному законодательству Ставропольского края, бюджетному законодательству Курского муниципального района Ставропольского края.

16. Программы, предлагаемые к финансированию за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде, а также изменения в ранее утвержденные Программы должны быть утверждены администрацией Курского муниципального района Ставропольского края не позднее 01 июля текущего года.

Основные параметры Программ (цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программ, ожидаемые конечные результаты реализации Программ) (далее - основные параметры Программ) подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Курского муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.

III. Требования к содержанию Программы

17. Формирование Программы осуществляется исходя из:

целей социально-экономического развития Курского муниципального района Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии со [Стратегией](consultantplus://offline/ref=C67B6D2BE75E11F9E851BA841C89D3DE939F0C82F98DD4A249F5D65FB08CEBED0D286C044E5A2B63X4K2F) социально-экономического развития Курского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Совета Курского муниципального района Ставропольского края от 25 апреля 2013 года № 49, Среднесрочным планом по реализации Стратегии социально-экономического развития Курского муниципального района Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 24 июля 2014 года № 580;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития Курского муниципального района Ставропольского края с учетом использования средств местного бюджета;

установления измеримых результатов реализации Программы (конечных и непосредственных результатов);

интеграции регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных и кредитных) мер для достижения целей Программы;

наличия у ответственных исполнителей полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации Программы, в том числе внешней экспертизы, с привлечением независимых экспертов, оценки ее вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики Курского муниципального района Ставропольского края с возможностью ее корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц ответственных исполнителей в случае неэффективной реализации Программы.

18. Программа должна содержать:

1) [паспорт](consultantplus://offline/ref=C67B6D2BE75E11F9E851BA921FE58DD495945789FB8DD6F415AA8D02E785E1BA4A6735460A572A6243AF73XFK7F) Программы по форме, являющейся приложением к методическим указаниям;

2) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Курского муниципального района Ставропольского края и ее основные показатели;

3) приоритеты и цели реализуемой в Ставропольском крае государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Курского муниципального района Ставропольского края, основные цели и задачи Программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Курского муниципального района Ставропольского края и планируемые макроэкономические показатели реализации Программы;

4) прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы, характеризующих уровень и качество жизни населения Курского муниципального района Ставропольского края, целевое состояние (изменение состояния) социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

5) сроки реализации Программы, этапы реализации Программы (в случае необходимости) с указанием их сроков;

6) перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых конечных результатов, а также характеристику мероприятий Программы в соответствии с требованиями методических [указаний](consultantplus://offline/ref=C67B6D2BE75E11F9E851BA921FE58DD495945789FB8DD6F415AA8D02E785E1BA4A6735460A572A6243AB74XFK0F);

7) описание мер муниципального регулирования в сфере реализации Программы, в том числе описание основных мер правового регулирования в соответствующей сфере реализации Программы, направленных на достижение целей и (или) ожидаемых конечных результатов Программы, с обоснованием основных положений необходимых нормативных правовых актов Курского муниципального района Ставропольского края и сроков их принятия;

8) перечень целевых индикаторов и показателей Программы с расшифровкой их плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий Программы и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Программы;

9) информацию о финансовом обеспечении Программы за счет средств местного бюджета, (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, подпрограммам, мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации Программы);

10) анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы и описание мер управления этими рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы.

19. Помимо сведений, указанных в [пункте 18](#Par96) настоящего Порядка, Программа может содержать:

1) в случае оказания муниципальными учреждениями Курского муниципального района Ставропольского края и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий (заказов) по годам реализации Программы;

2) в случае участия в реализации Программы муниципальных образований поселений Курского района Ставропольского края - информацию о прогнозных расходах на реализацию Программы за счет бюджетов муниципальных образований поселений Курского района Ставропольского края;

3) в случае участия в реализации Программы государственных внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий Ставропольского края, акционерных обществ с муниципальным участием Курского муниципального района Ставропольского края, общественных, научных и иных организаций - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию Программы;

4) в случае предоставления субсидий из краевого бюджета бюджету Курского муниципального района Ставропольского края на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей соответствующей Программы (далее - субсидии), - методику расчета и условия предоставления субсидии.

20. Целевые индикаторы и показатели Программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решения основных задач и достижения целей Программы.

21. В перечень целевых индикаторов и показателей Программы подлежат включению целевые индикаторы и показатели, значения которых:

1) рассчитываются по методикам, утвержденным Правительством Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти;

2) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

3) рассчитываются по методикам, утвержденным Правительством Ставропольского края или администрацией Курского муниципального района Ставропольского края);

4) рассчитываются по методикам, включенным в Программы в соответствии с требованиями методических [указаний](consultantplus://offline/ref=C67B6D2BE75E11F9E851BA921FE58DD495945789FB8DD6F415AA8D02E785E1BA4A6735460A572A6243AB74XFK0F).

22. Отражение в Программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=C67B6D2BE75E11F9E851BA921FE58DD495945789FB8DD6F415AA8D02E785E1BA4A6735460A572A6243AB74XFK0F).

23. Оценка планируемой эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем на этапе разработки проекта Программы и осуществляется в целях оценки планируемого вклада Программы в социально-экономическое развитие Курского муниципального района Ставропольского края.

24. Обязательным условием оценки планируемой эффективности реализации Программы является успешное (полное) достижение запланированных на срок ее реализации целевых индикаторов и показателей Программы, а также мероприятий Программы в установленные сроки.

Основными критериями оценки планируемой эффективности реализации Программы являются:

критерии экономической эффективности реализации Программы, учитывающие оценку вклада Программы в экономическое развитие Курского муниципального развития Ставропольского края в целом, а также оценку

влияния ожидаемых конечных результатов реализации Программы на различные сферы экономики Курского муниципального Ставропольского края. При этом могут оцениваться как прямые (непосредственные) эффекты от реализации Программы, так и косвенные (внешние) эффекты от реализации Программы, возникающие в сопряженных секторах экономики Курском муниципальном районе Ставропольского края;

критерии социальной эффективности реализации Программы, учитывающие ожидаемый вклад Программы в социальное развитие Курского муниципального района Ставропольского края, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

IV. Финансовое обеспечение реализации Программы

25. Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных обязательств Курского муниципального района Ставропольского края осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Программ (подпрограмм) утверждается решением Совета Курского муниципального района Ставропольского края о бюджете Курского муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.

26. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Курского муниципального района Ставропольского края регулирующими порядок формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

27. Программа подлежит приведению в соответствие с решением Совета Курского муниципального района Ставропольского края о бюджете Курского муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период не позднее 2 месяцев со дня вступления его в силу.

При этом проект изменений, вносимых в Программу, в Контрольно-счетный орган на согласование не направляется.

28. Мероприятия Программы, предусматривающие строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, указываются без поадресного перечня объектов капитального строительства.

Информация об объектах капитального строительства отражается в муниципальной адресной инвестиционной программе на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с правилами ее формирования, утверждаемыми администрацией Курского муниципального района.

V. Управление Программой и контроль за ее реализацией

29. Реализация Программы осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком реализации Программы.

Детальный план-график реализации Программы ежегодно разрабатывается ответственным исполнителем в соответствии с методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=C67B6D2BE75E11F9E851BA921FE58DD495945789FB8DD6F415AA8D02E785E1BA4A6735460A572A6243AB74XFK0F) и утверждается правовым актом ответственного исполнителя по согласованию с соисполнителями и отделом экономического и социального развития до 15 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, и направляется в отдел экономического и социального развития.

30. Изменения в детальный план-график реализации Программы согласовываются ответственным исполнителем с соисполнителями и с отделом экономического и социального развития и в 10-дневный срок после их утверждения ответственным исполнителем направляются в отдел экономического развития.

31. Текущее управление реализацией муниципальных программ и мероприятий, включенных в подпрограмму, и их реализация осуществляются в порядке, установленном администрацией Курского муниципального района.

32. Ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решение о внесении изменений в перечни мероприятий Программы, а также в соответствии с нормативными правовыми актами Курского муниципального района Ставропольского края - в объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что такие изменения не окажут влияния на основные параметры Программы и не приведут к снижению плановых значений целевых индикаторов и показателей Программы, а также к увеличению расходов местного бюджета на реализацию мероприятий Программы и сроков их исполнения.

33. Внесение изменений в Программу, оказывающих влияние на основные параметры Программы, осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения Программ, с учетом особенностей, установленных [пунктом 27](#Par129) настоящего Порядка.

34. В целях контроля за ходом реализации Программ отдел экономического и социального развития ежеквартально осуществляет мониторинг хода реализации Программ ответственными исполнителями и соисполнителями, порядок проведения которого определяется методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=C67B6D2BE75E11F9E851BA921FE58DD495945789FB8DD6F415AA8D02E785E1BA4A6735460A572A6243AB74XFK0F) (далее - мониторинг).

Ответственный исполнитель представляет ежеквартально, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в отдел экономического и социального развития информацию, необходимую для проведения мониторинга.

Соисполнители представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономического и социального развития и Финансового управления, а также ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию, необходимую для проведения мониторинга.

35. Финансовое управление представляет в отдел экономического и социального развития информацию, необходимую для проведения мониторинга в части финансового обеспечения Программ.

36. Результаты мониторинга направляются отделом экономического и социального развития главе администрации Курского муниципального района Ставропольского края до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

37. Годовой отчет о ходе реализации Программы (далее - годовой отчет) в соответствии с методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=C67B6D2BE75E11F9E851BA921FE58DD495945789FB8DD6F415AA8D02E785E1BA4A6735460A572A6243AB74XFK0F) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 01 марта года, следующего за отчетным, и направляется им главе администрации Курского муниципального района Ставропольского края, а также в отдел экономического и социального развития.

38. Годовой отчет должен содержать:

1) результаты, достигнутые за отчетный период реализации Программы;

2) перечень мероприятий Программы, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения);

3) анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы;

4) сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы;

5) информацию об изменениях, внесенных в Программу;

6) иную информацию, предусмотренную методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=C67B6D2BE75E11F9E851BA921FE58DD495945789FB8DD6F415AA8D02E785E1BA4A6735460A572A6243AB74XFK0F).

39. При необходимости в соответствии с поручениями главы администрации Курского муниципального района Ставропольского края ответственные исполнители готовят информацию о ходе реализации Программ в течение текущего года, которая заслушивается на заседании администрации Курского муниципального района Ставропольского края.

40. Финансовое управление в срок до 01 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономического и социального развития информацию о кассовых расходах краевого бюджета на реализацию Программ.

41. Подготовка сводного годового отчета о ходе реализации Программ проводится отделом экономического и социального развития на основании годовых отчетов в порядке, предусмотренном методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=C67B6D2BE75E11F9E851BA921FE58DD495945789FB8DD6F415AA8D02E785E1BA4A6735460A572A6243AB74XFK0F).

Отдел экономического и социального развития ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, подготавливает и направляет главе администрации Курского муниципального района Ставропольского края и в Финансовое управление сводный годовой отчет о ходе реализации Программ, который должен содержать:

1) сведения о результатах реализации Программ за отчетный год;

2) сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей Программ за отчетный год;

3) сведения о выполнении расходных обязательств Курского муниципального района Ставропольского края, связанных с реализацией Программ;

4) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся хода реализации соответствующих Программ;

5) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансирования Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных мероприятий Программ или Программ в целом.

42. Финансовое управление ежегодно, в срок до 01 мая года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации Программ в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программ, утверждаемой администрацией Курского муниципального района Ставропольского края (далее - оценка эффективности реализации Программ), и вносит результаты оценки эффективности реализации Программ для рассмотрения на заседании администрации Курского муниципального района Ставропольского края.

43. Оценка эффективности реализации Программы основывается на сопоставлении достигнутых результатов Программы с расходами, направленными на ее реализацию, и проводится по следующим критериям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом;

2) степень соответствия фактических расходов местного бюджета их запланированному уровню;

3) степень выполнения муниципальных программ, включенных в подпрограммы, и мероприятий Программы.

44. После рассмотрения результатов оценки эффективности реализации Программ администрация Курского муниципального района Ставропольского края по предложению Финансового управления может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований и (или) о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий Программ или Программ в целом, начиная с очередного финансового года.

45. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя, а также на официальном сайте администрации Курского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Сводный годовой отчет о ходе реализации Программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Курского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.