Сводный отчет о достижении целевых индикаторов и показателей муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы** | **Единица измерения** | **Значение целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы** | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **Текущий год** | |
| **План** | **Факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие образования на 2015-2017 годы"** | | | | | |
| 1 | Доля населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля детей в возрасте с 3 до 7 лет, обеспеченных местами в дошкольных образовательных учреждениях | % | 100 | 41 | Отклонение сложилось из-за отсутствия средств на строительство детского сада в с. Ростовановском |
| Подпрограмма 1. «Развитие начального, общего и среднего образования на 2015-2017 годы» | | | | | |
| 3 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 50 | 78 |  |
| 4 | Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ в общей численности выпускников основных общеобразовательных организаций | % | 100 | 99,8 | Отклонение сложилось по причине неудовлетворительной сдачи экзаменов и неполучением аттестата об основном общем образовании одним учеником |
| 5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 2,2 | Отклонение сложилось по причине неудовлетворительной сдачи экзаменов и неполучением аттестата об основном общем образовании одним учеником |
| 6 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 0 | 0 |  |
| 7 | Доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге | % | 100 | 100 |  |
| 8 | Доля педагогов, принявших участие в районных мероприятиях, направленных на повышение педагогического мастерства | % | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного образования на 2015-2017 годы» | | | | | |
| 9 | Обеспеченность детей с 3 до 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях | % | 100 | 41 | Отклонение сложилось из-за отсутствия средств на строительство детского сада в с. Ростовановском |
| 10 | Количество введенных дополнительных мест | единиц | 0 | 75 |  |
| 11 | Удовлетворенность населения Курского района дошкольным образованием | % | 100 | 90 | Неудовлетворенность населения отсутствием компьютерного оборудования |
| 12 | Оснащенность дошкольных образовательных учреждений в соответствии с федеральными государственными требованиями | % | 100 | 70 | Отсутствие средств на приобретение дополнительного учебного, компьютерного оборудования |
| 13 | Доля дошкольных образовательных учреждений соответствующих требованиям надзорных органов | % | 80 | 77 | Отсутствие средств на приобретение дополнительного учебного, компьютерного оборудования |
| 14 | Уровень обеспеченности кадрами | % | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на 2015-2017 годы» | | | | | |
| 15 | Доля оздоровленных детей школьного возраста, включенных в различные формы отдыха, в общем количестве детей школьного возраста | % | 84 | 84 |  |
| 16 | Ежегодный охват отдыхом и оздоровлением детей в лагерях с дневным пребыванием детей | чел. | 1879 | 1879 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования на 2015-2017 годы» | | | | | |
| 17 | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет | % | 72 | 72 |  |
| 18 | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей (процент от числа опрошенных); | % | 90 | 90 |  |
| 19 | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего, среднего образования | % | 65 | 65 |  |
| Подпрограмма 5 «Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан на 2015-2017 годы» | | | | | |
| 20 | Доля устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи | % | 62 | 90 |  |
| 21 | Численность семей находящихся в социально-опасном положении | чел. | 41 | 38 |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» | | | | | |
| 22 | Исполнение утвержденных бюджетных ассигнований | % | 95 | 99,8 |  |
| 23 | Наличие кредиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| 24 | Исполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» | % | 95 | 99,8 |  |
| 25 | Объем привлеченных средств из краевого, федерального бюджета в виде субсидий и субвенций | тыс. руб. | 342159,8 | 355253,51 | Увеличение объемов финансирования на заработную плату сотрудникам и уплату налогов |
| **2. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Социальная поддержка населения на 2015-2017 года"** | | | | | |
| 26 | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | % | 100 | 100 |  |
| 27 | Удельный вес первоочередных государственных услуг в сфере социальной защиты населения края, предоставляемых в электронной форме | % | 100 | 0 | Отсутствие обращений граждан о предоставлении мер социальной поддержки в электронном виде |
| Подпрограмма «Социальное обеспечение населения на 2015-2017 годы» | | | | | |
| 28 | Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, проживающих на территории района | % | 14 | 8,6 | В связи с изменением краевого стандарта максимально допустимой доли расходов с 15% до 22% произошло сокращение получателей субсидии |
| 29 | Численность детей, на которых назначено ежемесячное пособие на ребенка | человек | 7435 | 7260 | Ежегодную перерегистрацию прошли не все получатели пособий |
| 30 | Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере социальной защиты населения края | % | 68,4 | 95 |  |
| **3. Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на 2015 – 2017 годы"** | | | | | |
| 31 | Количество участников массовых мероприятий | человек | 553700 | 553800 |  |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 2015-2017годы» | | | | | |
| 32 | Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства | человек | 415 | 601 |  |
| 33 | Охват населения от 6 до 18 лет эстетическим воспитанием | человек | 415 | 601 |  |
| 34 | Активизация концертной и фестивальной деятельности: число учащихся, являющихся участниками мероприятий, конкур-сов, фестивалей, краевого, регионального и других уровней | человек | 1500 | 1560 |  |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения на 2015-2017 годы» | | | | | |
| 35 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотеки на 1 тыс. чел. населения района | единиц | 136,7 | 137 |  |
| 36 | Количество библиотек, оснащенных компьютерами | единиц | 27 | 27 |  |
| 37 | Количество зарегистрированных пользователей | человек | 225000 | 225788 |  |
| 38 | Количество посещений библиотек | посещений | 600 | 21685 |  |
| человек | 21600 | 21685 |  |
| Подпрограмма 3 «Организация культурно-досуговой деятельности на 2015-2017 годы» | | | | | |
| 39 | Количество клубных формирований | единиц | 212 | 285 |  |
| 40 | Количество участников зональных, краевых, межрегиональных, всероссийских международных конкурсов, фестивалей | человек | 45 | 60 |  |
| 41 | Количество проводимых мероприятий в клубных учреждениях | единиц | 4355 | 4802 |  |
| Подпрограмма 4 «Кинообслуживание населения на 2015-2017 годы» | | | | | |
| 42 | Количество проведенных кино-мероприятий | единиц | 35 | 36 |  |
| 43 | количество проведенных кино-сеансов | единиц | 600 | 1900 |  |
| 44 | Количество кинозрителей | единиц | 8000 | 15900 |  |
| 45 | Число зрителей в % отношении на 1000 жителей населенных пунктов | % | 40 | 220 |  |
| 46 | Количество отечественных фильмов в общем количестве кино-фильмов | единиц | 410 | 600 |  |
| **4. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта на 2015 - 2017 годы"** | | | | | |
| 47 | Доля населения района, систематически занимающегося физической куль-турой и спортом, в общей численности населения | % | 21 | 33 |  |
| 48 | Увеличение количества спортивных кружков и секций | ед. | 92 | 132 |  |
| 49 | Обеспеченность спортивными сооружениями: спортивные залы плоскостные сооружения | % | 30,7 92,0 | 25,9 59,1 | Не введено в строй ни одного спортивного объекта за 2017 год из-за отсутствия финансирования |
| Подпрограмма 1. «Физическая культура и массовый спорт на 2015-2017 годы» | | | | | |
| 50 | Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | ед. | 105 | 113 |  |
| 51 | Количество призовых мест, занятых в краевых и всероссийских спортивно-массовых мероприятий до 25 в 2017 году | ед. | 36 | 52 |  |
| 52 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 3 | 3 |  |
| 53 | Единовременная пропускная способность объектов спорта | тыс. человек на 10 000 человек населения, % от норматива по России | 0,63 33,5 | 0,61 32,1 | Не введено в строй ни одного спортивного объекта за 2017 год из-за отсутствия финансирования |
| Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и система подготовки спортивного резерва на 2015-2017 годы» | | | | | |
| 54 | Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в учреждениях дополнительного образования в области физической культуры и спорта | человек | 1100 | 1152 |  |
| 55 | Доля спортсменов, выполнивших в отчетном году норматив не ниже II спортивного разряда в общем количестве спортсменов на этапах подготовки | % | 2,8 | 2,8 |  |
| 56 | Доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации | % | 10 | 10 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие футбола на территории Курского района Ставропольского края на 2015-2017 годы» | | | | | |
| 57 | Рост числа любителей футбола и участников массовых районных соревнований | человек | 900 | 1680 |  |
| 58 | Повышение квалификации тренеров и судей по футболу | человек | 6 | 6 |  |
| 59 | Успешное участие сборных команд Курского района Ставропольского края в краевых и всероссийских соревнованиях | занятые места | 2 | 21 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия на 2015-2017 годы» | | | | | |
| 60 | Выполнение планов деятельности органов исполнительной муниципальной власти района | % | 100 | 100 |  |
| 61 | Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями района в сфе-ре физической культуры и спорта | % | 100 | 100 |  |
| **5. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Молодежная политика на 2015-2017 годы"** | | | | | |
| 62 | Доля молодых граждан, проживающих на территории Курского муниципального района (да-лее - молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной поли-тики в Курском муниципальном районе (далее - район), в общем количестве молодых граждан | % | 65 | 65 |  |
| 63 | Доля молодых граждан, удовлетворенных качеством и доступностью услуг по организации и проведении мероприятий по на-правлениям молодежной поли-тики | % | 65 | 65 |  |
| 64 | Количество полученных данных о социальном положении семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних | штук | 45 | 45 |  |
| 65 | Снижение преступности несовершеннолетних | количество | 80 | 8 |  |
| 66 | Доля временного трудоустройства несовершеннолетних | % | 2,1 | 3,05 |  |
| 67 | Рост количества раскрываемых правонарушений | % | 2 | 0 | отсутствие правонарушений |
| 68 | Снижение количества совершаемых тяжких преступлений | % | 2 | 100 |  |
| 69 | Снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними | % | 1,5 | 20 |  |
| **6. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Управление имуществом на 2015-2017 годы"** | | | | | |
| 70 | Доля земельных участков на которые зарегистрировано право муниципальной собственности муниципального района, в общем количестве земельных участков, подлежащих принятию в муниципальную собственность муниципального района | % | 100 | 100 |  |
| 71 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности муниципального района, в общем количестве объектов недвижимости имущества, подлежащих принятию в муниципальную собственность муниципального района | % | 100 | 99 |  |
| 72 | Доходы, полученные от сдачи в аренду недвижимого муниципального имущества, | тыс. рублей | 445 | 206,18 | предоставление помещений в безвозмездное пользование |
| 73 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района | тыс. рублей | 320 | 443,33 |  |
| 74 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий муниципального района | тыс. рублей | 134 | 542,88 |  |
| 75 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах Курского района Ставропольского края, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | тыс. рублей | 11083,27 | 22341,08 |  |
| 76 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах Курского района Ставропольского края | тыс. рублей | 75 | 688,03 |  |
| 77 | Количество муниципальных унитарных предприятий муниципального района, всего | единиц | 3 | 3 |  |
| 78 | Количество муниципальных учреждений муниципального района, всего | единиц | 68 | 69 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| бюджетных учреждений | единиц | 66 | 6 |
| казенных учреждений | единиц | 2 | 63 |
| 79 | Количество объектов муниципального имущества, включенных в казну муниципального района | единиц | 199 | 202 |  |
| 80 | Количество земельных участков, находящихся в собственности муниципального района | единиц | 66 | 86 |  |
| 81 | Площадь земельных участков, находящихся в собственности муниципального района | га | 148,3 | 130 | отсутствие денежных средств |
| **7. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Управление финансами на 2015-2017 годы"** | | | | | |
| 82 | Рост удельного веса расходов бюджета Курского муниципального района Ставропольского края (далее - бюджет муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района | % | 97,5 | 95,04 | Расходы произведены согласно фактическим потребностям |
| 83 | Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района к уровню предыдущего года | % | 105 | 104 | В предыдущем году были разовые поступления (продажа земельных участков |
| 84 | Сохранение высокой доли исполненных расходных обязательств бюджета муниципального района в отчетном финансовом году | % | 99 | 98,4 | Расходы произведены согласно фактическим потребностям |
| 85 | Соблюдение сроков составления и предоставления отчета об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района | Да/нет | да | да |  |
| 86 | Сохранение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Курского муниципального района Ставропольского края |  | 0 | 0 |  |
| 87 | Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств, получивших максимальную балльную оценку по итогам проведения финансового менеджмента | % | 80 | 85 |  |
| 88 | Увеличение доли муниципальных образований поселений Курского района Ставропольского края, выполнивших плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам на 100 и более процентов | % | 100 | 92 | Изменение сроков уплаты имущественных налогов |
| 89 | Выполнение плана проведения контрольных мероприятий на текущий финансовый год | % | 100 | 100 |  |
| 90 | Доля муниципального долга муниципального района Ставропольского края (далее - муниципального района) в общем годовом объеме доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 |  |
| 91 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района в общем объеме расходов, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0 | 0 |  |
| 92 | Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Курского района Ставропольского края | % | 100 | 100 |  |
| 93 | Доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного законодательства в общей сумме нарушений, предъявленных к возмещению | % | 30 | 55 |  |
| 94 | Доля муниципальных учреждений Курского муниципального района Ставропольского края разместивших в полном объеме информацию о деятельности на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.bus.gov.ru в общем количестве муниципальных учреждений Курского муниципального района Ставропольского края | % | 100 | 100 |  |
| 95 | Формирование и размещение на официальном сайте администрации Курского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о бюджете в доступной для граждан форме в разделе «Открытый бюджет» | Да/нет | да | да |  |
| **8. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 годы"** | | | | | |
| 96 | Количество лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций | % | 0 | 0 |  |
| 97 | Увеличение количества обращений граждан, организаций по номеру «112» в МКУ КМР СК «Единая дежурно-диспетчерская служба» | % | 30 | 30 |  |
| **9. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров на 2015-2017 годы"** | | | | | |
| 98 | Количество предприятий малого и среднего бизнеса | един. | 1733 | 1885 |  |
| 98 | Оборот субъектов малого и среднего бизнеса | тыс. руб. | 1996738 | 3605001 |  |
| 99 | Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 1448702 | 1790035 |  |
| 100 | Оборот общественного питания | тыс. руб. | 34308 | 61103 | повторяющийся индикатор |
| 101 | Объем оказанных платных услуг населению | тыс. руб. | 736215 | 832168 | повторяющийся индикатор |
| 102 | Количество муниципальных и государственных услуг, оказанных на базе МФЦ | един. | 50 | 51 | повторяющийся индикатор |
| 103 | Доля населения, имеющая доступ к получению государственных и муниципальных услуг в МФЦ |  | 70 | 70 | повторяющийся индикатор |
| 104 | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 710 | 588 | не реализовались 3 инвестиционных проекта из-за отсутствия финансирования объем инвестиций в основной капитал выполнен по доведенному показателю Министерством финансов 470 (повторяющийся индикатор) |
| Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на 2015-2017 годы» | | | | | |
| 105 | Число вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства за год | един. | 117 | 157 |  |
| 106 | Доля занятых в сфере бизнеса (с учетом ИП) в общей численности работников | % | 38,5 | 43,44 |  |
| 107 | Количество малых и средних предприятий на 10 000 человек населения района | един. | 97,5 | 207,2 |  |
| 108 | Оборот малых и средних предприятий на одного жителя района | руб. | 36800 | 67777,7 |  |
| 109 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в общем количестве субъектов бизнеса | % | 0,2 | 0 | При анализе потенциальных заемщиков, установлено, что наиболее платежеспособные и кредитоспособные субъекты получают субсидированные долгосрочные и краткосрочные кредиты в ведущих банках и являются сельскохозяйственными товаропроизводителями, при этом получают финансовую поддержку из средств краевого бюджета, по соответствующим программам. |
| Подпрограмма 2. «Развитие потребительского рынка товаров и сферы услуг на 2015-2017 годы» | | | | | |
| 110 | Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 1896718 | 1934012 |  |
| 111 | Оборот общественного питания | тыс. руб. | 34308 | 61103 |  |
| 112 | Объем платных услуг населению | тыс. руб. | 736215 | 832168 |  |
| Подпрограмма 3. «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2017 годы» | | | | | |
| 113 | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых заявителям на базе МФЦ | един. | 50 | 51 |  |
| 114 | Доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией и ее структурными подразделениями, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и ее структурными подразделениями | % | 100 | 100 |  |
| 115 | Время ожидания в очереди при обращении заявителей за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МФЦ | минут | 15 | 15 |  |
| 116 | Количество обращений заявителей в Администрацию и ее структурные подразделения для получения одной муниципальной услуги | един. | 1 | 1 |  |
| 117 | Доля населения имеющая доступ к получению государственных и муниципальных услуг в МФЦ | % | 70 | 70 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие инвестиционной привлекательности улучшение инвестиционного климата на 2015-2017 годы» | | | | | |
| 118 | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 710 | 588 | не реализовались 3 инвестиционных проекта из-за отсутствия финансирования объем инвестиций в основной капитал выполнен по доведенному показателю Министерством финансов 470 |
| 119 | Количество земельных участков, производственных площадей, которые могут быть предоставлены инвесторам | един. | 7 | 7 |  |
| **10. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2017 годы"** | | | | | |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» | | | | | |
| 120 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения Курского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения Курского муниципального района Ставропольского края | % | 81,6 | 82,9 | Недостаточное финансирование |
| 121 | Доля ДТП, зарегистрированных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Курского муниципального района Ставропольского края, сопутствующим фактором которых, явились дорожные условия в общем количестве ДТП, зарегистрированных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Курского муниципального района Ставропольского края | % | 4 | 4 |  |
| **11. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства на 2015-2017 годы"** | | | | | |
| 122 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 103 | 105 |  |
| 123 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 104,8 | 108 |  |
| 124 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 100,8 | 101 |  |
| 125 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций | % | 14 | 20 |  |
| 126 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства | рублей | 13301,2 | 15342 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства на 2015-2017 годы» | | | | | |
| 127 | Производство основных видов продукции растениеводства, в том числе: |  |  |  |  |
| зерновых и зернобобовых | тыс. тонн | 258 | 285 |
| подсолнечника | тыс. тонн | 5,1 | 12,9 |
| картофеля | тыс. тонн | 5 | 5,2 |
| овощей | тыс. тонн | 13,1 | 13,9 |
| 128 | Объем внесения минеральных удобрений | тыс. тонн | 2,1 | 4,3 |  |
| 129 | Посевная площадь озимого рапса | тыс. гектаров | 4,2 | 6,8 |  |
| 130 | Удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур | % | 6 | 7,7 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие животноводства на 2015-2017 годы» | | | | | |
| 131 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 6,5 | 7,42 |  |
| 132 | Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 20,3 | 20,3 |  |
| 133 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 22,3 | 55,4 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве на 2015-2017 годы» | | | | | |
| 134 | Удельный вес застрахованных площадей посевов (посадок) культур (многолетних насаждений) в общей площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур (многолетних насаждений) | % | 38 | 0 | Не актуальность услуги страхования |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» | | | | | |
| 135 | Расходы на выплаты персоналу казённого учреждения | тыс. руб. | 4480,22 | 4480,22 |  |
| 136 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | тыс. руб. | 1599,23 | 1599,23 |  |
| 137 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | тыс. руб. | 28 | 28 |  |
| **12. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Межнациональные отношения и поддержка казачества на 2015-2017 годы"** | | | | | |
| 138 | Увеличение количества встреч с лидерами и членами национальных диаспор, религиозных организаций; увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику совершения на территории Курского района террористических актов и экстремистских проявлений | Единиц | 6 | 6 |  |
| 139 | Увеличение количества тематических мероприятий, фестивалей, конкурсов, викторин с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | Единиц | 7 | 7 |  |
| 140 | Увеличение количества казачьих мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых в Курском районе | Единиц | 7 | 7 |  |
| 141 | Увеличение количества членов казачьего общества | Человек | 120 | 127 |  |
| 142 | Увеличение количества муниципальных объектов, учреждений образования, куль туры, физической культуры и спорта, здравоохранения, оборудованных системами видеонаблюдения | Единиц | 11 | 3 | Запланированных средств не достаточно для приобретения и установки 8 систем видеонаблюдения |
| Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма, национального и религиозного экстремизма на территории Курского района Ставропольского края на 2015-2017 годы» | | | | | |
| 143 | Количество встреч с лидерами и членами национальных диаспор, религиозных организаций | Единиц | 6 | 6 |  |
| 144 | Количество мероприятий, направленных на профилактику совершения на территории Курского района террористических актов и экстремистских проявлений | Единиц | 6 | 6 |  |
| 145 | Количество заседаний с руководителями национальных диаспор, общественных организаций, священнослужителями по проблемам межнациональных и межконфессиональных отношений | Единиц | 5 | 5 |  |
| 146 | Количество спортивных мероприятий по различным видам спорта, проводимых под девизом «Мир Северному Кавказу», «Мир детям Северного Кавказа | Единиц | 4 | 4 |  |
| 147 | Количество тематических мероприятий, фестивалей, конкурсов, викторин с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | Единиц | 5 | 5 |  |
| 148 | Количество муниципальных объектов, учреждений образования, куль туры, физической культуры и спорта, здравоохранения, оборудованных системами видеонаблюдения | Единиц | 11 | 3 | Запланированных средств не достаточно для приобретения и установки 8 систем видеонаблюдения |
| Подпрограмма 2. «Поддержка казачьих обществ Курского района Ставропольского края на 2015-2017 годы» | | | | | |
| 149 | Количество казачьих обществ | Единиц | 9 | 8 | За 2017 год казачьи общества не создавались |
| 150 | Количество членов казачьих обществ, участвующих в обеспечении охраны общественного порядка на территории Курского района | Человек | 120 | 120 |  |
| 151 | Количество казачьих военно-патриотических клубов и секций в Курском районе | Единиц | 8 | 17 |  |
| 152 | Количество жителей Курского района, занимающихся в казачьих военно-патриотических клубах и секциях | Человек | 150 | 150 |  |
| 153 | Количество казачьих мероприятий военно-патриотической на­правленности, проводимых в Курском районе | Единиц | 7 | 7 |  |
| 154 | Количество фестивалей и конкурсов казачьей культуры, проводимых в Курском районе | Единиц | 2 | 2 |  |
| 155 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений в Курском районе, осуществляющих образовательный процесс с использованием культурно-исторических традиций казачества | Единиц | 4 | 4 |  |
| 156 | Количество участников краевых молодежных казачьих игр, а также других казачьих мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых с детьми и молодежью Курского района | Человек | 60 | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела экономического и социального развития администрации Курского муниципального района Ставропольского края | |  |  |  | В. В. Шпитько |